## vốn 2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024 (số liệu đến ngày 20/11/2024)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | KH vốn |  |  | Tổng cộng | Kế hoạch vốn được giao 2023 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024 | Vốn giao năm 2024 | Tiến độ triển khai thực hiện | Tiến độ giải ngân |  |  | Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2024 (%) | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Dự kiến giải ngân
|  | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 |  |  |  |  | Tổng | Giair ngân vốn được giao 2023 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024 | Giải ngân KHV năm 2025 |  |  |  | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG | #REF! | #REF! | #REF! | 8985.767 | 2155.767 | 6830 |  |  |  | 4922.642 | 54.7827 | #REF!
I | Vốn đầu tư | 0 | 0 | 0 | 5952.778 | 1262.778 | 4690 |  | 5764.44 | 1262.778 | 4501.662 | 95.98%
1 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Sông Ún, xã Mường Báng |  |  |  | 1865.187 | 925.187 | 940 | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | 1776.819 | 925.187 | 851.632 | [5 empty] | Dự kiến giải ngân 100%
2 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  |  |  | 2337.591 | 337.591 | 2000 | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | 2237.621 | 337.591 | 1900.03
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng |  |  |  | 1750 |  | 1750 | Đã hoàn thành | 1750 |  | 1750 |  | #REF! | Ban QLDA |  | X
II | Vốn sự nghiệp |  |  |  | 3032.989 | 892.989 | 2140 |  |  |  | 420.98 | 13.88%
1 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  | 1318.582 | 538.582 | 780 |  |  |  | 121.98
| Nội dung số 02: Xây dựng và phát triển hiệu qủa các vùng nguyên liệu tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp |  |  |  | 30 | 30 |  | Đang tổ chức công nhận 05 ha lúa chứng nhận Vietgap tại xã Mường Đun | [8 empty] | Dự kiến giải ngân 100% vốn giao
- | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền |  |  |  | 692.9 | 392.9 | 300 | Khen thưởng 06 sản phẩm được xếp hạng năm 2023. phát triển mới 6 sản phẩm (Khoai sọ tím Hmông Tủa Chùa, Rượu gạo Pi Nọong, Hồng trà, Trà phổ nhĩ, Chè shan tuyết A Dờ, Chè cây cao cổ thụ Hương Thành). Hiện hoàn thiện hồ sơ sản phẩm trước khi đánh giá xếp loại |  |  | 72 | [5 empty] | Dự tiến tổ chức đánh giá xếp hạng trong tháng 12/2024, giải ngân 95%
- | Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM |  |  |  | 50 |  | 50 | Đã triển khai lắp đặt xong các pano tuyên truyền NTM tại 3 xã Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng |  |  | 49.98
| Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam;tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu |  |  |  | 500 | 100 | 400 | xây dựng 04 mô hình thí điểm sáng - xanh - sạch đẹp trên địa bàn các thôn Đun Nưa, Lọong Phạ, Bản Kép, Bản Hột. Hiện đang chấm thầu lựa chọn đơn vị cung ứng. | [8 empty] | Dự kiến giải ngân 95% vốn giao
- | Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình |  |  |  | 45.682 | 15.682 | 30 | Đã tổ chức 3 đợt kiểm tra giám sát chưa giải ngân thanh toán | [8 empty] | Dự kiến giải ngân 100% vốn giao
2 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện |  |  |  | 848.106 | 348.106 | 500 | [9 empty] | Giải ngân 100%
| Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 837.671 | 337.671 | 500 | Đã xây dựng KH |  |  | 0 | [5 empty] | Dự kiến không giải ngân được nguồn vốn
| Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 10.435 | 10.435
3 | Phòng Tài nguyên và Môi trường ( Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”) |  |  |  | 150 |  | 150 | Đã thực hiện đc 06 lớp tập huấn |  |  | 149 | [5 empty] | Giải ngân 100%
4 | Các Hội, Đoàn thể |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 100
| Hội Nông Dân: Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp |  |  |  | 100 |  | 100 | Dự kiến tổ chức 07 lớp tập huấn | [8 empty] | Dự kiến giải ngân 100%
| Hội Phụ nữ:Nội dung 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” |  |  |  | 100 |  | 100 | Triển khai 3 lớp tập huấn, 08 buổi truyền thông | [8 empty] | Dự kiến giải ngân 100%
| Đoàn Thanh niên: Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM |  |  |  | 100 |  | 100 | đã triển khai 03 lớp tập huấn |  |  | 100 | [5 empty] | Giải ngân 100%
5 | UBND xã Mường Báng |  |  |  | 106.736 | 6.736 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 10 |  | 10 | Chưa thực hiện | [8 empty] | Giải ngân 100%
- | Phân bổ theo hệ số |  |  |  | 76.736 | 6.736 | 70 | Chưa thực hiện
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 20 |  | 20 | Chưa thực hiện
6 | UBND các xã |  |  |  | 320 | 10 | 310 | 0 |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 210 | 0 | 210 | Đã có 2/11 (Sính Phình, Mường Đun) đã thực hiện |  |  | 40 | [5 empty] | Dự kiến giải ngân được 25% vốn giao
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 110 | 10 | 100 | Có 1/11 xã đã thực hiện (Huổi Só) |  |  | 10 | [5 empty] | Dự kiến giải ngân 100%

## biểu tiêu chí ntm
Phụ biểu số 2
KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
STT | Tên đơn vị | Quy hoạch | Giao thông | Thủy lợi và phòng chống thiên tai | Điện | Trường học | Cơ sở vật chất VH | Cơ sở hạ tầng thương mại | Thông tin và truyền thông | Nhà ở dân cư | Thu nhập | Nghèo đa chiều | Lao động | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | Giáo dục và đào tạo | Y tế | Văn hóa | Môi trường và an toàn thực phẩm | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | Quốc phòng và an ninh | Kết quả bình quân/xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I | Huyện Tủa Chùa
1 | Mường Báng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 14
2 | Xá Nhè | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 12
3 | Mường Đun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 16
4 | Tủa Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 13
5 | Sính Phình | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 11
6 | Trung Thu | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 12
7 | Tả Phìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 12
8 | Tả Sìn Thàng | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 11
9 | Sín Chải | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
10 | Lao Xả Phình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 12
11 | Huổi Só | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 195
| Tổng cộng | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 0 | 3 | 11 | 11