## TỔNG HỢP
BÁO CÁO
BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN GIAO VÀ GiẢI NGÂN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao |  |  | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2023 đến 15/3/2023 | Lũy kế giải ngân đến 15/3/2023 | Tỷ lệ giải ngân năm 2023 đến 15/3/2023 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Ghi chú
|  |  |  | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2023 | Tổng vốn giao và kéo dài sang năm 2023
1 | BIỂU SỐ 01 | 842286 | 748406 | 483500.5 | 304410.5 | 0 | 123279.944 | 37904.08 | 207162.64 | 12.45% | 96420
2 | BIỂU SỐ 02 | 59950.4783 | 0 | 47719.0832 | 29453.268 | 0 | 40691.817 | 11448.8029 | 28573.8029 | 38.87% | 3531.53
3 | BIỂU SỐ 03 | 2850 | 0 | 2509.1216 | 6212 | 0 | 2610.6414 | 1299.5464 | 1299.5464 | 20.92% | 649.8784
TỔNG CỘNG |  | 905086.4783 | 748406 | 533728.7048 | 340075.768 | 0 | 166582.4024 | 50652.4293 | 237035.9893 | 14.89% | 100601.4084
I | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | 103474 | 0 | #VALUE! | 51171 |  | 79187 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
I.1 | Dự án chuyển tiếp kéo dài thực hiện sang năm 2018 | 11000 | 0 | #VALUE! | 9000 |  | 10800 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1 | Trường Mầm non THCS Sín Chải (GĐ II) | 11000 |  | #VALUE! | 9000 |  | 10800 |  |  |  | #VALUE!
| Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 | 39920 |  | #VALUE! | [7 empty] | Hoàn ứng NS tỉnh
I.2 | Các dự án đang triển khai thực hiện | 76728 | 0 | #VALUE! | 41871 |  | 63957 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND&UBND xã Xá Nhè | 7000 |  | #VALUE! | 5000 |  | 6630 |  |  | #VALUE! | -370 | Thừa vốn
2 | Trụ sở xã Mường Đun | 6350 |  | #VALUE! | 3441 |  | 5157 |  |  | #VALUE!
3 | Trụ sở xã Sính Phình | 7000 |  | #VALUE! | 3591 |  | 6783 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | Nâng cấp, mở rộng trụ sở huyện ủy | 6728 |  | #VALUE! | 3293 |  | 5998 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
5 | Đường Củ Dỉ Sang (xã Tả Sìn Thàng) - Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa | 32330 |  | #VALUE! | 14961 |  | 26392 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | Thủy lợi Bản Hán, xã Mường Đun | 7320 |  | #VALUE! | 6550 |  | 6442 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
7 | Xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thắng cảnh hang đông Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | 10000 |  | #VALUE! | 5035 |  | 6555 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
I.3 | Khởi công mới năm 2018 | 10000 | 0 | #VALUE! | 300 |  | 4150 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa | 10000 |  | #VALUE! | 300 |  | 4150 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
I.4 | Khởi công mới năm 2019 | 5746 | 0 | #VALUE! | 0 |  | 280 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trụ sở làm việc phòng Văn hóa - TT huyện | 5746 |  | #VALUE! |  |  | 280 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
II | CHƯƠNG TRÌNH 30A | 83901 | 28076 | #VALUE! | 33564.231 |  | 62496.073 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
a | HTPTSX tạo việc làm, tăng thu nhập |  |  | #VALUE! | 32.231 |  |  |  |  | #VALUE!
b | Các dự án hoàn thành còn thiếu vốn | 36765 | 0 | #VALUE! | 32645 |  | 33187 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Đường dân sinh ra khu sản xuất đấu nối đoạn đường dân sinh Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | 9800 |  | #VALUE! | 7299 |  | 7863 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
2 | Tuyến Đèo Gió - bản Phô km15 rẽ vào Háng Mù Tỷ, xã Trung Thu | 5000 |  | #VALUE! | 4852 |  | 4852 |  |  | #VALUE! | -96 | Thừa vốn
3 | Tuyến Xá Nhè - Pàng Nhang - Sông A, xã Xá Nhè | 9700 |  | #VALUE! | 9072 |  | 9050 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
4 | Tuyến Páo Tỉnh Làng II - Tà Tâu, xã Tả Sìn Thàng | 8000 |  | #VALUE! | 7300 |  | 7300 |  |  | #VALUE! | -549 | Thừa vốn
5 | Thủy nông Na Ỏm, xã Mường Đun | 4265 |  | #VALUE! | 4122 |  | 4122 |  |  | #VALUE! | -97 | Thừa vốn
c | Các dự án khởi công mới năm 2018 | 18736 | 0 | #VALUE! | 637 |  | 18181 |  |  | #VALUE! | 0
1 | Tuyến C3 đi Trung Thu tại km6 Thôn 2 rẽ Háng Pàng | 4500 |  | #VALUE! | 150 |  | 4180 |  |  | #VALUE!
2 | Trạm y tế xã Sính Phình | 4500 |  | #VALUE! | 120 |  | 4346 |  |  | #VALUE!
3 | Nhà Văn hóa xã Tủa Thàng | 2410 |  | #VALUE! | 91 |  | 2375 |  |  | #VALUE!
4 | Nhà Văn hóa xã Tả Phìn | 2442 |  | #VALUE! | 92 |  | 2396 |  |  | #VALUE!
5 | Nhà Văn hóa xã Lao Xả Phình | 2442 |  | #VALUE! | 91 |  | 2442 |  |  | #VALUE!
6 | Nhà Văn hóa xã Sín Chải | 2442 |  | #VALUE! | 93 |  | 2442 |  |  | #VALUE!
d | Các dự án khởi công mới năm 2019 | 28400 | 28076 | #VALUE! | 250 |  | 9510.073 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
1 | Nhà văn hóa xã Mường Báng | 2400 | 2376 | #VALUE! | 50 |  | 2350 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn 1 đi thôn Đề Hái, xã Sính Phình) | 9500 | 9340 | #VALUE! | 100 |  | 3806.335 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn Đề Hái đi thôn Nhè Xua Háng, xã Trung Thu) | 8000 | 7940 | #VALUE! | 100 |  | 3353.738 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn Lầu Câu Phình đến ngã ba đường Tả Phìn - Tả Sìn Thàng) | 8500 | 8420 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
e | Vốn bố trí thu hồi ứng trước |  |  |  | 0 |  | 1618 |  |  | #VALUE!
1 | Hỗ trợ phát triển cây chè San Tuyết | [8 empty] | #VALUE!
2 | Thủy lợi Tân Phong - Mường Báng
3 | Thủy nông Bản Lịch II - Xá Nhè
4 | Thủy nông Háng Tơ Mang - Mường Báng
5 | Kênh Pàng Nhang - Xá Nhè
6 | Nước sinh hoạt Tào Cu Nhe - Tả Phìn
7 | Hỗ trợ làm chuồn trại chăn nuôi | [5 empty] | 802 |  |  | #VALUE!
8 | Đường dân sinh Đông Phi - Háng Tơ Mang
9 | Đường dân sinh Mường Đun - Bản Hột - Bản Kép
10 | Đường dân sinh Huổi Trẳng Phi Giàng 2
11 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình | [5 empty] | 816 |  |  | #VALUE!
f | Vốn chưa phân bổ
III | CHƯƠNG TRÌNH 135 | 44725 | 44285 | #VALUE! | #REF! |  | 14234.9574 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
III.1 | Các dự án khởi công mới năm 2017 | 17210 | 17040 | #VALUE! | 16357.8527 |  | 0
1 | Đường giao thông nội thôn Đợi Khó Sì - Làng Sảng 1, xã Tả Sìn Thàng | 1710 | 1695 | #VALUE! | 1666.4279
2 | Nâng cấp tuyến đường giao thông Páo Tỉnh Làng 2 - Páo Tỉnh Làng 1, xã Tả Sìn Thàng | 1500 | 1485 | #VALUE! | 1433.2032
3 | Đường dân sinh thôn Đun Nưa, xã Mường Đun | 1500 | 1485 | #VALUE! | 1425.9636
4 | Bê tông hóa đường nội thôn Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa | 500 | 495 | #VALUE! | 476.7215
5 | Bê tông hóa đường thôn 1- thôn 3, xã Lao Xả Phình | 3000 | 2970 | #VALUE! | 2785.1202
6 | Đường nội đồng thôn Nhè Sua Háng tuyến Trung Đúa Ninh - Háng Tua Tử, xã Trung Thu | 1500 | 1485 | #VALUE! | 1435.5413
7 | Đường nội đồng thôn Phi Giàng 2 tuyến nhà ông Di - sông Đà, xã Tủa Thàng | 1500 | 1485 | #VALUE! | 1423.4362 |  |  |  |  | #VALUE!
8 | Đường giao thông nội thôn Sín Chải, xã Sín Chải | 1500 | 1485 | #VALUE! | 1429.278
9 | Nhà lớp học Điểm trường Tiểu học thôn Háng Đề Dê 1+2, Xã Sính Phình | 1500 | 1485 | #VALUE! | 1393.7427
10 | Bê tông hóa đường trục thôn Tà Dê tuyến đường chính - Nhà ông Giàng A Lỳ, xã Tả Phìn | 3000 | 2970 | #VALUE! | 2888.4182
III.2 | Các dự án khởi công mới năm 2018 | 14486 | 14339 | #VALUE! | #REF! |  | 14234.9574 |  |  | #VALUE! | 0
1 | Thủy lợi Bản Kép, xã Mường Đun | 1500 | 1485 | #VALUE! | 660 |  | 1483.61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.39
2 | Bê tông hóa đường nội thôn Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa giai đoạn 2 (các nhánh trong bản) | 500 | 495 | #VALUE! | 220 |  | 488.5671 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 6.4329
3 | Tuyến đường từ thôn 1 đi thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình | 3100 | 3069 | #VALUE! | 1360 |  | 3058.0008 |  |  |  | #VALUE! |  | 10.9992
4 | Tuyến đường từ thôn Nhè Sua Háng, xã Trung Thu đi thôn 2, xã Sính Phình | 4500 | 4455 | #VALUE! | 1980 |  | 4415.1485 |  |  |  | #VALUE! |  | 39.8515
5 | Đường nội đồng thôn Tà Si Láng tuyến nhà ông Đông - Ruộng Ông Bẻ, xã Tủa Thàng | 1000 | 990 | #VALUE! | #REF! |  | 987.59 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.41
6 | Đường từ ngã ba chợ đến Pàng Dề B (nhà ông Giao), xã Xá Nhè | 1440 | 1423 | #VALUE! | 630 |  | 1395.7328 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 27.2672
7 | Thủy lợi Tà Dung thôn Háng Đề Dê 1, xã Sính Phình | 1840 | 1822 | #VALUE! | #REF! |  | 1814.911 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 7.089
8 | Nhà lớp học mầm non thôn Tủa Chử Phùng, xã Tả Phìn | 606 | 600 | #VALUE! | 277 |  | 591.3972 |  |  |  | #VALUE! |  | 8.6028
III.3 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | 13029 | 12906 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Đường từ Phiêng Quảng ra khu sản xuất, xã Xá Nhè | 1033 | 1023 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
2 | Đường từ nhà ông Hờ vào bản Hẹ 2, xã Xá Nhè | 838 | 830 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
3 | Nhà ở bán trú trường Tiểu học xã Xá Nhè | 931 | 922 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | Nhà lớp học mầm non thôn Pàng Nhang, xã Xá Nhè | 564 | 559 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Bản Hột, xã Mường Đun | 1118 | 1107 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | Nhà Văn hóa thôn Pá Ỏ, xã Mường Đun | 559 | 554 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | Đường nội đồng thôn Làng Vùa 2 tuyến nhà ông Phừ - cánh đồng Háng Á nhà ông Súa, xã Tủa Thàng | 1026 | 1017 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
8 | Bê tông hóa đường nội thôn Háng Pàng tuyến nhà Bà Hoa - Nhà ông Chu, xã Huổi Só | 709 | 702 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9 | Đường giao thông Đở Khó Pàng đi Tà Mông Sua, xã Sín Chải | 2377 | 2354 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
10 | Đường dân sinh thôn Cáng Chua, xã Sín Chải | 933 | 924 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
11 | Đường nội đồng thôn Háng Sung 1 tuyến Nhà ông Thào A Sang - Chớ Tính, xã Tả Phìn | 788 | 781 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | Nhà văn hóa thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn | 559 | 554 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | Nhà văn hóa xã Sính Phình | 1594 | 1579 | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
IV | CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI | 71724 | 69333 | #VALUE! | #REF! |  | 28376.7109 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
IV.1 | Các dự án khởi công mới năm 2017 | 14000 | 12180 | #VALUE! | 12260.385 |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường nội thôn Háng Trở 1 từ nhà ông Giàng A Cống đến nhà ông Sùng A Vừ, xã Mường Báng | 2000 | 1740 | #VALUE! | 1758
2 | Đường nội thôn Phiêng Bung từ nhà ông Tùng trưởng thôn đến nhà ông Chu cuối bản, Mường Báng | 2000 | 1740 | #VALUE! | 1752.77
3 | Đường nội bản từ nhà ông Hạng A Trầu đến nhà ông Sùng A Khu, xã Mường Đun | 2000 | 1740 | #VALUE! | 1758.89
4 | Đường trục thôn từ đường Chính vào thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn | 2000 | 1740 | #VALUE! | 1747
5 | Đường trục thôn từ nhà ông Giàng A Chu đến nhà ông Thào A Chinh, xã Tả Sìn Thàng | 2000 | 1740 | #VALUE! | 1744.725
6 | Đường trục thôn từ UBND xã đến cuối thôn 2, xã Lao Xả Phình | 2000 | 1740 | #VALUE! | 1750
7 | Đường trục thôn từ ngã ba Háng Là đến trung tâm xã, xã Sín Chải | 2000 | 1740 | #VALUE! | 1749
IV.2 | Các dự án khởi công mới năm 2018 | 31111 | 30804 | #VALUE! | #REF! |  | 28376.7109 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Đường từ nhà ông Nhè thôn Sông Ún đến thôn Háng Tơ Mang 1,2, xã Mường Báng | 4000 | 3960 | #VALUE! | 840.845 |  | 2840.845 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 69.9343
2 | Đường từ ngã ba Co Kham vào thôn Háng Trở 2, xã Mường Báng | 2056 | 2036 | #VALUE! | 430 |  | 1430 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.143
3 | Nhà Văn hóa đội 10, xã Mường Báng | 600 | 594 | #VALUE! | 109 |  | 592.6056 |  |  | #VALUE! |  |  | 1.3944
4 | Nhà Văn hóa Đội 6, xã Mường Báng | 600 | 594 | #VALUE! | 108 |  | 593.001 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.99904
5 | Đường vào trạm Y tế, Trụ sở mới UBND xã Mường Đun | 1580 | 1565 | #VALUE! | 330 |  | 1541.6302 |  |  | #VALUE! |  |  | 23.3698
6 | Tuyến đường từ thôn Trung Thu - đến thôn Nhè Sua Háng, xã Trung Thu | 5600 | 5544 | #VALUE! | 1180 |  | 5276.6698 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 267.3302
7 | Tuyến đường từ trung tâm xã đến thôn 1, xã Lao Xả Phình | 6600 | 6534 | #VALUE! | 1390 |  | 6231.905 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 302.095
8 | Đường giao thông nội thôn Tủa Thàng | 2000 | 1980 | #VALUE! | #REF! |  | 1963.3993 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 16.6007
9 | Đường ngõ xóm từ nhà ông Cở đến nhà ông Sinh, xã Huổi Só | 2000 | 1980 | #VALUE! | #REF! |  | 1968.2342 |  |  |  | #VALUE! |  | 11.7658
10 | Thủy lợi Trung Màng Mủ, xã Tả Sìn Thàng | 900 | 891 | #VALUE! | #REF! |  | 877.172 | [5 empty] | 13.828
11 | Nhà Văn hóa thôn Páo Tỉnh Làng 1, xã Tả Sìn Thàng | 600 | 594 | #VALUE! | #REF! |  | 553.9896 | [5 empty] | 40.0104
12 | Nhà Văn hóa thôn Làng Sảng 1, xã Tả Sìn Thàng | 600 | 594 | #VALUE! | #REF! |  | 583.0923 | [5 empty] | 10.9077
13 | Nhà Văn hóa thôn Tà Dê, xã Tả Phìn | 600 | 594 | #VALUE! | #REF! |  | 588.8688 | [5 empty] | 5.1312
14 | Nhà Văn hóa thôn Háng Sung 1, xã Tả Phìn | 600 | 594 | #VALUE! | #REF! |  | 592.4061 | [5 empty] | 1.5939
15 | Đường trục thôn Lồng Sử Phình từ ngã 3 Cáng Chua 1 đến nhà trưởng thôn, xã Sín Chải | 1000 | 990 | #VALUE! | #REF! |  | 988.0531 |  |  | #VALUE! |  |  | 1.9469
16 | Nối tiếp từ trường Mầm non Bản Hẹ 1 đến ngã 3 đường nhựa Tà Huổi Tráng | 1775 | 1760 | #VALUE! | #REF! |  | 1754.8391 |  |  | #VALUE! |  |  | 5.1609
IV.3 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | 26613 | 26349 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
1 | Đập đầu mối số 2 thủy lợi Pàng Nhang, xã Xá Nhè | 598 | 592 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | Đường từ nhà ông Mùa A Làng đến sân thôn Văn hóa truyền thống của xã Xá Nhè | 1000 | 988 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | Đường nội thôn Pàng Dề B, xã Xá Nhè | 1000 | 991 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | Đường trục thôn từ trường tiểu học Sín Sủ 1 đến cuối bản Sín Sủ, xã Xá Nhè | 1990 | 1970 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | Đường từ quán ông Tủa thôn Sông A 2 lên nhà ông Chính thôn Sông A 1, xã Xá Nhè | 1016 | 1006 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | Nhà Văn hóa Bản Loọng Phạ, xã Mường Đun | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | Nhà Văn hóa bản Kép, xã Mường Đun | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | Đường nội thôn Bản Đun từ nhà ông Viên đến nhà ông Thín | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | Thuỷ lợi đầu nguồn Háng Chu - Nhà ông Hạng A Giao (Đề Tâu), xã Mường Đun | 500 | 490 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | Thủy nông nối Mương Mẹo - Thẳm Đán (Bản Kép), xã Mường Đun | 470 | 462 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | Đường giao thông từ ngã ba Làng Vùa 2 đi Làng Vùa 1, xã Tủa Thàng | 2364 | 2341 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | Nhà Văn Hóa thôn Phi Giàng 2, xã Tủa Thàng | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | Nhà văn hóa thôn Tủa Thàng | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | Bê tông hoá đường nội thôn thôn 2 từ nhà ông Dánh đến nhà ông Lý A Binh, xã Huổi Só | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | Nhà Văn hóa thôn Tù Cha, xã Huổi Só | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | Nhà văn hóa thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | Đường ngõ xóm từ nhà ông Cỏng đến nhà ông Cở, xã Huổi Só | 2000 | 1980 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | Nhà văn hoá thôn Háng Khúa, xã Sín Chải | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | Nhà Văn hóa thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải | 600 | 594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | Đường Khó Trò Tổng đến Ngã ba nhà ông Giàng A Thanh thôn Sín Chải, xã Sín Chải | 2000 | 1990 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | Đường nội thôn Chế Cu Nhe, xã Sín Chải | 1000 | 990 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | Đường trục thôn từ thôn Tà Chinh đến thôn Háng Súa, xã Tả Sìn Thàng | 1585 | 1569 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | Đường nội thôn Khó Sầu đến Háng Sung 2, xã Tả Phìn | 1090 | 1080 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | Tuyến đường từ ngã ba C3 thôn Ta Pao đến thôn 1, xã Sính Phình | 4000 | 3960 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
V | VỐN TRÁI PHIỂU CHÍNH PHỦ (Thực hiện Đề án kiến cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên) | 25232 |  | #VALUE! | 22548.9 |  | 24513 |  |  | #VALUE! | 0
| Đầu tư năm 2018 | 25232 | 25135 | #VALUE! | 22548.9 |  | 24513 |  |  | #VALUE! | 0
1 | Mầm non Xá Nhè (01 phòng) | 650 | 638 | #VALUE! | 634 |  | 634
2 | Mầm non Tủa Thàng số 1 (04 phòng) | 2700 | 2700 | #VALUE! | 2594 |  | 2594
3 | Mầm non Huổi Só (02 phòng) | 1450 | 1450 | #VALUE! | 1429 |  | 1429
4 | Mầm non Lao Xả Phình (06 phòng) | 2300 | 2227 | #VALUE! | 2213 |  | 2213
5 | Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Xá Nhè, Trung Thu, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, các trường tiểu học: số 1 Sính Phình, Tủa Thàng số 2, huyện Tủa Chùa | 6860 | 6860 | #VALUE! | 5978.9 |  | 6499 |  |  | #VALUE!
6 | Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Sín Chải, Lao Xả Phình, Huổi Só và các trường tiểu học số 2 Sính Phình, huyện Tủa Chùa | 6360 | 6360 | #VALUE! | 5430 |  | 6254 |  |  | #VALUE! |  | 1.319 triệu đồng vốn kéo dài
7 | Nhà lớp học các trường mầm non: Tủa Thàng số 2, Trung Thu, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa | 4912 | 4900 | #VALUE! | 4270 |  | 4890 |  |  | #VALUE!
VI | VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH 1776/2012/QĐ-TTg | 39922 |  | #VALUE! | 28214 |  | 20746 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 | 39922 |  | #VALUE! | 20746 |  | 20746 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Hạng mục giao thông và hệ thống thoát nước | 12483 |  | #VALUE! | 12901 |  | 12901 |  |  |  | -418 | Đề nghị chuyển nguồn sang năm 2019
2 | Hạng mục san nền bố trí dân cư | 7596 |  | #VALUE! | 7845 |  | 7845 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | Hạng mục nhà văn hóa | 616 |  | #VALUE!
4 | Kè chống sạt lở đất, đá thuộc Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa đến năm 2020 | 5794 |  | #VALUE! | [7 empty] | KHV 2019 chưa phân bổ là 5.375 triệu đồng (vốn thừa từ các dự án đã triển khai là 418 triệu đồng)
VII | VỐN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37 | 80000 | 77300 | #VALUE! | 6000 |  | 0
1 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình | 80000 | 77300 | #VALUE! | 6000
VIII | VỐN SỔ XỐ KIẾN THIẾT | 13500 | 12600 | #VALUE! | 0 |  | 3700 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trường mầm non xã Lao Xả Phình | 13500 | 12600 | #VALUE! |  |  | 3700 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
IX | DỰ ÁN GIẢM NGHÈO WB | 48.781 | 0 | 48.781 | 0 |  | 48.781 |  |  | #VALUE! | 0
1 | QLDA, gián sát và đánh giá (giao theo QĐ 223/QĐ-UBND tỉnh ĐB ngày 29/3/2018) và KHV kéo dài theo QĐ 797 ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh | 48.781 |  | 48.781 |  |  | 48.781 |  |  | #VALUE!

## VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
BIỂU SỐ 01:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao | [5 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2023 đến 15/3/2023 | Lũy kế giải ngân đến 15/3/2023 | Tỷ lệ giải ngân năm 2023 đến 15/3/2023 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[6 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Năm 2023 | [8 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 842286 | 748406 | 483500.5 | 9986 | 0 | 157604 | 0 | 304410.5 | 0 | 123279.944 | 37904.08 | 207162.64 | 12.45% | 96420 | #VALUE!
I | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  | 93880 | 0 | 55387 | 4986 | 0 | 20898 | 0 | 30503 |  | 23256.384 | 5941.06 | 27676.06 | 19.48% | 24993
1 | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  | 35000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 13000 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 17000 | #VALUE!
* | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  | 35000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 13000 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 17000 | #VALUE!
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | 2021-2022 | 3227 ngày 14/12/2021 | 20000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Đang trình thẩm định điều chỉnh dự toán |  |  | 0 | 0 | 15000 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2021-2022 | 3140 ngày 30/11/2021 | 10000 |  | 9000 |  |  | 5000 |  | 4000 | Đang thi công |  |  | 5000 | 0 | 1000 | #VALUE! | Ban QLDA
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | 2021-2022 | 3228 ngày 14/12/2021 | 5000 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 | Đang thi công |  |  | 0 | 0 | 1000 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  | 58880 | 0 | 37387 | 4986 | 0 | 15898 | 0 | 17503 |  | 23256.384 | 5941.06 | 22676.06 | 0.36 | 7993 | #VALUE!
2.1 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 46380 | 0 | 37387 | 4986 | 0 | 15898 | 0 | 16503 |  | 23256.384 | 5941.06 | 22676.06 | 36% | 7993 | #VALUE!
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | 2021-2022 | 3227 ngày 14/12/2021 | 2400 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Đang trình thẩm định điều chỉnh dự toán | 214.523 | 0 | 500 |  | 1900 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2021-2022 | 3140 ngày 30/11/2021 | 15000 |  | 11149 | 400 |  | 5749 |  | 5000 | Đang thi công | 4365.861 | 0 | 6149 | 0 | 3851 | #VALUE! | Ban QLDA
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | 2021-2022 | 3228 ngày 14/12/2021 | 9990 |  | 7612 | 410 |  | 3500 |  | 3702 | Đang thi công | 1550 | 0 | 3910 | 0 | 2378 | #VALUE! | Ban QLDA
4 | Trường mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) | 2021-2022 | 550 ngày 08/6/2021 | 14990 |  | 13990 | 3040 |  | 4149 |  | 6801 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 13990 | 5941.06 | 8981.06 | 87.3557 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
5 | Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa đến năm 2035 |  | 1910 ngày 20/10/2021 | 4000 |  | 4136 | 1136 |  | 2000 |  | 1000 | Trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa sau khi mở rộng địa giới hành chính (hiện Sở Xây dựng đã thẩm định xong và đang hoàn tất thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt) | 3136 | 0 | 3136 | 0 | -136 | #VALUE! | Phòng Kinh tế & Hạ tầng
2.2 | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 |  |  | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng điểm du lịch Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa |  |  | 12500 | [6 empty] | 1000
II | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  | 748406 | 748406 | 428113.5 | 5000 | 0 | 136706 | 0 | 273907.5 | 0 | 100023.56 | 31963.02 | 179486.58 | 11.67% | 71427 | #VALUE!
II.1 | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  |  | 94021 | 94021 | 81288 | 0 | 0 | 17495 | 0 | 49793 |  | 31495 | 0 | 31495 | 0 | 0 | #VALUE!
* | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 61043 | 61043 | 61043 |  |  | 17495 |  | 29548 |  | 31495 | 0 | 31495 | 0 | 0 | #VALUE!
1 | Đường trung tâm xã Mường Đun - Bản Hột | 2022-2023 | 235 ngày 08/2/2022 | 14990 | 14990 | 14990 |  |  | 7495 |  | 7495 | Đang thi công | 7495 |  | 7495 | 0 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000 | Đang thi công | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
3 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 | 12853 |  |  | 7000 |  | 5853 | Đang thi công | 7000 |  | 7000 | 0 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 | 13200 |  |  | 7000 |  | 6200 | Đang thi công | 7000 |  | 7000 | 0 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
* | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 32978 | 32978 | 20245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20245
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2939/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 2800 |  |  |  |  | 2800
2 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2940/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Đã phê duyệt dự án
3 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2941/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 | 2335 |  |  |  |  | 2335
4 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2942/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 | 1830 |  |  |  |  | 1830
5 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2943/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 | 2000 |  |  |  |  | 2000
6 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2944/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 | 2280 |  |  |  |  | 2280
7 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 10500 | 10500 | 4000 |  |  |  |  | 4000
II.2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 |  |  | 178490 | 178490 | 110631 | 0 | 0 | 59011 | 0 | 53120 |  | 50828.56 | 0 | 50828.56 | 0 | 19359 | #VALUE!
* | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 129990 | 129990 | 110631 | 0 | 0 | 59011 | 0 | 51620 |  | 50828.56 | 0 | 50828.56 | 0 | 19359
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | 2022-2023 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 14640 |  |  | 2000 |  | 12640 | Đã phê duyệt dự án | 481.42 |  | 481.42 | 0 | 15360 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | 2022-2023 | 1413 ngày 13/8/2022 | 20000 | 20000 | 19001 |  |  | 13021 |  | 5980 | Đang thi công | 11836.79 |  | 11836.79 | 0 | 999 | #VALUE! | Ban QLDA
3 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 1867 ngày 10/8/2022 của UBND huyện | 14990 | 14990 | 14990 |  |  | 14990 |  |  | Đang thi công | 10633.495 |  | 10633.495 | 0 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
4 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 33000 |  |  | 15000 |  | 18000 | Đang thi công | 13876.855 |  | 13876.855 | 0 | 2000 | #VALUE! | Ban QLDA
5 | Tuyến đường Tà Sìn Thàng - Páo Tình Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huỗi Só | 2022-2023 | 1414 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 29000 |  |  | 14000 |  | 15000 | Đang thi công | 14000 |  | 14000 | 0 | 1000 | #VALUE! | Ban QLDA
* | Dự án khởi công mới năm 2023 (Chuẩn bị đầu tư) |  |  | 48500 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo | 2023-2025 |  | 18000 | 18000 | [5 empty] | 500
2 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | 2023-2025 | 2952/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8500 | 8500 | [5 empty] | 300
3 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | 2023-2025 | 2953/QĐ-UBND 06/12/2022 | 14000 | 14000 | [5 empty] | 400
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | 2023-2025 | 2954/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8000 | 8000 | [5 empty] | 300
II.3 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | 37000 | 37000 | 29264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29264 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 15.34% | 3868 | #VALUE!
* | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 |  |  | 18500 | 18500 | 14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14632
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | 2023-2024 | 2955/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 10132 |  |  |  |  | 10132 |  |  | 3488 | 3488 | 34.4256 | 3868 | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | 2023-2024 | 2956/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  | 1000 | 1000 | 22.2222 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
II.4 | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  | 183000 | 183000 | 135000 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 70000 |  | 17500 | 27475.02 | 92475.02 | 45.7917 | 48000 | #VALUE!
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | 2021-2023 | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 | 135000 | 5000 |  | 60000 |  | 70000 | Đang thi công | 17500 | 27475.02 | 92475.02 | 39.25 | 48000 | #VALUE! | Ban QLDA
II.5 | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa |  |  | 255295 | 255295 | 71530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71530.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa | 2023-2025 | 2104/QĐ-UBND 14/11/2022 | 6800 | 6800 | 2040 |  |  |  |  | 2040 | [6 empty] | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 892/QĐ-UBND 11/5/2022 | 9692 | 9692 | 2907.6 |  |  |  |  | 2907.6
3 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 2021/QĐ-UBND 03/11/2022 | 6000 | 6000 | 5400 |  |  |  |  | 5400
4 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 1887/QĐ-UBND 11/10/2022 | 11200 | 11200 | 2240 |  |  |  |  | 2240
5 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 2166/QĐ-UBND 25/11/2022 | 46000 | 46000 | 9200 |  |  |  |  | 9200
6 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 592/QĐ-UBND 23/4/2021 | 28000 | 28000 | 5600 |  |  |  |  | 5600
7 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 2167/QĐ-UBND 25/11/2022 | 21500 | 21500 | 4300 |  |  |  |  | 4300
8 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 813/QĐ-UBND 27/5/2021 | 3000 | 3000 | 2700 |  |  |  |  | 2700
9 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 759/QĐ-UBND 20/5/2021 | 1600 | 1600 | 1440 |  |  |  |  | 1440
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 2199/QĐ-UBND 30/11/2022 | 2462 | 2462 | 2216 |  |  |  |  | 2216
11 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà | 2023-2025 | 2168/QĐ-UBND 25/11/2022 | 93900 | 93900 | 18780 |  |  |  |  | 18780
12 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng | 2023-2025 | 2170/QĐ-UBND 25/11/2022 | 7000 | 7000 | 2100 |  |  |  |  | 2100
13 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | 2023-2025 | 894/QĐ-UBND 11/5/2022 | 6200 | 6200 | 1860 |  |  |  |  | 1860
14 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 891/QĐ-UBND 11/5/2022 | 3431 | 3431 | 3087.9 |  |  |  |  | 3087.9
15 | Thủy lợi bản Làng Giang , xã Sín Chải | 2023-2025 | 737/QĐ-UBND 17/5/2021 | 5000 | 5000 | 4500 |  |  |  |  | 4500
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 693/QĐ-UBND 11/5/2022 | 560 | 560 | 504 |  |  |  |  | 504
17 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 820/QĐ-UBND 27/5/2021 | 1900 | 1900 | 1710 |  |  |  |  | 1710
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải | 2023-2025 | 738/QĐ-UBND 17/5/2021 | 1050 | 1050 | 945 |  |  |  |  | 945 | [6 empty] | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
II.6 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng |  |  | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | #VALUE!
1 | Phát triển lâm sản ngoài gỗ | 2022 |  | 600 | 600 | 400 |  |  | 200 |  | 200 | Đã phê duyệt, thực hiện trồng xong trước 31/7/2022. Diện tích 20/20 ha đạt 100% kế hoạch giao, đến nay đã nghiệm thu tỷ lệ sống đạt 90% | 200 |  | 200 | 0 | 200 | #VALUE! | Phòng NN&PTNT

## VỐN NS HUYỆN
BÁO CÁO
BIỂU SỐ 02:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Kế hoạch vốn được giao | [5 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2022 đến 31/01/2023 | Giải ngân KHV năm 2023 đến 15/3/2023 | Lũy kế giải ngân đến 15/3/2023 | Tỷ lệ giải ngân năm 2023 đến 15/3/2023 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Vốn giao năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Vốn giao năm 2023 | [9 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 59950.4783 | 47719.0832 | 0 | 2523.347 | 17125 | 0 | 29453.268 |  | 40691.817 | 17125 | 11448.8029 | 28573.8029 | 38.87% | 3531.53 | -4516.5071
I | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 32605.4783 | 28937.2662 | 0 | 0 | 8945 | 0 | 12873.298 |  | 21675 | 8945 | 3901.01 | 12846.01 | 30.3% | 3445 | -5043.99
I.1 | Dự án còn thiếu vốn |  |  | 985.4783 | 900 |  |  |  |  | 85.298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Khắc phục sửa chữa nâng cấp đoạn từ ngã ba bệnh viện đến điểm đầu nối đường bê tông xi măng vào đội 6 xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa |  |  | 309.7225 | 300 |  |  |  |  | 9.72 | [5 empty] | 0
2 | Nâng cấp kiên cố hóa mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn giữa trụ sở huyện ủy và ban chỉ huy quân sự huyện Tủa Chùa |  |  | 675.7558 | 600 |  |  |  |  | 75.578 | [5 empty] | 0
I.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 31620 | 28037.2662 | 0 | 0 | 8945 | 0 | 12788 | 0 | 21675 | 8945 | 3901.01 | 12846.01 | 30.51% | 3445 | -5043.99
1 | Đấu giá đất Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 1765 ngày 25/7/2022 | 580 | 580 |  |  | 200 |  | 380 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 580 | 200 |  | 200 | 0 | 0 | -200 | Ban QLDA |  | X
2 | Nâng cấp tuyến đường Sính Phình - Dê Dàng (phân đoạn Km3 - Km3+981); đường vào Trạm Y tế và điểm trường tiểu học số 2 Sính Phình | 2022-2023 | 2409 ngày 20/12/2021 | 4550 | 4550 |  |  | 3000 |  | 1550 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 4550 | 3000 | 1188 | 4188 | 76.6452 | 0 | -1812 | Ban QLDA |  | X
3 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện | 2022-2023 | 2407 ngày 20/12/2021 | 4995 | 4995 |  |  | 2745 |  | 2250 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 4995 | 2745 | 1566 | 4311 | 69.6 | 0 | -1179 | Ban QLDA |  | X
4 | Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa (GĐIII) | 2022-2023 | 2410 ngày 20/12/2021 | 14995 | 11550 |  |  | 3000 |  | 8550 | Đang thi công | 11550 | 3000 | 1147.01 | 4147.01 | 13.4153 | 3445 | -1852.99 | Ban QLDA
5 | Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (Phân đoạn: Lý trình Km0+00 đến km1+200) |  | 83 ngày 28/1/2021 | 6500 | 6362.2662 |  |  |  |  | 58 | [5 empty] | 0
II | VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC |  |  | 11350 | 11263.47 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 5983.47 |  | 11263.47 | 5280 | 5807.4829 | 11087.4829 | 97.06% | 86.53 | 527.4829
1 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường học trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa | 2022 | 617 ngày 7/4/2022 | 3120 | 3080.77 |  |  | 1470 |  | 1610.77 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 3080.77 | 1470 | 1572.2665 | 3042.2665 | 97.6096 | 39.23 | 102.2665 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
2 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường Mầm non và trường PTDTBT Tiểu học xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | 2022 | 616 ngày 7/4/2022 | 3240 | 3197 |  |  | 1470 |  | 1727 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 3197 | 1470 | 1687.4725 | 3157.4725 | 97.7112 | 43 | 217.4725 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
3 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường PTDTBT THCS Tả Phìn | 2022 | 615 ngày 7/4/2022 | 3140 | 3136.3 |  |  | 1470 |  | 1666.3 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 3136.3 | 1470 | 1596.1523 | 3066.1523 | 95.7902 | 3.7 | 126.1523 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
4 | Công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường PTDTBTTH Tả Phìn | 2022 | 608 ngày 5/4/2022 | 1850 | 1849.4 |  |  | 870 |  | 979.4 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1849.4 | 870 | 951.5917 | 1821.5917 | 97.1607 | 0.6 | 81.5917 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
III | KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ |  |  | 3000 | 2523.347 | 0 | 2523.347 | 0 | 0 | 235 |  | 2758.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xử lý một số vị trí mất an toàn giao thông, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước đường Tả Sìn Thàng - Sín Chải | 2020 | 897 nggày 10/7/2020 | 3000 | 2523.347 |  | 2523.347 |  |  | 235 |  | 2758.347 |  |  |  | 0
IV | HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI |  |  | 12995 | 4995 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 4491 | 0 | 4995 | 2900 | 1740.31 | 4640.31 | 38.75% | 0
1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số khu Thị trấn |  |  | 4000 | [5 empty] | 500
2 | Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc thị trấn (theo quy hoạch chung) |  |  | 1000 | [5 empty] | 50
3 | Xây dựng hệ thống điện trang trí, chiếu sáng tại một số tuyến phố trên địa bàn thị trấn |  |  | 3000 | [5 empty] | 1796 | Đang trình thẩm định BC KTKT
4 | Xây dựng Bùng Binh tại ngã tư Thống Nhất | [8 empty] | 50
5 | Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ trụ sở UBND xã Mường Báng - Đội 10 và Khu tái định cư Huổi Lực huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 2406 ngày 20/12/2021 | 4995 | 4995 |  |  | 2900 |  | 2095 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 4995 | 2900 | 1740.31 | 4640.31 | 83.0697 | 0 | -1159.69 | Ban QLDA |  | X
* | Vốn chưa đủ điều kiện phân bổ | [8 empty] | 5870.5
III | KHẤC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI |  |  | 13720.4206 | 7652.2192 | 1449.225 | 0 | 6202.9942 |  |  | 0 | 10863.1194 | 6066.1751 | 6066.1751 | 7365.4001 | 97.7943 | 5611.5983 | 0
III.1 | Khởi công mới năm 2021 |  |  | 5350 | 4413.37 | 1449.225 | 0 | 2964.145 |  |  | 0 | 5255.417 | 2948.0239 | 2948.0239 | 4247.2489 | 99.4561 | 842.047 | 0
1 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường thuộc trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Xả Phình | 2021 | 598 ngày 18/6/2021 | 1000 | 1000 | 300 |  | 700 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1000 | 694.0026 | 694.0026 | 904.0026 | 99.1432 | 0 | 0 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | X
2 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường Phiêng Bung, trường mầm non Sơn Ca, xã Mường Báng và điểm trường Tỉnh B, trường Mầm non xã Xá Nhè | 2021 | 676 ngày 09/7/2021 | 750 | 750 | 200 |  | 550 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 750 | 539.8764 | 539.8764 | 679.8764 | 98.1593 | 0 | 0 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | X
3 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai công trình thủy nông Tả Phìn 2, thủy lợi Nà Sa, xã Tả Phìn | 2021 | 1682 ngày 07/9/2021 | 800 | 789.566 | 100 |  | 689.566 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 789.566 | 689.566 | 689.566 | 789.566 | 100 | 0 | 0 | Phòng Nông nghiệp | X
4 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Sìn Thàng | 2021 | 1872 ngày 09/10/2021 | 700 | 674.579 | 200 |  | 474.579 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 674.579 | 474.579 | 474.579 | 674.579 | 100 | 0 | 0 | Phòng Nông nghiệp | X
1 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt thôn Cáng Phình, xã Lao Xả Phình | 2021 | 1563 ngày 02/8/2021 | 1300 | 849.225 | 549.225 |  | 300 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1285.373 | 300 | 300 | 849.225 | 100 | 436.148 | 0 | Phòng Nông nghiệp | X
2 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng | 2021 | 1627 ngày 20/8/2021 | 800 | 350 | 100 |  | 250 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 755.899 | 250 | 250 | 350 | 100 | 405.899 | 0 | Phòng Nông nghiệp | X
III.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 8370.4206 | 3238.8492 | 0 | 0 | 3238.8492 |  |  | 0 | 5607.7024 | 3118.1512 | 3118.1512 | 3118.1512 | 96.2734 | 4769.5513 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp NSH thôn 1 và trung tâm xã Lao Xả Phình | 2022 | 2401 ngày 19/12/2021 | 2000 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1900 |  | Phòng Nông nghiệp
2 | Khắc phục, sửa chữa hậu quả thiên tai tuyến đường trung tâm Tà Huổi Tráng đi thôn Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | 2022 | 1742 ngày 19/7/2022 | 450 | 450 |  |  | 450 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 449.302 | 449.302 | 449.302 | 449.302 | 99.8449 | 0 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
2 | Kè chống sạt lở suối Bản Báng + Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước bản Nong Hung, xã Mường Báng | 2022 | 1840 ngày 03/8/2022 | 550 | 170 |  |  | 170 |  |  | Đang dừng thi công do chưa giải phóng được mặt bằng | 50 | 50 | 50 | 50 | 29.4118 | 380 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng
3 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Tả Sìn Thàng - Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 2022 | 3282 ngày 31/12/2021 | 1650 | 500 |  |  | 500 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1289.1316 | 500 | 500 | 500 | 100 | 789.1316 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
4 | Sửa chữa cống thoát nước tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2022 | 3281 ngày 31/12/2021 | 1300 | 912.323 |  |  | 912.323 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1298.8483 | 912.323 | 912.323 | 912.323 | 100 | 386.5253 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
5 | Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Thị trấn - xã Sính Phình - xã Tả Phìn - xã Tả Sìn Thàng - xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2014 ngày 07/9/2022 | 595.6557 | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 595.6557 |  |  | 0 |  | 595.6557 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
6 | Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Thị trấn - xã Mường Báng - xã Xá Nhè - xã Mường Đun - xã Tủa Thàng - xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2015 ngày 07/9/2022 | 430.9478 | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 430.9478 |  |  | 0 |  | 430.9478 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
8 | Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Đèo Gió - Vàng Chua, xã Sính Phình; Tà Huổi Tráng - Đề Chu xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa năm 2022 | 2022 | 2016 ngày 07/9/2022 | 229.0647 | 229.0647 |  |  | 229.0647 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 229.0647 | 229.0647 | 229.0647 | 229.0647 | 100 | 0 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
7 | Khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Sính Phình - xã Trung Thu - xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2017 ngày 07/9/2022 | 794.7497 | 507.4615 |  |  | 507.4615 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 794.7497 | 507.4615 | 507.4615 | 507.4615 | 100 | 287.2882 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
10 | Khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường từ ngã ba Tả Sìn Thàng đến trung tâm xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2063 ngày 15/9/2022 | 370.0027 | 370 |  |  | 370 |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 370.0027 | 370 | 370 | 370 | 100 | 0.002698 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X

## VỐN SỰ NGHIỆP ĐẦU TƯ CÁC CTMT
BIỂU SỐ 03:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Kế hoạch vốn được giao |  |  |  | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2022 đến 31/01/2023 | Giải ngân KHV năm 2023 đến 15/3/2023 | Lũy kế giải ngân đến 15/3/2023 | Tỷ lệ giải ngân năm 2023 đến 15/3/2023 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | [9 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 2850 | 2509.1216 | 0 | 748.1216 | 6212 |  | 2610.6414 | 625.146 | 1299.5464 | 1299.5464 | 20.92% | 649.8784 | 674.4004
I | VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA |  |  | 2850 | 2509.1216 | 0 | 748.1216 | 1761 |  | 2610.6414 | 625.146 | 1299.5464 | 1299.5464 | 73.8% | 649.8784 | 674.4004
I.1 | Công trình hoành thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 2850 | 2200.1216 | 0 | 748.1216 | 1452 |  | 2610.6414 | 625.146 | 1299.5464 | 1299.5464 | 89.5% | 649.8784 | 674.4004
1 | Đường giao thông Cánh đồng Nà Pom - Bản Sẳng, thị trấn Tủa Chùa |  | 2060 ngày 15/9/2022 | 1100 | 650 |  | 250 | 400 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 975.929 | 250 | 361.789 | 361.789 | 90.45% | 450 | 111.789 | Phòng Nông nghiệp |  | X
2 | Bê tông hóa tuyến đường từ nhà Văn Hóa tổ dân phố Bản Cáp ra khu sản xuất |  | 2061 ngày 15/9/2022 | 550 | 550.1216 |  | 248.1216 | 302 |  | 498.2304 | 125.146 | 230.5724 | 230.5724 | 76.35% | -0.12163 | 105.4264 | Phòng Nông nghiệp |  | X
3 | Bê tông hóa tuyến đường nội đồng từ ông Thào Chờ Dí đến Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa |  | 2062 ngày 15/9/2022 | 1200 | 1000 |  | 250 | 750 |  | 1136.482 | 250 | 707.185 | 707.185 | 94.29% | 200 | 457.185 | Phòng Nông nghiệp |  | X
I.2 | Công trình khởi công mới năm 2023 |  |  | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Sửa chữa thủy lợi Kể Cải, xã Mường Báng |  |  |  | 109 |  |  | 109 | Đang khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình | [5 empty] | 0 | 0 | Phòng Nông nghiệp |  | X
2 | Nâng cấp nối tiếp tuyến đường nội đồng thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | Phòng Nông nghiệp |  | X
3 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đề Lu 1, xã Tủa Thàng |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | Phòng Nông nghiệp |  | X
III | VỐN MIỄN GIẢM THUỶ LỢI PHÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | UBND Thị trấn |  |  | 0 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 0% |  | 0
2 | UBND xã Mường Báng |  |  | 0 |  |  |  | 213 | [5 empty] | 0% |  | 0
3 | UBND xã Xá Nhè |  |  | 0 |  |  |  | 270 | [5 empty] | 0% |  | 0
4 | UBND xã Mường Đun |  |  | 0 |  |  |  | 300 | [5 empty] | 0% |  | 0
5 | UBND xã Tủa Thàng |  |  | 0 |  |  |  | 160 | [5 empty] | 0% |  | 0
6 | UBND xã Huổi Só |  |  | 0 |  |  |  | 32 | [5 empty] | 0% |  | 0
7 | UBND xã Sính Phình |  |  | 0 |  |  |  | 179 | [5 empty] | 0% |  | 0
8 | UBND xã Tả Phìn |  |  | 0 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 0% |  | 0
9 | UBND xã Trung Thu |  |  | 0 |  |  |  | 162 | [5 empty] | 0% |  | 0
10 | UBND xã Tả Sìn Thàng |  |  | 0 |  |  |  | 76 | [5 empty] | 0% |  | 0
11 | UBND xã Lao Xả Phình |  |  | 0 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0% |  | 0
12 | UBND xã Sín Chải |  |  | 0 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 0
IV | SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | UBND Thị trấn |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
2 | UBND xã Mường Báng |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
3 | UBND xã Xá Nhè |  |  | 0 |  |  |  | 55 | [5 empty] | 0% |  | 0
4 | UBND xã Mường Đun |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
5 | UBND xã Tủa Thàng |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
6 | UBND xã Huổi Só |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
7 | UBND xã Sính Phình |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
8 | UBND xã Tả Phìn |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
9 | UBND xã Trung Thu |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
10 | UBND xã Tả Sìn Thàng |  |  | 0 |  |  |  | 55 | [5 empty] | 0% |  | 0
11 | UBND xã Lao Xả Phình |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
12 | UBND xã Sín Chải |  |  | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
13 | Phòng Tài nguyên và Môi trường |  |  | 0 |  |  |  | 150 | [5 empty] | 0% |  | 0
14 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 0 |  |  |  | 2200 | [5 empty] | 0% |  | 0