## ĐẦU TƯ
BIỂU SỐ 01:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2023
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao | [6 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 2023 | Giải ngân KHV năm 2023 đến 03/8/2023 | Lũy kế giải ngân đến 03/8/2023 | Tỷ lệ giải ngân năm 2023 đến 03/8/2023 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[6 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023 | [8 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 102599 | 81288 | 81288 | 0 | 0 | 31495 | 0 | 31495 | 49793 |  | #REF! | 10043.272 | 41538.272 | 20.17% | 0 | #VALUE!
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  |  | 102599 | 81288 | 81288 | 0 | 0 | 31495 | 0 | 31495 | 49793 |  | 49793 | 10043.272 | 41538.272 | 20.17% | 0
* | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 61043 | 61043 | 61043 | 0 | 0 | 31495 | 0 | 31495 | 29548 | 0 | 29548 | 8406.17 | 39901.17 | 28.45% | 0 | 0
1 | Đường trung tâm xã Mường Đun - Bản Hột | 2022-2023 | 235 ngày 08/2/2022 | 14990 | 14990 | 14990 |  |  | 7495 |  | 7495 | 7495 | 50% KL theo HĐ A-B | 7495 |  | 7495 | 0 | 0 |  | Ban QLDA
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 65% KL theo HĐ A-B | 10000 | 3636.1 | 13636.1 | 36.36% | 0 |  | Ban QLDA
3 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 | 12853 |  |  | 7000 |  | 7000 | 5853 | 80% KL theo HĐ A-B | 5853 | 2304.59 | 9304.59 | 39.37% | 0 |  | Ban QLDA
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 | 13200 |  |  | 7000 |  | 7000 | 6200 | 60% KL theo HĐ A-B | 6200 | 2465.48 | 9465.48 | 39.77% | 0 |  | Ban QLDA
* | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 41556 | 20245 | 20245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20245 |  | 20245 | 1637.102 | 1637.102 | 8.086%
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2939/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 2600 | 40% KL theo HĐ A-B | 2600 | 848.512 | 848.512 | 32.64% |  |  | Ban QLDA
2 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 2600 | 45% KL theo HĐ A-B | 2600 | 788.59 | 788.59 | 30.33% |  |  | Ban QLDA
3 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 2500 |  | 2500 |  | 0 | 0% |  |  | Ban QLDA
4 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 3823 | 2110 | 2110 |  |  |  |  | 0 | 2110 |  | 2110 |  | 0 | 0% |  |  | Ban QLDA
5 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4335 | 2335 | 2335 |  |  |  |  | 0 | 2335 |  | 2335 |  | 0 | 0% |  |  | Ban QLDA
6 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4.000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 3000 |  | 3000 |  | 0 | 0% |  |  | Ban QLDA
7 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4320 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 2500 |  | 2500 |  | 0 | 0% |  |  | Ban QLDA
8 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4.525 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 2600 |  | 2600 |  | 0 | 0% |  |  | Ban QLDA
9 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2940/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 9373 | [6 empty] | 0 | 0 | Đã được phê duyệt đầu tư, chưa có mặt bằng để khởi công | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Ban QLDA
10 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2941/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2335 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Ban QLDA
11 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2942/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 1830 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Ban QLDA
12 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2943/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4060 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Ban QLDA
13 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2944/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2280 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Ban QLDA
14 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Ban QLDA

## SỰ NGHIỆP
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
Đơn vị tính: Đồng
TT | NỘI DUNG | DT chuyển nguồn năm trước sang | DT giao năm 2023 | Bao gồm |  | Dự toán bổ sung trong năm | DT được sử dụng trong năm 2023 | DT chi đến 03/8/2023 | Tỷ lệ (%)
|  |  |  | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã, thị trấn
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6=3+4+5) | (7) | (8=7/6)
1 | Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 7564695324 | 46544000000 | 35115000000 | 17169000000 |  | 54108695324 | 5016197533 | 9.271%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt | 1324000000 | 3915000000 | 7830000000 | 0 |  | 5239000000 | 1170000000 | 22.33%
- | Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 117000000 | 888000000 | 1776000000 | 0 |  | 1005000000 | 0 | 0%
+ | Phòng Dân tộc huyện |  | 888000000 | 888000000 |  |  | 888000000 |  | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | 117000000 |  | 888000000 |  |  | 117000000 |  | 0%
- | Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | 1207000000 | 3027000000 | 6054000000 | 0 |  | 4234000000 | 1170000000 | 27.63%
+ | Phòng Dân tộc huyện |  | 3027000000 | 3027000000 |  |  | 3027000000 |  | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | 1207000000 |  | 3027000000 |  |  | 1207000000 | 1170000000 | 96.93%
1.2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 4801000000 | 22176000000 | 9091000000 | 13285000000 |  | 26977000000 | 1955260000 | 7.248%
- | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (sự nghiệp kinh tế) | 1280000000 | 3085000000 | 0 | 3285000000 |  | 4365000000 | 0 | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | 1280000000 |  |  | 200000000 |  | 1280000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 285000000 |  | 285000000 |  | 285000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế) | 3521000000 | 19091000000 | 9091000000 | 10000000000 |  | 22612000000 | 1955260000 | 8.647%
+ | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 5091000000 | 5091000000 |  |  | 5091000000 | 1955260000 | 38.41%
+ | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 3521000000 | 4000000000 | 4000000000 |  |  | 7521000000 |  | 0%
+ | UBND Thị Trấn |  | 527000000 |  | 527000000 |  | 527000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng |  | 811000000 |  | 811000000 |  | 811000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 1791000000 |  | 1791000000 |  | 1791000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 457000000 |  | 457000000 |  | 457000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 854000000 |  | 854000000 |  | 854000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 415000000 |  | 415000000 |  | 415000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 1256000000 |  | 1256000000 |  | 1256000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 917000000 |  | 917000000 |  | 917000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 494000000 |  | 494000000 |  | 494000000 |  | 0%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 1006000000 |  | 1006000000 |  | 1006000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 610000000 |  | 610000000 |  | 610000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 862000000 |  | 862000000 |  | 862000000 |  | 0%
1.3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực | 7594917 | 3364000000 | 0 | 3364000000 |  | 3371594917 | 874055533 | 25.92%
| Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế) | 7594917 | 3364000000 | 0 | 3364000000 |  | 3371594917 | 874055533 | 25.92%
| UBND Thị Trấn | 44910 | 177000000 |  | 177000000 |  | 177044910 |  | 0%
| UBND xã Mường Báng | 236000 | 273000000 |  | 273000000 |  | 273236000 | 272807000 | 99.84%
| UBND xã Xá Nhè | 1940817 | 602000000 |  | 602000000 |  | 603940817 | 601248533 | 99.55%
| UBND xã Mường Đun | 195119 | 154000000 |  | 154000000 |  | 154195119 |  | 0%
| UBND xã Tủa Thàng | 1157395 | 287000000 |  | 287000000 |  | 288157395 |  | 0%
| UBND xã Huổi só | 263722 | 140000000 |  | 140000000 |  | 140263722 |  | 0%
| UBND xã Sính Phình | 505885 | 423000000 |  | 423000000 |  | 423505885 |  | 0%
| UBND xã Tả Phìn | 145244 | 339000000 |  | 339000000 |  | 339145244 |  | 0%
| UBND xã Tả Sìn Thàng | 364872 | 290000000 |  | 290000000 |  | 290364872 |  | 0%
| UBND xã Trung Thu | 868519 | 166000000 |  | 166000000 |  | 166868519 |  | 0%
| UBND xã Sín Chải | 36000 | 308000000 |  | 308000000 |  | 308036000 |  | 0%
| UBND xã Lao Xả Phình | 1836434 | 205000000 |  | 205000000 |  | 206836434 |  | 0%
1.4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 45644059 | 11184000000 | 12214000000 | 0 |  | 11229644059 | 899882000 | 8.013%
- | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN(sự nghiệp giáo dục) | 22920000 | 1030000000 | 2060000000 | 0 |  | 1052920000 | 0 | 0%
+ | Phòng Dân tộc huyện | 22920000 |  | 1030000000 |  |  | 22920000 |  | 0%
+ | Phòng Nội vụ huyện |  | 1030000000 | 1030000000 |  |  | 1030000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục) | 22724059 | 10154000000 | 10154000000 | 0 |  | 10176724059 | 899882000 | 8.843%
+ | Phòng Lao động và Thương binh xã hội |  | 3000000000 | 3000000000 |  |  | 3000000000 |  | 0%
+ | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện | 22724059 | 7154000000 | 7154000000 |  |  | 7176724059 | 899882000 | 12.54%
1.5 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 245000000 | 1185000000 | 1185000000 | 0 |  | 1430000000 |  | 0%
| Phòng Văn hóa - Thông tin huyện | 245000000 | 1185000000 | 1185000000 |  |  | 1430000000 |  | 0%
1.6 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 784000000 | 2436000000 | 2436000000 | 0 |  | 3220000000 | 0 | 0%
| Hội liên hiệp phụ nữ | 784000000 | 2436000000 | 2436000000 |  |  | 3220000000 |  | 0%
1.7 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 262056348 | 749000000 | 698000000 | 400000000 |  | 1011056348 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (Sự nghiệp văn hóa thông tin) | 262000000 | 0 | 349000000 | 0 |  | 262000000 | 0 | 0%
| Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình | 262000000 |  | 349000000 |  |  | 262000000 |  | 0%
| Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đảm bảo xã hội) | 56348 | 749000000 | 349000000 | 400000000 |  | 749056348 | 0 | 0%
| Phòng Dân tộc | 56348 | 349000000 | 349000000 |  |  | 349056348 |  | 0%
| UBND Thị Trấn |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 0%
| UBND xã Mường Báng |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 0%
| UBND xã Xá Nhè |  | 44000000 |  | 44000000 |  | 44000000 |  | 0%
| UBND xã Mường Đun |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 0%
| UBND xã Tủa Thàng |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 0%
| UBND xã Huổi só |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 0%
| UBND xã Sính Phình |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 0%
| UBND xã Tả Phìn |  | 33000000 |  | 33000000 |  | 33000000 |  | 0%
| UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 0%
| UBND xã Trung Thu |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 0%
| UBND xã Sín Chải |  | 38000000 |  | 38000000 |  | 38000000 |  | 0%
| UBND xã Lao Xả Phình |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 0%
1.8 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 95400000 | 1535000000 | 1661000000 | 120000000 |  | 1630400000 | 117000000 | 7.176%
- | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 0 | 965000000 | 965000000 | 0 |  | 965000000 | 117000000 | 12.12%
+ | Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình |  | 965000000 | 965000000 |  |  | 965000000 | 117000000 | 12.12%
- | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 39000000 | 246000000 | 492000000 | 0 |  | 285000000 | 0 | 0%
+ | Phòng Văn hóa thông tin huyện | 39000000 |  | 246000000 |  |  | 39000000 |  | 0%
+ | Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình |  | 246000000 | 246000000 |  |  | 246000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (sự nghiệp kinh tế) | 56400000 | 324000000 | 204000000 | 120000000 |  | 380400000 | 0 | 0%
+ | Phòng Dân tộc | 56400000 | 204000000 | 204000000 |  |  | 260400000 |  | 0%
+ | UBND Thị Trấn |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%