| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN TỦA CHÙA | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /KH-UBND | Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ XI - Năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 3560/KH-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện Tủa Chùa lần thứ XI - Năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Đại hội Thể dục thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ XI - Năm 2026 là ngày hội lớn của huyện, là đỉnh cao của phong trào TDTT quần chúng, đánh giá sự tiến bộ về trình độ thể thao trong giai đoạn (2022-2026). Góp phần biểu dương lực lượng TDTT quần chúng của từng cấp, từng ngành trong toàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, thực hiện tốt mục tiêu: Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Khỏe để xây dựng và kiến thiết đất nước.

- Phát huy những giá trị TDTT truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau trong Nhân dân các dân tộc. Khôi phục, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của huyện. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh và đất nước; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026).

- Tập hợp các vận động viên xuất sắc nhất tham dự thi đấu, lập nhiều thành tích mới trong Đại hội. Trên cơ sở đó tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng Đoàn thể thao của huyện tham dự Đại hội Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII, năm 2026.

- Là cơ sở để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT từ cấp cơ sở tới cấp huyện.

- Nâng cao trình độ về nhiều mặt: Nghiệp vụ chuyên môn; xây dựng lực lượng vận động viên; công tác tổ chức và điều hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài.

2. Yêu cầu

- Thông qua Đại hội, tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TDTT trong giai đoạn mới. Xác định rõ Đại hội là sự kiện thể thao lớn, các hoạt động diễn ra phải tập hợp được đông đảo quần chúng Nhân dân các dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, thanh niên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham gia.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhằm đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu. Tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn, đoàn kết và tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng Nhân dân.

- Điều hành thi đấu các môn thể thao đảm bảo đúng Luật, Điều lệ, trên tinh thần “Thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ”. Chỉ tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện sau khi đã hoàn thành Đại hội TDTT cấp xã.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về lợi ích, vai trò và tác dụng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào luyện tập TDTT và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tập trung vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương, ngày truyền thống của ngành, đơn vị.

1.2. Hình thức tuyên truyền: Pa nô, áp phích, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xe tuyên truyền lưu động, các ấn phẩm văn hóa phản ánh thành tựu TDTT của huyện trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội TDTT huyện lần thứ X năm 2021 đến nay. Các bài hát tuyên truyền về TDTT như: “Khỏe vì nước”, “Sáng mãi niềm tin”, “Niềm tin chiến thắng”, “Đường tới đỉnh vinh quang”, “Tự hào tôi yêu Việt Nam”, “Trái tim Thể thao”, … trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

1.3. Thời gian tuyên truyền: Đại hội TDTT các cấp được triển khai tuyên truyền từ quý III năm 2024 đến hết quý I năm 2026, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vào thời gian trước 01 tháng khi diễn ra Đại hội TDTT của từng cấp.

1.4. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

- Khỏe để lập nghiệp và giữ nước!

- Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ!

- Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn!

- Luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực, tầm vóc!

- Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc!

- Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển!

- Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thể dục thể thao (xã, huyện) .... lần thứ .... năm ....!

Ngoài ra còn có thể sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị.

2. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất: Cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện cụ thể chủ động phương án, lập dự toán và bảo vệ nguồn kinh phí để tổ chức Đại hội TDTT cấp, ngành mình; thực hiện nâng cấp, cải tạo các công trình TDTT liên quan phục vụ tổ chức Đại hội TDTT các cấp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tiến hành chỉnh trang khuôn viên đường phố khu trung tâm xanh, sạch, đẹp đặc biệt các khu vực gần địa điểm tổ chức, thi đấu các môn thể thao trong Đại hội.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực: Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát nguồn nhân lực thể thao để có phương án đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn. Cấp huyện hỗ trợ nhân lực cho cấp xã.

III. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TỔ CHỨC

1. Đại hội TDTT huyện

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội

- Trưởng ban: 01 đồng chí lãnh đạo UBND huyện đảm nhiệm.

- Các Phó Trưởng ban: Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh, Truyền hình huyện.

- Ủy viên: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và một số đơn vị, địa phương liên quan.

1.2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 05 ngày (dự kiến trong Quý I năm 2026); một số môn thể thao sẽ tổ chức thi đấu trước Khai mạc Đại hội.

- Địa điểm: Tại Trung tâm huyện Tủa Chùa

1.3. Quy mô:

a) Các khối và đoàn diễu hành, gồm: Rước cờ Tổ quốc; Rước cờ Đại hội; Rước kiệu ảnh Bác; Rước kiệu tiêu đề Đại hội; Khối cờ hồng; Khối đi đều thể thao; Khối các đoàn vận động viên (dự kiến 18 đoàn); Khối Trọng tài; Khối rước đuốc; Lực lượng cầm biển biên danh.

b) Số môn thi đấu: 12 môn với 54 nội dung thi đấu.

1. Cờ vua (02 nội dung)

2. Điền kinh (16 nội dung)

3. Cầu lông  (05 nội dung)

4. Bóng chuyền (04 nội dung)

5. Bắn nỏ (04 nội dung)

6. Đẩy gậy (10 nội dung)

7. Tung còn (04 nội dung)

8. Kéo co (02 nội dung)

9. Tù Lu (04 nội dung)

10. Cờ Tướng (01 nội dung)

11. Bóng đá (02 nội dung)

(nội dung cụ thể của từng môn thi đấu sẽ được quy định trong Điều lệ)

1.4. Điều kiện vận động viên tham dự: Vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội phải là công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại địa phương, các cơ quan, đơn vị trong huyện (riêng lao động hợp đồng phải có thời gian hợp đồng tại đơn vị chi trả lương tối thiểu 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội).

1.5. Phân bổ số đoàn vận động viên tham gia (dự kiến 18 đoàn)

- Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đoàn tham gia.

- Khối lực lượng vũ trang thành lập 01 đoàn.

- Ngành y tế thành lập 01 đoàn.

- Ngành giáo dục thành lập 01 đoàn.

- Khối kinh tế thành lập 01 đoàn.

- Khối Đảng, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc UBND huyện không thuộc khối kinh tế thành lập 01 đoàn.

- Các cơ quan, trường học trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh đóng trên địa bàn huyện tổ chức thành đoàn hoặc liên kết thành lập đoàn tham dự.

(Khuyến khích các phòng, ban, đơn vị huyện tổ chức giải tuyển chọn hoặc tổ chức Đại hội TDTT cơ sở để tạo không khí trước Đại hội).

1.6. Đại biểu mời: Đại biểu mời dự kiến 174 người.

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Nghiệp vụ thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh: 03 người;

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: 01 người;

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị, thành phố: 45 người

- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện: 07 người;

- Ban Tổ chức Đại hội: 24 người;

- Lãnh đạo Ủ ban MTTQ huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang: 58 người.

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn: 36 người.

2. Đại hội TDTT xã, thị trấn (cấp xã)

2.1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã: Do 01 đồng chí Lãnh đạo UBND xã làm Trưởng ban; Công chức văn hóa - xã hội làm Phó Trưởng ban; Uỷ viên là các bộ phận, tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan.

2.2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: Hoàn thành tổ chức Đại hội chậm nhất trong Quý III năm 2025.

- Địa điểm: Tại Trung tâm xã, thị trấn.

2.3. Quy mô: Tổ chức thi đấu ít nhất từ 05 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được đông đảo Nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn Điền kinh, Bóng đá, các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian phù hợp truyền thống của địa phương.

2.4. Lực lượng vận động viên tham gia: Nhân dân các dân tộc đang cư trú trên địa bàn thuộc các thôn, bản, tổ dân phố. Có thể mời các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thành lập đoàn tham gia.

* Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức giải tuyển chọn hoặc tổ chức Đại hội TDTT cơ sở để tạo không khí trước Đại hội.

3. Đại hội TDTT điểm (cấp xã): UBND huyện lựa chọn xã Sính Phình tổ chức Đại hội TDTT điểm; thời gian dự kiến đầu Quý III năm 2025, sau khi tỉnh tổ chức Đại hội TDTT điểm tại huyện Mường Nhé.

IV. KHUNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TDTT

1. Chương trình Lễ khai mạc

- Nội dung, gồm:

+ Chào cờ, hát quốc ca.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Rước đuốc và đốt đuốc truyền thống.

+ Diễn văn Khai mạc Đại hội.

+ Tuyên thệ của vận động viên.

+ Tuyên thệ trọng tài.

+ Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự và trọng tài.

- Việc tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, biểu diễn văn nghệ, đồng diễn thể dục thể thao… do địa phương tổ chức Đại hội quyết định.

2. Chương trình thi đấu

- Cấp huyện: Có chương trình chi tiết gửi sau.

- Cấp cơ sở: Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức một số môn thể thao trước Khai mạc Đại hội, sau lễ Khai mạc tổ chức những môn thể thao còn lại.

3. Chương trình bế mạc

- Nội dung, gồm:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Báo cáo kết quả thi đấu của Đại hội.

+ Phát biểu Bế mạc Đại hội.

+ Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức, tham gia và phục vụ Đại hội.

+ Trao thưởng các môn thi đấu và toàn đoàn.

+ Chụp ảnh lưu niệm.

- Việc tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội do địa phương, ngành tổ chức Đại hội quyết định.

V. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

- Từ Quý III/2024-Quý IV/2024: Ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thành lập Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

- Từ Quý I/2025-Quý III/2025: Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã.

- Quý I/2026: Tổ chức Đại hội TDTT huyện.

2. Chế độ báo cáo

- Cấp xã, cấp ngành tổng hợp, báo cáo định kỳ tiến độ triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo định kỳ trước ngày 25 hàng tháng (bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2025). Trong thời gian 20 ngày sau khi kết thúc Đại hội TDTT tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội gửi báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn huyện gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Kinh phí Đại hội TDTT cấp huyện sử dụng nguồn sự nghiệp thể dục thể thao năm 2026 cấp cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các nguồn hợp pháp khác (nếu có);

- Kinh phí Đại hội TDTT các xã, thị trấn sử dụng nguồn kinh phí Đại hội TDTT năm 2025 cấp cho các xã, thị trấn và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

VII. THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Đại hội TDTT trao giải toàn đoàn: Nhất, Nhì, Ba cho các đoàn VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội từ 07 môn trở lên và đạt nhiều thành tích cao trong thi đấu (cụ thể quy định trong Điều lệ); xem xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia và tổ chức Đại hội.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

- Tham mưu Giấy mời, danh sách đại biểu mời; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện đón tiếp đại biểu, khách mời.

- Tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện; tham mưu cho UBND huyện báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Xây dựng, sản xuất tin, bài, ảnh, phóng sự; ưu tiên dành thời lượng thích hợp tuyên truyền, kịp thời đưa tin các nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác TDTT trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc, Tổ trọng tài....; phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, Ban Tổ chức.

- Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện. Xây dựng kịch bản các nội dung của Đại hội TDTT huyện; thiết kế maket sân khấu, trang trí sân khấu... trình Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước khi tổ chức thực hiện. Tham mưu báo cáo kết quả thi đấu của Đại hội.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn về chuyên môn tổ chức Đại hội TDTT cấp xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thẩm định dự toán kinh phí theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện; căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) tham mưu, trình UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành. Kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu, khách mời.

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hưởng ứng, tham gia Đại hội TDTT các cấp; tăng cường nhân lực giáo viên thể dục hỗ trợ công tác trọng tài tại Đại hội TDTT các cấp; thành lập Đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT huyện.

6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe các lực lượng tham dự Đại hội TDTT các cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thành lập Đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT huyện.

7. Các đơn vị lực lượng vũ trang huyện: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng hưởng ứng tham gia Đại hội TDTT các cấp; xây dựng phương án phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCCC, an toàn giao thông cho Đại hội TDTT các cấp; thành lập Đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT huyện.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện: Chỉ đạo các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng Đại hội TDTT các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên tập luyện TDTT nâng cao sức khoẻ; tuyển chọn và thành lập Đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT huyện.

9. Đề nghị các cơ quan, đơn vị của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia tập luyện và thi đấu các môn thể thao khi được cơ quan chủ trì thành lập Đoàn vận động viên đề nghị.

10. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tin để lan tỏa mục đích, mục tiêu của tổ chức Đại hội TDTT các cấp tới toàn thể Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội. Chủ động bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý. Tổ chức tốt Đại hội TDTT tại địa phương và tuyển chọn, luyện tập, thành lập Đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT cấp huyện theo kế hoạch.

- Đối với UBND xã Sính Phình yêu cầu quan tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện, tổ chức thành công Đại hội TDTT điểm cấp xã đảm bảo quy mô và thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ XI- Năm 2026 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; - TT. Huyện ủy; - TT. HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vừ A Hùng |
| --- | --- |