## Bieu TH 21-25 (hidden)
Biếu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Số dự án | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [14 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Năm 2021 |  |  | Năm 2022 |  |  | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025
|  |  | KH vốn được giao | Giải ngân | Tỷ lệ giải ngân | KH vốn được giao | Giải ngân (bao gồm cả giải số vốn 2021 được kéo dài sang 2022) | Tỷ lệ giải ngân | KH vốn được giao | Giải ngân (bao gồm cả số vốn 2022 được kéo dài sang 2023) | Tỷ lệ giải ngân | KH vốn được giao | Giải ngân (bao gồm cả số vốn 2023 được kéo dài sang 2024) | Tỷ lệ giải ngân | KH vốn được giao | Ước giải ngân (bao gồm cả số vốn được kéo dài theo quy định) | Tỷ lệ giải ngân | Dự kiến KH vốn được giao | Ước giải ngân (bao gồm cả số vốn được kéo dài theo quy định) | Tỷ lệ giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| TỔNG SỐ | 128 | 1294957.976 | 1288890.6282 | 99.53% | 27831 | 27831 | 100% | 194193 | 192246.645 | 99% | 326169.376 | 322048.3832 | 98.74% | 390615 | 390615 | 100% | 356149.6 | 356149.6 | 100%
A | Vốn ngân sách nhà nước | 128 | 1294957.976 | 1288890.6282 | 99.53% | 27831 | 27831 | 100% | 194193 | 192246.645 | 99% | 326169.376 | 322048.3832 | 98.74% | 390615 | 390615 | 100% | 356149.6 | 356149.6 | 100%
I | Vốn ngân sách địa phương | 17 | 131833 | 131821.849 | 99.99% | 18731 | 18731 | 100% | 22533 | 22521.849 | 99.95% | 30503 | 30503 | 100% | 28009 | 28009 | 100% | 32057 | 32057 | 100%
1 | Vốn xây dựng cơ bản trong CĐNSĐP (theo tiêu chí QĐ 26/2020/QĐ-TTg) | 16 | 128875 | 128875 | 100% | 16653 | 16653 | 100% | 21653 | 21653 | 100% | 30503 | 30503 | 100% | 28009 | 28009 | 100% | 32057 | 32057 | 100% | 03 dự án lồng ghép vốn
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
3 | Vốn xổ số kiến thiết | 1 | 2958 | 2946.849 | 99.62% | 2078 | 2078 | 100% | 880 | 868.849 | 98.73%
4 | Vốn đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP
II | Vốn Ngân sách trung ương | 22 | 662655 | 657966.348 | 99.29% | 9100 | 9100 | 100% | 64900 | 64331.348 | 99.12% | 177004 | 172884 | 97.67% | 249750 | 249750 | 100% | 161901 | 161901 | 100%
1 | Vốn trong nước (bao gồm cả CT phục hồi PTKTXH) | 22 | 662655 | 657966.348 | 99.29% | 9100 | 9100 | 100% | 64900 | 64331.348 | 99.12% | 177004 | 172884 | 97.67% | 249750 | 249750 | 100% | 161901 | 161901 | 100%
2 | Vốn nước ngoài
III | Vốn Chương trình MTQG | 89 | 500469.976 | 499102.4312 | 99.73% |  |  |  | 106760 | 105393.448 | 98.72% | 118662.376 | 118661.3832 | 100% | 112856 | 112856 | 100% | 162191.6 | 162191.6 | 100%
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 62 | 262148.976 | 262147.9832 | 100% |  |  |  | 31495 | 31495 | 100% | 50442.376 | 50441.3832 | 100% | 56960 | 56960 | 100% | 123251.6 | 123251.6 | 100%
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 9 | 177197 | 176318.893 | 99.5% |  |  |  | 59011 | 58132.893 | 98.51% | 49220 | 49220 | 100% | 51206 | 51206 | 100% | 17760 | 17760 | 100%
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bao gồm cả vốn trong nước và nước ngoài) | 18 | 61124 | 60635.555 | 99.2% |  |  |  | 16254 | 15765.555 | 96.99% | 19000 | 19000 | 100% | 4690 | 4690 | 100% | 21180 | 21180 | 100%
B | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## NSĐP 21-25 (hidden)
Biếu số 02
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 298335.316 | 131833 | 24949.316 | 24949.316 | 99776 | 0 | 0 | 18731 | 0 | 18731 | 18731 | 0 | 22533 | 0 | 22521.849 | 22521.849 | 0 | 30503 | 0 | 30503 | 30503 | 0 | 28009 | 0 | 28009 | 28009 | 0 | 32057 | 0 | 32057 | 32057 | 0
A | Ngân sách cấp tỉnh quản lý | [6 empty] | 62390 | 35000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0
I | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 62390 | 35000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0
* | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 62390 | 35000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun | 2022 | 2024 |  | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 20000 |  |  | 13000 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn | 2021 | 2023 |  | 1723 ngày 23/9/2021 | 25000 | 10000 |  |  | 10000 | [7 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn | 2021 | 2023 |  | 1656 ngày 09/9/2021 | 14990 | 5000 |  |  | 5000 | [12 empty] | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
B | Ngân sách cấp huyện quản lý | [6 empty] | 223345.316 | 93875 | 15307.316 | 15307.316 | 68818 | 0 | 0 | 16653 | 0 | 16653 | 16653 | 0 | 16653 | 0 | 16653 | 16653 | 0 | 17503 | 0 | 17503 | 17503 | 0 | 18009 | 0 | 18009 | 18009 | 0 | 25057 | 0 | 25057 | 25057 | 0
I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 | [6 empty] | 24997.316 | 9690 | 15307.316 | 15307.316 | 9690 |  |  | 9690 |  | 9690 | 9690
II | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 198348 | 84185 | 0 | 0 | 59128 | 0 | 0 | 6963 | 0 | 6963 | 6963 | 0 | 16653 | 0 | 16653 | 16653 | 0 | 17503 | 0 | 17503 | 17503 | 0 | 18009 | 0 | 18009 | 18009 | 0 | 25057 | 0 | 25057 | 25057 | 0
* | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 129848 | 74018 | 0 | 0 | 58428 | 0 | 0 | 6963 | 0 | 6963 | 6963 | 0 | 16653 | 0 | 16653 | 16653 | 0 | 17503 | 0 | 17503 | 17503 | 0 | 17309 | 0 | 17309 | 17309 | 0 | 15590 | 0 | 15590 | 15590 | 0
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun | 2022 | 2024 |  | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 2400 |  |  | 2400 | [7 empty] | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1900 |  | 1900 | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn | 2021 | 2023 |  | 1723 ngày 23/9/2021 | 25000 | 14465 |  |  | 14465 |  |  | 400 |  | 400 | 400 |  | 5749 |  | 5749 | 5749 |  | 6230 |  | 6230 | 6230 |  | 2086 |  | 2086 | 2086 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn | 2021 | 2023 |  | 1656 ngày 09/9/2021 | 14990 | 9717 |  |  | 9717 |  |  | 410 |  | 410 | 410 |  | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 3702 |  | 3702 | 3702 |  | 2105 |  | 2105 | 2105 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở |  | Trên địa bàn huyện | 2021 | 2021 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  | 1600 | 1600 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) | C | Thị trấn | 2021 | 2022 |  | 550 ngày 08/6/2021 | 13983 | 13983 |  |  | 13983 |  |  | 3040 |  | 3040 | 3040 |  | 4149 |  | 4149 | 4149 |  | 6794 |  | 6794 | 6794 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
6 | Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035 |  | Thị trấn | 2021 | 2023 |  | 1910 ngày 20/10/2021 | 3777 | 3777 |  |  | 3777 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 777 |  | 777 | 777 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só |  | Xã Huổi Só | 2021 | 2021 |  | 2176 ngày 30/12/2020 | 268 | 268 |  |  | 268 |  |  | 268 |  | 268 | 268 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
8 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) và cắm mốc theo quy hoạch chi tiết được duyệt |  | Xã Mường Báng | 2021 | 2022 |  | 278 ngày 26/3/2021 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 245 |  | 245 | 245 |  | 755 |  | 755 | 755 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
9 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só |  | Xã Huổi Só | 2023 | 2025 |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 500 | [17 empty] | 500 |  | 500 | 500 |  | 6500 |  | 6500 | 6500
10 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só | 2023 | 2025 |  | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 5640 |  |  | 3200 | [17 empty] | 3200 |  | 3200 | 3200 |  | 2440 |  | 2440 | 2440
11 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn | 2024 | 2025 |  | 1792 ngày 04/5/2024 | 6860 | 6860 |  |  | 4538 | [17 empty] | 4538 |  | 4538 | 4538 |  | 2322 |  | 2322 | 2322
12 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện |  | Xã Mường Báng | 2024 | 2025 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 2300 | [17 empty] | 2300 |  | 2300 | 2300 |  | 1700 |  | 1700 | 1700
13 | Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn |  | Xã Tả Phìn | 2024 | 2025 |  |  | 2808 | 2808 |  |  | 180 | [17 empty] | 180 |  | 180 | 180 |  | 2628 |  | 2628 | 2628
14 | Đo đạc, cắm mốc, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng Trạm Y tế xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa |  | Xã Mường Báng | 2024 | 2024 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | [17 empty] | 500 |  | 500 | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
* | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 | [6 empty] | 68500 | 10167 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 9467 | 0 | 9467 | 9467 | 0
1 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa |  | Trên địa bàn huyện | 2024 | 2026 |  |  | 8500 | 8500 |  |  | 500 | [17 empty] | 500 |  | 500 | 500 |  | 8000 |  | 8000 | 8000
2 | Hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của xã Mường Báng (giai đoạn 1) |  | Xã Mường Báng | 2024 | 2026 |  |  | 60000 | 1667 |  |  | 200 | [17 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  | 1467 |  | 1467 | 1467
C | Xổ số kiến thiết | [6 empty] | 12600 | 2958 | 9642 | 9642 | 2958 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 2078 | 2078 | 0 | 880 | 0 | 868.849 | 868.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 | [6 empty] | 12600 | 2958 | 9642 | 9642 | 2958 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 2078 | 2078 | 0 | 880 | 0 | 868.849 | 868.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường mầm non Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | C | Xã Lao Xả Phình | 2018 | 2020 |  | 993 ngày 30/10/2018 | 12600 | 2958 | 9642 | 9642 | 2958 |  |  | 2078 |  | 2078 | 2078 |  | 880 |  | 868.849 | 868.849
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …
2946.849
0.99623

## NSTW 21-25 (hidden)
Biếu số 03
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
A | Ngân sách Trung ương theo ngành lĩnh vực | [6 empty] | 662655 | 662655 | 0 | 0 | 662655 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 9100 | 9100 | 0 | 64900 | 0 | 64331.348 | 64331.348 | 0 | 177004 | 0 | 172884 | 172884 | 0 | 249750 | 0 | 249750 | 249750 | 0 | 161901 | 0 | 161901 | 161901 | 0
I | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | [6 empty] | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | B | Các xã: Sính Phình, Tả Phìn và Thị trấn | 2022 | 2024 |  | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 |  |  | 183000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 60000 |  | 60000 | 60000 |  | 70000 |  | 70000 | 70000 |  | 48000 |  | 48000 | 48000
II | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | B | [5 empty] | 255133 | 255133 | 0 | 0 | 255133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107004 | 0 | 102884 | 102884 | 0 | 117149 | 0 | 117149 | 117149 | 0 | 30980 | 0 | 30980 | 30980 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 255133 | 255133 | 0 | 0 | 255133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107004 | 0 | 102884 | 102884 | 0 | 117149 | 0 | 117149 | 117149 | 0 | 30980 | 0 | 30980 | 30980 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 255133 | 255133 | 0 | 0 | 255133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107004 | 0 | 102884 | 102884 | 0 | 117149 | 0 | 117149 | 117149 | 0 | 30980 | 0 | 30980 | 30980 | 0
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Thị trấn | 2023 | 2024 |  | 2104 ngày 14/11/2022 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | [12 empty] | 4377 |  | 4377 | 4377 |  | 1981 |  | 1981 | 1981 |  | 442 |  | 442 | 442
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2024 |  | 892 ngày 11/5/2022 | 9692 | 9692 |  |  | 9692 | [12 empty] | 6238 |  | 6238 | 6238 |  | 3169 |  | 3169 | 3169 |  | 285 |  | 285 | 285
3 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2024 |  | 2021 ngày 03/11/2022 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | [12 empty] | 5400 |  | 5120 | 5120 |  | 360 |  | 360 | 360 |  | 240 |  | 240 | 240
4 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | Xã Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 1887 ngày 11/10/2022 | 11200 | 11200 |  |  | 11200 | [12 empty] | 7240 |  | 7240 | 7240 |  | 3562 |  | 3562 | 3562 |  | 398 |  | 398 | 398
5 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2025 |  | 2166 ngày 25/11/2022 | 46000 | 46000 |  |  | 46000 | [12 empty] | 14200 |  | 13438 | 13438 |  | 24742 |  | 24742 | 24742 |  | 7058 |  | 7058 | 7058
6 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2024 |  | 592 ngày 23/4/2021 | 28000 | 28000 |  |  | 28000 | [12 empty] | 8100 |  | 8100 | 8100 |  | 17302 |  | 17302 | 17302 |  | 2598 |  | 2598 | 2598
7 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 2167 ngày 25/11/2022 | 21500 | 21500 |  |  | 21500 | [12 empty] | 6300 |  | 6300 | 6300 |  | 13386 |  | 13386 | 13386 |  | 1814 |  | 1814 | 1814
8 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2024 |  | 813 ngày 27/5/2021 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | [12 empty] | 2700 |  | 1850 | 1850 |  | 33 |  | 33 | 33 |  | 267 |  | 267 | 267
9 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2024 |  | 759 ngày 20/5/2021 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | [12 empty] | 1514 |  | 1490 | 1490 | [6 empty] | 86 |  | 86 | 86
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2024 |  | 2199 ngày 30/11/2022 | 2300 | 2300 |  |  | 2300 | [12 empty] | 2084 |  | 2030 | 2030 | [6 empty] | 216 |  | 216 | 216
11 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Các xã: Tả Phìn, Huổi Só | 2023 | 2025 |  | 2168 ngày 25/11/2022 | 93900 | 93900 |  |  | 93900 | [12 empty] | 30780 |  | 30780 | 30780 |  | 47219 |  | 47219 | 47219 |  | 15901 |  | 15901 | 15901
12 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Các xã: Tả Phìn, Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 2170 ngày 25/11/2022 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | [12 empty] | 4100 |  | 4100 | 4100 |  | 2160 |  | 2160 | 2160 |  | 740 |  | 740 | 740
13 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só |  | Xã Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 894 ngày 11/5/2022 | 6200 | 6200 |  |  | 6200 | [12 empty] | 3600 |  | 3600 | 3600 |  | 2417 |  | 2417 | 2417 |  | 183 |  | 183 | 183
14 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng |  | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2024 |  | 891 ngày 11/5/2022 | 3431 | 3431 |  |  | 3431 | [12 empty] | 3088 |  | 2767 | 2767 |  | 333 |  | 333 | 333 |  | 10 |  | 10 | 10
15 | Thủy lợi bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Sín Chải | 2023 | 2024 |  | 737 ngày 17/5/2021 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | [12 empty] | 4500 |  | 2767 | 2767 |  | 485 |  | 485 | 485 |  | 15 |  | 15 | 15
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 693 ngày 11/5/2022 | 560 | 560 |  |  | 560 | [12 empty] | 517 |  | 516 | 516 | [6 empty] | 43 |  | 43 | 43
17 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 820 ngày 27/5/2021 | 1900 | 1900 |  |  | 1900 | [12 empty] | 1388 |  | 1334 | 1334 | [6 empty] | 512 |  | 512 | 512
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Sín Chải | 2023 | 2024 |  | 738 ngày 17/5/2021 | 1050 | 1050 |  |  | 1050 | [12 empty] | 878 |  | 837 | 837 | [6 empty] | 172 |  | 172 | 172
III | Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ | [6 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 4900 | 0 | 4331.348 | 4331.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 4900 | 0 | 4331.348 | 4331.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 4900 | 0 | 4331.348 | 4331.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng + trang thiết bị điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | C | Xã Tả Phìn | 2022 | 2022 |  | 741 ngày 18/5/2021 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 900 |  | 900 | 900 |  | 1100 |  | 990.588 | 990.588
2 | Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | C | Xã Tả Phìn | 2022 | 2023 |  | 447 ngày 08/4/2021 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 3200 |  | 3200 | 3200 |  | 3800 |  | 3340.76 | 3340.76
IV | Vốn ngân sách Trung ương | [6 empty] | 215522 | 215522 | 0 | 0 | 215522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84601 | 0 | 84601 | 84601 | 0 | 130921 | 0 | 130921 | 130921 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 215522 | 215522 | 0 | 0 | 215522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84601 | 0 | 84601 | 84601 | 0 | 130921 | 0 | 130921 | 130921 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 215522 | 215522 | 0 | 0 | 215522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84601 | 0 | 84601 | 84601 | 0 | 130921 | 0 | 130921 | 130921 | 0
1 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa | B | Huyện Tủa Chùa | 2024 | 2025 |  | 1539 ngày 23/8/2024 | 215522 | 215522 |  |  | 215522 | [17 empty] | 84601 |  | 84601 | 84601 |  | 130921 |  | 130921 | 130921
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …

## dau tu CTMTQG 21-25 (hidden)
Biếu số 04
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 506728.2 | 501088.2 | 0 | 0 | 338278.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106760 | 8671.095 | 105393.448 | 98088.905 | 7304.543 | 118662.376 | 23602.76 | 118661.3832 | 92594.616 | 23602.76 | 112856 | 0 | 112856 | 112856 | 0 | 162191.6 | 0 | 162191.6 | 162191.6 | 0
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 266213.2 | 260573.2 | 0 | 0 | 138897.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31495 | 0 | 31495 | 31495 | 0 | 50442.376 | 10998.9108 | 50441.3832 | 36978.4652 | 10998.9108 | 56960 | 0 | 56960 | 56960 | 0 | 123251.6 | 0 | 123251.6 | 123251.6 | 0
* | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 266213.2 | 260573.2 | 0 | 0 | 138897.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31495 | 0 | 31495 | 31495 | 0 | 50442.376 | 10998.9108 | 50441.3832 | 36978.4652 | 10998.9108 | 56960 | 0 | 56960 | 56960 | 0 | 123251.6 | 0 | 123251.6 | 123251.6 | 0
- | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 266213.2 | 260573.2 | 0 | 0 | 138897.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31495 | 0 | 31495 | 31495 | 0 | 50442.376 | 10998.9108 | 50441.3832 | 36978.4652 | 10998.9108 | 56960 | 0 | 56960 | 56960 | 0 | 123251.6 | 0 | 123251.6 | 123251.6 | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [6 empty] | 18352 | 18352 | 0 |  | 2498.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.376 | 0 | 2498.376 | 2498.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15752 | 0 | 15752 | 15752 | 0
a) | Nước sinh hoạt tập trung | [6 empty] | 8763 | 8763 | 0 | 0 | 2498.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.376 | 0 | 2498.376 | 2498.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163 | 0 | 6163 | 6163 | 0
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | C | Xã Lao Xả Phình | 2023 | 2023 |  | 2939 ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 |  |  | 2498.376 | [12 empty] | 2498.376 |  | 2498.376 | 2498.376
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2024 | 2025 |  | 39 ngày 18/01/2024 | 1650 | 1650 |  |  | 0 | [22 empty] | 1650 |  | 1650 | 1650
3 | Nước sinh hoạt thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa | C | Xã Sín Chải | 2024 | 2025 |  | 37 ngày 18/01/2024 | 1450 | 1450 |  |  | 0 | [22 empty] | 1450 |  | 1450 | 1450
4 | Nước sinh hoạt thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình | 2024 | 2025 |  |  | 3063 | 3063 |  |  | 0 | [22 empty] | 3063 |  | 3063 | 3063
b) | Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất | [6 empty] | 9589 | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589 | 0 | 9589 | 9589 | 0
1 | Hỗ trợ nhà ở |  | Trên địa bàn huyện | 2024 | 2025 |  |  | 9589 | 9589 |  |  | 0 | [22 empty] | 9589 |  | 9589 | 9589
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [6 empty] | 25662 | 20022 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 282.624 | 650 | 367.376 | 282.624 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 9372 | 0 | 9372 | 9372 | 0
a) | Bố trí, sắp xếp hộ DTTS còn du canh, du cư | [6 empty] | 25662 | 20022 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 282.624 | 650 | 367.376 | 282.624 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 9372 | 0 | 9372 | 9372 | 0
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só | 2023 | 2025 |  | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 20022 |  |  | 10650 | [12 empty] | 650 | 282.624 | 650 | 367.376 | 282.624 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 9372 |  | 9372 | 9372
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [6 empty] | 155902.2 | 155902.2 | 0 | 0 | 91084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17495 | 0 | 17495 | 17495 | 0 | 30362 | 6967.1418 | 30361.0072 | 20929.8582 | 6967.1418 | 43227 | 0 | 43227 | 43227 | 0 | 66728.6 | 0 | 66728.6 | 66728.6 | 0
a) | Đầu tư CSHT | [6 empty] | 108812.2 | 108812.2 | 0 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641 | 1635.3678 | 7641 | 6005.6322 | 1635.3678 | 39277 | 0 | 39277 | 39277 | 0 | 63939.6 | 0 | 63939.6 | 63939.6 | 0
* | Xã khu vực III | [6 empty] | 92148 | 92148 | 0 | 0 | 39808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641 | 1635.3678 | 7641 | 6005.6322 | 1635.3678 | 32167 | 0 | 32167 | 32167 | 0 | 53280 | 0 | 53280 | 53280 | 0
1 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình. | C | Xã Sính Phình | 2023 | 2024 |  | 2945 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | [12 empty] | 2996 | 1168.6538 | 2996 | 1827.3462 | 1168.6538 | 1004 |  | 1004 | 1004 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình | 2023 | 2024 |  | 2946 ngày 6/12/2022 | 3823 | 3823 |  |  | 3823 | [12 empty] | 2110 |  | 2110 | 2110 |  | 1713 |  | 1713 | 1713 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn. | C | Xã Tả Phìn | 2023 | 2024 |  | 2947 ngày 06/12/2022 | 4335 | 4335 |  |  | 4335 | [12 empty] | 2535 | 466.714 | 2535 | 2068.286 | 466.714 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  | 2940 ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 |  |  | 3000 | [17 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 6373 |  | 6373 | 6373
5 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  | 2941 ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 |  |  | 2300 | [17 empty] | 2300 |  | 2300 | 2300 |  | 35 |  | 35 | 35
6 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  | 2942 ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 |  |  | 1800 | [17 empty] | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 30 |  | 30 | 30
7 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  | 2943 ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 |  |  | 2000 | [17 empty] | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2060 |  | 2060 | 2060
8 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  | 2944 ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 |  |  | 2200 | [17 empty] | 2200 |  | 2200 | 2200 |  | 80 |  | 80 | 80
9 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun | 2024 | 2025 |  | 3054 ngày 15/11/2023 | 2100 | 2100 |  |  | 2450 | [17 empty] | 2450 |  | 2450 | 2450
10 | Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2024 | 2025 |  | 3061 ngày 16/11/2023 | 2300 | 2300 |  |  | 2450 | [17 empty] | 2450 |  | 2450 | 2450
11 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2024 | 2025 |  | 3084 ngày 22/11/2023 | 560 | 560 |  |  | 1000 | [17 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000
12 | Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu | 2024 | 2025 |  | 3037 ngày 14/11/2023 | 3500 | 3500 |  |  | 2700 | [17 empty] | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | 800 |  | 800 | 800
13 | Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè | 2024 | 2025 |  | 3055 ngày 15/11/2023 | 1700 | 1700 |  |  | 1650 | [17 empty] | 1650 |  | 1650 | 1650 |  | 50 |  | 50 | 50
14 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè | 2024 | 2025 |  | 3031 ngày 14/11/2023 | 1700 | 1700 |  |  | 1650 | [17 empty] | 1650 |  | 1650 | 1650 |  | 50 |  | 50 | 50
15 | Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình | 2024 | 2025 |  | 3032 ngày 14/11/2023 | 2900 | 2900 |  |  | 2000 | [17 empty] | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 900 |  | 900 | 900
16 | Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình | 2024 | 2025 |  | 3072 ngày 21/11/2023 | 2550 | 2550 |  |  | 1000 | [17 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1550 |  | 1550 | 1550
17 | Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng | 2024 | 2025 |  | 3079 ngày 21/11/2023 | 1500 | 1500 |  |  | 1450 | [17 empty] | 1450 |  | 1450 | 1450 |  | 50 |  | 50 | 50
18 | Đường vào khu sản xuất thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè | 2024 | 2025 |  | 3136 ngày 04/12/2023 | 1600 | 1600 |  |  | 0 | [22 empty] | 1600 |  | 1600 | 1600
19 | Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phỉ Làng đi Mang Cua Chế) | C | Xã Tủa Thàng | 2024 | 2025 |  | 3239 ngày 25/12/2023 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | [22 empty] | 4000 |  | 4000 | 4000
20 | Mở mới tuyến đường từ Tà Dung vào khu sản xuất Chớ Tính 3, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn | 2024 | 2025 |  | 3141 ngày 06/12/2023 | 2700 | 2700 |  |  | 0 | [22 empty] | 2700 |  | 2700 | 2700
21 | Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đề Tâu, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun | 2024 | 2025 |  | 3247 ngày 27/12/2023 | 1200 | 1200 |  |  | 0 | [22 empty] | 1200 |  | 1200 | 1200
22 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tu Cha, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  | 13 ngày 09/01/2024 | 1400 | 1400 |  |  | 0 | [22 empty] | 1400 |  | 1400 | 1400
23 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  |  | 5400 | 5400 |  |  | 0 | [22 empty] | 5400 |  | 5400 | 5400
24 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngài, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  |  | 7200 | 7200 |  |  | 0 | [22 empty] | 7200 |  | 7200 | 7200
25 | Xây mới nhà văn hóa Bản Đun, xã Mường Đun | C | Đun Xã Sìn Đun | 2024 | 2025 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 0 | [22 empty] | 1300 |  | 1300 | 1300
26 | Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Xa, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun | 2024 | 2025 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 0 | [22 empty] | 1300 |  | 1300 | 1300
27 | Xây mới nhà văn hóa Đun Nưa, xã Mường Đun | C | Nưa Xã Sìn Đun | 2024 | 2025 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 0 | [22 empty] | 1300 |  | 1300 | 1300
28 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đề Bâu đi đến trục đường chính vàng Chua, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu | 2024 | 2025 |  |  | 5400 | 5400 |  |  | 0 | [22 empty] | 5400 |  | 5400 | 5400
29 | Xây mới nhà Văn hóa thôn Đề Ca Hồ, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu | 2024 | 2025 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 | [22 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500
30 | Đường Làng Sảng 1 - Háng Dao Cang, xã Tả Sín Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng | 2024 | 2025 |  |  | 2800 | 2800 |  |  | 0 | [22 empty] | 2800 |  | 2800 | 2800
31 | Đường nội thôn bản Túc, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun | 2024 | 2025 |  |  | 4202 | 4202 |  |  | 0 | [22 empty] | 4202 |  | 4202 | 4202
* | Thôn ĐBKK | [6 empty] | 16664.2 | 16664.2 | 0 | 0 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 0 | 7110 | 7110 | 0 | 10659.6 | 0 | 10659.6 | 10659.6 | 0
1 | Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa | C | Thị trấn | 2024 | 2025 |  | 3057 ngày 15/11/2023 | 900 | 900 |  |  | 1000 | [17 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000
2 | Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu | 2024 | 2025 |  | 3034 ngày 14/11/2023 | 1300 | 1300 |  |  | 1270 | [17 empty] | 1270 |  | 1270 | 1270 |  | 30 |  | 30 | 30
3 | Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2024 | 2025 |  | 3035 ngày 14/11/2023 | 1500 | 1500 |  |  | 1470 | [17 empty] | 1470 |  | 1470 | 1470 |  | 30 |  | 30 | 30
4 | Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2024 | 2025 |  | 3056 ngày 15/11/2023 | 1364.6 | 1364.6 |  |  | 1470 | [17 empty] | 1470 |  | 1470 | 1470
5 | Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2024 | 2025 |  | 3036 ngày 14/11/2023 | 1000 | 1000 |  |  | 1900 | [17 empty] | 1900 |  | 1900 | 1900
6 | Đường nội thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2024 | 2025 |  | 3199 ngày 18/12/2023 | 1499.6 | 1499.6 |  |  | 0 | [22 empty] | 1499.6 |  | 1499.6 | 1499.6
7 | Nhà văn hóa thôn 2, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2024 | 2025 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 | [22 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500
8 | Đường Nội thôn Phi Dinh, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình | 2024 | 2025 |  |  | 3400 | 3400 |  |  | 0 | [22 empty] | 3400 |  | 3400 | 3400
9 | Đường ra khu sản xuất thôn Vàng Chua, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình | 2024 | 2025 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 0 | [22 empty] | 2500 |  | 2500 | 2500
10 | Nhà Văn hóa thôn Tà Lào Cáo | C | Xã Sính Phình | 2024 | 2025 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 0 | [22 empty] | 1700 |  | 1700 | 1700
b) | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã | [6 empty] | 44490 | 44490 | 0 | 0 | 41701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17495 | 0 | 17495 | 17495 | 0 | 20256 | 5331.774 | 20256 | 14924.226 | 5331.774 | 3950 | 0 | 3950 | 3950 | 0 | 2789 | 0 | 2789 | 2789 | 0
1 | Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột | C | Xã Mường Đun | 2022 | 2023 |  | 235 ngày 08/02/2022 | 14990 | 14990 |  |  | 14931 | [7 empty] | 7495 |  | 7495 | 7495 |  | 7436 | 2746.836 | 7436 | 4689.164 | 2746.836 | [5 empty] | 59 |  | 59 | 59
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | C | Xã Trung Thu | 2022 | 2023 |  | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 |  |  | 19820 | [7 empty] | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 9820 | 768.543 | 9820 | 9051.457 | 768.543 | [5 empty] | 180 |  | 180 | 180
3 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải | 2023 | 2024 |  | 2948 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 3950 | [12 empty] | 3000 | 1816.395 | 3000 | 1183.605 | 1816.395 | 950 |  | 950 | 950 |  | 50 |  | 50 | 50
4 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng | 2024 | 2025 |  | 3058 ngày 16/11/2023 | 5500 | 5500 |  |  | 3000 | [17 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
c) | Xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ vùng DTTS&MN | [6 empty] | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 2464.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 2949 ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 |  |  | 2465 | [12 empty] | 2465 |  | 2464.0072
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | [6 empty] | 62107 | 62107 | 0 | 0 | 34665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 16932 | 3749.145 | 16932 | 13182.855 | 3749.145 | 3733 | 0 | 3733 | 3733 | 0 | 27209 | 0 | 27209 | 27209 | 0
a) | Đầu tư Trường PTDTBT | [6 empty] | 62107 | 62107 | 0 | 0 | 34665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 16932 | 3749.145 | 16932 | 13182.855 | 3749.145 | 3733 | 0 | 3733 | 3733 | 0 | 27209 | 0 | 27209 | 27209 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2022 | 2024 |  | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 |  |  | 12795 | [7 empty] | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | 5739 | 129.836 | 5739 | 5609.164 | 129.836 | 56 |  | 56 | 56
2 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình | 2022 | 2024 |  | 3364 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 |  |  | 13149 | [7 empty] | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | 6093 | 115.5 | 6093 | 5977.5 | 115.5 | 56 |  | 56 | 56
3 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình | 2023 | 2024 |  | 2950 ngày 06/12/2022 | 4320 | 4320 |  |  | 4244 | [12 empty] | 2500 | 2208.297 | 2500 | 291.703 | 2208.297 | 1744 |  | 1744 | 1744
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn | 2023 | 2024 |  | 2951 ngày 06/12/2022 | 4525 | 4525 |  |  | 4477 | [12 empty] | 2600 | 1295.512 | 2600 | 1304.488 | 1295.512 | 1877 |  | 1877 | 1877
5 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun | 2024 | 2025 |  | 17 ngày 12/01/2024 | 8356 | 8356 |  |  | 0 | [22 empty] | 8356 |  | 8356 | 8356
6 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải | 2024 | 2025 |  | 86 ngày 26/01/2024 | 5328 | 5328 |  |  | 0 | [22 empty] | 5328 |  | 5328 | 5328
7 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu | 2024 | 2025 |  | 08 ngày 09/01/2024 | 6484 | 6484 |  |  | 0 | [22 empty] | 6484 |  | 6484 | 6484
8 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng | C | Tả Sìn Thàng | 2024 | 2025 |  | 3194 ngày 14/12/2023 | 4525 | 4525 |  |  | 0 | [22 empty] | 4525 |  | 4525 | 4525
9 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Xá Nhè, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè | 2024 | 2025 |  | 14 ngày 09/01/2024 | 2516 | 2516 |  |  | 0 | [22 empty] | 2516 |  | 2516 | 2516
V | DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [6 empty] | 4190 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 0 | 4190 | 4190 | 0
1 | Xây dựng mới nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn, bản: Pàng Dề B, Phiêng Quảng, xã Xá Nhè; Đề Dê Hu 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa | C | Các xã: Xá Nhè, Sính Phình | 2024 | 2025 |  |  | 4190 | 4190 |  |  | 0 | [22 empty] | 4190 |  | 4190 | 4190
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [6 empty] | 178490 | 178490 | 0 | 0 | 159437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59011 | 8182.65 | 58132.893 | 50828.35 | 7304.543 | 49220 | 11340.8492 | 49220 | 37879.1508 | 11340.8492 | 51206 | 0 | 51206 | 51206 | 0 | 17760 | 0 | 17760 | 17760 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 178490 | 178490 | 0 | 0 | 159437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59011 | 8182.65 | 58132.893 | 50828.35 | 7304.543 | 49220 | 11340.8492 | 49220 | 37879.1508 | 11340.8492 | 51206 | 0 | 51206 | 51206 | 0 | 17760 | 0 | 17760 | 17760 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 148490 | 148490 | 0 | 0 | 137357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57011 | 6663.65 | 56132.893 | 50347.35 | 5785.543 | 44140 | 11340.8492 | 44140 | 32799.1508 | 11340.8492 | 36206 | 0 | 36206 | 36206 | 0 | 9840 | 0 | 9840 | 9840 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | C | Thị trấn, xã Sính Phình | 2023 | 2024 |  | 1413 ngày 13/8/2022 | 20000 | 20000 |  |  | 19965 | [7 empty] | 13021 | 1184 | 13021 | 11837 | 1184 | 5980 |  | 5980 | 5980 |  | 964 |  | 964 | 964
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | C | Xã Trung Thu | 2022 | 2023 |  | 1892 ngày 15/8/2022 | 14990 | 14990 |  |  | 14990 | [7 empty] | 14990 | 4356.505 | 14111.893 | 10633.495 | 3478.398 | [10 empty] | 0
3 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn | 2023 | 2024 |  | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 34000 | [7 empty] | 15000 | 1123.145 | 15000 | 13876.855 | 1123.145 | 12000 | 2162.9972 | 12000 | 9837.0028 | 2162.9972 | 7000 |  | 7000 | 7000
4 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tình Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | C | Các xã: Tả Sìn Thàng, Sín Chải, Huổi Só | 2023 | 2024 |  | 1414 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 29742 | [7 empty] | 14000 |  | 14000 | 14000 |  | 15000 | 5608.872 | 15000 | 9391.128 | 5608.872 | 742 |  | 742 | 742
5 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) - Phình Sáng, Tuần Giáo | C | Xã Xá Nhè | 2023 | 2025 |  | 1000 ngày 21/6/2023 | 18000 | 18000 |  |  | 10500 | [12 empty] | 2500 | 102 | 2500 | 2398 | 102 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 7500 |  | 7500 | 7500
6 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | C | Các xã: Tả Sìn Thàng, Lao Xả Phình | 2023 | 2025 |  | 2952 ngày 06/12/2022 | 8500 | 8500 |  |  | 7600 | [12 empty] | 2600 |  | 2600 | 2600 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 900 |  | 900 | 900
7 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | C | Các xã: Xá Nhè, Mường Đun | 2023 | 2025 |  | 2953 ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 |  |  | 13360 | [12 empty] | 3860 | 3239.461 | 3860 | 620.539 | 3239.461 | 9500 |  | 9500 | 9500 |  | 640 |  | 640 | 640
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | C | Các xã: Tả Phìn, Tả Sìn Thàng | 2023 | 2025 |  | 2954 ngày 06/12/2022 | 8000 | 8000 |  |  | 7200 | [12 empty] | 2200 | 227.519 | 2200 | 1972.481 | 227.519 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 800 |  | 800 | 800
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 | [6 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 22080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1519 | 2000 | 481 | 1519 | 5080 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 7920 | 0 | 7920 | 7920 | 0
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | C | Xã Tủa Thàng | 2023 | 2026 |  | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 22080 | [7 empty] | 2000 | 1519 | 2000 | 481 | 1519 | 5080 |  | 5080 | 5080 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 7920 |  | 7920 | 7920
C | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [6 empty] | 62025 | 62025 | 0 | 0 | 39944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254 | 488.445 | 15765.555 | 15765.555 | 0 | 19000 | 1263 | 19000 | 17737 | 1263 | 4690 | 0 | 4690 | 4690 | 0 | 21180 | 0 | 21180 | 21180 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 62025 | 62025 | 0 | 0 | 39944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254 | 488.445 | 15765.555 | 15765.555 | 0 | 19000 | 1263 | 19000 | 17737 | 1263 | 4690 | 0 | 4690 | 4690 | 0 | 21180 | 0 | 21180 | 21180 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 37025 | 37025 | 0 | 0 | 33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254 | 488.445 | 15765.555 | 15765.555 | 0 | 17440 | 0 | 17440 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 2430 | 2430 | 0
1 | Thủy lợi Nà Luông Tinh Bản Đun, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun | 2022 | 2023 |  | 1825 ngày 30/7/2022 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 2500 | 68 | 2432 | 2432
2 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2022 | 2023 |  | 1827 ngày 30/7/2022 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | [7 empty] | 3500 | 223.445 | 3276.555 | 3276.555
3 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ thôn Bản Hột đi Bản Kép, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun | 2022 | 2023 |  | 1830 ngày 30/7/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | [7 empty] | 3000 | 87 | 2913 | 2913
4 | Nâng cấp đường nội thôn Tiên Phong, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2022 | 2023 |  | 1828 ngày 30/7/2022 | 3751 | 3751 |  |  | 3751 | [7 empty] | 3751 | 77 | 3674 | 3674
5 | Nâng cấp đường nội thôn Nà Áng, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2022 | 2023 |  | 1829 ngày 30/7/2022 | 2203 | 2203 |  |  | 2203 | [7 empty] | 2203 | 15 | 2188 | 2188
6 | Nhà văn hóa thôn Từ Ngài 1, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2022 | 2023 |  | 1826 ngày 30/7/2022 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | [7 empty] | 1300 | 18 | 1282 | 1282
7 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | C | Xã Mường Báng | 2023 | 2023 |  | 2955 ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 |  |  | 13264 | [12 empty] | 13264 |  | 13264 | 13264
8 | Nâng cấp đường liên thôn Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2023 | 2023 |  | 2956 ngày 06/12/2022 | 4341 | 4341 |  |  | 4176 | [12 empty] | 4176 |  | 4176 | 4176
9 | Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  |  |  | 26 ngày 16/01/2024 | 2430 | 2430 |  |  | 0 | [22 empty] | 2430 |  | 2430 | 2430
b) | Hỗ trợ thêm vốn cho huyện "trắng xã nông thôn mới" | [6 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1263 | 1560 | 297 | 1263 | 4690 | 0 | 4690 | 4690 | 0 | 18750 | 0 | 18750 | 18750 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2023 | 2024 |  | 2755 ngày 29/9/2023 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | [12 empty] | 1060 | 925 | 1060 | 135 | 925 | 940 |  | 940 | 940
2 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2023 | 2024 |  | 2901 ngày 19/10/2023 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | [12 empty] | 500 | 338 | 500 | 162 | 338 | 2000 |  | 2000 | 2000
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng | 2024 | 2025 |  | 3033 ngày 14/11/2023 | 2500 | 2500 |  |  | 1750 | [17 empty] | 1750 |  | 1750 | 1750 |  | 750 |  | 750 | 750
4 | Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Bàng | C | Xã Mường Bàng |  |  |  | 2983 ngày 14/6/2024 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | [22 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000
5 | Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  |  |  | 3560 ngày 29/12/2023 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | [22 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000
6 | Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  |  |  | 1372 ngày 15/4/2024 | 2340 | 2340 |  |  | 0 | [22 empty] | 2340 |  | 2340 | 2340
7 | Đường nội thôn Háng Trở, xã mường Báng | C | Xã Mường Báng |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 | [22 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000
8 | Đường ra khu sản xuất thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  |  |  |  | 2660 | 2660 |  |  | 0 | [22 empty] | 2660 |  | 2660 | 2660
9 | Đường nội thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 0 | [22 empty] | 4000 |  | 4000 | 4000
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …

## Su nghiep CTMTQG21-25 (hidden)
Biếu số 05
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [29 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Năm 2021 | [5 empty] | Năm 2022 | [5 empty] | Năm 2023 | [5 empty] | Năm 2024 | [5 empty] | Năm 2025
|  | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  |  | Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2022 và giải ngân của KH 2021 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | KH vốn giao |  |  | Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2023 và giải ngân của KH 2022 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | KH vốn giao |  |  | Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2024 và giải ngân của KH 2023 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | KH vốn giao |  |  | Ước Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2025 và giải ngân của KH 2024 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  |  | Ước Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2026 và giải ngân của KH 2025 được phép kéo dài theo quy định)
|  |  | NSTW | NSĐP | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
TỔNG CỘNG (A+B+C) |  | 201282 | 186768 | 14514 | [6 empty] | 26518 | 23798 | 2720 | 9105.6883 | 6413.702 | 2691.9864 | 85778 | 80984 | 4794 | 64517.6862 | 59378.7518 | 5138.9344 | 88986 | 81986 | 7000 | 29318.6017 | 26132.2687 | 3186.333
A | Chương trình MTQG PT KTXH vùng ĐBDTTS&MN | 109146 | 101492 | 7654 | [6 empty] | 11252 | 10352 | 900 | 4060.2909 | 3188.3046 | 871.9863 | 49298 | 46544 | 2754 | 34365.2662 | 31766.3318 | 2598.9344 | 48596 | 44596 | 4000 | 16763.433 | 15577.1 | 1186.333
I | Dự án 1 | 14006 | 12246 | 1760 | [6 empty] | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5675 | 3915 | 1760 | 6693.4296 | 5085.085 | 1608.3446 | 7007 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung số 03 | 117 | 117 | 0 | [6 empty] | 117 | 117 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5085.085 | 5085.085 |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung số 04 | 13889 | 12129 | 1760 | [6 empty] | 1207 | 1207 |  | 0 |  |  | 5675 | 3915 | 1760 | 1608.3446 |  | 1608.3446 | 7007 | 7007 |  | 0
II | Dự án 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
III | Dự án 3 | 49344 | 49344 | 0 | [6 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 100 | 100 | 0 | 22176 | 22176 | 0 | 13978.1315 | 13978.1315 | 0 | 22668 | 22668 | 0 | 14043.1 | 14043.1 | 0
1 | Tiểu dự án 1 | 5469 | 5469 | 0 | [6 empty] | 1380 | 1380 |  | 100 | 100 |  | 3085 | 3085 |  | 350.4696 | 350.4696 |  | 1004 | 1004 |  | 0
2 | Tiểu dự án 2 | 43875 | 43875 | 0 | [6 empty] | 3120 | 3120 |  | 0 |  |  | 19091 | 19091 |  | 13627.6619 | 13627.6619 |  | 21664 | 21664 |  | 14043.1 | 14043.1
3 | Tiểu dự án 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
III | Dự án 4 | 13317 | 8567 | 4750 | [6 empty] | 2009 | 1259 | 750 | 1974.657 | 1251.405 | 723.252 | 3364 | 3364 | 0 | 3361.8013 | 3361.8013 | 0 | 7944 | 3944 | 4000 | 2334.333 | 1148 | 1186.333
1 | Tiểu dự án 1 | 13317 | 8567 | 4750 | [6 empty] | 2009 | 1259 | 750 | 1974.657 | 1251.405 | 723.252 | 3364 | 3364 |  | 3361.8013 | 3361.8013 |  | 7944 | 3944 | 4000 | 2334.333 | 1148 | 1186.333
III | Dự án 5 | 18607 | 17613 | 994 | [6 empty] | 1546 | 1546 | 0 | 1500.3559 | 1500.3559 | 0 | 12178 | 11184 | 994 | 5177.7225 | 4187.1328 | 990.5897 | 4883 | 4883 | 0 | 386 | 386 | 0
1 | Tiểu dự án 2 | 2077 | 2077 | 0 | [6 empty] | 350 | 350 |  | 327.08 | 327.08 |  | 1030 | 1030 |  | 933.3517 | 933.3517 |  | 697 | 697 |  | 0
2 | Tiểu dự án 3 | 16530 | 15536 | 994 | [6 empty] | 1196 | 1196 |  | 1173.2759 | 1173.2759 |  | 11148 | 10154 | 994 | 4244.3708 | 3253.7811 | 990.5897 | 4186 | 4186 |  | 386 | 386
III | Dự án 6 | 3262 | 3262 | 0 | [6 empty] | 245 | 245 |  | 0 |  |  | 1185 | 1185 |  | 1304.1849 | 1304.1849 |  | 1832 | 1832 |  | 0
III | Dự án 8 | 5089 | 5089 | 0 | [6 empty] | 784 | 784 |  | 0 |  |  | 2436 | 2436 |  | 2175.1582 | 2175.1582 |  | 1869 | 1869 |  | 0
III | Dự án 9 | 2016 | 1966 | 50 | [6 empty] | 534 | 484 | 50 | 270.9437 | 221.9437 | 49 | 749 | 749 | 0 | 980.2751 | 980.2751 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1 | 262 | 262 | 0 | [6 empty] | 262 | 262 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 262 | 262 |  | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án 2 | 1754 | 1704 | 50 | [6 empty] | 272 | 222 | 50 | 270.9437 | 221.9437 | 49 | 749 | 749 |  | 718.2751 | 718.2751 |  | 733 | 733 |  | 0
III | Dự án 10 | 3505 | 3405 | 100 | [6 empty] | 310 | 210 | 100 | 214.3344 | 114.6 | 99.7344 | 1535 | 1535 | 0 | 694.563 | 694.563 | 0 | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1 | 1694 | 1594 | 100 | [6 empty] | 203 | 103 | 100 | 202.7344 | 103 | 99.7344 | 965 | 965 |  | 488.3935 | 488.3935 |  | 526 | 526 |  | 0
2 | Tiểu dự án 2 | 1161 | 1161 | 0 | [6 empty] | 39 | 39 |  | 0 |  |  | 246 | 246 |  | 0 |  |  | 876 | 876 |  | 0
3 | Tiểu dự án 3 | 650 | 650 | 0 | [6 empty] | 68 | 68 |  | 11.6 | 11.6 |  | 324 | 324 |  | 206.1695 | 206.1695 |  | 258 | 258 |  | 0
B | Chương trình MTQG về xây dựng NTM | 7206 | 5356 | 1850 | [6 empty] | 1440 | 1090 | 350 | 423.0026 | 73.0026 | 350 | 2626 | 2126 | 500 | 3239.3874 | 2239.3874 | 1000 | 3140 | 2140 | 1000 | 102 | 102 | 0
II | Nội dung TP số 02 | 780 | 780 | 0 | [6 empty] | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.264 | 773.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 1 | 115.311 | 115.311 | 0 | [6 empty] | 115.311 | 115.311 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 115.311 | 115.311 |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 2 | 664.689 | 664.689 | 0 | [6 empty] | 664.689 | 664.689 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 657.953 | 657.953 |  | 0 |  |  | 0
III | Nội dung TP số 03 | 3526 | 2026 | 1500 | [6 empty] | 170 | 170 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1656 | 1156 | 500 | 962.329 | 462.329 | 500 | 1700 | 700 | 1000 | 72 | 72 | 0
1 | Nội dung 2 | 300 | 300 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 4 | 926 | 926 | 0 | [6 empty] | 170 | 170 |  | 3.1 | 3.1 |  | 456 | 456 |  | 900 | 400 | 500 | 300 | 300 |  | 72 | 72
3 | Nội dung 8 | 2300 | 800 | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 900 | 400 | 500 | 62.329 | 62.329 |  | 1400 | 400 | 1000 | 0
IV | Nội dung TP số 06 | 962 | 962 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 | 0 | 621.565 | 621.565 | 0 | 330 | 330 | 0 | 30 | 30 | 0
1 | Nội dung 1 | 962 | 962 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 632 | 632 |  | 621.565 | 621.565 |  | 330 | 330 |  | 30 | 30
V | Nội dung TP số 07 | 550 | 550 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 5 | 400 | 400 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 | 400 |  | 0
2 | Nội dung 7 | 150 | 150 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | 150 |  | 0
VI | Nội dung TP số 08 | 198 | 198 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 197.8144 | 197.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 1 | 198 | 198 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 198 | 198 |  | 197.8144 | 197.8144 |  | 0 |  |  | 0
VII | Nội dung TP số 09 | 300 | 300 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 2 | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0
2 | Nội dung 3 | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0
3 | Nội dung 4 | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0
VIII | Nội dung TP số 11 | 820 | 470 | 350 | [6 empty] | 490 | 140 | 350 | 419.9026 | 69.9026 | 350 | 140 | 140 | 0 | 684.415 | 184.415 | 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 1 | 770 | 420 | 350 | [6 empty] | 490 | 140 | 350 | 419.9026 | 69.9026 | 350 | 140 | 140 |  | 684.415 | 184.415 | 500 | 140 | 140 |  | 0
2 | Nội dung 4 | 50 | 50 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 0
IX | Phân bổ theo hệ số | 70 | 70 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 70 |  | 0
C | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 84930 | 79920 | 5010 | [6 empty] | 13826 | 12356 | 1470 | 4622.3948 | 3152.3948 | 1470 | 33854 | 32314 | 1540 | 26913.0326 | 25373.0326 | 1540 | 37250 | 35250 | 2000 | 12453.1687 | 10453.1687 | 2000
1 | Dự án 1 | 16195 | 11185 | 5010 | [6 empty] | 3396 | 1926 | 1470 | 3386.151 | 1916.151 | 1470 | 5743 | 4203 | 1540 | 6337.0961 | 4797.0961 | 1540 | 7056 | 5056 | 2000 | 2449.774 | 449.774 | 2000
1.1 | Tiểu Dự án 1 | 16195 | 11185 | 5010 | [6 empty] | 3396 | 1926 | 1470 | 3386.151 | 1916.151 | 1470 | 5743 | 4203 | 1540 | 6337.0961 | 4797.0961 | 1540 | 7056 | 5056 | 2000 | 2449.774 | 449.774 | 2000
1.2 | Tiểu Dự án 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dự án 2 | 21833 | 21833 | 0 | [6 empty] | 5466 | 5466 |  | 0 |  |  | 8363 | 8363 |  | 6180.5242 | 6180.5242 |  | 8004 | 8004 |  | 5702.031 | 5702.031
3 | Dự án 3 | 11534 | 11534 | 0 | [6 empty] | 1408 | 1408 | 0 | 0 | 0 |  | 4980 | 4980 |  | 4543.3983 | 4543.3983 |  | 5146 | 5146 |  | 212.839 | 212.839
3.1 | Tiểu Dự án 1 | 8751 | 8751 | 0 | [6 empty] | 1408 | 1408 |  | 0 | 0 |  | 3615 | 3615 |  | 3195.2018 | 3195.2018 |  | 3728 | 3728 |  | 0
3.2 | Tiểu Dự án 2 | 2783 | 2783 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1365 | 1365 |  | 1348.1965 | 1348.1965 |  | 1418 | 1418 |  | 212.839 | 212.839
4 | Dự án 4 | 10043 | 10043 | 0 | [6 empty] | 2507 | 2507 | 0 | 593.0818 | 593.0818 | 0 | 4640 | 4640 |  | 0 | 0 | 0 | 2896 | 2896 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Tiểu Dự án 1 | 7073 | 7073 | 0 | [6 empty] | 1974 | 1974 |  | 593.0818 | 593.0818 |  | 3001 | 3001 |  | 0 | 0 |  | 2098 | 2098 |  | 0 | 0
4.2 | Tiểu Dự án 2 | 1520 | 1520 | 0 | [6 empty] | 258 | 258 |  | 0 | 0 |  | 913 | 913 |  | 0 | 0 |  | 349 | 349 |  | 0 | 0
4.3 | Tiểu Dự án 3 | 1450 | 1450 | 0 | [6 empty] | 275 | 275 |  | 0 | 0 |  | 726 | 726 |  | 0 | 0 |  | 449 | 449 |  | 0 | 0
5 | Dự án 5 | 19000 | 19000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7360 | 7360 |  | 7360 | 7360 |  | 11640 | 11640 |  | 3608 | 3608
6 | Dự án 6 | 3431 | 3431 | 0 | [6 empty] | 327 | 327 | 0 | 55.901 | 55.901 |  | 1616 | 1616 |  | 1334.1399 | 1334.1399 |  | 1488 | 1488 |  | 0 | 0
6.1 | Tiểu Dự án 1 | 2697 | 2697 | 0 | [6 empty] | 271 | 271 |  | 0 | 0 |  | 1266 | 1266 |  | 1219.3095 | 1219.3095 |  | 1160 | 1160 |  | 0 | 0
6.2 | Tiểu Dự án 2 | 734 | 734 | 0 | [6 empty] | 56 | 56 |  | 55.901 | 55.901 |  | 350 | 350 |  | 114.8305 | 114.8305 |  | 328 | 328 |  | 0 | 0
7 | Dự án 7 | 2894 | 2894 | 0 | [6 empty] | 722 | 722 | 0 | 587.261 | 587.261 |  | 1152 | 1152 |  | 1157.874 | 1157.874 |  | 1020 | 1020 |  | 480.5247 | 480.5247
7.1 | Tiểu Dự án 1 | 1887 | 1887 | 0 | [6 empty] | 472 | 472 |  | 378.132 | 378.132 |  | 776 | 776 |  | 869.473 | 869.473 |  | 639 | 639 |  | 480.5247 | 480.5247
7.2 | Tiểu Dự án 2 | 1007 | 1007 | 0 | [6 empty] | 250 | 250 |  | 209.129 | 209.129 |  | 376 | 376 |  | 288.401 | 288.401 |  | 381 | 381 |  | 0 | 0
Note on M64: bao gồm 2.146tr.đ bổ sung năm 2021 giao phòng NN
Note on M66: giao các xã thị trấn
Note on S66: giao các xã thị trấn
Note on Y66: giao các xã thị trấn

## TH nhu cau 26-30
Biếu số 01
TỔNG HỢP NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỦA THÀNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của HĐND huyện Tủa Chùa
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  |  | Ghi chú
|  | Số dự án | Tổng số vốn | Trong đó:
|  |  |  | Trong nước | Nước ngoài
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 49 | 309816 | 229816 | 80000
A | Vốn ngân sách nhà nước | 49 | 309816 | 229816
I | Vốn ngân sách địa phương | 31 | 94316 | 94316
1 | Vốn xây dựng cơ bản trong CĐNSĐP (theo tiêu chí QĐ 26/2020/QĐ-TTg) | 30 | 79816 | 79816
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
3 | Vốn xổ số kiến thiết | 1 | 14500 | 14500
4 | Vốn đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP
II | Vốn Ngân sách trung ương | 4 | 80000 | 0 | 80000
1 | Vốn trong nước | 0 | 0 | 0
2 | Vốn nước ngoài | 4 | 80000 |  | 80000
III | Vốn Chương trình MTQG | 14 | 135500 | 135500
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 5 | 35600 | 35600
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 4 | 57000 | 57000
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 5 | 42900 | 42900
B | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## NSĐP 26-30
Biếu số 02
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỦA THÀNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của HĐND huyện Tủa Chùa
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | [10 empty] | 94316 |  |  |  | 30
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ | [10 empty] | 25000
II | NGÀNH/ LĨNH VỰC: Giáo dục | [10 empty] | 25000 |  |  |  | 1
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 25000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 25000
1 | Đầu tư xây dựng mới Trường Mầm non xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2025 | 2027 | 18 phòng học; 02 khối nhà hiệu bộ | [5 empty] | 25000
B | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ | [10 empty] | 54816
I | NGÀNH/ LĨNH VỰC: Hạ tầng kỹ thuật | [10 empty] | 7408
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 7408 |  |  |  | 21
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 7408
15 | Chợ xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2028 | 2029 | 5000m2 | [5 empty] | 3500
21 | Xây dựng mới bãi rác đổ thải Thôn Làng Vùa, xã Tủa Thàng | C | Thôn Làng Vùa | 2029 | 2030 | 1500m2 | [5 empty] | 1000
II | NGÀNH/ LĨNH VỰC: Quy hoạch | [10 empty] | 2908
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 2908 |  |  |  | 2
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 2908
1 | Điều chỉnh quy hoạch Xây dựng NTM trên địa bàn xã |  | Huyện Tủa Chùa | 2026 | 2027 | 1 xã | [5 empty] | 454
2 | Quy hoạch chi tiết trung tâm tỉ lệ 1/500 xã: |  | Huyện Tủa Chùa | 2026 | 2028 | 500ha | [5 empty] | 2454
III | NGÀNH/ LĨNH VỰC: Giao thông | [10 empty] | 17500
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 17500 |  |  |  | 2
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 17500
1 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường ra khu sản xuất thôn Làng Vùa, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2027 | 2029 | 5 km | [5 empty] | 8000
2 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường ra khu sản xuất thôn Đề Chu, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2028 | 2030 | 6 km | [5 empty] | 9500
IV | NGÀNH/ LĨNH VỰC: Văn hóa - Giáo dục | [10 empty] | 15000
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 15000 |  |  |  | 3
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 15000
1 | Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2025 | 2027 | [6 empty] | 7000
2 | Nâng cấp sửa chữa các nhà văn hoá - thể thao (03 nhà văn hóa) trên địa bàn xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2027 | 2029 | [6 empty] | 3000
3 | Sân vận động xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2028 | 2030 | 1,2ha | [5 empty] | 5000
V | NGÀNH/ LĨNH VỰC: Thủy lợi - NSH | [10 empty] | 12000
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 12000 |  |  |  | 1
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 12000
1 | Thủy lợi các thôn trên địa bàn xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2028 | 2030 | 30 ha | [5 empty] | 12000
C | VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT | [10 empty] | 14500 |  |  |  | 1
I | NGÀNH/ LĨNH VỰC: Giáo dục | [10 empty] | 14500
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 14500
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 14500
1 | Cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2028 | 2030 | 15 phòng học; 01 khối nhà hiệu bộ; 20 phòng bán trú | [5 empty] | 14500
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …

## NSTW 26-30
Biếu số 03
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỦA THÀNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của HĐND huyện Tủa Chùa
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
I | NGÀNH/ LĨNH VỰC: GIAO THÔNG | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 0
II | NGÀNH/ LĨNH VỰC: XÂY DỰNG | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 0
III | NGÀNH/ LĨNH VỰC: THỦY LỢI, NSH | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 0
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …

## ODA 26-30
Biếu số 04
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỦA THÀNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của HĐND huyện Tủa Chùa
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [8 empty] | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 | [6 empty] | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (2) | Trong đó: | [7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài
[7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | NSĐP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | NSĐP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[8 empty] | NSTW | NSĐP |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| TỔNG CỘNG | [19 empty] | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 4
I | NGÀNH/ LĨNH VỰC: GIAO THÔNG | [19 empty] | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 1
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [19 empty] | 15000 |  |  |  | 15000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [19 empty] | 15000 |  |  |  | 15000
1 | Đầu tư xây dựng mới tuyến đường ra khu sản xuất thôn Tù Cha (tuyến đi Bố Củng), xã Huổi Só | [19 empty] | 15000 |  |  |  | 15000
II | NGÀNH/ LĨNH VỰC: XÂY DỰNG | [19 empty] | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 2
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | [19 empty] | 40000 |  |  |  | 40000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [19 empty] | 40000 |  |  |  | 40000
1 | Cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn xã Tủa Thàng | [19 empty] | 30000 |  |  |  | 30000
2 | Đầu tư xây dựng Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng xã Huổi Só | [19 empty] | 10000 |  |  |  | 10000
III | NGÀNH/ LĨNH VỰC: THỦY LỢI, NSH | [19 empty] | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 1
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [19 empty] | 25000 |  |  |  | 25000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [19 empty] | 25000 |  |  |  | 25000
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Huổi só và các bản lân cận, xã Huổi Só | [19 empty] | 25000 |  |  |  | 25000

## CTMTQG 26-30
Biếu số 05
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỦA THÀNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của HĐND huyện Tủa Chùa
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | [10 empty] | 135500 |  |  |  | 14
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [10 empty] | 35600 |  |  |  | 5
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 35600
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 35600
II | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [10 empty] | 35600
a) | Đầu tư CSHT | [10 empty] | 35600
* | Xã khu vực III | [10 empty] | 35600
II.2 | Xã Huổi Só | [10 empty] | 35600 |  |  |  | 5
1 | Nâng cấp tuyến đường nội đồng Đồng An 2, thôn Nậm Bành, xã Huổi Só | C | Thôn Nậm Bành | 2025 | 2027 | 3 km | [5 empty] | 7000
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội đồng (thôn Háng Pàng và Đồng An 1) trên địa bàn xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2026 | 2028 | 4,5 km | [5 empty] | 10000
3 | Nhà văn hóa các thôn Nậm Bành, Háng Pàng, xã Huổi Só | C | Thôn Nậm Bành | 2027 | 2029 | 131 hộ dân | [5 empty] | 3600
4 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn trên địa bàn xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2028 | 2030 | 5 km | [5 empty] | 12000
5 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Háng Pàng, xã Huổi Só | C | Thôn 1 | 2028 | 2030 | 3 km | [5 empty] | 3000
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [10 empty] | 57000 |  |  |  | 4
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 57000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 57000
1 | Đầu tư xây dựng mới tuyến đường nội thôn Phi Giàng 1 (từ Chế Ca đến Hán Di), xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2027 | 2029 | 5km | [5 empty] | 20000
2 | Đầu tư xây dựng mới tuyến đường nội thôn Làng Vùa (từ đường trục thôn Làng Vùa - nhà ông Giàng A Sử - Đợ Khua Dùa vào thôn Tủa Thàng), xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2028 | 2030 | 2 km | [5 empty] | 20000
3 | Đầu tư xây dựng bến thuyền thôn Nậm Bành, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2028 | 2030 | 0,3ha | [5 empty] | 7000
4 | Đầu tư xây dựng bến thuyền thôn Huổi Só 2, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só | 2028 | 2030 | 0,4ha | [5 empty] | 10000
C | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [10 empty] | 42900 |  |  |  | 5
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 42900
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 42900
* | Xã Tủa Thàng | [10 empty] | 42900 |  |  |  | 5
1 | Nước sinh hoạt các thôn trên địa bàn xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2025 | 2027 | 433 hộ dân | [5 empty] | 9500
2 | Thủy lợi thôn Đề Chu 2, xã Tủa Thàng | C | Thôn Đề Chu | 2026 | 2028 | 3 km | [5 empty] | 4000
3 | Nhà văn hoá các thôn, bản (03 thôn, bản: Phi Giàng 1, Tà Huổi Tráng 1, Đề Chu), xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2027 | 2029 | [6 empty] | 5400
4 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn (Làng Vùa, Phi Giàng 1) trên địa bàn xã Tủa Thàng |  | xã Tủa Thàng | 2028 | 2030 | 7 km | [5 empty] | 11000
5 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn (Tủa Thàng, Phi Giàng 2, Tà Huổi Tráng 1) trên địa bàn xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng | 2028 | 2030 | 7,1 km | [5 empty] | 13000
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …