{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ĐBDTTS - ĐT","SN in"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ĐBDTTS - ĐT","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,13,5,13],[2,14,5,14],[0,0,0,15],[1,9,1,15],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,15,5,15],[2,9,2,11],[2,12,5,12],[3,9,5,9],[3,10,5,10],[3,11,5,11],[2,5,5,5],[2,6,2,8],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8]]}
["Biểu 02: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024\n(Kèm theo Báo cáo số 81/BC-PDT ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Đơn vị tính: Triệu đồng"]
["STT","Danh mục dự án","Dự kiến thời gian KC-HT","Số QĐ đầu tư","Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến","Lũy kế kế hoạch vốn giao 2024","KH giao năm 2024",null,null,"Giải ngân KHV năm 2024 đến thời điểm hiện nay",null,null,"Tỷ lệ % tại thời điểm hiện nay so với KH vốn giao năm 2024","Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo đến 2024","Tỷ lệ % giải ngân lũy kế giải ngân so với lũy kế kế hoạch bố trí vốn","Ghi chú"]
[null,null,null,null,null,null,"Tổng số","Kế hoạch vốn được giao 2023 và được phép  kéo dài thực hiện sang năm 2024","Năm 2024","Tổng số","Giải ngân KH 2022 và được phép  kéo dài thực hiện sang năm 2024","Giải ngân KH Năm 2024"]
[]
[]
["A","Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88)",null,null,{"$f":"E8+E10+E12+E39","v":160560.6},131133,67958.910778999998,10998.910778999998,56960,33949.333946845967,9835.9537789999995,24113.38016784596,{"$f":"J7/G7*100","v":49.955676978473086},{"$f":"N8+N10+N12+N39","v":99586.101167845976},{"$f":"+N7/F7","v":0.75942822300905166}]
["I","Dự án 1",null,null,{"$f":"E9","v":2600},2499,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"N9","v":2498.3760000000002}]
[1,"Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa","2023","2939/QĐ-UBND ngày 06/12/2022",2600,2499,null,null,null,null,null,null,null,2498.3760000000002,{"$f":"+N9/F9","v":0.99975030012004806}]
["II","Dự án 2",null,null,{"$f":"E11","v":25662},10650,10282.624,282.62400000000002,10000,5651.3599469999999,282.62400000000002,5368.7359470000001,{"$f":"J10/G10*100","v":54.960289776228322},{"$f":"N11","v":6018.7359470000001}]
[1,"Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa","2023-2025","1458 ngày 11/9/2023",25662,10650,{"$f":"SUM(H11:I11)","v":10282.624},282.62400000000002,10000,{"$f":"K11+L11","v":5651.3599469999999},282.62400000000002,{"$f":"5087.942307+280.79364","v":5368.7359470000001},54.960289776228322,{"$f":"367.376+J11","v":6018.7359470000001},{"$f":"+N11/F11","v":0.5651395255399061}]
["III","Dự án 4",null,null,{"$f":"SUM(E13:E38)","v":97400.6},83319,50194.141778999998,6967.1417789999996,43227,23657.807999845965,6175.2257790000003,17482.582220845958,47.132607833019698,{"$f":"SUM(N13:N38)","v":59357.34122084597},0.7124106292783875]
[1,"Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột ","2021-2024","235 ngày 08/02/2022",14990,14931,{"$f":"SUM(H13:I13)","v":2746.8359999999998},2746.8359999999998,null,{"$f":"SUM(K13:L13)","v":2466.1460000000002},2466.1460000000002,null,89.781333869222635,12184.164000000001,0.81603134418324297]
[2,"Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa","2021-2023","3229 ngày 14/12/2021",20000,19820,768.54300000000001,768.54300000000001,null,{"$f":"SUM(K14:L14)","v":257.31700000000001},{"$f":"186.7+70.617","v":257.31700000000001},null,33.481145492184559,19051.457000000002,0.96122386478304755]
[3,"Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình","2023-2024","2945 ngày 06/12/2022",4000,{"$f":"2996+I15","v":4000},2172.6537790000002,1168.653779,1004,2056.2199998459591,1168.653779,887.56622084595915,94.640941862001057,{"$f":"1825.484221+J15","v":3881.7042208459588},0.97042605521148972]
[4,"Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình","2023-2024","2946 ngày 6/12/2023",3823,{"$f":"2110+I16","v":3823},1713,null,1713,1596.35,null,1596.35,93.190309398715698,{"$f":"2110+J16","v":3706.35},0.96948731362804075]
[5,"Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn","2023-2024","2947 ngày 06/12/2022",4335,{"$f":"2335+I17","v":4135},2266.7139999999999,466.714,1800,2104.8449999999998,466.714,1638.1309999999999,92.858869711838366,{"$f":"2068.286+J17","v":4173.1309999999994},1.0092215235792017]
[6,"Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải","2023-2024","2948 ngày 06/12/2022","4.000",{"$f":"3000+I18","v":3950},2766.395,1816.395,950,2434.3969999999999,{"$f":"+H18","v":1816.395},{"$f":"+J18-K18","v":618.00199999999995},87.998893867289368,{"$f":"1183.605+J18","v":3618.002},0.91594987341772149]
[7,"Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só","2023-2024","2940 ngày 06/12/2022",9373,3000,3000,null,3000,{"$f":"SUM(K19:L19)","v":233.721},null,233.721,7.7907000000000002,{"$f":"+J19","v":233.721},7.7907000000000004E-2]
[8,"Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só","2023-2024","2941 ngày 06/12/2022",2335,2300,2300,null,2300,134.26599999999999,null,134.26599999999999,5.8376521739130434,134.26599999999999,5.8376521739130431E-2]
[9,"Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só","2023-2024","2942 ngày 06/12/2022",1830,1800,1800,null,1800,89.766999999999996,null,89.766999999999996,4.9870555555555551,89.766999999999996,4.987055555555555E-2]
[10," Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só","2023-2024","2943 ngày 06/12/2022",4060,2000,2000,null,2000,206.94200000000001,null,206.94200000000001,10.347100000000001,206.94200000000001,0.10347100000000001]
[11,"Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só","2023-2024","2944 ngày 06/12/2022",2280,2200,2200,null,2200,0,null,0,0,null,0]
[12,"Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun ","2024-2025","3054 ngày 15/11/2023",2100,1500,2450,null,{"$f":"1500+950","v":2450},662.93200000000002,null,662.93200000000002,27.058448979591837,{"$f":"+L24","v":662.93200000000002},0.44195466666666666]
[13,"Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng","2024-2025","3061 ngày 16/11/2023",2300,1500,2450,null,2450,710.90300000000002,null,710.90300000000002,29.016448979591836,710.90300000000002,0.47393533333333332]
[14,"Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng","2024-2025","3084 ngày 22/11/2023",560,1000,1000,null,1000,463.35700000000003,null,463.35700000000003,46.335700000000003,463.35700000000003,0.46335700000000002]
[15,"Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu","2024-2025","3037 ngày 14/11/2023",3500,1500,2700,null,{"$f":"1500+1200","v":2700},1049.546,null,1049.546,38.872074074074078,1049.546,0.69969733333333339]
[16,"Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè","2024-2025","3055 ngày 15/11/2023",1700,1650,1650,null,1650,1511.662,null,1511.662,91.615878787878785,1511.662,0.91615878787878791]
[17,"Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè","2024-2025","3031 ngày 14/11/2023",1700,1650,1650,null,1650,562.274,null,562.274,34.077212121212121,562.274,0.34077212121212119]
[18,"Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình","2024-2025","3032 ngày 14/11/2023",2900,1000,2000,null,{"$f":"1000+1000","v":2000},913.00800000000004,null,913.00800000000004,45.650400000000005,913.00800000000004,0.91300800000000004]
[19,"Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình","2024-2025","3072 ngày 21/11/2023",2550,1000,1000,null,1000,811.43499999999995,null,811.43499999999995,81.143499999999989,811.43499999999995,0.81143499999999991]
[20,"Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng","2024-2025","3079 ngày 21/11/2023",1500,1450,1450,null,1450,491.47199999999998,null,491.47199999999998,33.89462068965517,491.47199999999998,0.33894620689655169]
[21,"Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa ","2024-2025","3057 ngày 15/11/2023",900,1000,1000,null,1000,796.71,null,796.71,79.671000000000006,796.71,0.79671000000000003]
[22,"Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu","2024-2025","3034 ngày 14/11/2023",1300,1270,1270,null,1270,439.96600000000001,null,439.96600000000001,34.64299212598425,439.96600000000001,0.34642992125984251]
[23,"Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng","2024-2025","3035 ngày 14/11/2023",1500,1470,1470,null,1470,484.77699999999999,null,484.77699999999999,32.978027210884356,484.77699999999999,0.32978027210884353]
[24,"Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng","2024-2025","3056 ngày 15/11/2023",1364.6,1470,1470,null,1470,87.733000000000004,null,87.733000000000004,5.9682312925170073,87.733000000000004,5.9682312925170074E-2]
[25,"Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng","2024-2025","3036 ngày 14/11/2023",1000,1900,1900,null,1900,896.32100000000003,null,896.32100000000003,47.174789473684214,896.32100000000003,0.47174789473684214]
[26,"Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng","2024-2025","3058 ngày 16/11/2023",5500,2000,3000,null,{"$f":"2000+1000","v":3000},2195.741,null,2195.741,73.191366666666667,2195.741,1.0978705]
["IV","Dự án 5",null,null,{"$f":"E40+E41+E42+E43","v":34898},34665,7482.1449999999995,3749.1449999999995,3733,4640.1660000000002,3378.1040000000003,1262.0620000000001,62.016520663526308,{"$f":"N40+N41+N42+N43","v":31711.648000000001},0.91480305783931926]
[1,"Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng","2021-2023","3363 ngày 30/12/2021",12853,12795,{"$f":"SUM(H40:I40)","v":185.83600000000001},129.83600000000001,56,{"$f":"SUM(K40:L40)","v":55.503},55.503,null,29.866656621967753,12609.164000000001,0.98547588901914818]
[2,"Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình","2021-2023","3364 ngày 30/12/2021",13200,13149,171.5,115.5,56,55.87,55.87,null,32.577259475218654,12977.5,0.98695718305574565]
[3,"Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình","2023-2024","2950 ngày 06/12/2022",4320,{"$f":"2500+I42","v":4244},3952.297,2208.297,1744,{"$f":"+K42+L42","v":2971.2190000000001},{"$f":"172.829+1798.39","v":1971.2190000000001},1000,75.177017314235243,{"$f":"291.703+J42","v":3262.922},0.76883176248821872]
[4,"Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn","2023-2024","2951 ngày 06/12/2022","4.525",{"$f":"2600+I43","v":4477},3172.5119999999997,1295.5119999999999,1877,1557.5740000000001,1295.5119999999999,262.06200000000013,49.09592146538769,{"$f":"1304.488+J43","v":2862.0619999999999},0.63928121509939695]

{"sheet":"SN in","index":1,"n_rows":125,"n_cols":9,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[22,8,24,8],[27,8,33,8]]}
["TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN\n KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024\n(Kèm theo Báo cáo số 81/BC-PDT ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Đơn vị tính: Đồng"]
["TT","NỘI DUNG","Tổng giao \nnăm 2024","DT chuyển nguồn năm trước sang","DT giao năm 2024 ","DT giao bổ sung từ nguồn đối ứng NSĐP","Giải ngân 06/9/2024","Tỷ lệ (%)","Ghi chú"]
["I","Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi",{"$f":"D4+E4+F4","v":67147420807.880798},{"$f":"D5+D22+D52+D66+D73+D75+D89+D104","v":21941268490},44596152317.880798,610000000,21062402144,{"$f":"G4/C4*100","v":31.367403082037665}]
[1,"Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt",7510915000,{"$f":"D7+D9","v":153915000},{"$f":"E6+E8","v":7007000000},350000000]
[" -","Hỗ trợ chuyển đổi nghề",{"$f":"D6+E6","v":117000000},{"$f":"D7","v":117000000}]
[" +","Phòng Dân tộc huyện ",117000000,117000000]
[" -","Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán",{"$f":"D8+E8+F8","v":7393915000},{"$f":"D9","v":36915000},{"$f":"SUM(E10:E21)","v":7007000000},350000000]
[" +","Phòng Dân tộc huyện",{"$f":"D9+E9","v":36915000},36915000]
[" +","UBND Thị Trấn: ",580000000,null,580000000]
[" +","UBND xã Mường Báng",700000000,null,700000000]
[" +","UBND xã Xá Nhè",1700000000,null,1700000000]
[" +","UBND xã Mường Đun",420000000,null,420000000]
[" +","UBND xã Tủa Thàng",500000000,null,500000000]
[" +","UBND xã Huổi Só",{"$f":"D15+E15+F15","v":290000000},null,240000000,50000000]
[" +","UBND xã Sính Phình",947000000,null,847000000,100000000]
[" +","UBND xã Trung Thu",350000000,null,200000000,150000000]
[" +","UBND xã Lao Xả Phình",250000000,null,200000000,50000000]
[" +","UBND xã Tả Phìn",{"$f":"D19+E19","v":700000000},null,700000000]
[" +","UBND xã Tả Sìn Thàng",520000000,null,520000000]
[" +","UBND xã Sín Chải: 133 hộ nghèo",400000000,null,400000000]
[2,"Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị",35266020808.880798,{"$f":"D23+D37","v":12597868491},22668152317.880795,null,{"$f":"G23+G37","v":18908343790},{"$f":"G22/C22*100","v":53.616323464649128}]
[" -","Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (sự nghiệp kinh tế)",5018530420,{"$f":"SUM(D24:D36)","v":4014530420},1004000000,null,null,null,"Đề nghị chuyển nguồn\n sang dự án khác"]
[" -","Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện",929500000,929500000]
[" -","UBND thị trấn Tủa Chùa",319000000,280000000,39000000]
[" -","UBND xã Mường Báng",246979220,158979220,88000000,null,null,null,"Chưa thực hiện"]
[" -","UBND xã Xá Nhè",329451300,212451300,117000000,null,null,null,"Chưa thực hiện"]
[" -","UBND xã Mường Đun",278000000,200000000,78000000,null,null,null,"Đề nghị chuyển nguồn sang dự án khác"]
[" -","UBND xã Tủa Thàng",288000000,200000000,88000000]
[" -","UBND xã Huổi Só",468000000,400000000,68000000]
[" -","UBND xã Sính Phình",526000000,400000000,126000000]
[" -","UBND xã Trung Thu",363000000,285000000,78000000]
[" -","UBND xã Lao Xả Phình",327664400,268664400,59000000]
[" -","UBND xã Tả Phìn",187922250,99922250,88000000]
[" -","UBND xã Tả Sìn Thàng",248013250,180013250,68000000,null,null,null,"Chưa thực hiện"]
[" -","UBND xã Sín Chải",507000000,400000000,107000000,null,null,null,"Đề nghị chuyển nguồn\n sang dự án khác"]
["2.2","Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế)",30247490388.880795,{"$f":"SUM(D38:D51)","v":8583338071},21664152317.880795,null,{"$f":"G38+G39+G41+G42+G44+G45+G46+G47+G48+G49+G50+G51","v":18908343790},{"$f":"G37/C37*100","v":62.51210777126439}]
[" -","Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn",5157210360,157210360,5000000000,null,3245077000,62.923107134997693]
[" -","Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp",5977651100,2977651100,3000000000,null,5639564500,94.344156352651638]
[" -","UBND Thị Trấn",534506000,4506000,530000000]
[" -","UBND xã Mường Báng",1193000000,null,1193000000,null,463627800,{"$f":"G41/C41*100","v":38.862347024308463}]
[" -","UBND xã Xá Nhè",2815060000,1223060000,1592000000,null,600558000,21.333754875562157]
[" -","UBND xã Mường Đun",1075687500,13687500,1062000000]
[" -","UBND xã Tủa Thàng",2047000000,854000000,1193000000,null,2027510000,{"$f":"G44/C44*100","v":99.047874938935038}]
[" -","UBND xã Huổi só",936000000,7000000,929000000,null,907277000,96.931303418803409]
[" -","UBND xã Sính Phình",2981000000,1256000000,1725000000,null,1717788900,57.624585709493459]
[" -","UBND xã Trung Thu",2068000000,1006000000,1062000000,null,950883500,45.980826885880077]
[" -","UBND xã Lao Xả Phình",796027597,27597,796000000,null,768403000,96.529693555335371]
[" -","UBND xã Tả Phìn",1663560014,469560014,1194000000,null,{"$f":"1104910800+2800000","v":1107710800},66.586765170949818]
["-","UBND xã Tả Sìn Thàng",933635500,4635500,929000000,null,878843290,94.131306061091294]
["-","UBND xã Sín Chải",2069152317.880795,610000000,1459152317.880795,null,601100000,29.050543780925736]
[3,"Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực",{"$f":"D52+E52+F52","v":4150793600},{"$f":"D53","v":9793600},3944000000,197000000,{"$f":"G53","v":1454341554},35.037674578663704]
["3.1","Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế)",4150793600,{"$f":"SUM(D54:D65)","v":9793600},3944000000,197000000,{"$f":"SUM(G54:G65)","v":1454341554},35.037674578663704]
["-","UBND Thị Trấn",{"$f":"D54+E54","v":153314270},314270,153000000,null,null,null,"Đã nghiệm thu bàn\n giao đưa vào sử dụng"]
["-","UBND xã Mường Báng",345429000,429000,345000000,null,345000000,{"$f":"G55/C55*100","v":99.875806605698997},"Đã nghiệm thu bàn\n giao đưa vào sử dụng"]
["-","UBND xã Xá Nhè ",461692284,2692284,459000000,null,458833607,99.38082634276816,"Đã nghiệm thu bàn\n giao đưa vào sử dụng"]
["-","UBND xã Mường Đun",306397119,397119,306000000,null,305774656,99.796844369153476,"Đã nghiệm thu bàn\n giao đưa vào sử dụng"]
["-","UBND xã Tủa Thàng ",346253611,1253611,345000000,null,344733291,99.560922990634168,"Đã nghiệm thu bàn\n giao đưa vào sử dụng"]
["-","UBND xã Huổi Só",269905111,1905111,268000000,null,null,null,"Đang trình thẩm định"]
["-","UBND xã Sính Phình",498292810,292810,498000000,null,null,null,"Chuẩn bị thi công"]
["-","UBND xã Trung Thu",{"$f":"D61+E61+F61","v":503524337},524337,306000000,197000000,null,null,"Chuẩn bị thi công"]
[null,"UBND xã Lao Xả Phình",{"$f":"D62+E62","v":230964054},964054,230000000,null,null,null,"Đang lập hồ sơ dự án"]
["-","UBND xã Tả Phìn",345249743,249743,{"$f":"345000000","v":345000000},null,null,null,"Chuẩn bị thi công"]
["-","UBND xã Tả Sìn Thàng",268591777,591777,268000000,null,null,null,"Chuẩn bị thi công"]
["-","UBND xã Sín Chải",421179484,179484,421000000,null,null,null,"Đang trình thẩm định"]
[4,"Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực",11925511287,{"$f":"D67+D70","v":7042511287},4883000000,null,{"$f":"G67+G70","v":431020000},{"$f":"G66/C66*100","v":3.6142685175255749}]
["4.1","Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN(sự nghiệp giáo dục)",816568300,{"$f":"D68+D69","v":119568300},697000000,null,{"$f":"G68+G69","v":0}]
["-","Phòng Dân tộc huyện",22920000,22920000,null,null,null,null,"Đã đề nghị chuyển nguồn"]
["-","Phòng Nội vụ huyện",793648300,96648300,697000000]
["4.2","Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục)",11108942987,{"$f":"D71+D72","v":6922942987},4186000000,null,{"$f":"G71+G72","v":431020000},{"$f":"G70/C70*100","v":3.8799370966651989}]
["-","Phòng Lao động và Thương binh xã hội",2729747950,2729747950]
["-","Trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Giáo dục thường xuyên huyện: Đào tạo 7 lớp nghề cho 240 học viên",8379195037,4193195037,4186000000,null,431020000,{"$f":"G72/C72*100","v":5.1439308680218749}]
[5,"Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin)",1957720086,{"$f":"D74","v":125720086},1832000000,null,160800000,8.213635909949998]
[null,"Phòng Văn hóa - Thông tin huyện",1957720086,125720086,1832000000,null,160800000,8.213635909949998]
[6,"Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em ",2913841798,{"$f":"SUM(D76:D88)","v":1044841798},1869000000]
["-","Hội liên hiệp phụ nữ",1819541100,869541100,950000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND Thị Trấn",44168200,1168200,43000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Mường Báng",79564474,18564474,61000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Xá Nhè",82570000,570000,82000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Mường Đun",99834331,19834331,80000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Tủa Thàng",88574960,8574960,80000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Huổi só",96713600,14713600,82000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Sính Phình",110439000,25439000,85000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Trung Thu",110933200,30933200,80000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Lao Xả Phình",104794133,22794133,82000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Tả Phìn",80273800,273800,80000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Tả Sìn Thàng",105535000,23535000,82000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Sín Chải",90900000,8900000,82000000]
[7,"Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn ",{"$f":"D89+E89+F89","v":800781228},{"$f":"D90","v":30781228},733000000,37000000,{"$f":"G90","v":82646800},{"$f":"G89/C89*100","v":10.320771405495535}]
[null,"Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đảm bảo xã hội)",800781228,{"$f":"SUM(D91:D103)","v":30781228},733000000,{"$f":"F91","v":37000000},{"$f":"G91+G92+G93+G94+G95+G96+G97+G98+G99+G100+G101+G102+G103","v":82646800},10.320771405495535]
["-","Phòng Dân tộc",459876548,14876548,408000000,37000000,30000000,6.5234898649365354,"Mua tờ rơi tuyên truyền"]
["-","UBND Thị Trấn",{"$f":"D92+E92","v":10059600},59600,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Mường Báng",30146800,146800,30000000,null,30146800,{"$f":"G93/C93*100","v":100},"Tuyên truyền tại 8 thôn ĐBKK"]
["-","UBND xã Xá Nhè",40000000,null,40000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Mường Đun",15386480,386480,15000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Tủa Thàng",30000000,null,30000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Huổi só",25078000,78000,25000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Sính Phình",40112000,112000,40000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Trung Thu",31040000,6040000,25000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Lao Xả Phình",20241000,241000,20000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Tả Phìn",30030000,30000,30000000,null,22500000,{"$f":"G101/C101*100","v":74.925074925074924},"Tuyên truyền tại 9 thôn ĐBKK"]
["-","UBND xã Tả Sìn Thàng",33810800,8810800,25000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
["-","UBND xã Sín Chải",35000000,null,35000000,null,null,null,"Đang xây dựng dự toán "]
[8,"Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình",{"$f":"D104+E104+F104","v":2621837000},{"$f":"D105+D109+D112","v":935837000},1660000000,26000000,{"$f":"G113","v":25250000},{"$f":"G104/C104*100","v":0.96306520962210851}]
["8.1","Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sự nghiệp văn hóa thông tin)",1028606500,{"$f":"D106+D107+D108","v":476606500},526000000,{"$f":"F106","v":26000000}]
[" +","Phòng Dân tộc",286000000,null,260000000,26000000]
[" +","Phòng Tư Pháp",{"$f":"D107+E107","v":266000000},null,266000000]
[" +","Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình",476606500,476606500]
["8.2","Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin)",1161000000,{"$f":"D110+D111","v":285000000},876000000]
["-","Phòng Văn hóa thông tin huyện",876000000,null,876000000]
["-","Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình",285000000,285000000]
["8.3","Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (sự nghiệp kinh tế)",432230500,{"$f":"SUM(D113:D125)","v":174230500},258000000,0,25250000,{"$f":"G112/C112*100","v":5.8417904335765289}]
["-","Phòng Dân tộc",300305500,162305500,138000000,null,25250000,8.4081044136720759,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND Thị Trấn",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Mường Báng",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Xá Nhè",10003200,3200,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Mường Đun",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Tủa Thàng",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Huổi só",11920000,1920000,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Sính Phình",10001800,1800,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Trung Thu",20000000,10000000,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Lao Xả Phình",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Tả Phìn",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Tả Sìn Thàng",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]
["-","UBND xã Sín Chải",10000000,null,10000000,null,null,null,"Đang triển khai thực hiện"]