| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tủa Chùa, ngày tháng 8 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số

giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Căn cứ Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) trên địa bàn huyện Tủa Chùa với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các Chương trình văn hóa, nghệ thuật để tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giữ gìn, bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống đặc sắc vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Tăng cường sự phối hợp giữa các các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể trong việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình về bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác triển khai thực hiện.

- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; gắn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng, tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giảm nhanh khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ các loại hình và sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021-2025

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

- Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Mỗi thôn, bản, tổ dân phố hoặc liên kết từ 02 đến 03 thôn, bản, tổ dân phố thành lập 01 đến 02 câu lạc bộ, đội văn nghệ; mỗi năm tổ chức tối thiểu từ 01 đến 02 cuộc liên hoan, giao lưu, buổi biểu diễn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tổ chức các chuyến đi thực tế, các trại sáng tác cho văn nghệ sĩ, trong đó chú trọng đến văn nghệ sỹ là người dân tộc thiểu số; các cuộc thi, liên hoan, các cuộc vận động sáng tác văn học, kịch bản phim, kịch bản sân khấu, nhạc, thơ, ảnh, mỹ thuật, ca khúc, chuyên mục phát thanh, phóng sự truyền hình, tác phẩm báo chí về đề tài dân tộc thiểu số.

- Phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức: Tiếp tục bổ sung sách, báo mới cho hệ thống thư viện; thực hiện luân chuyển sách, báo; phấn đấu đến năm 2025 hệ thống thư viện phục vụ 1,5 bản sách/người/năm.

- Đến năm 2025, tổ chức tối thiểu 01 hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh, tài liệu, danh lam thắng cảnh trong và ngoài huyện; trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật về văn hóa các dân tộc

- Đến năm 2025, hàng tháng cấp huyện sản xuất tối thiểu 02 bản tin phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số; cấp xã sản xuất tối thiểu 01 bản tin phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số.

- Tổ chức phong phú, đa dạng về hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Giai đoạn 2025-2030

- Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung các Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ, đội văn hóa, nghệ thuật ở thôn, bản, tổ dân phố. Duy trì hằng năm tổ chức liên hoan, giao lưu các Câu lạc bộ, đội văn nghệ trên địa bàn huyện.

- Ứng dụng công nghệ số xây dựng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Phạm vi thực hiện

Triển khai ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

3. Thời gian thực hiện

Từ năm 2021 đến năm 2030, chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 2025.

- Giai đoạn II: Từ năm 2026 đến 2030.

Sơ kết đánh giá thực hiện kế hoạch vào Quý IV năm 2025 để xem xét, điều chỉnh cho giai đoạn sau.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch vào Quý IV năm 2030.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

1.1. Khảo sát, điều tra thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để đề xuất mô hình câu lạc bộ, đội văn nghệ phù hợp với thực tế.

- Xây dựng mô hình điểm câu lạc bộ, đội văn nghệ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số làm cơ sở nghiên cứu, nhân rộng.

1.2. Tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn (biểu diễn nghệ thuật quần chúng và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp).

- Tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên biểu diễn loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.

- Duy trì tham gia liên hoan các đội tuyên truyền văn hóa.

1.3. Tổ chức các ngày hội, giao lưu liên hoan, hội diễn văn hóa, nghệ thuật

- Tổ chức thường niên các ngày hội, lễ hội truyền thống theo kế hoạch cụ thể hằng năm, đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc lồng ghép vào các dịp lễ hội, kỷ niệm: Hội xuân, Hội chọi Dê, Ngày hội văn hóa các dân tộc… kết nối với hoạt động du lịch, đưa các lễ hội văn hóa thành các sản phẩm phục vụ du lịch.

- Tổ chức các hoạt động liên hoan, giao lưu, hội thi văn hóa nghệ thuật quần chúng ở cơ sở, đặc biệt ưu tiên tổ chức tại các thôn, bản, tổ dân phố, xã; định hướng sưu tầm, bảo tồn các bài hát, điệu múa truyền thống, nghi thức diễn xướng dân gian, các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện để truyền dạy cho lớp trẻ.

- Thành lập các đoàn diễn viên, nghệ nhân tham gia các liên hoan, ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Tổ chức Hội thi hát dân ca, trình diễn trang phục, ẩm thực, trò chơi truyền thống... của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

1.4. Phối hợp tổ chức hoạt động chiếu phim, phát thanh - truyền hình phục vụ cơ sở

- Phối hợp tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Tiếp sóng và phát thanh, truyền hình các chuyên trang, mục văn hóa, nghệ thuật dân tộc thiểu số do Đài Phát thanh và Truyền hình cấp trên xây dựng.

1.5. Tổ chức các cuộc thi, sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các trại sáng tác thực tế cho văn nghệ sĩ về đề tài các dân tộc thiểu số, trong đó khuyến khích văn nghệ sỹ là người dân tộc thiểu số.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham gia các cuộc thi, liên hoan, các cuộc vận động sáng tác văn học, kịch bản phim, kịch bản sân khấu, nhạc, thơ, ảnh, mỹ thuật, ca khúc, phát thanh, báo chí, truyền hình... về đề tài dân tộc thiểu số. Lựa chọn các tác phẩm có chất lượng nội dung, nghệ thuật tốt để phổ biến, tuyên truyền trong cộng đồng.

1.6. Tổ chức hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc

- Đẩy mạnh hoạt động hệ thống thư viện, hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng tủ sách thư viện cấp xã. Tổ chức phục vụ lưu động và luân chuyển sách báo, tài liệu đến với bạn đọc tại các điểm trường phổ thông, các xã, thôn, bản, tổ dân phố vào các dịp thích hợp.

- Hằng năm tổ chức các đợt thi đọc sách, nói chuyện về sách,…nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, đảm bảo cho người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận với sách.

1.7. Tổ chức hoạt động triển lãm, trưng bày

Tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm mỹ thuật, tư liệu, sách, báo, sản phẩm văn hóa vào dịp lễ, tết, tại các sự kiện lớn của địa phương nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều sản phẩm, ấn phẩm văn hóa, nghệ thuật.

1.8. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch

- Xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, phù hợp với văn hóa truyền thống tộc, tạo nguồn thu từ du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống kinh tế - văn hóa cho đồng bào.

- Vận động các tổ chức, cá nhân hợp tác và đầu tư cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Tổ chức tuyên truyền hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chuyên mục phù hợp với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn qua các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- Tổ chức ghi hình, thu âm các chương trình văn hóa, nghệ thuật để chuyển cho các nhà văn hóa xã và các thôn bản, tổ dân phố làm tư liệu hoặc phát lại vào những ngày lễ, hội.

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giới thiệu các mô hình tốt, cách làm hay phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

1.9. Trang bị các thiết bị cần thiết để hỗ trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin để lưu trữ, khai thác nội dung các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phát triển du lịch.

1.10. Nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và nhạc cụ các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, thất truyền để bảo tồn và phát huy.

1.11. Tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng triển khai các hoạt động của Chương trình văn hóa, nghệ thuật.

1.12. Khen thưởng

Có hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

2. Giải pháp

2.1. Về chỉ đạo, điều hành

Tăng cường, nâng cao hiệu quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đối với công tác gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch kết hợp chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện.

2.2. Về thông tin, tuyên truyền

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể và nhân dân về công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

2.3. Về phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác thông tin tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn hóa, văn nghệ tham gia vào các hoạt động phong trào, câu lạc bộ văn hóa, đội văn nghệ quần chúng.

2.4. Về ứng dụng khoa học, công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động của chương trình văn hóa, nghệ thuật; đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng tiếp cận cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; phát huy hiệu quả mạng lưới phát thanh, truyền hình, nâng cao chất lượng sóng và nội dung chương trình.

2.5. Về huy động nguồn lực xã hội hóa

Huy động và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động của chương trình văn hóa, nghệ thuật tại các địa bàn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của huyện.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp Nhà nước hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh triển khai trên địa bàn và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, đầu mối có trách nhiệm tham mưu UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung của Kế hoạch; tổng hợp báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Thực hiện quản lý nhà nước về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch tại địa bàn các thôn, bản, tổ dân phố vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng tình hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa bàn các thôn, bản, tổ dân phố vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn huyện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung về quá trình thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh, Truyền hình

- Chủ trì tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn tùy theo tình hình thực tế, trong đó ưu tiên biểu diễn loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc có nguy cơ bị mai một, thất truyền; tổ chức các lễ hội, ngày hội, giao lưu liên hoan, hội diễn văn hóa, nghệ thuật; tổ chức hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh hoạt động hệ thống thư viện, hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động triển lãm, trưng bày hiện vật, tư liệu, sách, báo, sản phẩm văn hóa, tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật.

- Hằng năm chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung và lập dự toán kinh phí thực hiện những nhiệm vụ của trung tâm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn huyện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung về quá trình thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

- Xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; sưu tầm, sáng tác các tác phẩm báo chí, nghệ thuật giới thiệu về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức ghi hình, thu âm các hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật để phát sóng trên sóng truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng hoặc làm tư liệu, phát lại vào những ngày lễ, hội.

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, cơ quan và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

4. Phòng Dân tộc huyện

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc liên quan đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

5. Chi hội Văn học, Nghệ thuật huyện

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật phong phú, đa dạng; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm, lý luận phê bình có giá trị cao về quê hương, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các chuyến đi thực tế, trại sáng tác cho văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số; tổ chức các cuộc thi, liên hoan, các cuộc vận động sáng tác văn học, nhạc, thơ, ảnh, mỹ thuật, ca khúc, phát thanh, báo chí, truyền hình... về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số chọn các tác phẩm có chất lượng nội dung, nghệ thuật tốt để phổ biến, tuyên truyền trong cộng đồng.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trên địa bàn quản lý.

- Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, góp phần bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

- Tổng hợp báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng việc thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các phòng, ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên theo quy định./.

| Nơi nhận: - Sở VH, TT&DL tỉnh Điện Biên; - TT. Huyện ủy; - TT. HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vừ A Hùng |
| --- | --- |