| UBND HUYỆN TỦA CHÙA PHÒNG NN VÀ PTNT Số: /BC- NN | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tủa Chùa, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO

Kết quả công tác rà soát đất đai thực hiện Dự án phát triển cây dược liệu, cây Mắc ca trên địa bàn huyện

Căn cứ Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tủa Chùa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- Công tác triển khai thực hiện

- Trong tháng 7/2021 UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm quy hoạch nông lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức rà soát diện tích trồng cây dược liệu và cây mắc ca trên địa bàn huyện đợt 1, kết quả rà soát như sau:

+ Về diện tích trồng cây dược liệu là 90 ha tại 02 xã Mường Đun (60 ha), Sính Phình (30 ha) phù hợp để trồng các loại cây dược liệu ưa ẩm như: sa nhân, thảo quả,…

+ Về diện tích trồng cây mắc ca là 2.424 ha tại 7 xã Mường Báng, Mường Đun, Xá Nhè, Tủa Thàng, Huổi Só, Sính Phình, Thị trấn

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 10, tháng 11 phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã lấy ý kiến tham gia của các dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Kế hoạch phát triển cây mắc ca, Quyết định thành lập Tổ giúp việc, quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ. Đã chủ động tham mưu UBND huyện kế hoạch liên ngành HTX theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 86/TB-UBND ngày 22/10/2021 của đồng chí Lò Văn Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 2736/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về phát triển thí điểm thành lập Hợp tác xã Mắc ca giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo cán bộ phòng khẩn trương xuống phối hợp UBND 07 xã, thị trấn vùng dự án thực hiện họp tại thôn bản triển khai tuyên truyền hiệu quả cây mắc ca, vận động thành lập các HTX trồng cây mắc ca, rà soát thực địa đối với các khu vực dự kiến trồng tập trung đồng thời tổng hợp nhu cầu đăng ký của các hộ có diện tích nhỏ lẻ có nhu cầu tham gia dự án. Qua rà soát tổng diện tích dự kiến thực hiện dự án phát triển cây mắc ca trên địa bàn 07 xã, thị trấn đợt 2 là 1.711 ha trong đó:

+ Diện tích dự kiến trồng tập trung: 1.470 ha (có bản đồ vị trí khu vực)

+ Diện tích phân tán, nhỏ lẻ, rải rác tại 39 thôn bản: 241 ha của 779 hộ.

(Chi tiết tại có biểu kèm theo)

2. Những khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình tuyên truyền, vận động một bộ phận người dân còn chưa hiểu rõ hiệu quả kinh tế của cây mắc ca, một bộ phận người dân mong muốn có nhà đầu tư, công ty trực tiếp xuống triển khai về cơ chế chính sách để người dân hiểu và mạnh dạn tham gia dự án, cũng như lợi ích khi thành lập Hợp tác xã Mắc ca; một số hộ dân tâm lý e dè, lo ngại về việc mất đất nên không đăng ký tham gia dự án.

Nhiều khu vực trước đây xác định trên bản đồ là đất trống tuy nhiên qua rà soát thực địa hiện khu vực đã có rừng hoặc cây tái sinh mật độ cao, nhiều khu vực núi đá, độ dốc lớn, khó canh tác.

Về số liệu sau khi rà soát đợt 2 là 1.711 ha thấp hơn so với kế hoạch đề xuất của nhà đầu tư là 2.350 tại văn bản số 45/2021/CV-MCĐB ngày 15/10/2021 của Công ty CP Macadamia tỉnh Điện Biên. Sau khi trao đổi nhà đầu tư có ý kiến số liệu chính xác về diện tích đất thực hiện sẽ được nhà đầu tư xuống triển khai, đo đạc thực tế. Tuy nhiên, đến hiện tại nhà đầu tư chưa lên thực hiện công tác rà soát đất đai chuẩn bị triển khai dự án.

Trên đây là Báo kết quả rà soát đất đai thực hiện Dự án phát triển cây mắc ca trên địa bàn huyện của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - TT. Huyện ủy; - LĐ. UBND huyện; - Lưu. | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Vũ Ngọc Ánh |
| --- | --- |