| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Tủa Chùa, ngày tháng 9 năm 2022 |

(Dự thảo)

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025(sau đây gọi tắt là Chương trình);

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025;

Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Ch][ng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh
Điện Biên phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung
ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu
quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 03/3/2022 của Huyện ủy Tủa Chùa về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện Mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tiếp theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa về Chương trình hành động thực hiện phát triển kinhtế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa;

UBND huyện Tủa Chùa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung rõ ràng, thời hạn, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất, hiệu quả;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình.

2. Yêu cầu

- Xây dựng tiến độ cụ thể để thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo việc triển khai thực hiện Chương trình thiết thực, đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả cao;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình; Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, không bỏ sót, không chồng chéo công việc giưa các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu
nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của huyện; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ các hủ tục; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện..

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm bình quân 3,5%; đưa 05 xã và 02 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn;

- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông;
65% thôn, bản có đường đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trạm y tế có
cơ sở hạ tầng đảm bảo quy định của Bộ Y tế; trên 85% phòng học, 80% phòng
nội trú được kiên cố hoá; 95% số thôn, bản có điện lưới quốc gia; 99% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100%  đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh Trung ương;

- Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư; sắp xếp bố trí ổn định cho 90 % số hộ di cư không theo quy hoạch. Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho trên 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú tại khu vực đặc biệt khó khăn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bàodân tộc thiểu số;

- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%, tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi
học tiểu học đạt 99,8%, tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học trung học cơ sở đạt 96,6%,
tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi học THPT và tương đương đạt 70%, tỷ lệ người trong
độ tuổi từ 15-60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 đạt 95%;

- Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 100% đồng bào dân tộc thiểu tham gia bảo hiểm y tế; trên 70% phụ nữ đẻ người dân tộc thiểu số được khám thai 4 lần trong 3 kỳ thai nghén; 67% phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế; 65 % phụ nữ người dân tộc thiểu số được người đỡ đẻ có kỹ năng hỗ trợ; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 14,8%.

- Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho từ 650-750 lao động là người dân tộc thiểu số/năm; giải quyết việc làm cho 600-650 lao động là người dân tộc thiểu số/năm; phấn đấu 50% lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu. Có từ 80% lao động nông thôn trở lên có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn sau khi học nghề;

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 80% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; 80% thôn, bản có đội văn hoá, văn nghệ, trong đó 50% các đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) hoạt động thường xuyên, có chất lượng;

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số,
nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức
người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng
địa phương.

- Xóa tình trạng nhà ở tạm, dột nát; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi
trường sinh thái; nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 lên 40% trở lên.

(Có phân công chi tiết các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm kèm theo: Phụ lục số 01 và 07).

III. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

a) Mục tiêu:

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn chưa có đất ở, nhà ở hoặc có nhà ở tạm, dột nát được hỗ trợ đất ở, xây dựng nhà ở đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương;

- Phấn đấu đạt 60% hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức của địa phương được giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề;

- Góp phần đạt 85% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Tăng cường tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống;

b) Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của Dự án thực hiện theo quy định tại điểm b, c, khoản 1, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Phân công thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với phòng Dân tộc và các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án 1; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án 1 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Dự án 1 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 1 theo định kỳ, đột xuất;

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 1 theo định kỳ, đột xuất.

d) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

a) Mục tiêu: Nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do; giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

b) Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của Dự án thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c, khoản 2, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Phân công thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án 2; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 2 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Dự án 2 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 2 theo định kỳ, đột xuất.

d) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 2:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của từng tiểu dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

3.1 Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

a) Mục tiêu: Tạo việc làm, thu nhập cho người dân làm nghề rừng; hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 theo định kỳ, đột xuất.

c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

3.2 Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

3.2.1 Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

a) Mục tiêu: Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với từng vùng, miền; khai thác tiềm năng lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Địa bàn: Các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

c) Phân công thực hiện:

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc và các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Nội dung số 01; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nội dung số 01 báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Nội dung số 01 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Nội dung số 01 theo định kỳ, đột xuất;

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Nội dung số 01 theo định kỳ, đột xuất.

3.2.2 Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành hệ thống chuỗi giá trị phát triển dược liệu quý; hình thành ý thức nuôi trồng dược liệu theo chuỗi giá trị và bảo tồn nguồn gien dược liệu đảm bảo các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng; kết hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

b) Phân công thực hiện:

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc và các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện hướng dẫn các địa phương nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện phương án phát triển dược liệu và phê duyệt dự án; xây dựng, đề xuất cơ chế quản lý, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển dược liệu và hướng dẫn tổ chức thực hiện ở địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Nội dung số 02 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Nội dung số 02 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện  (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Nội dung số 02 theo định kỳ, đột xuất;

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách đối với dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Nội dung số 02 theo định kỳ, đột xuất.

3.2.3 Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Mục tiêu: Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào dân tộc thiểu số dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương; tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

d) Phân công thực hiện:

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện triển khai các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nội dung số 03 theo định kỳ, đột xuất về UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc);

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Nội dung số 03 theo định kỳ, đột xuất.

3.2.4 Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của từng tiểu dự án thực hiện theo quy định tại khoản 4, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Mục tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư đường đến trung tâm xã và cứng hóa đường đến trung tâm xã, liên xã, các chợ trung tâm.

c) Phân công thực hiện:

- Phòng Dân tộc chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình huyện và với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung của Dự án 4; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát danh mục đầu tư bảo đảm không trùng lặp về nội dung, nguồn vốn trên cùng một địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án 4 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện dự án theo định kỳ, đột xuất.

d) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện dự án:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của từng tiểu dự án thực hiện theo quy định tại khoản 5, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

5.1 Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

a) Mục tiêu: Củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú; đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xoá mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ.

b) Phân công thực hiện:

- Ban quản lý dự án các công trình huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc, Phòng TC-KH huyện) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc, Phòng TC-KH huyện) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 theo định kỳ, đột xuất.

c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

5.2 Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

a) Mục tiêu:

- Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

b) Phân công thực hiện:

Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 theo định kỳ, đột xuất.

đ) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

5.3 Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi

a) Mục tiêu:

- Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

b) Phân công thực hiện:

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 3; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 3 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 3 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 3 theo định kỳ, đột xuất.

c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 3:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

a) Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của Dự án thực hiện theo quy định tại khoản 6, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Mục tiêu: Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

c) Phân công thực hiện:

- Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án 6; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 6 theo định kỳ, đột xuất.

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Dự án 6 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 6 theo định kỳ, đột xuất.

d) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 6:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

7. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

a) Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của Dự án thực hiện theo quy định tại khoản 8, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

c) Phân công thực hiện:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án 8; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 8 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Dự án 8 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Dự án 8 theo định kỳ, đột xuất.

d) Nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện Dự án 8:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

8. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

8.1 Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung của các tiểu dự án thực hiện theo quy định tại khoản 9, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

a) Mục tiêu:

Xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các dân tộc khác trong vùng; góp phần nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hỗ trợ cải thiện chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng đồng và xây dựng cơ sở chính trị ở thôn bản vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Dự án các công trình huyện và với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 bảo đảm không trùng lặp đối tượng, nội dung với các Dự án, Tiểu dự án khác thuộc Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 theo định kỳ, đột xuất.

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 theo định kỳ, đột xuất.

c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

8.2 Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Mục tiêu:

- Chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

- Trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào năm 2025;

- Giảm bình quân 2% - 3%/năm; đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện xác định đối tượng, địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 theo định kỳ, đột xuất.

c) Nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

9. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

* Các nội dung quy định về đối tượng, nội dung cụ thể của các tiểu dự án thực hiện theo quy định tại khoản 10, mục III của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

9.1 Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

9.1.1 Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín

a) Mục tiêu: Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Nội dung số 01; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nội dung số 01 theo định kỳ, đột xuất.

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Nội dung số 01 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

9.1.2 Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số

a) Mục tiêu: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và Nhân dân.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với phòng Tư Pháp và các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Nội dung số 02; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nội dung số 02 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Nội dung số 02 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

10.1.3 Nội dung số 03: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Mục tiêu: Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Tư Pháp chủ trì phối hợp với phòng Dân tộc và các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Nội dung số 03; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện Nội dung số 03 theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Nội dung số 03 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

9.1.4 Nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1: (có phụ biểu chi tiết kèm theo)

9.2 Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Mục tiêu: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm của địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện nội dung theo định kỳ, đột xuất;

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Dân tộc) về kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 theo định kỳ, đột xuất.

c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

9.3 Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

a) Mục tiêu: Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, đảm bảo Chương trình thực hiện đạt được mục tiêu đề ra.

b) Phân công thực hiện:

Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của các cấp tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung của Tiểu dự án 3.

c) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 3:

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

V. TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ DỰ KIẾN VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tổng mức vốn dự kiến thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025: 440.805 triệu đồng

1. Vốn ngân sách trung ương là: 431.755 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển: 416.805 triệu đồng;

-  Vốn sự nghiệp: 145.682 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách địa phương: 9.050 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư: 9.050 triệu đồng;

3. Vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội: 24.000 triệu đồng.

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

VI. NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nguyên tắc thực hiện

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất;

- Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số;

- Ưu tiên sử dụng các cấu kiện xây dựng theo mô-đun (module) lắp ghép bảo đảm thi công nhanh, giảm chi phí phục vụ các công trình. Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân;

- Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc gắn với củng cố quốc phòng, an ninh;

- Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu dự án của Chương trình; ưu tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng;

- Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Phòng, chống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Chương trình.

2. Giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình

2.1. Về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình

- Đối với cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, giao phòng Dân tộc là bộ phận thường trực giúp Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện.

2.2. Về giải pháp huy động vốn

- Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đó ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định; có giải pháp huy động hợp lý tăng cường huy động các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được quyết định; bảo đảm tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương và trách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình của người dân, đối tượng thụ hưởng.

2.3. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ

Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch, kế hoạch, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương; ưu tiên hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi, nguồn vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình.

2.4. Về công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của Chương trình đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người dân tộc thiểu số nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo.

2.5. Về khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự tính, dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Dân tộc

- Là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch dự kiến phương án phân bổ vốn để thực hiện Chương trình giai đoạn 2022 - 2025 và hằng năm theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch theo quy định.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại cơ sở; thường xuyên nắm bắt, tham mưu, đề xuất xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiểu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt

+ Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc;

+ Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn:

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi;

+ Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình:

Tiểu dự án 1: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò NCUT, phổ biến, GDPL, TGPL và tuyên truyền vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình;

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Thực hiện chức năng cơ quan tổng hợp các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2025;

- Tổng hợp nhu cầu, dự kiến phân bổ kinh phí, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình vào kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc huyện, các cơ quan đơn vị liên quan tổng hợp, cân đối, bố trí các nguồn vốn từ nguồn ngân sách trung ương cho Chương trình theo tiến độ và kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm để đảm bảo các hoạt động của Chương trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định;

- Chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách thực hiện Chương trình;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt;

Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở (Nếu có);

Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở;

Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề.

+ Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân;

- Hướng dẫn, chỉ đạo lồng ghép Chương trình xây dựng nông thôn mới với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp PTNT và các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị;

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

5. Hội liên hiệp phụ nữ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Dự án 8: thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

6. Phòng Văn hóa Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 6: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch;

+ Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình;

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

7. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

Nội dung số 03: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8. Phòng Nội vụ huyện

-  Phối hợp với Phòng Dân tộc, Phòng GD&ĐT huyện và các đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn triển khai các nội dung:

Nội dung số 01, Tiểu dự án 2 của dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thương đối với thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình.

9. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình

- Phối hợp với phòng Dân tộc và các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn;

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

10. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên

- Phối hợp với Phòng LĐ-TBXH huyện và các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thực hiện các dự án theo quy định.

11. Ban quản lý dự án các công trình huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

12. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp, thống nhất hành động cụ thể để tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; thống nhất, có phân công cụ thể các tổ chức đoàn thể phụ trách hỗ trợ từng địa bàn cụ thể thuộc phạm vi của Kế hoạch;

- Chủ động tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc với vai trò chủ thể của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham gia thực hiện Chương trình.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện trong quá trình thực hiện Chương trình, từ đó kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chương trình.

13. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện: Phối hợp, tham gia đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch của Chương trình một cách có hiệu quả.

14. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, lồng ghép thực hiện Chương trình với các chương trình, dự án, đề án khác được giao bảo đảm hiệu quả, không chồng chéo.

15. UBND các xã, thị trấn

- UBND các xã, Thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

+ Dự án 4: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực;

Dự án 9: đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

- Căn cứ kế hoạch của huyện và thực tiễn của địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo chung các Chương trình mục tiêu quốc gia và các thành viên giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định; tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung nguồn lực, định hướng thực hiện hoàn thành kế hoạch.

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn và chủ động huy động thêm các nguồn lực khác thực hiện Chương trình.

- Chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát, lãng phí.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình.

- Tổ chức giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn định kỳ, đột xuất theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2025./.

| Nơi nhận: - Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên; - Thường trực Huyênh uỷ; Thường trực HĐND; - Lãnh đạo UBND huyện; - Uỷ ban MTTQ huyện; - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; - Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Minh Tuân |
| --- | --- |

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng  9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa)

Phụ lục số 01

| Số TT | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian ban hành, thực hiện | Sản phẩm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | Phòng Dân tộc; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 2 | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo |  |
| 3 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo |  |
| 3.2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | Phòng Nông nghiệp PTNT; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo |  |
| 4 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực dân tộc | Phòng Dân tộc; Ban quản lý dự án các công trình của huyện, UBND các xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 5 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Ban quản lý các dự án công trình huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 5.2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc | Phòng Dân tộc, Phòng Nội vụ huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 5.3 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN | Phòng LĐ-TBXH; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 6 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 7 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | Hội liên hiệp phụ nữ huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 8 | Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù | Phòng Dân tộc; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, UBND các xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 8.2 | Tiểu dự án 2: Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng Dân tộc huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 9 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 | Phòng Dân tộc huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 9.2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng Văn hóa Thông tin huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 9.3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | Phòng Dân tộc huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo... |  |
| 10 | Tham mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình; Tham mưu ban hành cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình | Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2025 | Quyết định, kế hoạch |  |