## TỔNG HỢP
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 VÀ VỐN KÉO DÀI SANG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | TMĐT | Kế hoạch vốn năm 2021 | Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2021 | Tổng Kế hoạch vốn năm 2021 | Giải ngân đến 25/10/2021 | Tỷ lệ giải ngân % | Giải ngân đến 31/01/2022 | Tỷ lệ giải ngân % | Ghi chú
1 | Vốn ngân sách Nhà nước | 477577 | 27831 | 12869.971 | 40700.971 | 18801.12 | 46.1933 | 40700.971 | 100
2 | Vốn Ngân sách huyện và các nguồn vốn khác | 105820 | 35583.7784 | 3009.461 | 38593.2394 | 25004.4174 | 64.7896 | 38186.3682 | 98.9457
3 | Vốn Sự nghiệp | 9485.9505 | 5085.3034 |  | 5085.3034 | 1411.8 | 27.7624 | 4930.4017 | 96.9539
| TỔNG CỘNG | 592882.9505 | 68500.0818 | 15879.432 | 84379.5138 | 45217.3374 | 53.5881 | 83817.7408 | 99.3342
I | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | [7 empty] | #DIV/0!
I.1 | Dự án chuyển tiếp kéo dài thực hiện sang năm 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Trường Mầm non THCS Sín Chải (GĐ II) | [7 empty] | #DIV/0!
| Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 | [7 empty] | #DIV/0! | Hoàn ứng NS tỉnh
I.2 | Các dự án đang triển khai thực hiện | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND&UBND xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
2 | Trụ sở xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Trụ sở xã Sính Phình | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Nâng cấp, mở rộng trụ sở huyện ủy | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
5 | Đường Củ Dỉ Sang (xã Tả Sìn Thàng) - Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Thủy lợi Bản Hán, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
7 | Xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thắng cảnh hang đông Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
I.3 | Khởi công mới năm 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa | [7 empty] | #DIV/0!
I.4 | Khởi công mới năm 2019 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Trụ sở làm việc phòng Văn hóa - TT huyện | [7 empty] | #DIV/0!
II | CHƯƠNG TRÌNH 30A | [7 empty] | #DIV/0!
a | HTPTSX tạo việc làm, tăng thu nhập | [7 empty] | #DIV/0!
b | Các dự án hoàn thành còn thiếu vốn | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Đường dân sinh ra khu sản xuất đấu nối đoạn đường dân sinh Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
2 | Tuyến Đèo Gió - bản Phô km15 rẽ vào Háng Mù Tỷ, xã Trung Thu | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
3 | Tuyến Xá Nhè - Pàng Nhang - Sông A, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
4 | Tuyến Páo Tỉnh Làng II - Tà Tâu, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
5 | Thủy nông Na Ỏm, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0! | Thừa vốn
c | Các dự án khởi công mới năm 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Tuyến C3 đi Trung Thu tại km6 Thôn 2 rẽ Háng Pàng | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Trạm y tế xã Sính Phình | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Nhà Văn hóa xã Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Nhà Văn hóa xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Nhà Văn hóa xã Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Nhà Văn hóa xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
d | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
1 | Nhà văn hóa xã Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn 1 đi thôn Đề Hái, xã Sính Phình) | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn Đề Hái đi thôn Nhè Xua Háng, xã Trung Thu) | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn Lầu Câu Phình đến ngã ba đường Tả Phìn - Tả Sìn Thàng) | [7 empty] | #DIV/0!
e | Vốn bố trí thu hồi ứng trước | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Hỗ trợ phát triển cây chè San Tuyết | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Thủy lợi Tân Phong - Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Thủy nông Bản Lịch II - Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Thủy nông Háng Tơ Mang - Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Kênh Pàng Nhang - Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Nước sinh hoạt Tào Cu Nhe - Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Hỗ trợ làm chuồn trại chăn nuôi | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Đường dân sinh Đông Phi - Háng Tơ Mang | [7 empty] | #DIV/0!
9 | Đường dân sinh Mường Đun - Bản Hột - Bản Kép | [7 empty] | #DIV/0!
10 | Đường dân sinh Huổi Trẳng Phi Giàng 2 | [7 empty] | #DIV/0!
11 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
f | Vốn chưa phân bổ | [7 empty] | #DIV/0!
III | CHƯƠNG TRÌNH 135 | [7 empty] | #DIV/0!
III.1 | Các dự án khởi công mới năm 2017 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Đường giao thông nội thôn Đợi Khó Sì - Làng Sảng 1, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Nâng cấp tuyến đường giao thông Páo Tỉnh Làng 2 - Páo Tỉnh Làng 1, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Đường dân sinh thôn Đun Nưa, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Bê tông hóa đường nội thôn Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Bê tông hóa đường thôn 1- thôn 3, xã Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Đường nội đồng thôn Nhè Sua Háng tuyến Trung Đúa Ninh - Háng Tua Tử, xã Trung Thu | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Đường nội đồng thôn Phi Giàng 2 tuyến nhà ông Di - sông Đà, xã Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Đường giao thông nội thôn Sín Chải, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
9 | Nhà lớp học Điểm trường Tiểu học thôn Háng Đề Dê 1+2, Xã Sính Phình | [7 empty] | #DIV/0!
10 | Bê tông hóa đường trục thôn Tà Dê tuyến đường chính - Nhà ông Giàng A Lỳ, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
III.2 | Các dự án khởi công mới năm 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Thủy lợi Bản Kép, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Bê tông hóa đường nội thôn Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa giai đoạn 2 (các nhánh trong bản) | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Tuyến đường từ thôn 1 đi thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Tuyến đường từ thôn Nhè Sua Háng, xã Trung Thu đi thôn 2, xã Sính Phình | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Đường nội đồng thôn Tà Si Láng tuyến nhà ông Đông - Ruộng Ông Bẻ, xã Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Đường từ ngã ba chợ đến Pàng Dề B (nhà ông Giao), xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Thủy lợi Tà Dung thôn Háng Đề Dê 1, xã Sính Phình | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Nhà lớp học mầm non thôn Tủa Chử Phùng, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
III.3 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Đường từ Phiêng Quảng ra khu sản xuất, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Đường từ nhà ông Hờ vào bản Hẹ 2, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Nhà ở bán trú trường Tiểu học xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Nhà lớp học mầm non thôn Pàng Nhang, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Bản Hột, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Nhà Văn hóa thôn Pá Ỏ, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Đường nội đồng thôn Làng Vùa 2 tuyến nhà ông Phừ - cánh đồng Háng Á nhà ông Súa, xã Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Bê tông hóa đường nội thôn Háng Pàng tuyến nhà Bà Hoa - Nhà ông Chu, xã Huổi Só | [7 empty] | #DIV/0!
9 | Đường giao thông Đở Khó Pàng đi Tà Mông Sua, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
10 | Đường dân sinh thôn Cáng Chua, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
11 | Đường nội đồng thôn Háng Sung 1 tuyến Nhà ông Thào A Sang - Chớ Tính, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
12 | Nhà văn hóa thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
13 | Nhà văn hóa xã Sính Phình | [7 empty] | #DIV/0!
IV | CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI | [7 empty] | #DIV/0!
IV.1 | Các dự án khởi công mới năm 2017 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Đường nội thôn Háng Trở 1 từ nhà ông Giàng A Cống đến nhà ông Sùng A Vừ, xã Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Đường nội thôn Phiêng Bung từ nhà ông Tùng trưởng thôn đến nhà ông Chu cuối bản, Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Đường nội bản từ nhà ông Hạng A Trầu đến nhà ông Sùng A Khu, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Đường trục thôn từ đường Chính vào thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Đường trục thôn từ nhà ông Giàng A Chu đến nhà ông Thào A Chinh, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Đường trục thôn từ UBND xã đến cuối thôn 2, xã Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Đường trục thôn từ ngã ba Háng Là đến trung tâm xã, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
IV.2 | Các dự án khởi công mới năm 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Đường từ nhà ông Nhè thôn Sông Ún đến thôn Háng Tơ Mang 1,2, xã Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Đường từ ngã ba Co Kham vào thôn Háng Trở 2, xã Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Nhà Văn hóa đội 10, xã Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Nhà Văn hóa Đội 6, xã Mường Báng | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Đường vào trạm Y tế, Trụ sở mới UBND xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Tuyến đường từ thôn Trung Thu - đến thôn Nhè Sua Háng, xã Trung Thu | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Tuyến đường từ trung tâm xã đến thôn 1, xã Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Đường giao thông nội thôn Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
9 | Đường ngõ xóm từ nhà ông Cở đến nhà ông Sinh, xã Huổi Só | [7 empty] | #DIV/0!
10 | Thủy lợi Trung Màng Mủ, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
11 | Nhà Văn hóa thôn Páo Tỉnh Làng 1, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
12 | Nhà Văn hóa thôn Làng Sảng 1, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
13 | Nhà Văn hóa thôn Tà Dê, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
14 | Nhà Văn hóa thôn Háng Sung 1, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
15 | Đường trục thôn Lồng Sử Phình từ ngã 3 Cáng Chua 1 đến nhà trưởng thôn, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
16 | Nối tiếp từ trường Mầm non Bản Hẹ 1 đến ngã 3 đường nhựa Tà Huổi Tráng | [7 empty] | #DIV/0!
IV.3 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Đập đầu mối số 2 thủy lợi Pàng Nhang, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Đường từ nhà ông Mùa A Làng đến sân thôn Văn hóa truyền thống của xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Đường nội thôn Pàng Dề B, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Đường trục thôn từ trường tiểu học Sín Sủ 1 đến cuối bản Sín Sủ, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Đường từ quán ông Tủa thôn Sông A 2 lên nhà ông Chính thôn Sông A 1, xã Xá Nhè | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Nhà Văn hóa Bản Loọng Phạ, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Nhà Văn hóa bản Kép, xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Đường nội thôn Bản Đun từ nhà ông Viên đến nhà ông Thín | [7 empty] | #DIV/0!
9 | Thuỷ lợi đầu nguồn Háng Chu - Nhà ông Hạng A Giao (Đề Tâu), xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
10 | Thủy nông nối Mương Mẹo - Thẳm Đán (Bản Kép), xã Mường Đun | [7 empty] | #DIV/0!
11 | Đường giao thông từ ngã ba Làng Vùa 2 đi Làng Vùa 1, xã Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
12 | Nhà Văn Hóa thôn Phi Giàng 2, xã Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
13 | Nhà văn hóa thôn Tủa Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
14 | Bê tông hoá đường nội thôn thôn 2 từ nhà ông Dánh đến nhà ông Lý A Binh, xã Huổi Só | [7 empty] | #DIV/0!
15 | Nhà Văn hóa thôn Tù Cha, xã Huổi Só | [7 empty] | #DIV/0!
16 | Nhà văn hóa thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | [7 empty] | #DIV/0!
17 | Đường ngõ xóm từ nhà ông Cỏng đến nhà ông Cở, xã Huổi Só | [7 empty] | #DIV/0!
18 | Nhà văn hoá thôn Háng Khúa, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
19 | Nhà Văn hóa thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
20 | Đường Khó Trò Tổng đến Ngã ba nhà ông Giàng A Thanh thôn Sín Chải, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
21 | Đường nội thôn Chế Cu Nhe, xã Sín Chải | [7 empty] | #DIV/0!
22 | Đường trục thôn từ thôn Tà Chinh đến thôn Háng Súa, xã Tả Sìn Thàng | [7 empty] | #DIV/0!
23 | Đường nội thôn Khó Sầu đến Háng Sung 2, xã Tả Phìn | [7 empty] | #DIV/0!
24 | Tuyến đường từ ngã ba C3 thôn Ta Pao đến thôn 1, xã Sính Phình | [7 empty] | #DIV/0!
V | VỐN TRÁI PHIỂU CHÍNH PHỦ (Thực hiện Đề án kiến cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên) | [7 empty] | #DIV/0!
| Đầu tư năm 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Mầm non Xá Nhè (01 phòng) | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Mầm non Tủa Thàng số 1 (04 phòng) | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Mầm non Huổi Só (02 phòng) | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Mầm non Lao Xả Phình (06 phòng) | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Xá Nhè, Trung Thu, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, các trường tiểu học: số 1 Sính Phình, Tủa Thàng số 2, huyện Tủa Chùa | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Sín Chải, Lao Xả Phình, Huổi Só và các trường tiểu học số 2 Sính Phình, huyện Tủa Chùa | [7 empty] | #DIV/0! | 1.319 triệu đồng vốn kéo dài
7 | Nhà lớp học các trường mầm non: Tủa Thàng số 2, Trung Thu, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa | [7 empty] | #DIV/0!
VI | VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH 1776/2012/QĐ-TTg | [7 empty] | #DIV/0!
| Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Hạng mục giao thông và hệ thống thoát nước | [7 empty] | #DIV/0! | Đề nghị chuyển nguồn sang năm 2019
2 | Hạng mục san nền bố trí dân cư | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Hạng mục nhà văn hóa | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Kè chống sạt lở đất, đá thuộc Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa đến năm 2020 | [7 empty] | #DIV/0! | KHV 2019 chưa phân bổ là 5.375 triệu đồng (vốn thừa từ các dự án đã triển khai là 418 triệu đồng)
VII | VỐN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
VIII | VỐN SỔ XỐ KIẾN THIẾT | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Trường mầm non xã Lao Xả Phình | [7 empty] | #DIV/0!
IX | DỰ ÁN GIẢM NGHÈO WB | [7 empty] | #DIV/0!
1 | QLDA, gián sát và đánh giá (giao theo QĐ 223/QĐ-UBND tỉnh ĐB ngày 29/3/2018) và KHV kéo dài theo QĐ 797 ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh | [7 empty] | #DIV/0!

## NSNN
BIỂU SỐ 01 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 31/01/2022 HUYỆN TỦA CHÙA
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2021 |  |  | Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2021 |  |  | Giải ngân đến 25/10/2021 |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2022 |  |  |  | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó: Vốn NSĐP |  | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó: Vốn NSĐP | Tỷ lệ giải ngân % | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó: Vốn NSĐP | Tỷ lệ giải ngân %
[5 empty] | Cấp Tỉnh quản lý | Cấp Huyện quản lý
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| TỔNG SỐ |  | 477577 | 290380 | 47600 | 109270 | 27831 | 9100 | 18731 | 12869.971 | 12869.971 |  | 18801.12 | 14032.815 | 4768.305 | 46.1933 | 40700.971 | 21969.971 | 18731 | 100
I | Vốn ngân sách địa phương |  | 156870 |  | 47600 | 109270 | 18731 |  | 18731 |  |  |  | 4768.305 |  | 4768.305 | 25.4568 | 18731 |  | 18731 | 100
I.1 | Vốn Xây dựng cơ bản tập trung |  | 119145 |  | 35000 | 84145 | 6963 |  | 6963 |  |  |  | 4768.305 |  | 4768.305 | 68.4806 | 6963 |  | 6963 | 100
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | 1449 ngày 12/8/2021 | 22400 |  | 20000 | 2400
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 1723 ngày 29/9/2021 | 25000 |  | 10000 | 15000 | 400 |  | 400 | [7 empty] | 400 |  | 400 | 100
3 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | 1656 ngày 09/9/2021 | 14990 |  | 5000 | 9990 | 410 |  | 410 | [7 empty] | 410 |  | 410 | 100
4 | Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở |  | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 1296 |  | 1296 | 81 | 1600 |  | 1600 | 100
5 | Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) | 05 ngày 30/3/2021 | 14990 |  |  | 14990 | 3040 |  | 3040 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 98.6842 | 3040 |  | 3040 | 100
6 | Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035 | 1910 ngày 20/10/2021 | 4000 |  |  | 4000 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 1000 | 100
7 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só | 2176 ngày 30/12/2020 | 268 |  |  | 268 | 268 |  | 268 |  |  |  | 227.305 |  | 227.305 | 84.8153 | 268 |  | 268 | 100
8 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) và cắm mốc theo quy hoạch chi tiết được duyệt | 278 ngày 26/3/2021 | 1000 |  |  | 1000 | 245 |  | 245 |  |  |  | 245 |  | 245 | 100 | 245 |  | 245 | 100
9 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa |  | 8500 |  |  | 8500
10 | Sân vận động thị trấn Tủa Chùa (xây mới theo quy hoạch) |  | 12500 |  |  | 12500
11 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só |  | 7000 |  |  | 7000
12 | Xây dựng quy chế quản lý đô thị, định vị, cắm mốc giới quy hoạch (theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt) |  | 2000 |  |  | 2000
13 | Quy hoạch chi tiết một số khu thuộc Thị trấn Tủa Chùa (sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính) |  | 2000 |  |  | 2000
14 | Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn |  | 2897 |  |  | 2897
I.2 | Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn (thanh toán dứt điểm) |  | 25125 |  |  | 25125 | 9690 |  | 9690 | [7 empty] | 9690 |  | 9690 | 100
1 | Sửa chữa công trình NSH Bản Lịch 2, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên |  | 1035 |  |  | 1035 | 262.7 |  | 262.7
2 | Nạo vét Hồ Tông Lệnh, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa |  | 2000 |  |  | 2000 | 872.2 |  | 872.2
3 | Chợ thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) |  | 3500 |  |  | 3500 | 1023 |  | 1023
4 | Nâng cấp tuyến đường thị trấn Tủa Chùa đi Đề Dê Hu, xã Sính Phình |  | 2990 |  |  | 2990 | 1860.1 |  | 1860.1
5 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND xã Tủa Thàng |  | 3000 |  |  | 3000 | 804 |  | 804
6 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND Trung Thu |  | 3100 |  |  | 3100 | 958 |  | 958
7 | Kè chống sạt lở cánh đồng Chiếu Tính, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa |  | 3000 |  |  | 3000 | 610 |  | 610
8 | Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (Phân đoạn: Lý trình Km0+00 đến km1+308) |  | 6500 |  |  | 6500 | 3300 |  | 3300
I.3 | Vốn xổ số kiến thiết |  | 12600 |  | 12600 |  | 2078 |  | 2078 | [7 empty] | 2078 |  | 2078 | 100
1 | Trường mầm non xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 993 ngày 30/10/2018 | 12600 |  | 12600 |  | 2078 |  | 2078 | [7 empty] | 2078 |  | 2078
II | Vốn ngân sách Trung ương |  | 320707 | 290380 |  |  | 9100 | 9100 |  | 12869.971 | 12869.971 |  | 14032.815 | 14032.815 |  | 63.8727 | 21969.971 | 21969.971 |  | 100
II.1 | Vốn Ngân sách TW |  | 197990 | 197990 |  |  | 5000 | 5000 |  | 10000 | 10000 |  | 11000 | 11000 |  | 73.3333 | 15000 | 15000 |  | 100
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | 196 ngày 08/12/2020 | 183000 | 183000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 20 | 5000 | 5000 |  | 100
2 | Kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | 597 ngày 18/6/2021 | 14990 | 14990 | [5 empty] | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 100 | 10000 | 10000 |  | 100
II.2 | Vốn Chương trình 30a |  | 113717 | 83390 | [5 empty] | 2869.971 | 2869.971 |  | 2494.998 | 2494.998 | 0 | 86.9346 | 2869.971 | 2869.971 |  | 100
1 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn Lầu Câu Phình đến ngã ba đường Tả Phìn - Tả Sìn Thàng) | 1094 ngày 29/10/2019 | 8500 | 8420 | [5 empty] | 97.509 | 97.509 | [9 empty] | Hết nhu cầu chi
2 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Từ trung tâm xã Lao Xả Phình đi thôn 3 hướng sang Trung Thu) | 1091 ngày 29/10/2019 | 4330 | 4280 | [5 empty] | 50.303 | 50.303
3 | Nâng cấp mặt đường UBND xã Mường Đun - Nà Sa - Bản Túc | 1093 ngày 29/10/2019 | 5897 | 5855 | [5 empty] | 317.614 | 317.614
4 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ Bản Phô, xã Trung Thu đến thôn 3, xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa | 1038 ngày 25/10/2019 | 14990 | 14965 | [5 empty] | 441.802 | 441.802
5 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo gió - Vàng Chua đến Km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình huyện Tủa Chùa | 1372 ngày 28/10/2016 | 80000 | 49870 | [5 empty] | 2869.971 | 2869.971 |  | 2494.998 | 2494.998 |  | 86.9346 | 2869.971 | 2869.971 |  | 100
II.3 | Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ |  | 9000 | 9000 |  |  | 4100 | 4100 |  |  |  |  | 537.817 | 537.817 |  | 13.1175 | 4100 | 4100 |  | 100
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng + trang thiết bị điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | 741 ngày 18/5/2021 | 2000 | 2000 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 89.817 | 89.817 |  | 9.9797 | 900 | 900 |  | 100
2 | Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | 477 ngày 08/4/2021 | 7000 | 7000 |  |  | 3200 | 3200 |  |  |  |  | 448 | 448 |  | 14 | 3200 | 3200 |  | 100

## NS HUYỆN
BIỂU SỐ 02 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐẾN NGÀY 31/01/2022 HUYỆN TỦA CHÙA
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2021 |  | Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2021 |  | Giải ngân đến 25/10/2021 |  |  | Giải ngân đến 31/01/2022 |  |  | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSH | Tổng số | Trong đó: Vốn NSH | Tổng số | Trong đó: Vốn NSH | Tổng số | Trong đó: Vốn NSH | Tỷ lệ giải ngân % | Tổng số | Trong đó: Vốn NSH | Tỷ lệ giải ngân %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG SỐ |  | 105820 | 105820 | 35583.7784 | 35583.7784 | 3009.461 | 3009.461 | 25004.4174 | 25004.4174 | 64.7896 | 38186.3682 | 38186.3682 | 98.9457
A | NGÂN SÁCH HUYỆN |  | 79265 | 79265 | 25070.7804 | 25070.7804 | 3009.461 | 3009.461 | 18017.4914 | 18017.4914 | 64.1643 | 27941.0992 | 27941.0992 | 99.5045
I | Dự án kéo dài từ năm 2016 đến 2021 |  | 3500 | 3500 | 650.7367 | 650.7367 |  |  | 572.284 | 572.284 | 87.944 | 650.7367 | 650.7367 | 100
1 | Chợ trung tâm Thị trấn (giai đoạn 2), thị trấn Tủa Chùa | 3336 ngày 09/12/2016 | 3500 | 3500 | 650.7367 | 650.7367 |  |  | 572.284 | 572.284 | 87.944 | 650.7367 | 650.7367 | 100
II | Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 13420 | 13420 | 4905.959 | 4905.959 | 9.461 | 9.461 | 4159.56 | 4159.56 | 84.6227 | 4898.835 | 4898.835 | 99.6626
1 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục trụ sở HĐND & UBND huyện | 2526a ngày 31/10/2018 | 2150 | 2150 | 1016 | 1016 |  |  | 1016 | 1016 | 100 | 1016 | 1016 | 100
2 | Kè chống sạt lở cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình | 2519a ngày 29/10/2018 | 2990 | 2990 | 1176.498 | 1176.498 |  |  | 1167.2 | 1167.2 | 99.2097 | 1167.2 | 1167.2 | 99.2097 | Hết nhu cầu chi
4 | Nâng cấp tuyến đường Trung tâm xã Sính Phình đi Đề Dê Hu | 2520a ngày 29/10/2018 | 2990 | 2990 | 2566.892 | 2566.892 |  |  | 1821.44 | 1821.44 | 70.959 | 2560.715 | 2560.715 | 99.7594
5 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Lọng Phạ (trụ sở xã mới), xã Mường Đun | 2525a ngày 31/10/2018 | 2990 | 2990 | 146.569 | 146.569 |  |  | 146.37 | 146.37 | 99.8642 | 146.367 | 146.367 | 99.8622 | Hết nhu cầu chi
6 | Mầm non Lao Xả Phình (06 phòng) | 1039 ngày 15/11/2018 | 2300 | 2300 |  |  | 9.461 | 9.461 | 8.55 | 8.55 | 90.371 | 8.553 | 8.553 | 90.4027 | Hết nhu cầu chi
III | Khởi công mới năm 2020 |  | 21695 | 21695 | 3017.3014 | 3017.3014 | 0 | 0 | 3016.2674 | 3016.2674 | 99.9657 | 3016.2634 | 3016.2634 | 99.9656
1 | Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa | 2412 ngày 31/10/2019 | 2990 | 2990 | 153.762 | 153.762 |  |  | 153.46 | 153.46 | 99.8036 | 153.462 | 153.462 | 99.8049 | Hết nhu cầu chi
2 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Phìn | 2392a ngày 30/10/2019 | 2990 | 2990 | 284 | 284 |  |  | 283.66 | 283.66 | 99.8803 | 283.662 | 283.662 | 99.881 | Hết nhu cầu chi
3 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Lao Xả Phình | 2393a ngày 30/10/2019 | 2990 | 2990 | 1624.315 | 1624.315 |  |  | 1624.22 | 1624.22 | 99.9942 | 1624.215 | 1624.215 | 99.9938 | Hết nhu cầu chi
4 | Nâng cấp tuyến đường Nà Sa - Bản Túc, xã Mường Đun | 2524a ngày 31/10/2018 | 2990 | 2990 | 741.447 | 741.447 |  |  | 741.15 | 741.15 | 99.9599 | 741.147 | 741.147 | 99.9595 | Hết nhu cầu chi
5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa |  | 8000 | 8000
6 | Sửa chữa công trình nước sinh hoạt Bản Lịch 2, xã Xá Nhè | 1547 ngày 27/7/2020 | 1035 | 1035 | 145.5814 | 145.5814 |  |  | 145.5814 | 145.5814 | 100 | 145.5814 | 145.5814 | 100 | Hết nhu cầu chi
7 | Sửa chữa công trình nước sinh hoạt thôn 1+2, xã Huổi Só | 1555 ngày 27/7/2020 | 700 | 700 | 68.196 | 68.196 |  |  | 68.196 | 68.196 | 100 | 68.196 | 68.196 | 100 | Hết nhu cầu chi
IV | Khởi công mới năm 2021 |  | 40650 | 40650 | 16496.7832 | 16496.7832 | 3000 | 3000 | 10269.38 | 10269.38 | 52.6722 | 19375.264 | 19375.264 | 99.3767
1 | Nâng cấp tuyến đường thị trấn Tủa Chùa đi Đề Dê Hu, xã Sính Phình | 2521a ngày 29/10/2018 | 2990 | 2990 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 100
2 | Nạo vét hồ Tông Lệnh, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 84 ngày 28/01/2021 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 100
3 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tủa Thàng | 165 ngày 24/2/2021 | 3000 | 3000 | 2118.178 | 2118.178 |  |  | 1124.79 | 1124.79 | 53.1018 | 2106.651 | 2106.651 | 99.4558
4 | Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan trực thuộc UBND huyện (Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và trụ sở cũ của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Tủa Chùa | 227 ngày 15/3/2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  | 1500 | 1500 | 35.7143 | 4114.422 | 4114.422 | 97.9624
5 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trung Thu | 176 ngày 25/2/2021 | 3100 | 3100 | 2050 | 2050 |  |  | 1124.79 | 1124.79 | 54.8678 | 2025.586 | 2025.586 | 98.8091
6 | Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Sính Phình | 62 ngày 20/1/2021 | 870 | 870 | 866.339 | 866.339 |  |  | 810.43 | 810.43 | 93.5465 | 866.339 | 866.339 | 100
7 | Kè chống sạt lở cánh đồng Chiếu Tính, xã Tả Phìn | 117 ngày 04/2/2021 | 3000 | 3000 | 2200 | 2200 |  |  | 1129 | 1129 | 51.3182 | 2200 | 2200 | 100
8 | Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (phân đoạn: Lý trình Km0+00 - Km1+308) | 83 ngày 28/01/2021 | 6500 | 6500 | 3062.2662 | 3062.2662 |  |  | 1500 | 1500 | 48.9833 | 3062.266 | 3062.266 | 100
9 | Kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên |  | 14990 | 14990 |  |  | 3000 | 3000 | 1080.37 | 1080.37 | 36.0123 | 3000 | 3000 | 100
B | VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC |  | 11705 | 11705 | 6000 | 6000 |  |  | 4446.726 | 4446.726 | 74.1121 | 5748.496 | 5748.496 | 95.8083
I | Khởi công mới năm 2020 |  | 7705 | 7705 | 1980.87 | 1980.87 |  |  | 1942.15 | 1942.15 | 98.0453 | 1855.532 | 1855.532 | 93.6726
1 | Sửa chữa, nâng cấp và cải tạo công trình trường Mầm non Tủa Thàng số 1, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa | 23 ngày 10/01/2020 | 2100 | 2100 | 650 | 650 |  |  | 644.71 | 644.71 | 99.1862 | 646.1 | 646.1 | 99.4 | Hết nhu cầu chi
2 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình trường PTDTBT THCS Tủa Thàng và trường mầm non Tủa Thàng số 2, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa | 21 ngày 10/01/2020 | 2990 | 2990 | 320 | 320 |  |  | 301.379 | 301.379 | 94.1809 | 301.379 | 301.379 | 94.1809 | Hết nhu cầu chi
3 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mở rộng công trình các trường học trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa | 22 ngày 10/01/2020 | 2615 | 2615 | 1010.87 | 1010.87 |  |  | 996.061 | 996.061 | 98.535 | 908.053 | 908.053 | 89.8289 | Hết nhu cầu chi
II | Khởi công mới năm 2021 |  | 4000 | 4000 | 4019.13 | 4019.13 |  |  | 2504.576 | 2504.576 | 62.3164 | 3892.964 | 3892.964 | 96.8609
1 | Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trường PTDTBT TH & THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 313 ngày 01/4/2021 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1484.86 | 1484.86 | 98.9907 | 1490.375 | 1490.375 | 99.3583
2 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường mầm non và PTDTBT TH Tả Phìn huyện Tủa Chùa | 334 ngày 29/4/2021 | 2500 | 2500 | 2519.13 | 2519.13 |  |  | 1019.716 | 1019.716 | 40.4789 | 2402.589 | 2402.589 | 95.3738
C | KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI |  | 5850 | 5850 | 2382.875 | 2382.875 | 0 | 0 | 533.65 | 533.65 | 22.3952 | 2366.753 | 2366.753 | 99.3234
I | Công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, giao thông khởi công mới năm 2020 |  | 400 | 400 | 183.65 | 183.65 |  |  | 183.65 | 183.65 | 100 | 183.65 | 183.65 | 100
1 | Khắc phục hậu quả thiên tai Thủy lợi Bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | 536 ngày 19/5/2020 | 400 | 400 | 183.65 | 183.65 |  |  | 183.65 | 183.65 | 100 | 183.65 | 183.65 | 100
II | Khởi công mới năm 2021 |  | 5450 | 5450 | 2199.225 | 2199.225 |  |  | 350 | 350 | 15.9147 | 2183.103 | 2183.103 | 99.2669
1 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường thuộc trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Xả Phình | 598 ngày 18/6/2021 | 1000 | 1000 | 700 | 700 |  |  | 210 | 210 | 30 | 694.002 | 694.002 | 99.1431
2 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường Phiêng Bung, trường mầm non Sơn Ca và điểm trường Tỉnh B, trường Mầm non Xá Nhè | 676 ngày 09/7/2021 | 750 | 750 | 550 | 550 |  |  | 140 | 140 | 25.4545 | 539.876 | 539.876 | 98.1593
3 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai công trình thủy nông Tả Phìn 2, thủy lợi Nà Sa, xã Tả Phìn | 1682 ngày 07/9/2021 | 800 | 800 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
4 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Sìn Thàng | 1872 ngày 09/10/2021 | 800 | 800 | 200 | 200 | [5 empty] | 200 | 200 | 100
5 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt thôn Cáng Phình, xã Lao Xả Phình | 1563 ngày 02/8/2021 | 1300 | 1300 | 549.225 | 549.225 | [5 empty] | 549.225 | 549.225 | 100
6 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng | 1627 ngày 20/8/2021 | 800 | 800 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
D | VỐN QŨY BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN |  | 9000 | 9000 | 2130.123 | 2130.123 |  |  | 2006.55 | 2006.55 | 94.1988 | 2130.02 | 2130.02 | 99.9952
1 | Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến đường Sính Phình - Tả Sìn Thàng | 1109 ngày 01/7/2019 | 6000 | 6000 | 176.653 | 176.653 |  |  | 176.55 | 176.55 | 99.9417 | 176.55 | 176.55 | 99.9417
2 | Sử lý một số vị trí mất an toàn giao thông, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước đường Tả Sìn Thàng - Sín Chải | 897 ngày 10/7/2020 | 3000 | 3000 | 1953.47 | 1953.47 |  |  | 1830 | 1830 | 93.6795 | 1953.47 | 1953.47 | 100

## SỰ NGHIỆP
BIỂU SỐ 03 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP ĐẾN NGÀY 31/01/2022 HUYỆN TỦA CHÙA
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2021 |  | Giải ngân đến 25/10/2021 |  |  | Giải ngân đến 31/01/2022 |  |  | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn SN | Tổng số | Trong đó: Vốn SN | Tổng số | Trong đó: Vốn SN | Tỷ lệ giải ngân % | Tổng số | Trong đó: Vốn SN | Tỷ lệ giải ngân %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| TỔNG SỐ |  | 9485.9505 | 9957.3034 | 5085.3034 | 5085.3034 | 1411.8 | 1411.8 | 27.7624 | 4930.4017 | 4930.4017 | 96.9539
I | VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA |  | 5628.6471 | 6100 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 100 | 1228 | 1228 | 100
1 | Thủy lợi C3 xã Sính Phình | 893 ngày 7/6/2018 | 1600 | 2900 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 100 | 347.7 | 347.7 | 100
2 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng đội 8 + đội 9, xã Mường Báng | 194 ngày 28/2/2019 | 1600 | 1600 | 470 | 470 | 470 | 470 | 100 | 470 | 470 | 100
3 | Kiên cố hóa kênh mương và sửa chữa nâng cấp đập đầu mối số 3 thủy lợi Nà Áng, xã Mường Báng | 193 ngày 28/2/2019 | 2428.6471 | 1600 | 410.3 | 410.3 | 410.3 | 410.3 | 100 | 410.3 | 410.3 | 100
II | VỐN MIỄN GIẢM THUỶ LỢI PHÍ |  | 1834.2334 | 1834.2334 | 1834.2334 | 1834.2334 | 0 | 0 | 0 | 1697.5737 | 1697.5737 | 92.5495
1 | UBND Thị trấn |  | 211.149 | 211.149 | 211.149 | 211.149 |  |  |  | 211.149 | 211.149 | 100
2 | UBND xã Mường Báng |  | 132.8647 | 132.8647 | 132.8647 | 132.8647 |  |  |  | 132.8647 | 132.8647 | 100
3 | UBND xã Xá Nhè |  | 250.4 | 250.4 | 250.4 | 250.4 |  |  |  | 250.4 | 250.4 | 100
4 | UBND xã Mường Đun |  | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 180 | 180 | 100
5 | UBND xã Tủa Thàng |  | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 180 | 180 | 100
6 | UBND xã Huổi Só |  | 128.519 | 128.519 | 128.519 | 128.519 |  |  |  | 128.519 | 128.519 | 100
7 | UBND xã Sính Phình |  | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 170.509 | 170.509 | 94.7272
8 | UBND xã Tả Phìn |  | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |  | 128.679 | 128.679 | 67.7258
9 | UBND xã Trung Thu |  | 174.3007 | 174.3007 | 174.3007 | 174.3007 |  |  |  | 128.893 | 128.893 | 73.9486
10 | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 100
11 | UBND xã Lao Xả Phình |  | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |  | 47 | 47 | 100
12 | UBND xã Sín Chải |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 69.56 | 69.56 | 77.2889
III | SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG |  | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 183.8 | 183.8 | 9.0852 | 2004.828 | 2004.828 | 99.0983
1 | UBND Thị trấn |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | 0 | 1592.758 | 1592.758 | 99.5474
2 | UBND xã Mường Báng |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 65 | 20 | 20 | 100
3 | UBND xã Xá Nhè |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 1.5 | 1.5 | 2.7273 | 55 | 55 | 100
4 | UBND xã Mường Đun |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15 | 100
5 | UBND xã Tủa Thàng |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15 | 100
6 | UBND xã Huổi Só |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15 | 100
7 | UBND xã Sính Phình |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15 | 100
8 | UBND xã Tả Phìn |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15 | 100
9 | UBND xã Trung Thu |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15 | 100
10 | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 31.5 | 31.5 | 57.2727 | 55 | 55 | 100
11 | UBND xã Lao Xả Phình |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15 | 100
12 | UBND xã Sín Chải |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 26.6667 | 4 | 4 | 26.6667
13 | Phòng Tài nguyên và Môi trường |  | 173.07 | 173.07 | 173.07 | 173.07 | 133.8 | 133.8 | 77.3098 | 173.07 | 173.07 | 100

## NS HUYỆN NĂM 2022 (2)
BIỂU 04:
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022 NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /02/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)
(Đơn vị tính: triệu đồng)
STT | DANH MỤC DỰ ÁN | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN | KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN | VỐN ĐÃ BỐ TRÍ ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO | TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN | NHU CẦU VỐN CÒN THIẾU | ĐỊA ĐIỂM | NGHỊ QUYẾT 04/NG-HĐND ngày 30/3/2021 | CHỦ ĐẦU TƯ | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | GHI CHÚ
| TỔNG CỘNG | 103725 | 45817.8332 | 59887.7742 | 44255.3062 | 31726.399 | 44
I | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN | 75475 | 38290.9912 | 53689.6442 | 38199.4642 | 21005.399 | 28
* | Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 | 8000 | 0 | 200 | 0 | 7800 | 1
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 8000 |  | 200 |  | 7800 | Thị trấn |  | Ban quản lý dự án các công trình | Đang trình điều chỉnh QH chi tiết cục bộ lần 2 bên phòng KTHT
* | Dự án khởi công mới năm 2021 | 40650 | 37790.9912 | 37904.6442 | 37779.4642 | 1965.399 | 9
1 | Nâng cấp tuyến đường thị trấn Tủa Chùa đi Đề Dê Hu, xã Sính Phình | 2990 | 2860 | 2860 | 2860 | 2.1 |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
2 | Nạo vét hồ Tông Lệnh, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2000 | 1872.2 | 1872.2 | 1872.2 |  |  |  | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
3 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tủa Thàng | 3000 | 2922.178 | 2922.178 | 2910.651 |  |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, chưa bàn giao
4 | Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan trực thuộc UBND huyện (Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và trụ sở cũ của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Tủa Chùa | 4200 | 4114.422 | 4200 | 4114.422 |  |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
5 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trung Thu | 3100 | 2983.586 | 3008 | 2983.586 |  |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
6 | Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Sính Phình | 870 | 866.339 | 870 | 866.339 |  |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
7 | Kè chống sạt lở cánh đồng Chiếu Tính, xã Tả Phìn | 3000 | 2810 | 2810 | 2810 |  |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, chưa bàn giao
8 | Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (phân đoạn: Lý trình Km0+00 - Km1+308) | 6500 | 6362.2662 | 6362.2662 | 6362.2662 | 57.299 |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, chưa bàn giao
9 | Khắc phục hậu quả thiên tai kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | 14990 | 13000 | 13000 | 13000 | 1906 |  |  | Ban QLDA các công trinh | Đã hoàn thành, chưa bàn giao
* | Dự án khởi công mới năm 2022 | 23025 | 500 | 15585 | 420 | 7440 | 8
1 | Xây dựng cổng trào và hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ Trụ sở UBND xã Mường Báng - Đội 10 và vào Khu TĐC Huổi Lực huyện Tủa Chùa (xây mới) | 4995 |  | 2900 |  | 2095 | Thị trấn | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Đang thẩm định BC KTKT bên phòng KTHT
2 | Nâng cấp tuyến đường Sính Phình - Dê Giàng (phân đoạn Km3 -:- Km 3+981); đường vào Trạm Y tế và điểm trường tiểu học số 2 xã Sính Phình | 4100 |  | 3000 |  | 1100 | Sính Phình | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Đang trình UBND huyện phê duyệt BCKTKT
3 | Xây dựng hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa xã Sín Chải | 750 |  | 750 |  | 0 | Sín Chải | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Phê duyệt KHLCNT tại QĐ số 82 ngày 19/01/2022 của UBND huyện
4 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 4995 |  | 2745 |  | 2250 | Thị trấn | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Phê duyệt KHLCNT tại QĐ số 57 ngày 13/01/2022 của UBND huyện
5 | Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III | 4995 |  | 3000 |  | 1995 | Thị trấn |  | Ban quản lý dự án các công trình | Phê duyệt KHLCNT tại QĐ số 62 ngày 14/01/2022 của UBND huyện
6 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Phòng Dân tộc, Thanh tra huyện; | 990 |  | 990 |  | 0 | Thị trấn | 1 | Phòng Dân tộc | Đang trình phê duyệt KHLCNT
7 | Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Huổi Lếch, thị trấn Tủa Chùa | 1400 | 500 | 1400 | 420 | 0 | Thị trấn | 1 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đang triển khai thi công
8 | Nhà văn hoá TDP Thống Nhất thị trấn Tủa Chùa | 800 |  | 800 |  |  | Thị trấn | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Phê duyệt KHLCNT tại QĐ số 97 ngày 21/01/2022 của UBND huyện
* | Dự án khởi công mới năm 2023, 2024, 2025 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 10
1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện | 2850 |  |  |  | 2850 | Thị trấn | 1 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
2 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; | 950 |  |  |  | 950 | Thị trấn | 1 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
3 | Đầu tư xây dựng Nhà làm việc bộ phận 01 cửa xã Tả Sìn Thàng | [5 empty] | Tả Sìn Thàng | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Chưa triển khai, thực hiện
4 | Sân vận động xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | [5 empty] | Mường Đun | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Chưa triển khai, thực hiện
5 | Xây dựng điểm du lịch Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa | [5 empty] | Thị trấn | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Chưa triển khai, thực hiện
6 | Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang Liệt Sỹ huyện Tủa Chùa | [5 empty] | Thị trấn | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Chưa triển khai, thực hiện
7 | Nâng cấp sửa chữa trụ sở HĐND & UBND huyện | [5 empty] | Thị trấn | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Chưa triển khai, thực hiện
8 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn, thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa | [5 empty] | Thị trấn | 1 | Ban quản lý dự án các công trình | Chưa triển khai, thực hiện
9 | Đầu tư xây dựng trận địa phòng không Bảo vệ Sở chỉ huy thường xuyên | [5 empty] | Trụ sở Ban Chỉ huy QS huyện | 1 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Chưa triển khai, thực hiện
10 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện | [5 empty] | Xã Mường Báng hoặc thị trấn Tủa Chùa |  | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Chưa triển khai, thực hiện
21 | Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Sìn Thàng | [5 empty] | Tả Sìn Thàng | 1 |  | Không thực hiện đầu tư do dự án trùng danh mục đầu tư với dự án thuộc nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai
22 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Truyền Thanh - Truyền hình xã Sính Phình | [5 empty] | Sính Phình | 1 |  | Không thực hiện đầu tư do dự án chưa cấp thiết đầu tư và đang dự kiến bàn giao lại cho xã Sính Phình quản lý
23 | Đầu tư xây dựng Sân vận động huyện (Huổi Lực) | [5 empty] | Thị trấn | 1 |  | Không thực hiện đầu tư do dự án trùng danh mục đầu tư với dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
24 | Đầu tư nâng cấp Hồ Tông Lệnh | [5 empty] | Thị trấn | 1 |  | Không thực hiện đầu tư do dự án chưa cấp thiết đầu tư
25 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy cấp nước Tủa Chùa | [5 empty] | Thị trấn | 1 |  | Không thực hiện đầu tư do nội dung quy mô của 03 dự án này dự kiến được đầu tư tại dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa do BQLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư
26 | Cấp nước tổ dân phố bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa | [5 empty] | Thị trấn | 1
27 | Cải tạo, nâng cấp đường nước nội thị thị trấn Trấn Tủa | [5 empty] | Thị trấn | 1
II | NGUỒN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC | 15350 | 3892.964 | 4019.13 | 3892.964 | 0 | 6
* | Dự án khởi công mới năm 2022 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường học trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa | 3120 |  |  |  |  | Sính Phình |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đang triển khai thực hiện theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính
2 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường PTDTBT THCS Tả Phin, huyện Tủa Chùa | 3140 |  |  |  |  | Tả Phìn |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo
3 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường Mầm non và trường PTDTBT Tiểu học xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | 3240 |  |  |  |  | Xá Nhè |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo
4 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường PTDTBT Tiểu học Tả Phin, huyện Tủa Chùa | 1850 |  |  |  |  | Tả Phìn |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo
* | Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 4000 | 3892.964 | 4019.13 | 3892.964 | 0 | 2
1 | Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trường PTDTBT TH & THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 1500 | 1490.375 | 1500 | 1490.375 |  | Lao Xả Phình |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đã bàn giao đưa vào sử dụng
2 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường mầm non và PTDTBT TH Tả Phìn huyện Tủa Chùa | 2500 | 2402.589 | 2519.13 | 2402.589 |  | Xã Tả Phìn |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đã bàn giao đưa vào sử dụng
III | KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI | 12900 | 3633.878 | 2179 | 2162.878 | 10721 | 10
1 | Sửa chữa cống thoát nước tổ dân phố Thắng Lợi 2 thị trấn Tủa Chùa | 1300 |  |  |  | 1300 | Thị trấn |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Đã phê duyệt Báo cáo KTKT tại QĐ số 3281 ngày 31/12/2021
2 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường giao thôn Tả Sìn Thàng - Lao Xả Phình | 1650 |  |  |  | 1650 | Lao Xả Phình |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Đã phê duyệt Báo cáo KTKT tại QĐ số 3282 ngày 31/12/2021
3 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường Phiêng Bung, trường Mầm non Sơn Ca, xã Mường Báng và điểm trường Tỉnh B, trường Mâm non Xã Nhè | 750 | 539.876 | 550 | 539.876 | 200 | Thị trấn |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đã bàn giao đưa vào sử dụng
4 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Xả Phình | 1000 | 694.002 | 700 | 694.002 | 300 | Lao Xả Phình |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đã bàn giao đưa vào sử dụng
5 | Sửa chữa, nâng cấp kênh Tông Lệnh thị trấn Tủa Chùa | 2500 |  |  |  | 2500 | Thị trấn |  | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
6 | Sửa chữa cụm công trình: Thủy nông Tả Phìn 2; Thủy lợi Nà Sa, xã Tả Phìn | 800 | 200 | 100 | 100 | 700 | Tả Phìn |  | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đang triển khai thi công
7 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Sìn Thàng | 800 | 700 | 200 | 200 | 600 | Tả Sìn Thàng |  | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn Cáng Phình, xã Lao Xả Phình | 1300 | 1300 | 529 | 529 | 771 | Lao Xả Phình |  | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đang chờ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
9 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng | 800 | 200 | 100 | 100 | 700 | Tủa Thàng |  | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đang triển khai thi công
10 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn I và Trung tâm xã Lao Xả Phình | 2000 |  |  |  | 2000 | Lao Xả Phình |  | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Đang phê duyệt Báo cáo KTKT

## CÁC NGUỒN VỐN ĐTC (2)
BIỂU SỐ 05: TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /02/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | TÊN CÔNG TRÌNH | Nguồn vốn | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN | VỐN ĐÃ BỐ TRÍ ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO | TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN | NHU CẦU VỐN CÒN THIẾU | ĐỊA ĐIỂM | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | HĐ | LCNT | CB | GHI CHÚ
| Tổng số |  | 729695 | 42156 | 85020 | 41236 | 628718 | 50 |  | 1 | 5 | 6
I | Vốn NSTW hỗ trợ thực hiện đề án ổn định dân cư, phát triển vùng KTXH tái định cư Thủy điện Sơn La |  | 279860 | 0 | 0 | 0 | 279860 | 24 |  | 0 | 0 | 1
1 | Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa |  | 279860 |  |  |  | 279860 | Trên địa bàn huyện | Đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên
1.1 | Hỗ trợ sản xuất |  | 22565 |  |  |  | 22565 | 6 | Đang triển khai thực hiện
1.1.1 | Hỗ trợ một lần tiền mua giống gia súc phát triển chăn nuôi tại xã Tủa Thàng (khu điểm tái định cư Tà Huổi Tráng, Tà Si Láng); xã Huổi Só (khu điểm tái định cư thôn Huổi Lóng) và thị trấn Tủa Chùa (khu điểm tái định cư Huổi Lực) vùng tái định cư huyện Tủa Chùa |  | 3619 |  |  |  | 3619 |  | Đang trình Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh thẩm định
1.1.2 | Hỗ trợ tiền mua giống và phân bón cho ba vụ sản xuất liên tiếp để chuyển đổi cơ cấu giống đối với cây ngắn ngày tại Xã Tủa Thàng (khu điểm tái định cư Tà Huổi Tráng, Tà Si Láng); xã Huổi Só (khu điểm tái định cư thôn Huổi Lóng) và thị trấn Tủa Chùa (khu điểm tái định cư Huổi Lực) vùng tái định cư huyện Tủa Chùa |  | 3622 |  |  |  | 3622 |  | Đang trình Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh thẩm định
1.1.3 | Hỗ trợ một lần tiền mua giống và hỗ trợ ba năm liền mua phân bón để chuyển từ cây trồng hàng năm sang trồng cây lâu năm xã Tủa Thàng (khu điểm tái định cư Tà Huổi Tráng Tà Si Láng), xã Huổi Só (khu điểm tái định cư Huổi Lóng) và thị trấn Tủa Chùa (khu điểm tái định cư Huổi Lực) |  | 6461 |  |  |  | 6461 |  | Chưa thực hiện
1.1.4 | Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi, giống cỏ và hỗ trợ lãi suất vốn vay xã Tủa Thàng (khu điểm tái định cư Tà Huổi Tráng Tà Si Láng), xã Huổi Só (khu điểm tái định cư Huổi Lóng) và thị trấn Tủa Chùa (khu điểm tái định cư Huổi Lực) |  | 618 |  |  |  | 618 |  | Chưa thực hiện
1.1.5 | Hỗ trợ người lao động tại các khu, điểm tái định cư có nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm xã Tủa Thàng (khu điểm tái định cư Tà Huổi Tráng Tà Si Láng), xã Huổi Só (khu điểm tái định cư Huổi Lóng) và thị trấn Tùa Chùa (khu điểm tái định cư Huổi Lực) |  | 4631 |  |  |  | 4631 |  | Đã khảo sát, lập danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo tại các khu, điểm TĐC
1.1.6 | Hỗ trợ Khuyến nông các khu điểm tái định cư |  | 3614 |  |  |  | 3614 |  | Chưa thực hiện
1.2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng |  | 244564 |  |  |  | 244564 | 18
1.2.1 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng |  | 25236 |  |  |  | 25236 |  | 07 dự án đã được phê duyệt đầu tư
1.2.2 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng |  | 2917 |  |  |  | 2917
1.2.3 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng |  | 1527 |  |  |  | 1527
1.2.4 | Thủy lợi bản Làng Giang , xã Sín Chải |  | 4955 |  |  |  | 4955
1.2.5 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | 542 |  |  |  | 542
1.2.6 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | 1430 |  |  |  | 1430
1.2.7 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải |  | 985 |  |  |  | 985
1.2.8 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng |  | 9576 |  |  |  | 9576 |  | 03 dự án đã thẩm định đầu tư đang trình phê duyệt
1.2.9 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só |  | 6103 |  |  |  | 6103
1.2.10 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng |  | 3294 |  |  |  | 3294
1.2.11 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng |  | 6404 |  |  |  | 6404 |  | 02 dự án đang trình thẩm định
1.2.12 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | 10828 |  |  |  | 10828
1.2.13 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa |  | 7591 |  |  |  | 7591 |  | 06 dự án chưa triển khai thực hiện
1.2.14 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng |  | 45455 |  |  |  | 45455
1.2.15 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | 20425 |  |  |  | 20425
1.2.16 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng |  | 2320 |  |  |  | 2320
1.2.17 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà |  | 88157 |  |  |  | 88157
1.2.18 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng |  | 6819 |  |  |  | 6819 |  |  |  |  | 1
1.3 | Dự phòng |  | 12731 |  |  |  | 12731
II | NSTW thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  | 183000 | 5000 | 25500 | 5000 | 157500 | 1 |  | 0 | 0 | 1
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa |  | 183000 | 5000 | 25500 | 5000 | 157500 | Các xã: Sính Phình, Tả Phìn | Đang trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, cắm cọc GPMB dự án |  |  | 1
III | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  | 156910 | 33056 | 50520 | 32136 | 90433 | 18 |  | 0 | 0 | 0
III.1 | Các dự án cấp tỉnh quản lý |  | 47600 | 12118 | 17118 | 11238 | 30000 | 4
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa |  | 20000 |  |  |  | 20000 | Xã Mường Đun | Dự án đã được phê duyệt và Đang trình thẩm định KH LCNT |  |  |  | LG vốn cấp Huyện quản lý
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa |  | 10000 |  | 5000 |  | 5000 | Thị trấn Tủa Chùa | Dự án đã được phê duyệt và Đang lập thiết kế BVTC |  |  |  | LG vốn cấp Huyện quản lý
3 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa |  | 5000 |  |  |  | 5000 | Thị trấn Tủa Chùa | Dự án đã được phê duyệt và Đang trình thẩm định KH LCNT |  |  |  | LG vốn cấp Huyện quản lý
4 | Trường mầm non xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa |  | 12600 | 12118 | 12118 | 11238 |  | Xã Lao Xả Phình | Đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng |  |  |  | Lồng ghép vốn Xổ số kiến thiết
III.2 | Các dự án cấp huyện quản lý |  | 109310 | 20938 | 33402 | 20898 | 60433 | 14 |  | 1 | 5 | 2
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa |  | 2400 |  | 500 |  | 1900 | Xã Mường Đun | Đang trình thẩm định KH LCNT |  |  |  | LG vốn cấp Tỉnh quản lý
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa |  | 15000 | 400 | 6149 | 400 | 8851 | Thị trấn | Đang lập thiết kế BVTC |  |  | 1 | LG vốn cấp Tỉnh quản lý
3 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa |  | 9990 | 410 | 3910 | 410 | 6080 | Thị trấn | Đang trình thẩm định KH LCNT |  | 1 |  | LG vốn cấp Tỉnh quản lý
4 | Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở |  | 1640 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Huyện Tủa Chùa | Đã hoàn thành |  | 1
5 | Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) |  | 14990 | 7189 | 7149 | 7149 | 7841 | Thị trấn | Đang thi công |  | 1
6 | Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035 |  | 4000 | 1136 | 3136 | 1136 | 864 | Thị trấn | Đang triển khai thiết kế Đồ án Quy hoạch |  | 1
7 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só |  | 268 | 268 | 268 | 268 | 0 | Xã Huổi Só | Đã hoàn thành |  | 1
8 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) và cắm mốc theo quy hoạch chi tiết được duyệt |  | 1000 | 245 | 1000 | 245 | 0 | Xã Mường Báng | Đang trình thẩm định, phê duyệt Đồ án | 1
9 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa |  | 8500 |  |  |  | 8500 | Thị trấn, xã Mường Báng | Chưa triển khai |  |  | 1
10 | Sân vận động thị trấn Tủa Chùa (xây mới theo quy hoạch) |  | 12500 |  |  |  | 12500 | Thị trấn | Chưa triển khai
11 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só |  | 7000 |  |  |  | 7000 | Xã Huổi Só | Chưa triển khai
12 | Xây dựng quy chế quản lý đô thị, định vị, cắm mốc giới quy hoạch (theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt) |  | 2000 |  |  |  | 2000 | Thị trấn | Chưa triển khai
13 | Quy hoạch chi tiết một số khu thuộc Thị trấn Tủa Chùa (sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính) |  | 2000 |  |  |  | 2000 | Thị trấn | Chưa triển khai
14 | Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn |  | 2897 |  |  |  | 2897 | Xã Tả Phìn | Chưa triển khai
* | Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn (thanh toán dứt điểm) |  | 25125 | 9690 | 9690 | 9690 | 0
IV | Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ |  | 9000 | 4100 | 9000 | 4100 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng + trang thiết bị điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa |  | 2000 | 900 | 2000 | 900 | 0 | Xã Tả Phìn | Đang thi công |  |  | 1
2 | Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa |  | 7000 | 3200 | 7000 | 3200 | 0 | Xã Tả Phìn | Đang thi công |  |  | 1
V | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 |  | 100925 | 0 | 0 | 0 | 100925 | 5 |  | 0 | 0 | 0
1 | Dự án đầu tư di chuyển khu trung tâm hành chính xã và bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao khu vực trung tâm xã Huổi Só |  | 39900 |  |  |  | 39900 | Xã Huổi Só | Đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư
2 | Đường trung tâm xã Mường Đun-Bản Hột |  | 14990 |  |  |  | 14990 | Xã Mường Đun | Đang trình phê duyệt đầu tư
3 | Tuyến đường Sính Phình – Trung Thu – Lao Xả Phình – Tả Sìn Thàng (từ TT xã đi bản Phô - Cáng Phình) huyện Tủa Chùa |  | 20000 |  |  |  | 20000 | Các xã: Trung Thu, Lao Xả Phình | Đã phê duyệt Báo cáo NCKT, chờ phân bổ vốn
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng |  | 12835 |  |  |  | 12835 | Xã Tủa Thàng | Đã phê duyệt Báo cáo BCKTKT, chờ phân bổ vốn
5 | Bổ sung, nâng cấp các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình |  | 13200 |  |  |  | 13200 | Xã Sính Phình | Đã phê duyệt Báo cáo BCKTKT, chờ phân bổ vốn