| # ỦY BAN NHÂN DÂN # HUYỆN TỦA CHÙA Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tủa Chùa, ngày tháng 9 năm 2024 |
| --- | --- |

- BÁO CÁO

Báo cáo tình hình rà soát, tổng hợp số liệu, so sánh, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trên cơ sở các mục tiêu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII

Phần thứ nhất

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2020-2024

I. Tình hình triển khai thực hiện

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII,  nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế thế giới nói chung và kinh tế nước ta những năm qua còn nhiều khó khăn. Dịch Covid có những diễn biến phức tạp; thời tiết, khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường, thiếu nguồn nước sinh hoạt và nước để phát triển sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao...giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, khan hiếm; điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư từ ngân sách thấp đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; UBND huyện đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, với các giải pháp điều hành phù hợp, linh hoạt để đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội.

II. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2024 (so với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết số 01 Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Chỉ tiêu số 1

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 141.493,9 tấn, trong đó: Năm 2020 đạt 26.733,41 tấn; năm 2021 đạt 27.496,07 tấn; năm 2022 đạt 28.799,65 tấn; năm 2023 đạt  28.973,37 tấn; ước thực hiện năm 2024 đạt 29.367,95 tấn (vượt 1.491,4  tấn và đạt 105,33% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

- Tổng đàn gia súc đạt 439.302 con, trong đó: Năm 2020 đạt 81.747 con; năm 2021 đạt 82.508 con; năm 2022 đạt 83.985 con; năm 2023 đạt  93.185 con; ước thực hiện năm 2024 đạt 97.877 con, bình quân mỗi năm tăng 3,48% (đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

- Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 80 ha (đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Sản lượng thủy sản đạt 764,96 tấn, trong đó: Năm 2020 đạt 124,4 tấn; năm 2021 đạt 150 tấn; năm 2022 đạt 154,06 tấn; năm 2023 đạt 163 tấn; ước thực hiện năm 2024 đạt 173,5 tấn (vượt 23,5 tấn và đạt 111,94% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

2. Chỉ tiêu số 2

- Đã trồng 15.570 cây chè phân tán (vượt 570 cây và đạt 103,8% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra ).

- Sản lượng chè búp tươi đạt 462,2 tấn; sản lượng chè thương phẩm đạt 81,23 tấn, trong đó: Năm 2020 đạt 11,33 tấn; năm 2021 đạt 12,53 tấn; năm 2022 đạt 13 tấn; năm 2023 đạt 19,17 tấn; ước thực hiện năm 2024 đạt 25,2 tấn (vượt 0,2 tấn và đạt 100,8% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2024 ước đạt 39,57% (thấp hơn 0,43% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

3. Chỉ tiêu số 3: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

- Đến nay toàn huyện có 11 sản phẩm OCOP được công nhận, ước thực hiện đến hết năm 2024 có 16 sản phẩm OCOP được công nhận (vượt 04 sản phẩm và đạt 133,33% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Đến nay toàn huyện có 13 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (vượt 01 hợp tác xã và đạt 108,33% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

4. Chỉ tiêu số 4: Xây dựng nông thôn mới:

- Đến nay 02 xã Mường Báng; Mường Đun cơ bản đạt 14 tiêu chí; ước thực hiện năm 2024 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (thấp hơn 02 xã và đạt 33,33% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Xã Trung Thu đạt 13 tiêu chí; các xã còn lại cơ bản đạt từ 11-12 tiêu chí (đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Đến nay có 05 bản: Phai Tung, Tiên Phong, Noong Hung, xã Mường Báng; Đun Nưa, Lọong Phạ, xã Mường Đun đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới (thấp hơn 25,2% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

5. Chỉ tiêu số 5

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá gốc so sánh năm 2010) đạt 931,012 tỷ đồng, trong đó: Năm 2020 đạt 148,502 tỷ đồng, năm 2021 đạt 144,706 tỷ đồng; năm 2022 đạt 182,904  tỷ đồng; năm 2023 đạt 216,6 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2024 đạt 238,3 tỷ đồng (vượt 28,3 tỷ đồng và đạt 113,48%  mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.055,345 tỷ đồng, trong đó: Năm 2020 đạt 562,2 tỷ đồng; năm 2021 đạt 537,19 tỷ đồng, năm 2022 đạt 596,355 tỷ đồng; năm 2023 đạt 622,8 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2024 đạt 686,8 tỷ đồng (thấp hơn 33,2 tỷ đồng và đạt 95,39% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Doanh thu từ các ngành dịch vụ đạt 777,796 tỷ đồng, trong đó: Năm 2020 đạt 136,943 tỷ đồng; năm 2021 đạt 144,435 tỷ đồng, năm 2022 đạt 159,791 tỷ đồng; năm 2023 đạt 170,627 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2024 đạt 166 tỷ đồng (thấp hơn 35 tỷ đồng và đạt 85,13% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

6. Chỉ tiêu số 6: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 94.906 triệu đồng, trong đó: Năm 2020 đạt 17.441 triệu đồng (tăng 8,7% so với dự toán giao); năm 2021 đạt 14.302 triệu đồng (tăng 5,2% dự toán giao); năm 2022 đạt 17.205 triệu đồng (tăng 36,8% dự toán giao), năm 2023 đạt 25.393 triệu đồng (tăng 88,1% dự toán giao); ước thực hiện năm 2024 đạt 20.565 triệu đồng; bình quân tăng mỗi năm tăng 27,8% (vượt 22,8% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

7. Chỉ tiêu số 7

- Đón trên 64.300 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm tại huyện, trong đó: Năm 2020 đón 5.530 lượt; năm 2021 đón 5.500 lượt; năm 2022 đón trên 6.270 lượt khách; năm 2023 đón trên 22.000 lượt; ước thực hiện năm 2024 đón 25.000 lượt; hằng năm trung bình đón 12.860 lượt khách (thấp hơn 2.140 lượt khách và đạt 85,73% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 20,2 tỷ đồng, trong đó: Năm 2020 đạt 2,5 tỷ đồng; năm 2021 đạt 1,8 tỷ đồng; năm 2022 đạt 3,1 tỷ đồng; năm 2023 đạt 5,3 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2024 đạt 7,5 tỷ đồng; bình quân mỗi năm đạt 4,04 tỷ đồng (thấp hơn 0,96 tỷ đồng và đạt 80,8% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

8. Chỉ tiêu số 8: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2023 là 19,67%o; ước thực hiện năm 2024 là 17,08%o (đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

9. Chỉ tiêu số 9: Đến nay có 11/12 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 (thấp hơn 8,33% và đạt 91,67% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); ước thực hiện năm 2024 có 06 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; 11/12 xã có trạm y tế có cơ sở hạ tầng đảm bảo theo quy định của Bộ y tế (thấp hơn 8,33% và đạt 91,67% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

10. Chỉ tiêu số 10: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 47,5%; năm 2021 là 46,2%; năm 2022 là 40,7%; năm 2023 là 35,2%; ước thực hiện  năm 2024 là 29,2%; bình quân giảm 4,57%/năm ( đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

11. Chỉ tiêu số 11: Đến nay toàn huyện có 24/41 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 58,53% (cao hơn 7,53% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); 492/760 phòng học xây dựng kiên cố, đạt 64,74% (thấp hơn 20,26% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); 267/484 phòng ở nội trú xây dựng kiên cố, đạt 55,2% (thấp hơn 24,8% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

12. Chỉ tiêu số 12:

-  Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa bình quân mỗi năm đạt 71,34 %, trong đó: Năm 2020 đạt 68,36%; năm 2021 đạt 70,06%; năm 2022 đạt 72%; năm 2023 đạt 72,5%; ước thực hiện năm 2024 đạt 73,8% (thấp hơn 4,66% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Tỷ lệ thôn bản, tổ dân phố công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 86,78%; năm 2021 đạt 88,3%; năm 2022 đạt 90%; năm 2023 đạt 91,7%; ước thực hiện năm 2024 đạt 94,17% (cao hơn 14,17% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 86,9%; năm 2021 đạt 92,6%; năm 2022 đạt 100%; năm 2023 đạt 100%; ước thực hiện năm 2024 đạt 100% (cao hơn 7% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Đến hết năm 2023 có 50/120 thôn bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; ước thực hiện năm 2024 có 53/120 thôn bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt 44,17% (thấp hơn 35,83% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); 7/12 xã, thị trấn có đài truyền thanh cấp xã đạt 58,33% (thấp hơn 41,67% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

13. Chỉ tiêu số 13

- Đến nay có 104/120 thôn bản, tổ dân phố có đường được cứng hóa, đạt 86,67% (vượt 21,67% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); 111/120 thôn bản, tổ dân phố có điện lưới quốc gia, đạt 92,5% (thấp hơn 2,5% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); 10.398/12.243 hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt 84,93% (thấp hơn 14,07% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Huyện có 113 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, tỷ lệ  người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 90,03% (cao hơn 5,03% mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt trên 90% (đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

- Đầu tư 01 khu xử lý rác thải: Chưa thực hiện (không đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra).

14. Chỉ tiêu số 14: Công tác quản lý về đầu tư xây dựng được đảm bảo và được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả, hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư phát triển, thị trấn Tủa Chùa được công nhận là đô thị loại V (đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra);

15. Chỉ tiêu số 15:

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện giữ chức vụ lãnh đạo quản lý  có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 100% (đạt mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện);

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 62,9% (cao hơn 2,9% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện);

- Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 95,2% (thấp hơn 4,8% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện);

- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ THPT đạt 97,2% (cao hơn 7,2% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện);

- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 99,2% (thấp hơn 0,8% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện);

- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 77,7% (cao hơn 17,7% so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện).

III. Kết quả thực hiện phát triển các ngành, lĩnh vực

1. Phát triển nông, lâm nghiệp

- Sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nhân dân; công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; các xã, thị trấn đã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung nâng cao năng suất chất lượng cây hàng năm bằng việc áp dụng nhiều giống mới, đầu tư phân bón, kỹ thuật vào sản xuất; phục hồi, mở rộng diện tích trồng trọt, tăng đàn vật nuôi bản địa (chè Shan tuyết, khoai sọ tím, gà, vịt, dê, lợn địa phương); đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo mô hình lồng bè tại các xã có lợi thế vùng lòng hồ sông Đà; thực hiện một số dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy mô nhỏ tại một số khu vực; chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được quan tâm tuyên truyền tổ chức thực hiện đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm phát huy lợi thế địa phương, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Công tác trồng cây phân tán, trồng rừng sản xuất, trồng cây lâm sản ngoài gỗ được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tiếp tục thực hiện công tác khoanh nuôi tái sinh tự nhiên; bảo vệ  25.997 ha rừng hiện có và diện tích tăng thêm hàng năm; xử lý các trường hợp khai thác lâm sản trái phép được xử lý kịp thời; công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; phối hợp cùng với các nhà đầu tư khảo sát khu vực trồng rừng sản xuất tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy điện sinh khối trên địa bàn các xã, thị trấn; độ che phủ rừng năm 2024 ước đạt 39,57%.

2. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Hoạt động công nghiệp trên địa bàn huyện chưa phát triển, chủ yếu phát triển lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, đá. Các ngành công nghiệp khác chưa có điều kiện phát triển; tiểu thủ công nghiệp đã phát triển, song còn nhỏ lẻ, mang tính tự cung, tự cấp, chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của địa phương, chưa trở thành hàng hoá. Ước thực hiện đến hết năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt 931,012 tỷ đồng.

3. Về thương mại, dịch vụ

- Thương mại đã có sự phát triển, thu hút các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, đầu tư hạ tầng thương mại… đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Ước thực hiện đến hết năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.055,345 tỷ đồng; đón trên 64.300 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm tại huyện;

- Trên địa bàn huyện hiện có 01 đơn vị bưu chính, 02 đơn vị viễn thông, 67 trạm phát sóng di động, 12/12 xã, thị trấn có sóng điện thoại di động và internet; dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường; doanh thu bưu chính đạt 28,725 tỷ đồng, doanh thu viễn thông đạt 56,635 tỷ đồng. Hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa phát triển ổn định, hoạt động dịch vụ vận tải được duy trì. Hoạt động tín dụng, ngân hàng ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Thực hiện các nguồn vốn: UBND huyện đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, điều hành dự án trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, giải ngân vốn đầu tư ngay khi có khối lượng hoàn thành, xây dựng giải pháp cụ thể đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.

4.1. Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương: Tổng số vốn được giao tính đến thời điểm báo cáo là 409.575 triệu đồng (đạt 91,44% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 297.185,664 triệu đồng (đạt 72,56% kế hoạch vốn giao), trong đó:

- Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 183.000 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 158.064,208 triệu đồng (đạt 86,37% so với kế hoạch vốn giao).

- Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 9.000 triệu đồng, (đạt 100% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 8.431,348 triệu đồng (đạt 93,68% kế hoạch vốn giao), hết nhiệm vụ chi.

-  Dự án bảo vệ và phát triển rừng: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 470 triệu đồng (đạt 78,33% kế hoạch trung hạn), đã giải ngân 200 triệu đồng (đạt 42,55% so với kế hoạch vốn giao).

- Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là:  217.105 triệu đồng (đạt 87,64% kế hoạch trung hạn), đã giải ngân 130.490,108 triệu đồng (đạt 60,1% so với kế hoạch vốn giao).

4.2. Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương: Tổng số vốn được giao tính đến thời điểm báo cáo là: 99.776 triệu đồng (đạt 75,61% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 83.960,707 triệu đồng (đạt 84,15% kế hoạch vốn giao) trong đó:

- Cấp Tỉnh quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 30.958 triệu đồng (đạt 81,29% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 27.958 triệu đồng (đạt 90,31% so với kế hoạch vốn giao).

- Cấp Huyện quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 68.818 triệu đồng (đạt 73,31% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 56.002,707 triệu đồng (đạt 81,38% so với kế hoạch vốn giao).

4.3. Các chương trình mục tiêu quốc gia:

a) Tổng số vốn được giao tính đến thời điểm báo cáo là: 338.277 triệu đồng (đạt 67,31% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 265.407,3510 triệu đồng (đạt 78,46% kế hoạch vốn giao) trong đó:

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 159.437 triệu đồng (đạt 89,33% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 121.702,183 triệu đồng (đạt 76,33% so với kế hoạch vốn giao).

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 39.943 triệu đồng (đạt 64,4% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 37.653,788 triệu đồng (đạt 94,27% so với kế hoạch vốn giao).

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là: 138.898 triệu đồng (đạt 53% kế hoạch trung hạn); đã giải ngân 106.051,380 triệu đồng (đạt 76,35% so với kế hoạch vốn giao).

b) Tổng số dự án có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn:

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: Tổng số dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 là: 09 dự án. Hiện 04 dự án đã hoàn thành; 05 dự án đang triển khai thực hiện.

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Tổng số dự án dự kiến triển khai đầu tư mới giai đoạn 2021-2025 là: 18 dự án. Hiện 10 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 01 dự án đang triển khai thực hiện; 04 dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư; 03 dự án chưa triển khai thực hiện.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng số dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 là: 62 dự án. Hiện 13 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 20 dự án đang triển khai thực hiện; 13 dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư; 16 dự án chưa triển khai thực hiện.

5. Tình hình thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội

5.1. Y tế, dân số

- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến; mạng lưới y tế được củng cố, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên, nhất là bác sỹ, dược sỹ có trình độ sau đại học ước đến hết năm 2024 đạt 9,4 bác sỹ/vạn dân; 100% trạm y tế xã có bác sỹ làm việc; 91,67% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã (theo tiêu chuẩn cũ), 58,3% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã (theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,29%; công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được tăng cường, chương trình mục tiêu y tế - dân số được thực hiện tốt; 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) giảm xuống còn 15,6‰; triển khai tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện có hiệu quả điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Tập trung nguồn lực từ đầu tư xây dựng các trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời đã khuyến khích thu hút vốn đầu tư xã hội phát triển nhanh hệ thống cơ sở hành nghề y tế tư nhân qua đó góp phần ngày càng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;

- Dân số, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện hiệu quả, chất lượng dân số nâng lên. Ước đến hết năm 2024, dân số trung bình là 64.031 người; tỷ lệ tăng dân số là 5,38‰; mức giảm tỷ suất sinh là 6,4‰.

- Thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện đã ban hành các văn bản để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thành lập các cơ sở cách ly tập trung; rà soát, lập danh sách các trường hợp trở về từ vùng dịch, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc xin phòng Covid-19; số bệnh nhân mắc Covid-19 đến hết năm 2022 là 5.261 bệnh nhân, điều trị khỏi 5.260 bệnh nhân, tử vong 01 bệnh nhân. Bố trí 11,786 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ 0,689 tỷ đồng và lương thực, thực phẩm…để triển khai các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

- 5.2. Giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả toàn diện, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên. Tập trung rà soát, sắp xếp lại các trường, lớp học, nhằm tinh giản đầu mối và biên chế. Đội ngũ viên chức quản lý giáo dục, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các mức độ tiếp tục được giữ vững và từng bước nâng cao. Toàn huyện có 24/41 trường đạt chuẩn quốc gia và được kiểm định chất lượng giáo dục (đạt 58,53%);

- UBND huyện đã cử 6.568 lượt cán bộ công chức viên chức cấp huyện, cấp xã, thôn bản, TDP tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã liên kết đào tạo với các trường đại học để mở các lớp liên kết đào tạo; đào tạo nghề gắn với chuyển đổi cơ cấu ngành nghề và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện với 2.592 học viên tham gia.

- 5.3. Hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thanh, truyền hình

- Phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Số thôn, bản, tổ dân phố và hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa ngày càng tăng, ước thực hiện đến hết năm 2024 có 9.417 hộ gia đình, 110 thôn bản, tổ dân phố, 113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa;

- Tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, danh lam, thắng cảnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, tìm kiếm các danh lam, thắng cảnh. Đến nay, toàn huyện đã có 07 di tích, danh lam thắng cảnh được công nhận cấp Quốc gia, cấp tỉnh; 05 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia; chợ Tủa Chùa được công nhận là điểm du lịch Chợ phiên Tủa Chùa;

- Hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức và nhân dân, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tiến độ xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh, triển khai lập và vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp của huyện, áp dụng hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến một phần và toàn trình thực hiện hiệu quả một số phần việc thuộc hệ thống chính quyền điện tử; 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND 12 xã, thị trấn đã kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia;

- Hoạt động truyền thanh, truyền hình: Việc tiếp sóng các chương trình truyền hình và xây dựng, phát các bản tin truyền thanh được duy trì đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền và phục vụ nhu cầu của nhân dân, 120/120 thôn bản, tổ dân phố có thể tiếp được sóng truyền thanh, truyền hình vệ tinh để xem truyền hình qua các đầu thu sóng vệ tinh.

- 5.4. Lao động, việc làm và an sinh xã hội và giảm nghèo

- - Tập trung triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng... thực hiện tốt các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm như: Dự án vay vốn tạo việc làm, tư vấn; tuyển dụng lao động đi làm việc trong nước theo hợp đồng có thời hạn được huyện triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay đã xuất khẩu lao động được 30 người, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn và tuyển dụng 640 lao động đi làm việc trong nước theo hợp đồng, giải quyết việc làm mới cho 3.447 lao động, đào tạo nghề cho 2.111 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động được đào tạo năm 2024 ước đạt 32,9%;

- Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; Phối hợp với Ủy ban
Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ làm nhà ở cho 100 hộ, kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; 366 hộ nghèo làm nhà ở, kinh phí 20.210 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình “ Mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội tỉnh Điện Biên’’;  hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 430 hộ nghèo làm nhà ở, kinh phí 23.650
triệu đồng và hỗ trợ làm nhà cho 207 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn
các xã, thị trấn. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm xuống 29,2%;

- Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm triển khai thực hiện; khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em từng bước giảm dần, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; 99% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm y tế;

6. Tình hình thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; tổ chức triển khai, công khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức công khai, triển khai thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá đất ngày càng được quan tâm, thực hiện và quản lý chặt chẽ. Công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ngày cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng đất và đảm bảo theo quy định của thủ tục hành chính;

- Công tác quản lý nhà nước về nguồn tài nguyên nước trên địa bàn được thực hiện tốt đảm bảo theo đúng các quy định của Luật tài nguyên nước; rà soát các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đưa vào đấu giá khai thác.

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm, không để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xẩy ra trên địa bàn. Việc thực hiện thẩm định hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường. Thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn.

7. Công tác thanh tra, tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

7.1. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từng bước ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Từ năm 2020 đến nay, Thanh tra huyện đã tiến hành 20 cuộc với 65 lượt đơn vị, qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm 541,392 triệu đồng; kiến nghị các hình thức xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 08 cá nhân có liên quan đến sai phạm phát hiện qua thanh tra;

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để nảy sinh các vụ việc phức tạp. Từ năm 2020 đến nay đã tổ chức tiếp 100 lượt với 198 công dân. Tổng số đơn thư đã tiếp nhận là 178 đơn (165 đơn kiến nghị, phản ánh, 09 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại); đủ điều kiện xử lý 169 đơn; không đủ điều kiện xử lý 09 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 88 đơn; không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 81 đơn đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

7.2. Công tác tư pháp: Công tác tư pháp đã được triển khai đồng bộ, toàn diện theo kế hoạch hàng năm; chất lượng thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được nâng lên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp được quan tâm đẩy mạnh. Từ  năm 2020 đến nay đã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 993 cuộc, với 68.845 lượt người nghe; tiếp nhận, giải quyết 747 vụ hòa giải cơ sở.

7.3. Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

a) Cải cách hành chính:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản của các cấp, các ngành về công tác cải cách hành chính; Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng khung chính quyền điện tử; đổi mới đa dạng hóa công tác tuyên truyền Cải cách hành chính, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Giữ vững, nâng dần chỉ số hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước;

- Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là bổ nhiệm cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng với từng vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và kỷ luật hành chính. Tiếp tục chấn chỉnh thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn;

- Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tại huyện và 12/12 xã, thị trấn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm; lề lối, tác phong làm việc, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được đầu tư, triển khai có hiệu quả.

b) Tổ chức bộ máy chính quyền

-  Tổng biên chế toàn huyện tính đến thời điểm báo cáo là 1.301 người, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2024 là 70 người; tổng số biên chế cán bộ công chức cấp xã là 242 người, trong đó cán bộ 125 người, công chức 117 người; UBND huyện đã phối hợp với HĐND, UBMTTQ tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,93%;

- Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

8. Công tác dân tộc, tôn giáo

- Triển khai có hiệu quả kịp thời các chế độ chính sách dân tộc và chương trình, dự án có liên quan đến chính sách dân tộc, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời đến với người dân; qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng cao. Đã triển khai, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn hàng năm và giai đoạn 2022 - 2025, các Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG Nông thôn mới để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc.

- Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường; tập trung tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các phần tử xấu lợi dụng vấn đề “Dân tộc”, “Tôn giáo”, “Dân chủ”, “Nhân quyền” để xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước; các âm mưu kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đã tạo điều kiện để các tổ chức, tín đồ tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn huyện không có các điểm phức tạp mất ổn định liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

9. Quốc phòng - an ninh

9.1. Công tác quốc phòng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/5/2021 của tỉnh ủy Điện Biên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 01/01/2021 của Huyện ủy Tủa Chùa về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, ANCT-TTATXH được giữ vững, ổn định. Công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập hàng năm 100% đạt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên đúng luật. Hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. Gắn phát triển kinh tế với củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Phối hợp khảo sát, quy hoạch hệ thống công trình chiến đấu phòng thủ, thao trường huấn luyện tổng hợp cấp huyện; thao trường huấn luyện, trụ sở làm việc cấp xã.

9.2. Công tác bảo đảm an ninh - trật tự, thực hiện Đề án 06

- Làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị quan trọng của huyện; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;

- Các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình, tích cực mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tà đạo. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự đô thị, trật tự công cộng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; tăng cường đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ vi phạm về TTXH; phạm tội về ma túy, hình sự, vi phạm TTATGT. Các hoạt động điều tra, truy tố xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp đảm bảo nghiêm minh, tuân thủ pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng giữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị trong triển khai, thực hiện Đề án 06. Ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án 06 cấp huyện, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã. Tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06 từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiện ích, lợi ích của Đề án 06, CCCD, định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư và dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện Đề án 06. Tổ chức các cuộc họp từ huyện đến cấp xã chỉ đạo giải quyết các “điểm nghẽn”, quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án 06.  Đến nay đã cập nhật làm sạch 100% dữ liệu hội viên các đoàn thể; làm sạch các dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu dân cư đạt trên 85%; thu nhận và cấp hồ sơ cấp CCCD đạt 100% kế hoạch.

IV. Đánh giá tổng quát về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ 2020-2024

1. Đánh giá chung:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân; ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, đã có 23/40 tiêu chí đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra;

- Các ngành dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển, hoạt động du lịch có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư. Các mặt văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng lên. Các chế độ chính sách về giảm nghèo; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Kết quả trên là tiền đề quan trọng để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020 - 2025 đã đề ra.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Phát triển sản phẩm nông sản có lợi thế, mang thương hiệu địa phương với quy mô lớn, sản xuất hàng hóa tập trung còn chậm; việc trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ, cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, khâu bảo vệ, áp dụng kỹ thuật trong quá trình sản xuất của người dân còn nhiều hạn chế; một số sản phẩm OCOP sau công nhận chưa được chủ thể quan tâm phát triển; xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện còn chậm chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Quản lý, khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển chưa tương xứng, nhất là tiềm năng lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhất là quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, quy hoạch nông thôn mới còn nhiều bất cập; tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, công tác giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư còn chậm so với yêu cầu;

- Một số nhiệm vụ về văn hóa, y tế, giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu quả cai nghiện ma túy tại cộng đồng còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; tỷ lệ hộ cận nghèo có nguy cơ tái nghèo cao; chênh lệch về mức sống giữa đô thị và nông thôn còn lớn;

- Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, song còn chậm, một số tiêu chí điểm số đạt thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; việc tinh giản biên chế tuy đã đảm bảo và vượt chỉ tiêu về số lượng theo yêu cầu, tuy nhiên số lượng biên chế còn thiếu để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ nhất là biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý còn chưa chặt chẽ làm giảm hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước;

- An ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên vấn đề tôn giáo, dân tộc có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm có lúc, có nơi diễn ra phức tạp;

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số đơn vị, cơ quan chưa thường xuyên, chưa chủ động, hiệu quả chưa cao. Tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ còn hạn chế. Việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, xử lý vi phạm sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn chậm, chưa triệt để;

- Công tác nắm tình hình, vận động giải quyết tâm tư nguyện vọng và những bức xúc trong Nhân dân có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đôi khi còn hình thức.

- Thứ hạng Chỉ số CCHC của huyện được UBND tỉnh đánh giá chưa cao. Một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành, cấp CCCD định danh điện tử, hướng dẫn kích hoạt ứng dụng định danh điện tử mức 1, 2 chưa hoàn thành theo chỉ tiêu, tiến độ; Việc rà soát, làm sạch dữ liệu liên quan dữ liệu chuyên ngành; Chỉ tiêu làm sạch dữ liệu liên quan đến việc hủy và xác lập lại số định danh cá nhân; Chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử gặp nhiều khó khăn.

2.2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (rét đậm, rét hại, giông lốc, mưa lớn kéo dài); địa hình phức tạp, diện tích đất khả dụng cho sản xuất nông lâm nghiệp ít, chủ yếu là núi đá, độ dốc lớn, manh mún, giao thông đi lại khó khăn, diện tích đất sản xuất tập trung ít khó khăn trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn;

- Số lượng doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp quy mô hoạt động, khả năng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản còn hạn chế;

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của người dân và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn huyện;

- Khả năng thu hút các các nguồn lực đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn chủ yếu do trung ương và tỉnh trợ cấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước dành cho đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học rất hạn chế; nguồn huy động từ cộng đồng không đáp ứng đủ nhu cầu;

- Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ nhân dân là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa của huyện; nhận thức về hôn nhân gia đình còn hạn chế; việc tảo hôn sinh con sớm dẫn đến sức khỏe người mẹ và con không đảm bảo cộng với gia đình còn nhiều khó khăn, nhận thức lạc hậu là một trong những nguyên nhân tỷ lệ trẻ em có tỉ suất tử vong cao;

- Nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho cải cách hành chính còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện giải quyết các TTHC qua cổng dịch vụ công còn phụ thuộc vào người dân mở tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến; trang bị cơ sở hạ tầng chưa được trang cấp đầy đủ.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt và xử lý các thông tin tại cơ sở chưa kịp thời;

- Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế, chưa tích cực tố giác tội phạm vận chuyển, khai thác trái phép gỗ, lâm sản;

- Việc đầu tư áp dụng công nghệ vào sản xuất giống cây trồng, vật nuôi bản địa trên địa bàn chưa được quan tâm đầu tư hỗ trợ đúng mức; tình trạng thả rông gia súc, chưa có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất trồng trọt và phòng chống dịch bệnh vật nuôi trên địa bàn; nhân lực trong độ tuổi lao động trên địa bàn đa phần đi làm ăn xa đây là khó khăn lớn cho lĩnh vực nông nghiệp của huyện.

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu sự quyết liệt của người đứng đầu. Việc triển khai thực hiện cải cách hành chính chưa có nhiều giải pháp tập trung, quyết liệt; nhiệm vụ đề ra nhiều nhưng chưa thực sự gắn với các biện pháp và điều kiện bảo đảm cần thiết; cải cách tài chính công; cải cách công vụ; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số còn gặp nhiều khó khăn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

- Các tiêu chí đề ra theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM rất cao so với xuất phát điểm thực tế của huyện. Do điều kiện kinh tế của nhân dân còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên việc phát huy nội lực thực hiện chương trình gặp khó khăn như: tự đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà cửa, đầu tư xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch, chuồng trại, tường bao, đường ngõ xóm, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ…Huy động nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu, nguồn lực xây dựng NTM mới chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn vận động từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và người dân còn thấp.

Nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ trực tiếp thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình có cùng mục tiêu hiện chưa được kịp thời phân bổ phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình.

Một số xã chưa thực sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để nhân dân hiểu, đồng thuận, đồng tình hưởng ứng và trực tiếp làm chủ của chương trình; chưa có các giải pháp thực hiện cụ thể, sát thực, cách làm hay, cách làm mới trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

- Một số cơ quan, đơn vị huyện chưa chủ động, quyết liệt trong thực hiện các  nhiệm vụ của Đề án 06; Một số đơn vị cấp xã triển khai, thực hiện Đề án 06 còn chậm, cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trình độ, nhận thức của người dân chưa cao….

Phần thứ hai

Dự kiến hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

I. Dự báo bối cảnh thời gian tới

- Đảng, nhà nước và Quốc hội tiếp tục có những chủ trương, chính sách lớn cho phát triển kinh tế, nhất là khu vực dân tộc thiểu số miền núi; việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng; các công trình, dự án đã đầu tư, đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế và là tiền đề và động lực cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới;

- Tuy nhiên, huyện còn nhiều khó khăn thách thức, xa các trung tâm kinh tế của tỉnh, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhu cầu cho đầu tư phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn, song nguồn lực còn hạn hẹp chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

## 1. Khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Từng bước phát triển du lịch, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; tập trung phát triển kinh tế nông lâm ngư nghiệp theo hướng phát huy sản phẩm đặc sản địa phương với quy mô hàng hóa tập trung, chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh; tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất giống, chế biến, bảo quản nông sản nhằm nâng cao giá trị kinh tế.

## 2. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư để cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đến năm 2025, thị trấn Tủa Chùa hoàn thành các tiêu chí để đạt đô thị loại V.

3. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, nâng cao dân trí.

4. Giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người lao động; tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; tạo chuyển biến mạnh trong xây dựng văn hóa, đạo đức và lối sống cán bộ, công chức và người dân, xây dựng con người phát triển toàn diện, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì mức sinh, giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao thể chất và sức khỏe cho nhân dân.

5. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động phòng chống, hạn chế tác động thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật, trong đó tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế gắn với hoàn thiện quy định và bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn năng lực chức danh, vị trí việc làm; chủ động và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục cải cách môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thân thiện, thông thoáng, minh bạch.

7. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống  tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến người dân ngay tại cơ sở để hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư vượt cấp.

8. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

III. Giải pháp chủ yếu hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

1. Phát triển kinh tế

1.1. Phát triển nông nghiệp

- Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế; nâng cấp, quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi, tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư;

- Tập trung sản xuất giống chất lượng, chú trọng phát triển các sản phẩm có lợi thế, đặc trưng của huyện như  khoai sọ tím, chè Shan tuyết, cây ăn quả ôn đới (hồng, đào), gia cầm, dê, lợn bản địa, cá lăng theo hướng tăng quy mô sản lượng, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu gắn với chuỗi giá trị tại địa phương; tăng cường bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp; tăng cường áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và có các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đối với cây trồng, vật nuôi, giảm tối đa thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư hỗ trợ, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP địa phương.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, ưu tiên vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh.

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Quản lý và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tăng cường các giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm theo chuỗi liên kết giá trị đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong huyện và phục vụ du lịch, tạo điều kiện để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

1.3. Phát triển các ngành dịch vụ

- - Trên cơ sở tiềm năng, các ngành dịch vụ có lợi thế tập trung phát triển thương mại theo hướng khai thác tốt thị trường, kết hợp đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển;

- - Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân bằng các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp;

- Tập trung phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thuật của các ngành gắn với phát du lịch và bảo vệ môi trường bền vững; phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo mang đậm bản sắc và văn hóa truyền thống. Tích cực ứng dụng công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển các loại hình du lịch;

- Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

### 2.4. Phát triển các thành phần kinh tế: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước để phát triển mạnh kinh tế tư nhân, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,  đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.5. Thu hút đầu tư: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Khuyến khích, thu hút đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài huyện đến đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thương mại, du lịch. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai các dự án đầu tư, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

2.1. Phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội

a) Phát triển nguồn nhân lực: Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

b) Giải quyết việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất; chính sách đối với người có công, chính sách đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách an sinh xã hội khác; thực hiện tốt các chính sách về lao động, giải quyết việc làm góp phần tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ người nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để thực hiện trợ giúp xã hội trên địa bàn; thực hiện hiệu quả, kịp thời chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, đồng thời triển khai các biện pháp quản lý sau cai nghiện; tổ chức đào tạo nghề, ưu tiên vay vốn giải quyết việc làm, vận động toàn dân gần gũi, giúp đỡ tránh định kiến và mặc cảm để người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

2.2. Phát triển ngành giáo dục, đào tạo: Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học nhằm thực hiện việc tinh giản bộ máy, đầu mối, biên chế, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; huy động trẻ em trong độ tuổi đi học. Ưu tiên nguồn ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện. Thực hiện nội dung đổi mới chương trình, phương pháp dạy học phổ thông theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện địa phương; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2.3. Công tác y tế, dân số, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng các dịch vụ y tế; tăng cường xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch không để dịch lớn xảy ra; nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các hoạt động y tế trên địa bàn, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, dân số và phát triển, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Đảm bảo chế độ chính sách cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách; tăng cường quản lý công tác khám chữa bệnh BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến và tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến y tế cơ sở.  Tiếp tục đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế nhằm đáp ứng tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao năng lực quản lý y tế;

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân về kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc giáo dục trẻ em; ưu tiên triển khai các đợt chiến dịch truyền thông, lồng ghép đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến các xã, thôn, bản; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

- Bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, tăng cường trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường thực hiện hiệu quả luật pháp và chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, các hoạt động truyền thông thay đổi nhân thức và hành vi về bảo vệ chăm sóc trẻ em;

- Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tạo sự bình đẳng về giới, nâng cao hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, giảm dần khoảng cách về giới, xóa bỏ dần các định kiến về giới.

2.4. Văn hóa - thể thao; thông tin - truyền thông

- Tiếp tục triển khai các văn bản của các cấp, các ngành về xây dựng và phát triển văn hóa con người toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và thành lập huyện. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng, đẩy mạnh phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao thành tích cao. Từng bước hình thành, tổ chức các sự kiện thể thao giải trí, thể thao đặc thù nhằm thu hút khách du lịch;

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền đáp ứng thông tin kịp thời, chính xác và đa dạng đến với nhân dân. Đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai, đưa thông tin về cơ sở; tăng cường đầu tư các trang thiết bị, kỹ thuật đảm bảo tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tài nguyên và môi trường

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất; tập trung đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên và khoáng sản để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường;

- Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động theo dõi và xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét… để xây dựng phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó khi có tình huống xảy ra; quản lý chặt chẽ rừng rừng phòng hộ đầu nguồn.

- 4. Công tác dân tộc và tôn giáo

- Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, nhất là tập trung triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương;

- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, chống đối, chia rẽ đoàn kết các dân tộc.

5. Cải cách hành chính; xây dựng chính quyền

- Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền; công tác dân vận của cơ quan nhà nước; tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan đơn vị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối; thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý theo đúng quy trình; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế làm việc, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật lao động và cán bộ, công chức, viên chức nghiện các chất ma túy;

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại các xã, thị trấn và một cửa liên thông tại Văn phòng HĐND và UBND huyện; thực hiện nghiêm các quy định trong việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại các cơ quan đơn vị, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức được tiếp cận thuận lợi trong việc tra cứu, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính;

- Triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

6. Thanh tra, tư pháp

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; giải quyết đúng quy trình về đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán của các cấp, các ngành;

- Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư pháp, cải cách tư pháp; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp bảo đảm minh bạch và an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự; nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý…đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

7. Xây dựng nông thôn mới:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất và bền vững, ưu tiên hỗ trợ các vùng khó khăn; ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn cho các xã, thôn, bản để đạt tiêu chuẩn thôn mới; tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện việc kết hợp hiệu quả các nguồn vốn có cùng mục tiêu để cải thiện hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân hướng đến xây dựng nông thôn mới, vận động người dân ủng hộ, hưởng ứng bằng các hình thức như tham gia lao động, hiến đất để xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, thực hiện tu sửa, dọn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, người dân, tạo sự đồng thuận, huy động nguồn lực tham gia thực hiện chương trình. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn của 3 chương trình MTQG và các chương trình, chính sách khác trên địa bàn để thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của cư dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

- Tiếp tục chỉ xã Mường Đun tập trung duy trì giữ vững và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt và đạt thêm các tiêu chí mới phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025; 02 xã Mường Báng và Tủa Thàng tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu hết năm 2025 cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực để tập trung thực hiện phấn đấu đấu đến năm 2025 không còn xã nào dưới 12 tiêu chí, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã. Kịp thời hoàn tất thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận thôn, bản nông thôn mới theo kế hoạch.

## 8. Quốc phòng - an ninh

- Tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt và triển khai có hiệu quả quan điểm, tư tưởng của Đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc, chiến lược quốc phòng trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò quản lý, điều hành và phối hợp tham mưu của các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng các tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng thủ trong tình hình mới.

- Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, thế trận trong khu vực phòng thủ huyện. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu điều chỉnh thế trận quân sự, cải tạo hang động thành công trình phòng thủ của huyện; xây dựng trận địa SMPK12,7 bảo vệ khu vực phòng thủ then chốt; quy hoạch tiến tới đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cho LLVT huyện. Thực hiện nghiêm quy định về tổ chức xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, tuyển quân, dân vận, công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Triển khai tổ chức và chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các xã còn lại trong nhiệm kỳ.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra gây rối, bạo loạn, “điểm nóng” về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, phòng ngừa, đấu tranh giải quyết tình hình, hoạt động các tà đạo, đạo lạ; làm giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông, cháy nổ; thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Trên đây là Báo cáo tình hình rà soát, tổng hợp số liệu, so sánh, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trên cơ sở các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII của UBND huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - TT. Huyện ủy; - TT. HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Lưu: VT, TCKH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lường Tuấn Anh |
| --- | --- |

Năm 2020, đàn trâu 14.507 con, đàn bò 3.186 con, đàn lợn 43.985 con, đàn dê 19.458 con, đàn ngựa 611 con; năm 2021, đàn trâu 15.337 con, đàn bò 3.501 con, đàn lợn 45.420 con, đàn dê 18.045 con, đàn ngựa 205 con; năm 2022, đàn trâu 15.798 con,  đàn bò 4.642 con; đàn lợn 47.056 con, đàn dê 16.231 con, đàn ngựa 258 con; năm 2023,  đàn trâu 16.119 con; đàn bò 5.926 con; đàn lợn 50.264 con; đàn dê 20.400 con; đàn ngựa 476 con; ước thực hiện năm 2024,  đàn trâu 16.441con; đàn bò 6155 con; đàn lợn 53.371 con; đàn dê 21.420 con; đàn ngựa 490 con;

04 hang động được công nhận là danh thắng cấp Quốc gia, 03 di tích, danh lam được công nhận là di tích cấp tỉnh, 05 phi vật thể:  Khèn Mông, dày, rèn đúc, Tủ Cải, múa Khơ Mú được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

90 công chức cấp huyện, 1.134 viên chức sự nghiệp giáo dục, 77 viên chức sự nghiệp khác.