## TỔNG HỢP
BÁO CÁO
BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN GIAO VÀ GIẢI NGÂN NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | Nguồn vốn | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao |  |  |  | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2024 đến 29/02/2024 | Lũy kế giải ngân đến 29/02/2024 | Tỷ lệ giải ngân năm 2024 đến 29/02/2024 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Ghi chú
|  |  |  | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 | Năm 2024 | Tổng vốn giao và kéo dài sang năm 2024
1 | Vốn Ngân sách Trung ương | 431323 | 431323 | 415031.8 |  | 179806.5 | 179806.5 | 0 | 14666.005 | 249821.305 | 8.157% | 16291.2
1.1 | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 183000 | 183000 | 180326 |  | 45326 | 45326 |  | 8312.293 | 143312.293 | 18.34% | 2674 |  | 313776.5 | 0
1.2 | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | 247723 | 247723 | 234235.8 |  | 134280.5 | 134280.5 |  | 6353.712 | 106309.012 | 4.732% | 13487.2 |  | 30166.1031
1.3 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng | 600 | 600 | 470 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 0% | 130 |  | 0.096139
2 | Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia | 295943 | 290303 | 245984 |  | 108961 | 108961 | 0 | 4738.295 | 141761.295 | 4.349% | 0 |  | 288767.5
2.1 | Vốn đầu tư | 295943 | 290303 | 245984 |  | 108961 | 108961 | 0 | 4738.295 | 141761.295 | 4.349% | 0 |  | 19404.3
2.1.1 | Chương trình NTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 125443 | 119803 | 95288 |  | 53065 | 53065 |  | 2385.298 | 44608.298 | 4.495% |  |  | 0.067197
2.1.2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | 163500 | 163500 | 144446 |  | 51206 | 51206 |  | 2352.997 | 95592.997 | 4.595%
2.1.3 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | 7000 | 7000 | 6250 |  | 4690 | 4690 |  | 0 | 1560 | 0%
2.2 | Vốn sự nghiệp |  |  |  | 15639.2977 | 80984 | 96623.2977 | 0 | 17074.3349 |  | 17.67%
2.2.1 | Chương trình NTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 7564.6953 | 46544 | 54108.6953 |  | 11388.3167 |  | 21.05%
2.2.2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 7057.6051 | 32314 | 39371.6051 |  | 5488.2038 |  | 13.94%
2.2.3 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 |  |  |  | 1016.9974 | 2126 | 3142.9974 |  | 197.8144 |  | 6.294%
3 | Vốn Ngân sách địa phương | 97287 | 0 | 59936.861 |  | 25009 | 25009 | 0 | 10761.8031 | 44879.6641 | 43.03% | 13333.139
3.1 | Cấp Tỉnh quản lý | 35000 |  | 25000 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 | 25000 | 100% | 10000
3.2 | Cấp Huyện quản lý | 62287 |  | 34936.861 |  | 18009 | 18009 |  | 3761.8031 | 19879.6641 | 20.89% | 3333.139
4 | Vốn cân đối ngân sách huyện, vốn dự nghiệp đầu tư và các nguồn vốn khác | 80469 |  | 48314.0916 |  | 33483.5 | 33483.5 |  | 18901.3503 | 33731.9419 | 56.45% | 24322.7982
5 | Vốn sự nghiệp đầu tư | 10217.2478 |  | 7026.3694 |  | 6278.2478 | 6278.2478 |  | 3060.2904 | 3806.144 | 48.74% | 3499.8784
TỔNG CỘNG |  | 905022 | 721626 | 769266.7526 | 0 | 347260 | 347260 | 0 | 49067.4533 | 470194.206 | 14.13% | 43535.6773
I | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | 103474 | 0 | #VALUE! |  | 51171 |  | 79187 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
I.1 | Dự án chuyển tiếp kéo dài thực hiện sang năm 2018 | 11000 | 0 | #VALUE! |  | 9000 |  | 10800 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1 | Trường Mầm non THCS Sín Chải (GĐ II) | 11000 |  | #VALUE! |  | 9000 |  | 10800 |  |  |  | #VALUE!
| Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 | 39920 |  | #VALUE! | [8 empty] | Hoàn ứng NS tỉnh
I.2 | Các dự án đang triển khai thực hiện | 76728 | 0 | #VALUE! |  | 41871 |  | 63957 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND&UBND xã Xá Nhè | 7000 |  | #VALUE! |  | 5000 |  | 6630 |  |  | #VALUE! | -370 | Thừa vốn
2 | Trụ sở xã Mường Đun | 6350 |  | #VALUE! |  | 3441 |  | 5157 |  |  | #VALUE!
3 | Trụ sở xã Sính Phình | 7000 |  | #VALUE! |  | 3591 |  | 6783 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | Nâng cấp, mở rộng trụ sở huyện ủy | 6728 |  | #VALUE! |  | 3293 |  | 5998 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
5 | Đường Củ Dỉ Sang (xã Tả Sìn Thàng) - Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa | 32330 |  | #VALUE! |  | 14961 |  | 26392 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | Thủy lợi Bản Hán, xã Mường Đun | 7320 |  | #VALUE! |  | 6550 |  | 6442 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
7 | Xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thắng cảnh hang đông Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | 10000 |  | #VALUE! |  | 5035 |  | 6555 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
I.3 | Khởi công mới năm 2018 | 10000 | 0 | #VALUE! |  | 300 |  | 4150 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa | 10000 |  | #VALUE! |  | 300 |  | 4150 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
I.4 | Khởi công mới năm 2019 | 5746 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 280 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trụ sở làm việc phòng Văn hóa - TT huyện | 5746 |  | #VALUE! |  |  |  | 280 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
II | CHƯƠNG TRÌNH 30A | 83901 | 28076 | #VALUE! |  | 33564.231 |  | 62496.073 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
a | HTPTSX tạo việc làm, tăng thu nhập |  |  | #VALUE! |  | 32.231 |  |  |  |  | #VALUE!
b | Các dự án hoàn thành còn thiếu vốn | 36765 | 0 | #VALUE! |  | 32645 |  | 33187 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Đường dân sinh ra khu sản xuất đấu nối đoạn đường dân sinh Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | 9800 |  | #VALUE! |  | 7299 |  | 7863 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
2 | Tuyến Đèo Gió - bản Phô km15 rẽ vào Háng Mù Tỷ, xã Trung Thu | 5000 |  | #VALUE! |  | 4852 |  | 4852 |  |  | #VALUE! | -96 | Thừa vốn
3 | Tuyến Xá Nhè - Pàng Nhang - Sông A, xã Xá Nhè | 9700 |  | #VALUE! |  | 9072 |  | 9050 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Thừa vốn
4 | Tuyến Páo Tỉnh Làng II - Tà Tâu, xã Tả Sìn Thàng | 8000 |  | #VALUE! |  | 7300 |  | 7300 |  |  | #VALUE! | -549 | Thừa vốn
5 | Thủy nông Na Ỏm, xã Mường Đun | 4265 |  | #VALUE! |  | 4122 |  | 4122 |  |  | #VALUE! | -97 | Thừa vốn
c | Các dự án khởi công mới năm 2018 | 18736 | 0 | #VALUE! |  | 637 |  | 18181 |  |  | #VALUE! | 0
1 | Tuyến C3 đi Trung Thu tại km6 Thôn 2 rẽ Háng Pàng | 4500 |  | #VALUE! |  | 150 |  | 4180 |  |  | #VALUE!
2 | Trạm y tế xã Sính Phình | 4500 |  | #VALUE! |  | 120 |  | 4346 |  |  | #VALUE!
3 | Nhà Văn hóa xã Tủa Thàng | 2410 |  | #VALUE! |  | 91 |  | 2375 |  |  | #VALUE!
4 | Nhà Văn hóa xã Tả Phìn | 2442 |  | #VALUE! |  | 92 |  | 2396 |  |  | #VALUE!
5 | Nhà Văn hóa xã Lao Xả Phình | 2442 |  | #VALUE! |  | 91 |  | 2442 |  |  | #VALUE!
6 | Nhà Văn hóa xã Sín Chải | 2442 |  | #VALUE! |  | 93 |  | 2442 |  |  | #VALUE!
d | Các dự án khởi công mới năm 2019 | 28400 | 28076 | #VALUE! |  | 250 |  | 9510.073 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
1 | Nhà văn hóa xã Mường Báng | 2400 | 2376 | #VALUE! |  | 50 |  | 2350 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn 1 đi thôn Đề Hái, xã Sính Phình) | 9500 | 9340 | #VALUE! |  | 100 |  | 3806.335 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn Đề Hái đi thôn Nhè Xua Háng, xã Trung Thu) | 8000 | 7940 | #VALUE! |  | 100 |  | 3353.738 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ thôn Lầu Câu Phình đến ngã ba đường Tả Phìn - Tả Sìn Thàng) | 8500 | 8420 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
e | Vốn bố trí thu hồi ứng trước |  |  |  |  | 0 |  | 1618 |  |  | #VALUE!
1 | Hỗ trợ phát triển cây chè San Tuyết | [9 empty] | #VALUE!
2 | Thủy lợi Tân Phong - Mường Báng
3 | Thủy nông Bản Lịch II - Xá Nhè
4 | Thủy nông Háng Tơ Mang - Mường Báng
5 | Kênh Pàng Nhang - Xá Nhè
6 | Nước sinh hoạt Tào Cu Nhe - Tả Phìn
7 | Hỗ trợ làm chuồn trại chăn nuôi | [6 empty] | 802 |  |  | #VALUE!
8 | Đường dân sinh Đông Phi - Háng Tơ Mang
9 | Đường dân sinh Mường Đun - Bản Hột - Bản Kép
10 | Đường dân sinh Huổi Trẳng Phi Giàng 2
11 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình | [6 empty] | 816 |  |  | #VALUE!
f | Vốn chưa phân bổ
III | CHƯƠNG TRÌNH 135 | 44725 | 44285 | #VALUE! |  | #REF! |  | 14234.9574 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
III.1 | Các dự án khởi công mới năm 2017 | 17210 | 17040 | #VALUE! |  | 16357.8527 |  | 0
1 | Đường giao thông nội thôn Đợi Khó Sì - Làng Sảng 1, xã Tả Sìn Thàng | 1710 | 1695 | #VALUE! |  | 1666.4279
2 | Nâng cấp tuyến đường giao thông Páo Tỉnh Làng 2 - Páo Tỉnh Làng 1, xã Tả Sìn Thàng | 1500 | 1485 | #VALUE! |  | 1433.2032
3 | Đường dân sinh thôn Đun Nưa, xã Mường Đun | 1500 | 1485 | #VALUE! |  | 1425.9636
4 | Bê tông hóa đường nội thôn Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa | 500 | 495 | #VALUE! |  | 476.7215
5 | Bê tông hóa đường thôn 1- thôn 3, xã Lao Xả Phình | 3000 | 2970 | #VALUE! |  | 2785.1202
6 | Đường nội đồng thôn Nhè Sua Háng tuyến Trung Đúa Ninh - Háng Tua Tử, xã Trung Thu | 1500 | 1485 | #VALUE! |  | 1435.5413
7 | Đường nội đồng thôn Phi Giàng 2 tuyến nhà ông Di - sông Đà, xã Tủa Thàng | 1500 | 1485 | #VALUE! |  | 1423.4362 |  |  |  |  | #VALUE!
8 | Đường giao thông nội thôn Sín Chải, xã Sín Chải | 1500 | 1485 | #VALUE! |  | 1429.278
9 | Nhà lớp học Điểm trường Tiểu học thôn Háng Đề Dê 1+2, Xã Sính Phình | 1500 | 1485 | #VALUE! |  | 1393.7427
10 | Bê tông hóa đường trục thôn Tà Dê tuyến đường chính - Nhà ông Giàng A Lỳ, xã Tả Phìn | 3000 | 2970 | #VALUE! |  | 2888.4182
III.2 | Các dự án khởi công mới năm 2018 | 14486 | 14339 | #VALUE! |  | #REF! |  | 14234.9574 |  |  | #VALUE! | 0
1 | Thủy lợi Bản Kép, xã Mường Đun | 1500 | 1485 | #VALUE! |  | 660 |  | 1483.61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.39
2 | Bê tông hóa đường nội thôn Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa giai đoạn 2 (các nhánh trong bản) | 500 | 495 | #VALUE! |  | 220 |  | 488.5671 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 6.4329
3 | Tuyến đường từ thôn 1 đi thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình | 3100 | 3069 | #VALUE! |  | 1360 |  | 3058.0008 |  |  |  | #VALUE! |  | 10.9992
4 | Tuyến đường từ thôn Nhè Sua Háng, xã Trung Thu đi thôn 2, xã Sính Phình | 4500 | 4455 | #VALUE! |  | 1980 |  | 4415.1485 |  |  |  | #VALUE! |  | 39.8515
5 | Đường nội đồng thôn Tà Si Láng tuyến nhà ông Đông - Ruộng Ông Bẻ, xã Tủa Thàng | 1000 | 990 | #VALUE! |  | #REF! |  | 987.59 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.41
6 | Đường từ ngã ba chợ đến Pàng Dề B (nhà ông Giao), xã Xá Nhè | 1440 | 1423 | #VALUE! |  | 630 |  | 1395.7328 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 27.2672
7 | Thủy lợi Tà Dung thôn Háng Đề Dê 1, xã Sính Phình | 1840 | 1822 | #VALUE! |  | #REF! |  | 1814.911 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 7.089
8 | Nhà lớp học mầm non thôn Tủa Chử Phùng, xã Tả Phìn | 606 | 600 | #VALUE! |  | 277 |  | 591.3972 |  |  |  | #VALUE! |  | 8.6028
III.3 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | 13029 | 12906 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Đường từ Phiêng Quảng ra khu sản xuất, xã Xá Nhè | 1033 | 1023 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
2 | Đường từ nhà ông Hờ vào bản Hẹ 2, xã Xá Nhè | 838 | 830 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
3 | Nhà ở bán trú trường Tiểu học xã Xá Nhè | 931 | 922 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
4 | Nhà lớp học mầm non thôn Pàng Nhang, xã Xá Nhè | 564 | 559 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
5 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Bản Hột, xã Mường Đun | 1118 | 1107 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
6 | Nhà Văn hóa thôn Pá Ỏ, xã Mường Đun | 559 | 554 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
7 | Đường nội đồng thôn Làng Vùa 2 tuyến nhà ông Phừ - cánh đồng Háng Á nhà ông Súa, xã Tủa Thàng | 1026 | 1017 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
8 | Bê tông hóa đường nội thôn Háng Pàng tuyến nhà Bà Hoa - Nhà ông Chu, xã Huổi Só | 709 | 702 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9 | Đường giao thông Đở Khó Pàng đi Tà Mông Sua, xã Sín Chải | 2377 | 2354 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
10 | Đường dân sinh thôn Cáng Chua, xã Sín Chải | 933 | 924 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
11 | Đường nội đồng thôn Háng Sung 1 tuyến Nhà ông Thào A Sang - Chớ Tính, xã Tả Phìn | 788 | 781 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
12 | Nhà văn hóa thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn | 559 | 554 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
13 | Nhà văn hóa xã Sính Phình | 1594 | 1579 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
IV | CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI | 71724 | 69333 | #VALUE! |  | #REF! |  | 28376.7109 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
IV.1 | Các dự án khởi công mới năm 2017 | 14000 | 12180 | #VALUE! |  | 12260.385 |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường nội thôn Háng Trở 1 từ nhà ông Giàng A Cống đến nhà ông Sùng A Vừ, xã Mường Báng | 2000 | 1740 | #VALUE! |  | 1758
2 | Đường nội thôn Phiêng Bung từ nhà ông Tùng trưởng thôn đến nhà ông Chu cuối bản, Mường Báng | 2000 | 1740 | #VALUE! |  | 1752.77
3 | Đường nội bản từ nhà ông Hạng A Trầu đến nhà ông Sùng A Khu, xã Mường Đun | 2000 | 1740 | #VALUE! |  | 1758.89
4 | Đường trục thôn từ đường Chính vào thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn | 2000 | 1740 | #VALUE! |  | 1747
5 | Đường trục thôn từ nhà ông Giàng A Chu đến nhà ông Thào A Chinh, xã Tả Sìn Thàng | 2000 | 1740 | #VALUE! |  | 1744.725
6 | Đường trục thôn từ UBND xã đến cuối thôn 2, xã Lao Xả Phình | 2000 | 1740 | #VALUE! |  | 1750
7 | Đường trục thôn từ ngã ba Háng Là đến trung tâm xã, xã Sín Chải | 2000 | 1740 | #VALUE! |  | 1749
IV.2 | Các dự án khởi công mới năm 2018 | 31111 | 30804 | #VALUE! |  | #REF! |  | 28376.7109 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Đường từ nhà ông Nhè thôn Sông Ún đến thôn Háng Tơ Mang 1,2, xã Mường Báng | 4000 | 3960 | #VALUE! |  | 840.845 |  | 2840.845 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 69.9343
2 | Đường từ ngã ba Co Kham vào thôn Háng Trở 2, xã Mường Báng | 2056 | 2036 | #VALUE! |  | 430 |  | 1430 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.143
3 | Nhà Văn hóa đội 10, xã Mường Báng | 600 | 594 | #VALUE! |  | 109 |  | 592.6056 |  |  | #VALUE! |  |  | 1.3944
4 | Nhà Văn hóa Đội 6, xã Mường Báng | 600 | 594 | #VALUE! |  | 108 |  | 593.001 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.99904
5 | Đường vào trạm Y tế, Trụ sở mới UBND xã Mường Đun | 1580 | 1565 | #VALUE! |  | 330 |  | 1541.6302 |  |  | #VALUE! |  |  | 23.3698
6 | Tuyến đường từ thôn Trung Thu - đến thôn Nhè Sua Háng, xã Trung Thu | 5600 | 5544 | #VALUE! |  | 1180 |  | 5276.6698 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 267.3302
7 | Tuyến đường từ trung tâm xã đến thôn 1, xã Lao Xả Phình | 6600 | 6534 | #VALUE! |  | 1390 |  | 6231.905 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 302.095
8 | Đường giao thông nội thôn Tủa Thàng | 2000 | 1980 | #VALUE! |  | #REF! |  | 1963.3993 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 16.6007
9 | Đường ngõ xóm từ nhà ông Cở đến nhà ông Sinh, xã Huổi Só | 2000 | 1980 | #VALUE! |  | #REF! |  | 1968.2342 |  |  |  | #VALUE! |  | 11.7658
10 | Thủy lợi Trung Màng Mủ, xã Tả Sìn Thàng | 900 | 891 | #VALUE! |  | #REF! |  | 877.172 | [5 empty] | 13.828
11 | Nhà Văn hóa thôn Páo Tỉnh Làng 1, xã Tả Sìn Thàng | 600 | 594 | #VALUE! |  | #REF! |  | 553.9896 | [5 empty] | 40.0104
12 | Nhà Văn hóa thôn Làng Sảng 1, xã Tả Sìn Thàng | 600 | 594 | #VALUE! |  | #REF! |  | 583.0923 | [5 empty] | 10.9077
13 | Nhà Văn hóa thôn Tà Dê, xã Tả Phìn | 600 | 594 | #VALUE! |  | #REF! |  | 588.8688 | [5 empty] | 5.1312
14 | Nhà Văn hóa thôn Háng Sung 1, xã Tả Phìn | 600 | 594 | #VALUE! |  | #REF! |  | 592.4061 | [5 empty] | 1.5939
15 | Đường trục thôn Lồng Sử Phình từ ngã 3 Cáng Chua 1 đến nhà trưởng thôn, xã Sín Chải | 1000 | 990 | #VALUE! |  | #REF! |  | 988.0531 |  |  | #VALUE! |  |  | 1.9469
16 | Nối tiếp từ trường Mầm non Bản Hẹ 1 đến ngã 3 đường nhựa Tà Huổi Tráng | 1775 | 1760 | #VALUE! |  | #REF! |  | 1754.8391 |  |  | #VALUE! |  |  | 5.1609
IV.3 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | 26613 | 26349 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
1 | Đập đầu mối số 2 thủy lợi Pàng Nhang, xã Xá Nhè | 598 | 592 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
2 | Đường từ nhà ông Mùa A Làng đến sân thôn Văn hóa truyền thống của xã Xá Nhè | 1000 | 988 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
3 | Đường nội thôn Pàng Dề B, xã Xá Nhè | 1000 | 991 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
4 | Đường trục thôn từ trường tiểu học Sín Sủ 1 đến cuối bản Sín Sủ, xã Xá Nhè | 1990 | 1970 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
5 | Đường từ quán ông Tủa thôn Sông A 2 lên nhà ông Chính thôn Sông A 1, xã Xá Nhè | 1016 | 1006 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
6 | Nhà Văn hóa Bản Loọng Phạ, xã Mường Đun | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
7 | Nhà Văn hóa bản Kép, xã Mường Đun | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
8 | Đường nội thôn Bản Đun từ nhà ông Viên đến nhà ông Thín | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
9 | Thuỷ lợi đầu nguồn Háng Chu - Nhà ông Hạng A Giao (Đề Tâu), xã Mường Đun | 500 | 490 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
10 | Thủy nông nối Mương Mẹo - Thẳm Đán (Bản Kép), xã Mường Đun | 470 | 462 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
11 | Đường giao thông từ ngã ba Làng Vùa 2 đi Làng Vùa 1, xã Tủa Thàng | 2364 | 2341 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
12 | Nhà Văn Hóa thôn Phi Giàng 2, xã Tủa Thàng | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
13 | Nhà văn hóa thôn Tủa Thàng | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
14 | Bê tông hoá đường nội thôn thôn 2 từ nhà ông Dánh đến nhà ông Lý A Binh, xã Huổi Só | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
15 | Nhà Văn hóa thôn Tù Cha, xã Huổi Só | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
16 | Nhà văn hóa thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
17 | Đường ngõ xóm từ nhà ông Cỏng đến nhà ông Cở, xã Huổi Só | 2000 | 1980 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
18 | Nhà văn hoá thôn Háng Khúa, xã Sín Chải | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
19 | Nhà Văn hóa thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải | 600 | 594 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
20 | Đường Khó Trò Tổng đến Ngã ba nhà ông Giàng A Thanh thôn Sín Chải, xã Sín Chải | 2000 | 1990 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
21 | Đường nội thôn Chế Cu Nhe, xã Sín Chải | 1000 | 990 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
22 | Đường trục thôn từ thôn Tà Chinh đến thôn Háng Súa, xã Tả Sìn Thàng | 1585 | 1569 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
23 | Đường nội thôn Khó Sầu đến Háng Sung 2, xã Tả Phìn | 1090 | 1080 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
24 | Tuyến đường từ ngã ba C3 thôn Ta Pao đến thôn 1, xã Sính Phình | 4000 | 3960 | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
V | VỐN TRÁI PHIỂU CHÍNH PHỦ (Thực hiện Đề án kiến cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên) | 25232 |  | #VALUE! |  | 22548.9 |  | 24513 |  |  | #VALUE! | 0
| Đầu tư năm 2018 | 25232 | 25135 | #VALUE! |  | 22548.9 |  | 24513 |  |  | #VALUE! | 0
1 | Mầm non Xá Nhè (01 phòng) | 650 | 638 | #VALUE! |  | 634 |  | 634
2 | Mầm non Tủa Thàng số 1 (04 phòng) | 2700 | 2700 | #VALUE! |  | 2594 |  | 2594
3 | Mầm non Huổi Só (02 phòng) | 1450 | 1450 | #VALUE! |  | 1429 |  | 1429
4 | Mầm non Lao Xả Phình (06 phòng) | 2300 | 2227 | #VALUE! |  | 2213 |  | 2213
5 | Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Xá Nhè, Trung Thu, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, các trường tiểu học: số 1 Sính Phình, Tủa Thàng số 2, huyện Tủa Chùa | 6860 | 6860 | #VALUE! |  | 5978.9 |  | 6499 |  |  | #VALUE!
6 | Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Sín Chải, Lao Xả Phình, Huổi Só và các trường tiểu học số 2 Sính Phình, huyện Tủa Chùa | 6360 | 6360 | #VALUE! |  | 5430 |  | 6254 |  |  | #VALUE! |  | 1.319 triệu đồng vốn kéo dài
7 | Nhà lớp học các trường mầm non: Tủa Thàng số 2, Trung Thu, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa | 4912 | 4900 | #VALUE! |  | 4270 |  | 4890 |  |  | #VALUE!
VI | VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH 1776/2012/QĐ-TTg | 39922 |  | #VALUE! |  | 28214 |  | 20746 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 | 39922 |  | #VALUE! |  | 20746 |  | 20746 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Hạng mục giao thông và hệ thống thoát nước | 12483 |  | #VALUE! |  | 12901 |  | 12901 |  |  |  | -418 | Đề nghị chuyển nguồn sang năm 2019
2 | Hạng mục san nền bố trí dân cư | 7596 |  | #VALUE! |  | 7845 |  | 7845 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | Hạng mục nhà văn hóa | 616 |  | #VALUE!
4 | Kè chống sạt lở đất, đá thuộc Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa đến năm 2020 | 5794 |  | #VALUE! | [8 empty] | KHV 2019 chưa phân bổ là 5.375 triệu đồng (vốn thừa từ các dự án đã triển khai là 418 triệu đồng)
VII | VỐN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37 | 80000 | 77300 | #VALUE! |  | 6000 |  | 0
1 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình | 80000 | 77300 | #VALUE! |  | 6000
VIII | VỐN SỔ XỐ KIẾN THIẾT | 13500 | 12600 | #VALUE! |  | 0 |  | 3700 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trường mầm non xã Lao Xả Phình | 13500 | 12600 | #VALUE! |  |  |  | 3700 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
IX | DỰ ÁN GIẢM NGHÈO WB | 48.781 | 0 | 48.781 |  | 0 |  | 48.781 |  |  | #VALUE! | 0
1 | QLDA, gián sát và đánh giá (giao theo QĐ 223/QĐ-UBND tỉnh ĐB ngày 29/3/2018) và KHV kéo dài theo QĐ 797 ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh | 48.781 |  | 48.781 |  |  |  | 48.781 |  |  | #VALUE!

## VỐN NSTW
BIỂU SỐ 01:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao | [7 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2024 đến 29/02/2024 | Lũy kế giải ngân đến 29/02/2024 | Tỷ lệ giải ngân năm 2024 đến 29/02/2024 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[6 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Năm 2023 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 | Năm 2024 | [8 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 431323 | 431323 | 415031.8 | 5000 | 0 | 60200 | 0 | 170025.3 |  | 179806.5 |  | #VALUE! | 14666.005 | 249821.305 | 8.157% | 16291.2 | #VALUE!
I | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  | 431323 | 431323 | 415031.8 | 5000 | 0 | 60200 | 0 | 170025.3 |  | 179806.5 |  | #VALUE! | 14666.005 | 249821.305 | 8.157% | 16291.2 | #VALUE!
I.1 | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  | 183000 | 183000 | 180326 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 70000 |  | 45326 |  | 17500 | 8312.293 | 143312.293 | 18.34% | 2674 | #VALUE!
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | 2021-2023 | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 | 180326 | 5000 |  | 60000 |  | 70000 |  | 45326 | Đang thi công (đạt 62,25% KL theo HĐ A-B ) | 17500 | 8312.293 | 143312.293 | 18.34% | 2674 | #VALUE! | Ban QLDA
I.2 | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa |  |  | 247723 | 247723 | 234235.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99955.3 | 0 | 134280.5 |  | 0 | 6353.712 | 106309.012 | 4.732% | 13487.2 | #VALUE!
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa | 2023-2025 | 2104/QĐ-UBND 14/11/2022 | 6800 | 6800 | 6021 |  |  |  |  | 4040 |  | 1981 | Đang thi công (đạt 100% KL theo HĐ A-B ) |  | 1317.415 | 5357.415 | 66.5% | 779 | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 892/QĐ-UBND 11/5/2022 | 9692 | 9692 | 9077 |  |  |  |  | 5907.6 |  | 3169.4 | Đang thi công (đạt 95% KL theo HĐ A-B ) |  | 2309.492 | 8217.092 | 72.87% | 615
3 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 2021/QĐ-UBND 03/11/2022 | 6000 | 6000 | 5760 |  |  |  |  | 5400 |  | 360 | Đang thi công (đạt 100% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 5400 | 0% | 240
4 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 1887/QĐ-UBND 11/10/2022 | 11200 | 11200 | 10802 |  |  |  |  | 7240 |  | 3562 | Đang thi công (đạt 68% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 7240 | 0% | 398
5 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 2166/QĐ-UBND 25/11/2022 | 46000 | 46000 | 44200 |  |  |  |  | 14200 |  | 30000 | Đang thi công (đạt 12% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 14200 | 0% | 1800
6 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 592/QĐ-UBND 23/4/2021 | 28000 | 28000 | 27541 |  |  |  |  | 8100 |  | 19441 | Đang thi công (đạt 10% KL theo HĐ A-B ) |  | 1077.118 | 9177.118 | 5.54% | 459
7 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 2167/QĐ-UBND 25/11/2022 | 21500 | 21500 | 21340 |  |  |  |  | 6300 |  | 15040 | Đang thi công (đạt 10% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 6300 | 0% | 160
8 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 813/QĐ-UBND 27/5/2021 | 3000 | 3000 | 2733 |  |  |  |  | 2700 |  | 33 | Đang thi công (đạt 100% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 2700 | 0% | 267
9 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 759/QĐ-UBND 20/5/2021 | 1600 | 1600 | 1527 |  |  |  |  | 1527 |  |  | Đang thi công (đạt 75% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 1527 | #DIV/0! | 73
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 2199/QĐ-UBND 30/11/2022 | 2462 | 2462 | 2283 |  |  |  |  | 2283 |  |  | Đang thi công (đạt 54% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 2283 | #DIV/0! | 179
9 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà | 2023-2025 | 2168/QĐ-UBND 25/11/2022 | 93900 | 93900 | 86078.8 |  |  |  |  | 30779.8 |  | 55299 | Đang thi công (đạt 10% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 30779.8 | 0% | 7821.2
10 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng | 2023-2025 | 2170/QĐ-UBND 25/11/2022 | 7000 | 7000 | 6260 |  |  |  |  | 4100 |  | 2160 | Đã nghiệm thu hoàn thành công trình |  | 1588.573 | 5688.573 | 73.55% | 740
11 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | 2023-2025 | 894/QĐ-UBND 11/5/2022 | 6200 | 6200 | 6017 |  |  |  |  | 3600 |  | 2417 | Đang thi công (đạt 62% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 3600 | 0% | 183
12 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | 2023-2025 | 891/QĐ-UBND 11/5/2022 | 3431 | 3431 | 3421 |  |  |  |  | 3087.9 |  | 333.1 | Đang thi công (đạt 87% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 3087.9 | 0% | 10
13 | Thủy lợi bản Làng Giang , xã Sín Chải | 2023-2025 | 737/QĐ-UBND 17/5/2021 | 5000 | 5000 | 4985 |  |  |  |  | 4500 |  | 485 | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 61.114 | 4561.114 | 12.6% | 15
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 693/QĐ-UBND 11/5/2022 | 560 | 560 | 542 |  |  |  |  | 542 |  |  | Đã bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 542 |  | 18
17 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | 2023-2025 | 820/QĐ-UBND 27/5/2021 | 1900 | 1900 | 1710 |  |  |  |  | 1710 |  |  | Đang thi công (đạt 05% KL theo HĐ A-B ) |  |  | 1710 |  | 190
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải | 2023-2025 | 738/QĐ-UBND 17/5/2021 | 1050 | 1050 | 986 |  |  |  |  | 986 |  |  | Đã ký HĐ và bàn giao MBTC |  |  | 986 |  | 64 | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
I.3 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng |  |  | 600 | 600 | 470 | 0 | 0 | 200 | 0 | 70 |  | 200 |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 130 | #VALUE!
1 | Phát triển lâm sản ngoài gỗ | 2022 | 945/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 600 | 600 | 470 |  |  | 200 |  | 70 |  | 200 | Không triển khai thực hiện | 200 |  | 200 | 0% | 130 | #VALUE! | Phòng NN&PTNT

## ĐBDTTS - ĐT
BIỂU SỐ 2:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao | [7 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2024 đến 29/02/2024 | Lũy kế giải ngân đến 29/02/2024 | Tỷ lệ giải ngân năm 2024 đến 29/02/2024 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[6 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Năm 2023 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 | Năm 2024 | [8 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 125443 | 119803 | 95288 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 28223 | 0 | 53065 |  | #REF! | 2385.298 | 44608.298 | 4.495% | 0 | #VALUE!
I | Chương trình NTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 125443 | 119803 | 95288 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 28223 | 0 | 53065 |  | 31495 | 2385.298 | 44608.298 | 4.495% | 0 | #VALUE!
(1) | Dự án hoàn thành năm 2023 |  |  | 26053 | 26053 | 25944 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 11832 | 0 | 112 |  | 31495 | 0 | 25832 | 0% | 0 | #VALUE!
1 | Đường trung tâm xã Mường Đun - Bản Hột | 2022-2023 | 235 ngày 08/2/2022 | 14990 | 14990 | 14990 |  |  | 7495 |  | 7495 |  |  | 55% KL theo HĐ A-B | 7495 | 1480.543 | 8975.543 | 19.75% | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 65% KL theo HĐ A-B | 10000 | 4893.945 | 14893.945 | 48.94% | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 | 12795 |  |  | 7000 |  | 5739 |  | 56 | 100% KL theo HĐ A-B | 7000 |  | 12739 | 0% |  | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 | 13149 |  |  | 7000 |  | 6093 |  | 56 | 100% KL theo HĐ A-B | 7000 |  | 13093 | 0% |  | #VALUE! | Ban QLDA
(2) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 16478 | 16478 | 24829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15741 | 0 | 9088 |  | 0 | 1861.778 | 17602.778 | 20.49% | 0
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2939/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  |  | Đã bàn giao đưa vào sử dụng |  | 2328.789 | 2328.789 | 89.57%
2 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só | 2023-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 10500 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  |  | 100% KL theo HĐ A-B |  | 2271.0112 | 2271.0112 | 87.35%
1 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình | 2023-2024 | 2945 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 2996 |  | 1004 | 45% KL theo HĐ A-B |  |  | 2996 | 0%
2 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình | 2023-2024 | 2946 ngày 6/12/2023 | 3823 | 3823 | 3823 |  |  |  |  | 2110 |  | 1713 | 90% KL theo HĐ A-B |  | 861.778 | 2971.778 | 50.31%
3 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn | 2023-2024 | 2947 ngày 06/12/2022 | 4335 | 4335 | 4335 |  |  |  |  | 2535 |  | 1800 |  |  |  | 2535 | 0%
4 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải | 2023-2024 | 2948 ngày 06/12/2022 | 4.000 | 4.000 | 3950 |  |  |  |  | 3000 |  | 950 |  |  |  | 3000 | 0%
5 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình | 2023-2024 | 2950 ngày 06/12/2022 | 4320 | 4320 | 4244 |  |  |  |  | 2500 |  | 1744 | 05% KL theo HĐ A-B |  | 1000 | 3500 | 57.34%
6 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn | 2023-2024 | 2951 ngày 06/12/2022 | 4.525 | 4.525 | 4477 |  |  |  |  | 2600 |  | 1877 | 30% KL theo HĐ A-B |  |  | 2600 | 0%
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  | 45540 | 39900 | 21950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 21300 |  | 0 | 523.52 | 1173.52 | 2.458%
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 20022 | 10650 |  |  |  |  | 650 |  | 10000 |  |  |  | 650
2 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2940 ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 | 3000 | [6 empty] | 3000 |  |  | 233.721 | 233.721 | 7.791%
3 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2941 ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 | 2300 | [6 empty] | 2300 |  |  |  | 0
4 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2942 ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 | 1800 | [6 empty] | 1800 |  |  | 82.857 | 82.857 | 4.603%
5 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2943 ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  | 206.942 | 206.942 | 10.35%
6 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | 2023-2024 | 2944 ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 | 2200 | [6 empty] | 2200 |  |  |  | 0
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 37372 | 37372 | 22565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22565
1 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun | 2024-2025 | 3054 ngày 15/11/2023 | 2500 | 2500 | 1500 | [6 empty] | 1500
2 | Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | 2024-2025 | 3061 ngày 16/11/2023 | 2500 | 2500 | 1500 | [6 empty] | 1500
3 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng | 2024-2025 | 3084 ngày 22/11/2023 | 1000 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000
4 | Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu | 2024-2025 | 3037 ngày 14/11/2023 | 3500 | 3500 | 1500 | [6 empty] | 1500
5 | Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè | 2024-2025 | 3055 ngày 15/11/2023 | 1700 | 1700 | 1650 | [6 empty] | 1650
6 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè | 2024-2025 | 3031 ngày 14/11/2023 | 1700 | 1700 | 1650 | [6 empty] | 1650
7 | Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình | 2024-2025 | 3032 ngày 14/11/2023 | 3000 | 3000 | 1000 | [6 empty] | 1000
8 | Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình | 2024-2025 | 3072 ngày 21/11/2023 | 3000 | 3000 | 1000 | [6 empty] | 1000
9 | Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng | 2024-2025 | 3079 ngày 21/11/2023 | 1500 | 1500 | 1450 | [6 empty] | 1450
10 | Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa | 2024-2025 | 3057 ngày 15/11/2023 | 1000 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000
11 | Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu | 2024-2025 | 3034 ngày 14/11/2023 | 1300 | 1300 | 1270 | [6 empty] | 1270
12 | Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | 2024-2025 | 3035 ngày 14/11/2023 | 1500 | 1500 | 1470 | [6 empty] | 1470
13 | Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | 2024-2025 | 3056 ngày 15/11/2023 | 1500 | 1500 | 1470 | [6 empty] | 1470
14 | Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng | 2024-2025 | 3036 ngày 14/11/2023 | 1982 | 1982 | 1900 | [6 empty] | 1900
15 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng | 2024-2025 | 3058 ngày 16/11/2023 | 5500 | 5500 | 2000 | [6 empty] | 2000
16 | Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 4190 | 4190 | 1205 | [6 empty] | 1205 | [10 empty] | Dự án được phân bổ chi tiết sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư

## ĐBDTTS - SN (hidden)
BIỂU SỐ 2.1:
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Đồng
TT | NỘI DUNG | DT chuyển nguồn năm trước sang | DT giao năm 2023 | Bao gồm |  | Dự toán bổ sung trong năm | DT được sử dụng trong năm 2023 | DT chi đến 30/10/2023 | Tỷ lệ (%)
|  |  |  | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã, thị trấn
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6=3+4+5) | (7) | (8=7/6)
1 | Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 7564695324 | 46544000000 | 35115000000 | 17169000000 |  | 54108695324 | 11388316731 | 21.05%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt | 1324000000 | 3915000000 | 7830000000 | 0 |  | 5239000000 | 1170000000 | 22.33%
- | Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 117000000 | 888000000 | 1776000000 | 0 |  | 1005000000 | 0 | 0%
+ | Phòng Dân tộc huyện |  | 888000000 | 888000000 |  |  | 888000000 |  | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | 117000000 |  | 888000000 |  |  | 117000000 |  | 0%
- | Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | 1207000000 | 3027000000 | 6054000000 | 0 |  | 4234000000 | 1170000000 | 27.63%
+ | Phòng Dân tộc huyện |  | 3027000000 | 3027000000 |  |  | 3027000000 |  | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | 1207000000 |  | 3027000000 |  |  | 1207000000 | 1170000000 | 96.93%
1.2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 4801000000 | 22176000000 | 9091000000 | 13285000000 |  | 26977000000 | 5812690540 | 21.55%
- | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (sự nghiệp kinh tế) | 1280000000 | 3085000000 | 0 | 3285000000 |  | 4365000000 | 0 | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | 1280000000 |  |  | 200000000 |  | 1280000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 285000000 |  | 285000000 |  | 285000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế) | 3521000000 | 19091000000 | 9091000000 | 10000000000 |  | 22612000000 | 5812690540 | 25.71%
+ | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 5091000000 | 5091000000 |  |  | 5091000000 | 2249919640 | 44.19%
+ | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 3521000000 | 4000000000 | 4000000000 |  |  | 7521000000 | 2660201900 | 35.37%
+ | UBND Thị Trấn |  | 527000000 |  | 527000000 |  | 527000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng |  | 811000000 |  | 811000000 |  | 811000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 1791000000 |  | 1791000000 |  | 1791000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 457000000 |  | 457000000 |  | 457000000 | 432904500 | 94.73%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 854000000 |  | 854000000 |  | 854000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 415000000 |  | 415000000 |  | 415000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 1256000000 |  | 1256000000 |  | 1256000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 917000000 |  | 917000000 |  | 917000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 494000000 |  | 494000000 |  | 494000000 | 469664500 | 95.07%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 1006000000 |  | 1006000000 |  | 1006000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 610000000 |  | 610000000 |  | 610000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 862000000 |  | 862000000 |  | 862000000 |  | 0%
1.3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực | 7594917 | 3364000000 | 0 | 3364000000 |  | 3371594917 | 1218891321 | 36.15%
| Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế) | 7594917 | 3364000000 | 0 | 3364000000 |  | 3371594917 | 1218891321 | 36.15%
| UBND Thị Trấn | 44910 | 177000000 |  | 177000000 |  | 177044910 |  | 0%
| UBND xã Mường Báng | 236000 | 273000000 |  | 273000000 |  | 273236000 | 272807000 | 99.84%
| UBND xã Xá Nhè | 1940817 | 602000000 |  | 602000000 |  | 603940817 | 601248533 | 99.55%
| UBND xã Mường Đun | 195119 | 154000000 |  | 154000000 |  | 154195119 |  | 0%
| UBND xã Tủa Thàng | 1157395 | 287000000 |  | 287000000 |  | 288157395 |  | 0%
| UBND xã Huổi só | 263722 | 140000000 |  | 140000000 |  | 140263722 | 139931323 | 99.76%
| UBND xã Sính Phình | 505885 | 423000000 |  | 423000000 |  | 423505885 |  | 0%
| UBND xã Tả Phìn | 145244 | 339000000 |  | 339000000 |  | 339145244 |  | 0%
| UBND xã Tả Sìn Thàng | 364872 | 290000000 |  | 290000000 |  | 290364872 |  | 0%
| UBND xã Trung Thu | 868519 | 166000000 |  | 166000000 |  | 166868519 |  | 0%
| UBND xã Sín Chải | 36000 | 308000000 |  | 308000000 |  | 308036000 |  | 0%
| UBND xã Lao Xả Phình | 1836434 | 205000000 |  | 205000000 |  | 206836434 | 204904465 | 99.07%
1.4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 45644059 | 11184000000 | 12214000000 | 0 |  | 11229644059 | 1985434870 | 17.68%
- | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN(sự nghiệp giáo dục) | 22920000 | 1030000000 | 2060000000 | 0 |  | 1052920000 | 456055420 | 43.31%
+ | Phòng Dân tộc huyện | 22920000 |  | 1030000000 |  |  | 22920000 |  | 0%
+ | Phòng Nội vụ huyện |  | 1030000000 | 1030000000 |  |  | 1030000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục) | 22724059 | 10154000000 | 10154000000 | 0 |  | 10176724059 | 1529379450 | 15.03%
+ | Phòng Lao động và Thương binh xã hội |  | 3000000000 | 3000000000 |  |  | 3000000000 |  | 0%
+ | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện | 22724059 | 7154000000 | 7154000000 |  |  | 7176724059 | 1529379450 | 21.31%
1.5 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 245000000 | 1185000000 | 1185000000 | 0 |  | 1430000000 | 0 | 0%
| Phòng Văn hóa - Thông tin huyện | 245000000 | 1185000000 | 1185000000 |  |  | 1430000000 |  | 0%
1.6 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 784000000 | 2436000000 | 2436000000 | 0 |  | 3220000000 | 749300000 | 23.27%
| Hội liên hiệp phụ nữ | 784000000 | 2436000000 | 2436000000 |  |  | 3220000000 | 749300000 | 23.27%
1.7 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 262056348 | 749000000 | 698000000 | 400000000 |  | 1011056348 | 335000000 | 33.13%
| Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (Sự nghiệp văn hóa thông tin | 262000000 | 0 | 349000000 | 0 |  | 262000000 | 0 | 0%
| Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình | 262000000 |  | 349000000 |  |  | 262000000 |  | 0%
| Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đảm bảo xã hội) | 56348 | 749000000 | 349000000 | 400000000 |  | 749056348 | 335000000 | 44.72%
| Phòng Dân tộc | 56348 | 349000000 | 349000000 |  |  | 349056348 | 335000000 | 95.97%
| UBND Thị Trấn |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 0%
| UBND xã Mường Báng |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 0%
| UBND xã Xá Nhè |  | 44000000 |  | 44000000 |  | 44000000 |  | 0%
| UBND xã Mường Đun |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 0%
| UBND xã Tủa Thàng |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 0%
| UBND xã Huổi só |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 0%
| UBND xã Sính Phình |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 0%
| UBND xã Tả Phìn |  | 33000000 |  | 33000000 |  | 33000000 |  | 0%
| UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 0%
| UBND xã Trung Thu |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 0%
| UBND xã Sín Chải |  | 38000000 |  | 38000000 |  | 38000000 |  | 0%
| UBND xã Lao Xả Phình |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 0%
1.8 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 95400000 | 1535000000 | 1661000000 | 120000000 |  | 1630400000 | 117000000 | 7.176%
- | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 0 | 965000000 | 965000000 | 0 |  | 965000000 | 117000000 | 12.12%
+ | Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình |  | 965000000 | 965000000 |  |  | 965000000 | 117000000 | 12.12%
- | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 39000000 | 246000000 | 492000000 | 0 |  | 285000000 | 0 | 0%
+ | Phòng Văn hóa thông tin huyện | 39000000 |  | 246000000 |  |  | 39000000 |  | 0%
+ | Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình |  | 246000000 | 246000000 |  |  | 246000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (sự nghiệp kinh tế) | 56400000 | 324000000 | 204000000 | 120000000 |  | 380400000 | 0 | 0%
+ | Phòng Dân tộc | 56400000 | 204000000 | 204000000 |  |  | 260400000 |  | 0%
+ | UBND Thị Trấn |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%

## Giảm nghèo - ĐT
BIỂU SỐ 3:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao | [7 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2024 đến 29/02/2024 | Lũy kế giải ngân đến 29/02/2024 | Tỷ lệ giải ngân năm 2024 đến 29/02/2024 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[6 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Năm 2023 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 | Năm 2024 | [8 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 163500 | 163500 | 144446 | 0 | 0 | 40195.063 | 3825.937 | 49219 | 0 | 51206 |  | #REF! | 2352.997 | 95592.997 | 4.436% | 19054 | #VALUE!
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 |  |  | 163500 | 163500 | 144446 | 0 | 0 | 40195.063 | 3825.937 | 49219 | 0 | 51206 |  | 40195.065 | 2352.997 | 95592.997 | 4.436% | 19054 | #VALUE!
* | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 115000 | 115000 | 105787 | 0 | 0 | 40195.063 | 3825.937 | 38060 | 0 | 23706 |  | 40195.065 | 352.997 | 82433.997 | 0.050253 | 9213
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | 2022-2023 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 22080 |  |  | 481.421 | 1518.579 | 5080 |  | 15000 | Chưa thi công | 481.42 | 81.99 | 7161.99 | 1.243% | 7920 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | 2022-2023 | 1413 ngày 13/8/2022 | 20000 | 20000 | 19965 |  |  | 11836.787 | 1184.213 | 5980 |  | 964 | 100% KL theo HĐ A-B | 11836.79 | 271.007 | 19272.007 | 3.783% | 35 | #VALUE! | Ban QLDA
3 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 1867 ngày 10/8/2022 của UBND huyện | 14990 | 14990 | 14990 |  |  | 9607.495 | 5382.505 |  |  |  | 85% KL theo HĐ A-B | 10633.495 | 4474.699 | 19464.699 | 83.13% | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
3 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 34000 |  |  | 13876.855 | 1123.145 | 12000 |  | 7000 | 72% KL theo HĐ A-B | 13876.855 |  | 27000 | 0% | 1000 | #VALUE! | Ban QLDA
4 | Tuyến đường Tà Sìn Thàng - Páo Tình Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huỗi Só | 2022-2023 | 1414 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 29742 |  |  | 14000 |  | 15000 |  | 742 | 65% KL theo HĐ A-B | 14000 |  | 29000 | 0% | 258 | #VALUE! | Ban QLDA
* | Dự án khởi công mới năm 2023 (Chuẩn bị đầu tư) |  |  | 48500 | 48500 | 38659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11159 | 0 | 27500 |  | 0 | 2000 | 13159 | 17.92% | 9841 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo | 2023-2025 | 1000/QĐ-UBND 29/6/2023 | 18000 | 18000 | 10500 |  |  |  |  | 2500 |  | 8000 | 03% KL theo HĐ A-B |  |  | 2500 | 0% | 7500
2 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | 2023-2025 | 2952/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8500 | 8500 | 7600 |  |  |  |  | 2600 |  | 5000 | 05% KL theo HĐ A-B |  |  | 2600 | 0% | 900
3 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | 2023-2025 | 2953/QĐ-UBND 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 13359 |  |  |  |  | 3859 |  | 9500 | Chưa thi công |  | 2000 | 5859 | 51.83% | 641
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | 2023-2025 | 2954/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8000 | 8000 | 7200 |  |  |  |  | 2200 |  | 5000 | 30% KL theo HĐ A-B |  |  | 2200 | 0% | 800

## Giảm nghèo - SN (hidden)
BIỂU SỐ 3.1:
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Đồng
TT | NỘI DUNG | DT chuyển nguồn năm trước sang | DT giao năm 2023 | Bao gồm |  | Dự toán bổ sung trong năm | DT được sử dụng trong năm 2023 | DT chi đến 30/10/2023 | Tỷ lệ (%)
|  |  |  | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã, thị trấn
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6=3+4+5) | (7) | (8=7/6)
I | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 7057605065 | 32314000000 | 10269000000 | 23661000000 |  | 39371605065 | 5488203756 | 13.94%
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo | 9848861 | 4203000000 | 0 | 4203000000 |  | 4212848861 | 2447628156 | 58.1%
- | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo | 9848861 | 4203000000 | 0 | 4203000000 |  | 4212848861 | 2447628156 | 58.1%
+ | UBND Thị Trấn | 197289 | 350000000 |  | 350000000 |  | 350197289 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng | 1289910 | 350000000 |  | 350000000 |  | 351289910 | 349805000 | 99.58%
+ | UBND xã Xá Nhè | 2062384 | 350000000 |  | 350000000 |  | 352062384 | 348941492 | 99.11%
+ | UBND xã Mường Đun | 1082717 | 350000000 |  | 350000000 |  | 351082717 | 349876220 | 99.66%
+ | UBND xã Tủa Thàng | 660066 | 350000000 |  | 350000000 |  | 350660066 | 349867220 | 99.77%
+ | UBND xã Huổi só | 2400912 | 350000000 |  | 350000000 |  | 352400912 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình | 524741 | 350000000 |  | 350000000 |  | 350524741 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn | 240510 | 350000000 |  | 350000000 |  | 350240510 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng | 612567 | 350000000 |  | 350000000 |  | 350612567 | 349827409 | 99.78%
+ | UBND xã Trung Thu | 258864 | 350000000 |  | 350000000 |  | 350258864 | 349847000 | 99.88%
+ | UBND xã Sín Chải | 87000 | 353000000 |  | 353000000 |  | 353087000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình | 431901 | 350000000 |  | 350000000 |  | 350431901 | 349463815 | 99.72%
2 | Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (sự nghiệp kinh tế) | 3320000000 | 8363000000 | 0 | 8363000000 |  | 11683000000 | 885124800 | 7.576%
- | UBND Thị Trấn | 235000000 | 650000000 |  | 650000000 |  | 885000000 |  | 0%
- | UBND xã Mường Báng | 235000000 | 737000000 |  | 737000000 |  | 972000000 |  | 0%
- | UBND xã Xá Nhè | 370000000 | 1255000000 |  | 1255000000 |  | 1625000000 |  | 0%
- | UBND xã Mường Đun | 241000000 | 485000000 |  | 485000000 |  | 726000000 | 461764800 | 63.6%
- | UBND xã Tủa Thàng | 282000000 | 764000000 |  | 764000000 |  | 1046000000 |  | 0%
- | UBND xã Huổi só | 235000000 | 453000000 |  | 453000000 |  | 688000000 |  | 0%
- | UBND xã Sính Phình | 343000000 | 953000000 |  | 953000000 |  | 1296000000 |  | 0%
- | UBND xã Tả Phìn | 324000000 | 722000000 |  | 722000000 |  | 1046000000 |  | 0%
- | UBND xã Tả Sìn Thàng | 277000000 | 573000000 |  | 573000000 |  | 850000000 |  | 0%
- | UBND xã Trung Thu | 241000000 | 545000000 |  | 545000000 |  | 786000000 |  | 0%
- | UBND xã Sín Chải | 302000000 | 776000000 |  | 776000000 |  | 1078000000 | 423360000 | 39.27%
- | UBND xã Lao Xả Phình | 235000000 | 450000000 |  | 450000000 |  | 685000000 |  | 0%
3 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 1408000000 | 4980000000 | 1365000000 | 3615000000 |  | 6388000000 | 576873800 | 9.031%
- | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Sự nghiệp kinh tế) | 1408000000 | 3615000000 | 0 | 3615000000 |  | 5023000000 | 335189800 | 6.673%
+ | UBND Thị Trấn | 114000000 | 280000000 |  | 280000000 |  | 394000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng | 122000000 | 320000000 |  | 320000000 |  | 442000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè | 108000000 | 543000000 |  | 543000000 |  | 651000000 | 99680800 | 15.31%
+ | UBND xã Mường Đun | 100000000 | 210000000 |  | 210000000 |  | 310000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng | 125000000 | 330000000 |  | 330000000 |  | 455000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só | 113000000 | 195000000 |  | 195000000 |  | 308000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình | 128000000 | 412000000 |  | 412000000 |  | 540000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn | 120000000 | 312000000 |  | 312000000 |  | 432000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng | 120000000 | 248000000 |  | 248000000 |  | 368000000 | 235509000 | 64%
+ | UBND xã Trung Thu | 117000000 | 235000000 |  | 235000000 |  | 352000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải | 128000000 | 335000000 |  | 335000000 |  | 463000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình | 113000000 | 195000000 |  | 195000000 |  | 308000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Sự nghiệp y tế dân số và gia đình) | 0 | 1365000000 | 1365000000 | 0 |  | 1365000000 | 241684000 | 17.71%
+ | Phòng y tế |  | 1365000000 | 1365000000 |  |  | 1365000000 | 241684000 | 17.71%
4 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 1913918204 | 4640000000 | 4640000000 | 0 |  | 6553918204 | 0 | 0%
- | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (sự nghiệp giáo dục) | 1380918204 | 3001000000 | 3001000000 | 0 |  | 4381918204 | 0 | 0%
+ | Hỗ trợ cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập | 0 | 1645000000 | 1645000000 | 0 |  | 1645000000 | 0 | 0%
| Phòng Lao động Thường Binh và Xã hội |  | 1645000000 | 1645000000 |  |  | 1645000000 |  | 0%
+ | Hỗ trợ địa phương đào tạo nghề cho người lao động | 1380918204 | 1356000000 | 1356000000 | 0 |  | 2736918204 | 0 | 0%
| Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện | 1380918204 | 1356000000 | 1356000000 |  |  | 2736918204 |  | 0%
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sự nghiệp kinh tế) | 258000000 | 913000000 | 913000000 | 0 |  | 1171000000 | 0 | 0%
| Phòng Lao động Thường Binh và Xã hội | 258000000 | 913000000 | 913000000 |  |  | 1171000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (sự nghiệp kinh tế) | 275000000 | 726000000 | 726000000 | 0 |  | 1001000000 | 0 | 0%
| Phòng Lao động Thường Binh và Xã hội | 275000000 | 726000000 | 726000000 |  |  | 1001000000 |  | 0%
5 | Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (sự nghiệp kinh tế) | 0 | 7360000000 | 0 | 7360000000 |  | 7360000000 | 672000000 | 9.13%
- | UBND Thị Trấn |  | 800000000 |  | 800000000 |  | 800000000 |  | 0%
- | UBND xã Mường Báng |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 0%
- | UBND xã Xá Nhè |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 0%
- | UBND xã Mường Đun |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
- | UBND xã Tủa Thàng |  | 960000000 |  | 960000000 |  | 960000000 | 672000000 | 70%
- | UBND xã Huổi só |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 0%
- | UBND xã Sính Phình |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 0%
- | UBND xã Tả Phìn |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 0%
- | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
- | UBND xã Trung Thu |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 0%
- | UBND xã Sín Chải |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 0%
- | UBND xã Lao Xả Phình |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 0%
6 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 271099000 | 1616000000 | 3232000000 | 0 |  | 1887099000 | 0 | 0%
- | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin | 271000000 | 1266000000 | 2532000000 | 0 |  | 1537000000 | 0 | 0%
+ | Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình | 271000000 |  | 1266000000 |  |  | 271000000 |  | 0%
+ | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện |  | 1266000000 | 1266000000 |  |  | 1266000000 |  | 0%
- | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều | 99000 | 350000000 | 700000000 | 0 |  | 350099000 | 0 | 0%
+ | Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình | 99000 |  | 350000000 |  |  | 99000 |  | 0%
+ | Phòng Lao động Thường Binh và Xã hội |  | 350000000 | 350000000 |  |  | 350000000 |  | 0%
7 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | 134739000 | 1152000000 | 1032000000 | 120000000 |  | 1286739000 | 906577000 | 70.46%
- | Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | 93868000 | 776000000 | 776000000 | 0 |  | 869868000 | 869473000 | 99.95%
+ | Phòng Lao động Thường Binh và Xã hội | 93868000 | 776000000 | 776000000 |  |  | 869868000 | 869473000 | 99.95%
- | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 40871000 | 376000000 | 256000000 | 120000000 |  | 416871000 | 37104000 | 8.901%
+ | Phòng Lao động Thường Binh và Xã hội | 40871000 | 256000000 | 256000000 |  |  | 296871000 | 37104000 | 12.5% | 16800000
+ | UBND Thị Trấn |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0% | 81000000
+ | UBND xã Mường Báng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0% | 97800000
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%

## NTM - ĐT
BIỂU SỐ 4:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Trong đó: Vốn NSTW | Kế hoạch vốn được giao | [7 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2024 đến 29/02/2024 | Lũy kế giải ngân đến 29/02/2024 | Tỷ lệ giải ngân năm 2024 đến 29/02/2024 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[6 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Năm 2023 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 | Năm 2024 | [8 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 7000 | 7000 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 4690 |  | #REF! | 0 | 1560 | 0% | 0 | #VALUE!
I | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | 7000 | 7000 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 4690 |  | 0 | 0 | 1560 | 0% | 0 | #VALUE!
(1) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 2940 |  | 0 | 0 | 1560 | 0% | 0
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | 2023-2024 | 2955/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  |  | 100% KL theo HĐ A-B |  | 12317.552 | 12317.552 | 87.98% | 0 | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | 2023-2024 | 2956/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  | Đã bàn giao đưa vào sử dụng |  | 3870.357 | 3870.357 | 86.01% | 0 | #VALUE! | Ban QLDA |  | X
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | 2023-2024 | 2755 ngày 29/9/2023 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1060 |  | 940 | 20% KL theo HĐ A-B |  |  | 1060
2 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | 2023-2024 | 2901 ngày 19/10/2023 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 500 |  | 2000 | 30% KL theo HĐ A-B |  |  | 500
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 2500 | 2500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | 2024-2025 | 3033 ngày 14/11/2023 | 2500 | 2500 | 1750 | [6 empty] | 1750 |  |  |  | 0

## NTM - SN (hidden)
BIỂU SỐ 4.1:
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Đồng
TT | NỘI DUNG | DT chuyển nguồn năm trước sang | DT giao năm 2023 | Bao gồm |  | Dự toán bổ sung trong năm | DT được sử dụng trong năm 2023 | DT chi đến 30/10/2023 | Tỷ lệ (%)
|  |  |  | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã, thị trấn
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6=3+4+5) | (7) | (8=7/6)
1 | Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (Vốn sự nghiệp) | 1016997360 | 2126000000 | 2056000000 | 70000000 |  | 3142997360 | 197814400 | 6.294%
- | Hỗ trợ theo hệ số phân bổ | 780000000 | 1416000000 | 1416000000 | 0 |  | 2196000000 | 197814400 | 9.008%
+ | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 780000000 | 1416000000 | 1416000000 |  |  | 2196000000 | 197814400 | 9.008%
- | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền;phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; | 166900000 | 170000000 | 170000000 | 0 |  | 336900000 | 0 | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 166900000 | 170000000 | 170000000 |  |  | 336900000 |  | 0%
- | Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 |  | 400000000 | 0 | 0%
+ | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện |  | 400000000 | 400000000 |  |  | 400000000 |  | 0%
- | Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình | 70097360 | 140000000 | 70000000 | 70000000 |  | 210097360 | 0 | 0%
+ | Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 70097360 | 70000000 | 70000000 |  |  | 140097360 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Báng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Mường Đun |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tủa Thàng |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 0%
+ | UBND xã Xá Nhè |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%
+ | UBND xã Huổi só |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sính Phình |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Phìn |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%
+ | UBND xã Tả Sìn Thàng |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%
+ | UBND xã Trung Thu |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%
+ | UBND xã Sín Chải |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%
+ | UBND xã Lao Xả Phình |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0%

## VỐN NSĐP
BIỂU SỐ 05:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến |  |  | Kế hoạch vốn được giao | [14 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2024 đến 29/02/2024 |  |  | Lũy kế giải ngân đến 29/02/2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân năm 2024 đến 29/02/2024 (%) |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu |  |  | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng cộng | Trong đó: |  | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo |  |  | Năm 2021 |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 | [18 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
[5 empty] | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý | Tổng cộng | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý |  | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý | Huyện quản lý | Tổng cộng | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý | Tổng cộng | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý |  |  | Tổng cộng | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý | Tổng cộng | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý | Tổng cộng | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý | Tổng cộng | Tỉnh quản lý | Huyện quản lý
| TỔNG CỘNG |  |  | 175412 | 35000 | 62287 | 59936.861 | 25000 | 34936.861 | 0 | 810 | 0 | 5000 | 6415.861 | 3333.139 | 22702 | 13000 | 9702 | 14129 | 7000 | 18009 |  | 23256.384 | 10761.8031 | 7000 | 3761.8031 | 44879.6641 | 25000 | 19879.6641 | 41.34% | 100% | 20.89% | 13333.139 | 10000 | 3333.139 | #VALUE!
I | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  | 175412 | 35000 | 62287 | 59936.861 | 25000 | 34936.861 | 0 | 810 | 0 | 5000 | 6415.861 | 3333.139 | 22702 | 13000 | 9702 | 14129 | 7000 | 18009 |  | 23256.384 | 10761.8031 | 7000 | 3761.8031 | 44879.6641 | 25000 | 19879.6641 | 41.34% | 100% | 20.89% | 13333.139 | 10000 | 3333.139
(1) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 62390 | 35000 | 27390 | 49056.861 | 25000 | 24056.861 | 0 | 810 | 0 | 5000 | 6415.861 | 3333.139 | 22702 | 13000 | 9702 | 14129 | 7000 | 7129 |  | 23256.384 | 10761.8031 | 7000 | 3761.8031 | 44879.6641 | 25000 | 19879.6641 | 41.34% | 100% | 52.77% | 13333.139 | 10000 | 3333.139 | #VALUE!
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | 2021-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 20000 | 2400 | 12400 | 10000 | 2400 |  |  |  |  | 500 |  | 5000 | 5000 |  | 6900 | 5000 | 1900 | 80% KL theo HĐ A-B | 214.523 | 5309.348 | 5000 | 309.348 | 10809.348 | 10000 | 809.348 | 76.95% | 100% | 16.28% | 10000 | 10000 | 0 | #VALUE! | Ban QLDA
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2021-2023 | 3140 ngày 30/11/2021 | 25000 | 10000 | 15000 | 23616.861 | 10000 | 13616.861 |  | 400 |  | 5000 | 4365.861 | 1383.139 | 10000 | 4000 | 6000 | 3851 | 1000 | 2851 | Đã hoàn thành khối lượng theo HĐ | 4365.861 | 2557.2451 | 1000 | 1557.2451 | 21923.1061 | 10000 | 11923.1061 | 66.4% | 100% | 54.62% | 1383.139 | 0 | 1383.139 | #VALUE! | Ban QLDA
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | 2021-2023 | 3228 ngày 14/12/2021 | 14990 | 5000 | 9990 | 13040 | 5000 | 8040 |  | 410 |  |  | 1550 | 1950 | 7702 | 4000 | 3702 | 3378 | 1000 | 2378 | Đã hoàn thành khối lượng theo HĐ | 1550 | 2895.21 | 1000 | 1895.21 | 12147.21 | 5000 | 7147.21 | 85.71% | 100% | 79.7% | 1950 | 0 | 1950 | #VALUE! | Ban QLDA
4 | Trường mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) | 2021-2022 | 550 ngày 08/6/2021 | 14990 |  | 14990 | 13990 | 0 | 13990 |  | 3040 |  |  | 4149 |  | 6801 |  | 6801 |  |  |  | Đã hoàn thành khối lượng theo HĐ | 13990 | 6793.731 |  | 6793.731 | 13982.731 | 0 | 13982.731 | 99.89% |  | 99.89% | 0 | 0 |  | #VALUE! | Ban QLDA |  | X | Hết nhiệm vụ chi
5 | Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa đến năm 2035 | 2021-2023 | 1910 ngày 20/10/2021 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |  | 1000 |  |  | 2000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | Đã hoàn thành khối lượng theo HĐ | 3136 | 718.4641 | 0 | 718.4641 | 3718.4641 | 0 | 3718.4641 | 71.85% |  | 71.85% | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Phòng Kinh tế & Hạ tầng
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  | 25662 | 0 | 5640 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 |  | 5640 | 3200 |  | 3200 | [11 empty] | 3200
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 10860 | 0 | 10860 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
1 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | 2024-2025 |  | 6860 |  | 6860 | 4000 |  | 4000 | [11 empty] | 4000
2 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện | 2024-2025 |  | 4000 |  | 4000 | 2300 |  | 2300 | [11 empty] | 2300
(4) | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 |  |  | 76500 | 0 | 18397 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só | 2024-2025 |  | 7000 |  | 7000 | 500 |  | 500 | [11 empty] | 500
2 | Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn | 2024-2025 |  | 1000 |  | 1000 | 180 |  | 180 | [11 empty] | 180
3 | Hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của xã Mường Báng (giai đoạn 1) | 2024-2025 |  | 60000 |  | 1897 | 200 |  | 200 | [11 empty] | 200
4 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa | 2024-2025 |  | 8500 |  | 8500 | 500 |  | 500 | [11 empty] | 500

## VỐN NS HUYỆN
BÁO CÁO
BIỂU SỐ 06:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Kế hoạch vốn được giao | [6 empty] | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2022 đến 31/01/2023 | Giải ngân KHV năm 2024 đến 29/02/2024 | Lũy kế giải ngân đến 29/02/2024 | Tỷ lệ giải ngân năm 2024 đến 29/02/2024 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Vốn giao năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Vốn giao năm 2023 | Vốn giao năm 2024 | [9 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 80469 | 48314.0916 | 0 | 0 | 500 | 0 | 14330.5916 | 33483.5 |  | 32938.47 | 14225 | 18901.3503 | 33731.9419 | 56.45% | 24322.7982 | 5865.257
I | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 44769 | 24170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870.5 | 18300 |  | 21675 | 8945 | 7573.387 | 13443.887 | 41.38% | 22143.5 | 2935.798
I.1 | Dự án còn thiếu vốn
1 | Khắc phục sửa chữa nâng cấp đoạn từ ngã ba bệnh viện đến điểm đầu nối đường bê tông xi măng vào đội 6 xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa |  |  | 309.7225 | 300 |  |  |  |  | 9.72 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 9.719 | 309.719 | 99.99%
2 | Nâng cấp kiên cố hóa mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn giữa trụ sở huyện ủy và ban chỉ huy quân sự huyện Tủa Chùa |  |  | 675.7558 | 675.578 |  |  |  |  | 75.578 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 74.7978 | 674.7978 | 98.97%
(1) | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 31620 | 28037.2662 | 0 | 0 | 8945 | 0 | 12788 |  | 0 | 21675 | 8945 | 11938.063 | 27187.3292 | 93.35% | 3445 | 2935.798
1 | Đấu giá đất Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 1765 ngày 25/7/2022 | 580 | 580 |  |  | 200 |  | 380 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 580 | 200 | 365.797 | 565.797 | 96.26% | 0 | 165.797 | Ban QLDA |  | X
2 | Nâng cấp tuyến đường Sính Phình - Dê Dàng (phân đoạn Km3 - Km3+981); đường vào Trạm Y tế và điểm trường tiểu học số 2 Sính Phình | 2022-2023 | 2409 ngày 20/12/2021 | 4550 | 4550 |  |  | 3000 |  | 1550 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 4550 | 3000 | 1202.013 | 4202.013 | 77.55% | 0 | -1797.987 | Ban QLDA |  | X
3 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện | 2022-2023 | 2407 ngày 20/12/2021 | 4995 | 4995 |  |  | 2745 |  | 2250 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 4995 | 2745 | 1762.988 | 4507.988 | 78.36% | 0 | -982.012 | Ban QLDA |  | X
4 | Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa (GĐIII) | 2022-2023 | 2410 ngày 20/12/2021 | 14995 | 11550 |  |  | 3000 |  | 8550 |  | 90 % KL theo HĐ A-B | 11550 | 3000 | 8550 | 11550 | 100% | 3445 | 5550 | Ban QLDA
5 | Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (Phân đoạn: Lý trình Km0+00 đến km1+200) |  | 83 ngày 28/1/2021 | 6500 | 6362.2662 |  |  |  |  | 58 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 57.265 | 6361.5312 | 98.73%
(1) | Khởi công mới năm 2023 |  |  | 44769 | 24170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870.5 | 18300 |  | 0 | 0 | 7573.387 | 13443.887 | 41.38% | 18698.5 | 527.4829
1 | Nước sinh hoạt thôn Háng Đề Dê, Tà Pao, trường THCS, tiểu học, trạm y tế xã Sính Phình | 2023-2024 | 247 ngày 14/3/2023 | 5000 | 3545 |  |  |  |  | 845 | 2700 | Đã phát hành thông báo khởi công |  |  | 1073.387 | 1918.387 | 39.76% | 1455
2 | Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải | 2023-2024 | 249 ngày 15/3/2023 | 14000 | 4365.5 |  |  |  |  | 2365.5 | 2000 |  |  |  | 2000 | 4365.5 | 100% | 9634.5
3 | Đường liên thôn Quyết Tiến (thị trấn) Sông Ún (xã Mường Báng) | 2023-2024 | 250 ngày 15/3/2023 | 8769 | 2480 |  |  |  |  | 1480 | 1000 | Đã ký HĐ và bàn giao MBTC |  |  |  | 1480 | 0% | 6289
4 | Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng | 2023-2024 | 251 ngày 15/3/2023 | 7000 | 5680 |  |  |  |  | 1180 | 4500 | Đã hoàn thành khối lượng theo HĐ |  |  | 4500 | 5680 | 100% | 1320
5 | Nâng cấp đoạn đường từ nương nhà ông Sùng A Sấu đến nhà ông Sùng A Sinh, thôn Háng Là, xã Sín Chải | 2024-2025 | 3193 ngày 14/12/2023 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Sửa chữa nâng cấp nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (cơ sở 2) | 2024-2025 |  | 6000 | 4100 | [5 empty] | 4100 |  |  |  |  | 0 |  | 1900
II | VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC |  |  | 13550 | 13069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 9469 |  | 11263.47 | 5280 | 9385.551 | 12985.551 | 99.12% |  | 527.4829
II.1 | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  | 11350
1 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường học trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa | 2022 | 617 ngày 7/4/2022 | 3120 | 3080.77 |  |  | 1470 |  | 1610.77 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 3080.77 | 1470 | 1572.2665 | 3042.2665 | 97.61% | 39.23 | 102.2665 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
2 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường Mầm non và trường PTDTBT Tiểu học xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | 2022 | 616 ngày 7/4/2022 | 3240 | 3197 |  |  | 1470 |  | 1727 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 3197 | 1470 | 1687.4725 | 3157.4725 | 97.71% | 43 | 217.4725 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
3 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường PTDTBT THCS Tả Phìn | 2022 | 615 ngày 7/4/2022 | 3140 | 3136.3 |  |  | 1470 |  | 1666.3 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 3136.3 | 1470 | 1596.1523 | 3066.1523 | 95.79% | 3.7 | 126.1523 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
4 | Công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường PTDTBTTH Tả Phìn | 2022 | 608 ngày 5/4/2022 | 1850 | 1849.4 |  |  | 870 |  | 979.4 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1849.4 | 870 | 951.5917 | 1821.5917 | 97.16% | 0.6 | 81.5917 | Phòng Giáo dục & Đào tạo |  | X
(1) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 13550 | 13069 |  |  |  |  | 3600 | 9469 |  |  |  | 9385.551 | 12985.551 | 99.12%
1 | Sửa chữa, bảo dưỡng công trình thuộc đơn vị trường MN Mường Đun và một số điểm trường thuộc trường TH Mường Đun, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2119 ngày 10/8/2023 | 1800 | 1738.5 |  |  |  |  | 900 | 838.5 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 828.2446 | 1728.2446 | 98.78%
2 | Sửa chữa, bảo dưỡng trường trên địa bàn xã Trung thu, huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2149 ngày 15/8/2023 | 3900 | 3639.2 |  |  |  |  | 900 | 2739.2 |  |  |  | 2714.0439 | 3614.0439 | 99.08%
3 | Sửa chữa, bảo dưỡng trường THCS Mường Báng, huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2059 ngày 02/8/2023 | 4300 | 4204 |  |  |  |  | 900 | 3304 |  |  |  | 3276.5471 | 4176.5471 | 99.17%
4 | Sửa chữa, bảo dưỡng trường PTDTBT TH&THCS Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | 2023-2024 | 2083 ngày 07/8/2023 | 3550 | 3487.3 |  |  |  |  | 900 | 2587.3 |  |  |  | 2566.7154 | 3466.7154 | 99.2%
III | KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
| Xử lý một số vị trí mất an toàn giao thông, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước đường Tả Sìn Thàng - Sín Chải | 2020 | 897 nggày 10/7/2020 | 3000 | 2758.347 |  | 2523.347 |  |  | 235 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 2993.347 |  | 235 | 2758.347 | 100%
III | HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI |  |  | 17000 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 499.9949 | 2845.9949 | 12.65% | 0
1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số khu Thị trấn |  |  | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 499.9949 | 999.9949 | 100%
2 | Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc thị trấn (theo quy hoạch chung) |  |  | 1000 | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 0%
3 | Xây dựng hệ thống điện trang trí, chiếu sáng tại một số tuyến phố trên địa bàn thị trấn |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 1846 | 1154 | Đang thi công |  |  | 0 | 1846 | 0%
4 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường từ thôn Bản Báng - thôn Bó Én thôn Bản Bó thị trấn Tủa Chùa |  |  | 4000 | 1000 | [5 empty] | 1000
5 | Chỉnh trang đô thị thị trấn Tủa Chùa |  |  | 5000 | 1000 | [5 empty] | 1000
4 | Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ trụ sở UBND xã Mường Báng - Đội 10 và Khu tái định cư Huổi Lực huyện Tủa Chùa | 2022-2023 | 2406 ngày 20/12/2021 | 4995 | 4995 |  |  | 2900 |  | 2095 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 4995 | 2900 | 2040.158 | 4940.158 | 97.38% | 0 | -859.842 | Ban QLDA |  | X
V | KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI |  |  | 4400 | 2220.7018 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2120.7018 |  |  | 10863.1194 | 6066.1751 | 1441.0358 | 1541.0358 | 67.95% | 2179.2982 | 2401.9761
III.1 | Khởi công mới năm 2021 |  |  | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |  |  | 5255.417 | 2948.0239 | 5350 | 5350 | 100% | 1179.2982 | 2401.9761
1 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường thuộc trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Xả Phình | 2021 | 598 ngày 18/6/2021 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 694.0026 | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 305.9975 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | X
2 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường Phiêng Bung, trường mầm non Sơn Ca, xã Mường Báng và điểm trường Tỉnh B, trường Mầm non xã Xá Nhè | 2021 | 676 ngày 09/7/2021 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  | 750 | 539.8764 | 750 | 750 | 100% | 380 | 210.1236 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | X
3 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai công trình thủy nông Tả Phìn 2, thủy lợi Nà Sa, xã Tả Phìn | 2021 | 1682 ngày 07/9/2021 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  | 789.566 | 689.566 | 800 | 800 | 100% | 789.1316 | 110.434 | Phòng Nông nghiệp | X
4 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Sìn Thàng | 2021 | 1872 ngày 09/10/2021 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  | 674.579 | 474.579 | 700 | 700 | 100% | 386.5253 | 225.421 | Phòng Nông nghiệp | X
5 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt thôn Cáng Phình, xã Lao Xả Phình | 2021 | 1563 ngày 02/8/2021 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  | 1285.373 | 300 | 1300 | 1300 | 100% | #VALUE! | 1000 | Phòng Nông nghiệp | X
6 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng | 2021 | 1627 ngày 20/8/2021 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  | 755.899 | 250 | 800 | 800 | 100% | 430.9478 | 550 | Phòng Nông nghiệp | X
V.1 | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 2000 | 1020.7018 | 0 | 0 | 100 | 0 | 920.7018 |  |  | 5607.7024 | 3118.1512 | 485.589 | 585.589 | 52.74% | 979.2982 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp NSH thôn 1 và trung tâm xã Lao Xả Phình | 2022-2023 | 2401 ngày 19/12/2021 | 2000 | 1020.7018 |  |  | 100 |  | 920.7018 |  | Đã ký kết hợp đồng thi công | 100 | 100 | 485.589 | 585.589 | 485.589 | 979.2982 |  | Phòng Nông nghiệp
2 | Khắc phục, sửa chữa hậu quả thiên tai tuyến đường trung tâm Tà Huổi Tráng đi thôn Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | 2022 | 1742 ngày 19/7/2022 | 450 | 450 |  |  | 450 |  |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 449.302 | 449.302 | 449.302 | 449.302 | 99.8449 | 0 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
3 | Kè chống sạt lở suối Bản Báng + Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước bản Nong Hung, xã Mường Báng | 2022 | 1840 ngày 03/8/2022 | 550 | 170 |  |  | 170 |  |  |  | Đang dừng thi công do chưa giải phóng được mặt bằng | 50 | 50 | 50 | 50 | 29.4118 | 380 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng
4 | Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Tả Sìn Thàng - Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | 2022 | 3282 ngày 31/12/2021 | 1650 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1289.1316 | 500 | 500 | 500 | 100 | 789.1316 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
5 | Sửa chữa cống thoát nước tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | 2022 | 3281 ngày 31/12/2021 | 1300 | 912.323 |  |  | 912.323 |  |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 1298.8483 | 912.323 | 912.323 | 912.323 | 100 | 386.5253 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
6 | Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Thị trấn - xã Sính Phình - xã Tả Phìn - xã Tả Sìn Thàng - xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2014 ngày 07/9/2022 | 595.6557 | 0 | [6 empty] | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 595.6557 |  |  | 0 |  | 595.6557 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
7 | Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Thị trấn - xã Mường Báng - xã Xá Nhè - xã Mường Đun - xã Tủa Thàng - xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2015 ngày 07/9/2022 | 430.9478 | 0 | [6 empty] | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 430.9478 |  |  | 0 |  | 430.9478 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
8 | Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Đèo Gió - Vàng Chua, xã Sính Phình; Tà Huổi Tráng - Đề Chu xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa năm 2022 | 2022 | 2016 ngày 07/9/2022 | 229.0647 | 229.0647 |  |  | 229.0647 |  |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 229.0647 | 229.0647 | 229.0647 | 229.0647 | 100 | 0 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
9 | Khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường Sính Phình - xã Trung Thu - xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2017 ngày 07/9/2022 | 794.7497 | 507.4615 |  |  | 507.4615 |  |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 794.7497 | 507.4615 | 507.4615 | 507.4615 | 100 | 287.2882 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
10 | Khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường từ ngã ba Tả Sìn Thàng đến trung tâm xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa (đợt 1) năm 2022 | 2022 | 2063 ngày 15/9/2022 | 370.0027 | 370 |  |  | 370 |  |  |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 370.0027 | 370 | 370 | 370 | 100 | 0.002698 | 0 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | X
V.2 | Khởi công mới năm 2023 |  |  | 2400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 955.4468 | 955.4468 | 79.62% | 1200
1 | Xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn các xã: Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa | 2023 | 757 ngày 12/6/2023 | 400 | 200 |  |  |  |  | 200 |  | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 200 | 200 | 100% | 200
2 | Xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ Đèo Gió - Vàng Chua xã Sính Phình - xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | 2023 | 796 ngày 20/6/2023 | 2000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | Đang thi công |  |  | 755.4468 | 755.4468 | 75.54% | 1000
IV | VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA |  |  | 5150 | 4774.5916 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2514.0916 | 1760.5 |  |  |  | 1442.4174 | 4456.509 | 81.93%
(1) | Công trình hoành thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 2300 | 2061.828 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1150 | 411.828 |  |  |  | 411.828 | 2061.828 | 100%
1 | Đường giao thông Cánh đồng Nà Pom - Bản Sẳng, thị trấn Tủa Chùa |  | 2060 ngày 15/9/2022 | 1100 | 925.346 |  |  | 250 |  | 400 | 275.346 | Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 275.346 | 925.346 | 100%
2 | Bê tông hóa tuyến đường nội đồng từ ông Thào Chờ Dí đến Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa |  | 2062 ngày 15/9/2022 | 1200 | 1136.482 |  |  | 250 |  | 750 | 136.482 |  |  |  | 136.482 | 1136.482 | 100%
(2) | Công trình khởi công mới năm 2023 |  |  | 2850 | 2412.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.0916 | 1048.672 |  |  |  | 1030.5894 | 2394.681 | 98.28%
1 | Sửa chữa thủy lợi Kể Cải, xã Mường Báng |  | 543 ngày 27/4/2023 | 750 | 690.5396 |  |  |  |  | 164.0916 | 526.448 | Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 526.4474 | 690.539 | 100%
2 | Nâng cấp nối tiếp tuyến đường nội đồng thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  | 477 ngày 13/4/2023 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 827.776 | 272.224 |  |  |  | 254.142 | 1081.918 | 93.36%
3 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đề Lu 1, xã Tủa Thàng |  | 708 ngày 01/6/2023 | 1000 | 622.224 |  |  |  |  | 372.224 | 250 |  |  |  | 250 | 622.224 | 100% | 214.892
(3) | Công trình khởi công mới năm 2024 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | Sửa chữa công trình thủy lợi Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
2 | Đường giao thông nội đồng Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
3 | Sửa chữa đường giao thông nội đồng cánh đồng thị trấn Tủa Chùa |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100

## VỐN SỰ NGHIỆP ĐẦU TƯ (hidden)
BIỂU SỐ 07:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | Danh mục dự án | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Kế hoạch vốn được giao |  |  |  | Tiến độ triển khai thực hiện | Khối lượng thực hiện đến 15/3/2023 | Giải ngân KHV năm 2022 đến 31/01/2023 | Giải ngân KHV năm 2023 đến 30/10/2023 | Lũy kế giải ngân đến 30/10/2023 | Tỷ lệ giải ngân năm 2023 đến 30/10/2023 (%) | Nhu cầu vốn còn thiếu | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | [9 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG |  |  | 10217.2478 | 7026.3694 | 0 | 748.1216 | 6278.2478 |  | 2610.6414 | 625.146 | 3060.2904 | 3806.144 | 48.74% | 3499.8784 | 2435.1444
I | VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA |  |  | 5700 | 2509.1216 | 0 | 748.1216 | 1761 |  | 2610.6414 | 625.146 | 1396.9084 | 2145.03 | 79.32% | 3499.8784 | 771.7624
I.1 | Công trình hoành thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  | 2850 | 2200.1216 | 0 | 748.1216 | 1452 |  | 2610.6414 | 625.146 | 1396.9084 | 2145.03 | 96.21% | 649.8784 | 771.7624
1 | Đường giao thông Cánh đồng Nà Pom - Bản Sẳng, thị trấn Tủa Chùa |  | 2060 ngày 15/9/2022 | 1100 | 650 |  | 250 | 400 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | 975.929 | 250 | 400 | 650 | 100% | 450 | 150 | Phòng Nông nghiệp |  | X
2 | Bê tông hóa tuyến đường từ nhà Văn Hóa tổ dân phố Bản Cáp ra khu sản xuất |  | 2061 ngày 15/9/2022 | 550 | 550.1216 |  | 248.1216 | 302 |  | 498.2304 | 125.146 | 246.9084 | 495.03 | 81.76% | -0.12163 | 121.7624 | Phòng Nông nghiệp |  | X | Hết nhiệm vụ chi
3 | Bê tông hóa tuyến đường nội đồng từ ông Thào Chờ Dí đến Bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa |  | 2062 ngày 15/9/2022 | 1200 | 1000 |  | 250 | 750 |  | 1136.482 | 250 | 750 | 1000 | 100% | 200 | 500 | Phòng Nông nghiệp |  | X
I.2 | Công trình khởi công mới năm 2023 |  |  | 2850 | 309 | 0 | 0 | 309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2850 | 0
1 | Sửa chữa thủy lợi Kể Cải, xã Mường Báng |  | 543 ngày 27/4/2023 | 750 | 109 |  |  | 109 | Đang lựa chọn nhà thầu thi công | [5 empty] | 750 | 0 | Phòng Nông nghiệp |  | X
2 | Nâng cấp nối tiếp tuyến đường nội đồng thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  | 477 ngày 13/4/2023 | 1100 | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 1100 | 0 | Phòng Nông nghiệp |  | X
3 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đề Lu 1, xã Tủa Thàng |  | 708 ngày 01/6/2023 | 1000 | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 1000 | 0 | Phòng Nông nghiệp |  | X
III | VỐN MIỄN GIẢM THUỶ LỢI PHÍ |  |  | 1841 | 1841 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | UBND Thị trấn |  |  | 210 | 210 |  |  | 210 | [5 empty] | 0% |  | 0
2 | UBND xã Mường Báng |  |  | 213 | 213 |  |  | 213 | [5 empty] | 0% |  | 0
3 | UBND xã Xá Nhè |  |  | 270 | 270 |  |  | 270 | [5 empty] | 0% |  | 0
4 | UBND xã Mường Đun |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | [5 empty] | 0% |  | 0
5 | UBND xã Tủa Thàng |  |  | 160 | 160 |  |  | 160 | [5 empty] | 0% |  | 0
6 | UBND xã Huổi Só |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | [5 empty] | 0% |  | 0
7 | UBND xã Sính Phình |  |  | 179 | 179 |  |  | 179 | [5 empty] | 0% |  | 0
8 | UBND xã Tả Phìn |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | [5 empty] | 0% |  | 0
9 | UBND xã Trung Thu |  |  | 162 | 162 |  |  | 162 | [5 empty] | 0% |  | 0
10 | UBND xã Tả Sìn Thàng |  |  | 76 | 76 |  |  | 76 | [5 empty] | 0% |  | 0
11 | UBND xã Lao Xả Phình |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 | [5 empty] | 0% |  | 0
12 | UBND xã Sín Chải |  |  | 18 | 18 |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 0
IV | SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG |  |  | 2676.2478 | 2676.2478 | 0 | 0 | 2676.2478 | 0 | 0 | 0 | 1663.382 | 1661.114 | 62.15% | 0 | 1663.382
1 | UBND Thị trấn |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
2 | UBND xã Mường Báng |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 15% |  | 2.25
3 | UBND xã Xá Nhè |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 19.09% |  | 10.5
4 | UBND xã Mường Đun |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
5 | UBND xã Tủa Thàng |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
6 | UBND xã Huổi Só |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 2.268 |  | 15.12% |  | 2.268
7 | UBND xã Sính Phình |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
8 | UBND xã Tả Phìn |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
9 | UBND xã Trung Thu |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
10 | UBND xã Tả Sìn Thàng |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 21 | 21 | 38.18% |  | 21
11 | UBND xã Lao Xả Phình |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 0% |  | 0
12 | UBND xã Sín Chải |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 9 | 9 | 60% |  | 9
13 | Phòng Tài nguyên và Môi trường |  |  | 216.2478 | 216.2478 |  |  | 216.2478 | [5 empty] | 0% |  | 0
14 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 2200 | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  | 1618.364 | 1618.364 | 73.56% |  | 1618.364

## Điều chỉnh 2021-2025 (NSĐP) (hidden)
Biểu số 08
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, HỦY BỎ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 đã giao |  |  |  | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 sau điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  | Sổ QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[7 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG CỘNG |  | 12360 | 12360 | 4000 | 4000 |  |  | 8360 | 1500 | 10860 | 10860
I | Bổ sung danh mục dự án |  | 6860 | 6860 | 0 | 0 |  |  | 6860 | 0 | 6860 | 6860
1 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa |  | 6860 | 6860 | 0 |  |  |  | 6860 | 0 | 6860 | 6860 |  |  | Dự án kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và Huyện Tủa Chùa
II | Hủy bỏ danh mục, dự án |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng trận địa phòng không Bảo vệ Sở chỉ huy thường xuyên |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  | Dự án đặc thù quốc phòng - an ninh
III | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thực hiện dự án |  | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện |  | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |  |  | 1500 |  | 4000 | 4000

## NSDP cấp Huyện (hidden)
Biểu số 09
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/6/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[19 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 28 | 29 | 22 | 23
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 193809 | 62287 | 9702 | 9702 | 7174.682 | 7174.682 | 6698.054 | 6698.054 | 9702 | 9702 | 20261 | 20261 | 62287 | 0 | 0 | 0 | 20261 | 0 | 0 | 0 | 18009 | 18009 | 1380 | 1380 | 1380
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ | [5 empty] | 193809 | 62287 | 9702 | 9702 | 7174.682 | 7174.682 | 6698.054 | 6698.054 | 9702 | 9702 | 20261 | 20261 | 62287 | 0 | 0 | 0 | 20261 | 0 | 0 | 0 | 18009 | 18009 | 1380 | 1380 | 1380
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 | [5 empty] | 62390 | 27390 | 9702 | 9702 | 7174.682 | 7174.682 | 6698.054 | 6698.054 | 9702 | 9702 | 20261 | 20261 | 27390 |  |  |  | 20261 |  |  |  | 7129 | 7129
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun |  | 2021-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 2400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 2400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1900 | 1900
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3140 ngày 30/11/2021 | 25000 | 15000 | 6000 | 6000 | 5169.246 | 5169.246 | 5675.992 | 5675.992 | 6000 | 6000 | 12149 | 12149 | 15000 |  |  |  | 12149 |  |  |  | 2851 | 2851
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3228 ngày 14/12/2021 | 14990 | 9990 | 3702 | 3702 | 2005.436 | 2005.436 | 1022.062 | 1022.062 | 3702 | 3702 | 7612 | 7612 | 9990 |  |  |  | 7612 |  |  |  | 2378 | 2378
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [5 empty] | 25662 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 5640 | [10 empty] | 5640 | [7 empty] | 3200 | 3200 |  |  |  | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [5 empty] | 10860 | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300
1 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 6860 | 6860 | [10 empty] | 6860 | [7 empty] | 4000 | 4000
2 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện | C | Huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | [7 empty] | 2300 | 2300
(4) | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 | [5 empty] | 94897 | 18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 7000 | 7000 | [10 empty] | 7000 | [7 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
2 | Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 180 | 180 |  |  | 180
3 | Hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của xã Mường Báng (giai đoạn 1) | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 60000 | 1897 | [10 empty] | 1897 | [7 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (NTM)
4 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 8500 | 8500 | [10 empty] | 8500 | [7 empty] | 500 | 500 |  |  | 500
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm