## Vốn năm 2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | KH vốn |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  | Tiến độ triển khai thực hiện | Giải ngân KHV năm 2023 đến 30/1/2024 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
|  | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 |  | Vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 | Năm 2023 | [5 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG | #REF! | #REF! | #REF! | 22142.997 | 1016.997 | 21126 |  | 19696.171 | 88.9499 | #REF!
I | Vốn đầu tư | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 |  | 17439.01 | 91.78%
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở |  |  |  | 13264 |  | 13264 | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | 13263.24 | 99.99% | #REF! | Ban QLDA |  | X
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng |  |  |  | 4176 |  | 4176 | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | 4175.77 | 99.99% | #REF! | Ban QLDA |  | X
3 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Sông Ún, xã Mường Báng |  |  |  | 1060 |  | 1060 | Đang triển khai | 134.813 | 12.72%
4 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  |  |  | 500 |  | 500 | Đang triển khai | 162.409 | 32.48%
II | Vốn sự nghiệp |  |  |  | 3142.997 | 1016.997 | 2126 |  | 2257.161 | 71.82%
1 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  | 1260.997 | 236.997 | 1024 |  | 722.309 | 57.28%
- | Nội dung số 2 (xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất…. |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 0 | 0%
- | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền |  |  |  | 622.9 | 166.9 | 456 | Đánh giá, xếp hạng mới 06 sản phẩm 3 sao; xếp hạng lại 03 sản phẩm đã hết thời hạn | 400 | 64.22%
- | Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, thôn bản |  |  |  | 198 |  | 198 | Đã thanh toán xong | 197.848 | 99.92%
- | Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình |  |  |  | 140.097 | 70.097 | 70 | Đaã giải ngân | 124.461 | 88.84%
2 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới) |  |  |  | 400 | 0 | 400 | thực hiện 02 lớp tập huấn | 63.287 | 15.82%
3 | Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện (nội dung thành phần số 6) |  |  |  | 632 |  | 632 |  | 621.565 | 98.35%
4 | UBND xã Mường Báng |  |  |  | 790 | 780 | 10 | 780 | 790 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
- | (Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình) |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 100%
- | Phân bổ theo hệ số |  |  |  | 780 | 780 |  | 780 | 780 | 100%
5 | UBND các xã (Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình) |  |  |  | 60 |  | 60 | 0 | 60 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
- | UBND xã Mường Đun |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 100%
- | UBND xã Tủa Thàng |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 100%
- | UBND xã Xá Nhè |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%
- | UBND xã Huổi só |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%
- | UBND xã Sính Phình |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%
- | UBND xã Tả Phìn |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%
- | UBND xã Tả Sìn Thàng |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%
- | UBND xã Trung Thu |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%
- | UBND xã Sín Chải |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%
- | UBND xã Lao Xả Phình |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 100%

## vốn 2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | KH vốn |  |  | Tổng cộng | Vốn giao năm 2024 | Tiến độ triển khai thực hiện | Giải ngân KHV năm 2024 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
|  | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | [7 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG | #REF! | #REF! | #REF! | 6830 | 6830 |  | 0 | 0 | #REF!
I | Vốn đầu tư | 0 | 0 | 0 | 4690 | 4690 |  | 0 | 0%
1 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Sông Ún, xã Mường Báng |  |  |  | 940 | 940 | Đang triển khai
2 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  |  |  | 2000 | 2000 | Đang triển khai
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng |  |  |  | 1750 | 1750 | Đang triển khai |  |  | #REF! | Ban QLDA |  | X
II | Vốn sự nghiệp |  |  |  | 2140 | 2140 |  | 0 | 0%
1 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  | 780 | 780 |  | 0 | 0%
- | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền |  |  |  | 300 | 300
- | Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM |  |  |  | 50 | 50
| Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam;tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu |  |  |  | 400 | 400
- | Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình |  |  |  | 30 | 30 | [8 empty] | -30
2 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới) |  |  |  | 400 | 400 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 400
3 | Phòng Tài nguyên và Môi trường ( Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”) |  |  |  | 150 | 150 |  | 0 | 0%
4 | Các Hội, Đoàn thể |  |  |  | 300 | 300 |  | 0 | 0%
| Hội Nông Dân: Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp |  |  |  | 100 | 100
| Hội Phụ nữ: Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” |  |  |  | 100 | 100
| Đoàn Thanh niên: Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM |  |  |  | 100 | 100
5 | UBND xã Mường Báng |  |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Hội Nông dân
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 10 | 10
- | Phân bổ theo hệ số |  |  |  | 70 | 70 | [10 empty] | Hội phụ nữ
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 30 | 30
6 | UBND các xã |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 300 | 300
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 100 | 100

## Sheet2
UBND HUYỆN TỦA CHÙA | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| Số: /BC-PNN | [6 empty] | Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | KH vốn |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  | Tiến độ triển khai thực hiện | Giải ngân KHV năm 2023 đến 15/9 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
|  | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 |  | Vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 | Vốn giao năm 2024 | [5 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG | #REF! | #REF! | #REF! | 7705.249 | 875.249 | 6830 |  | 4175.77 | 54.1938 | #REF!
I | Vốn đầu tư | 0 | 0 | 0 | 4690 | 0 | 4690 |  | 4175.77 | 89.04%
1 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Sông Ún, xã Mường Báng |  |  |  | 940 |  | 940 | Đang triển khai |  | 0%
2 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  |  |  | 2000 |  | 2000 | Đang triển khai |  | 0%
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng |  |  |  | 1750 |  | 1750 |  | 4175.77 | 238.6% | #REF! | Ban QLDA |  | X
II | Vốn sự nghiệp |  |  |  | 3015.249 | 875.249 | 2140 |  | 0 | 0%
1 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  | 1318.536 | 538.536 | 780 |  | 0 | 0%
- | Nội dung số 2 (xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất…. |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 0 | 0%
- | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền |  |  |  | 522.9 | 222.9 | 300 |  |  | 0%
- | Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM |  |  |  | 50 |  | 50
| Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam;tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu |  |  |  | 400 |  | 400
- | Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình |  |  |  | 45.636 | 15.636 | 30 |  |  | 0% | [5 empty] | -45.636
2 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới) |  |  |  | 736.713 | 336.713 | 400 |  |  | 0% | [6 empty] | 400
3 | Phòng Tài nguyên và Môi trường ( Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”) |  |  |  | 150 |  | 150
3 | Các Hội, Đoàn thể |  |  |  | 300 |  | 300
| Hội Nông Dân: Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp |  |  |  | 100 |  | 100
| Hội Phụ nữ: Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” |  |  |  | 100 |  | 100
| Đoàn Thanh niên: Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM |  |  |  | 100 |  | 100
4 | UBND xã Mường Báng |  |  |  | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Hội Nông dân
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 40 |  | 10 |  |  | 0%
- | Phân bổ theo hệ số |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0% | [7 empty] | Hội phụ nữ
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 30 |  | 30
5 | UBND các xã |  |  |  | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 0%
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 0%