## Sheet1
PHỤ LỤC
(Kèm theo Kê hoạch số /KH-UBND ngày tháng 02/2020 của UBND huyện Tủa Chùa)
STT | Nội dung công việc chính | Thời gian hoàn thành trước ngày | Kết quả | Chịu trách nhiệm tham mưu/ thực hiện
1 | Xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình thành lập, sáp nhập tổ dân phố | 28/02/2020 | UBND huyện ban hành Kế hoạch | Phòng Nội vụ huyện
2 | Tổ chức rà soát, hoàn thiện đề án | 2020-03-10 | Chốt số thôn chuyển thành tổ dân phố; số tổ dân phố sáp nhập | UBND thị trấn Tủa Chùa chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thực hiện
3 | Thẩm định đề án thành lập, sáp nhập tổ dân phố | 2019-03-16 | Đề án hoàn thiện | Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Tủa Chùa
4 | Tổ chức họp xin ý kiến của nhân dân về Đề án thành lập, sáp nhập các tổ dân phố | 2020-03-25 | Tổng hợp được tỷ lệ % số cử tri nhất trí sáp nhập tổ dân phố; tổng hợp ý kiến của cử tri về tên tổ dân phố | UBND thị trấn Tủa Chùa chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thực hiện
5 | UBND thị trấn trình HĐND thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố | 15/4/2020 | Nghị quyết của HĐND cấp xã về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố | UBND thị trấn Tủa Chùa chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thực hiện
6 | UBND thị trấn trình Đề án thành lập, sáp nhập tổ dân phố | 20/4/2020 | Hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố | UBND thị trấn Tủa Chùa chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thực hiện
7 | UBND huyện trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về | 30/4/2020 | Tờ trình và Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố | Phòng Nội vụ huyện
8 | Trình hồ sơ về Sở Nội vụ tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện | 2020-05-15 | Hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố | Phòng Nội vụ huyện