## Sheet1 (hidden)
Biểu 01: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY
Đơn vị tính : triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Năng lực thiết kế | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Lũy kế kế hoạch vốn giao 2025 | KH giao năm 2025 |  |  | Giải ngân KHV năm 2025 đến thời điểm hiện nay |  |  | Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo đến 2025 | Tỷ lệ % tại thời điểm hiện nay so với KH vốn giao năm 2025 | Ghi chú
[7 empty] | Tổng số | Kế hoạch vốn được giao 2024 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2025 | Năm 2025 | Tổng số | Giải ngân KH 2024 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2025 | Giải ngân KH Năm 2025
A | Các dự án đầu tư |  |  |  | 883209.6 | 838835.287 | 222048.0995 | 11491.0906 | 210557.009 | 55379.8187 | 2650.1874 | 52729.6313 | 654038.5861 | 24.94%
I | Vốn NSNN huyện |  | 0 |  | 28769 | 18373.978 | 8060 | 0 | 8060 | 5624.593 | 0 | 5624.593 | 15938.571 | 69.78%
1 | Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải |  | 2023 | 249/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 14000 | 9733.978 | 6000 |  | 6000 | 3564.593 |  | 3564.593 | 7298.571 | 59.41%
2 | Đường liên thôn Quyết Tiến (thị trấn) Sông Ún (xã Mường Báng) |  | 2023 | 250/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 8769 | 4540 | 2060 |  | 2060 | 2060 |  | 2060 | 4540 | 100%
5 | Sửa chữa, nâng cấp Nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (cơ sở 02) |  | 2024 | 3016/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 | 6000 | 4100 | 0 | [5 empty] | 4100 | #DIV/0!
II | Vốn Xây dựng cơ bản tập trung huyện quản lý |  |  | 0 | 52297 | 25696.909 | 14958.909 | 0 | 14958.909 | 5965.61 | 0 | 5965.61 | 16703.61 | 39.88%
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 (đối ứng) 0512 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 4640 | 640 |  | 640 | 0 |  |  | 4000 | 0% | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
* | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 | 1792 ngày 4/5/2024 | 6860 | 5853 | 720 |  | 720 | 0 |  |  | 5133 | 0%
2 | Hạ tầng khu luyện tập tổng hợp huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 | 4907 ngày 30/10/2024 | 4000 | 3310 | 2300 |  | 2300 | 1550.796 |  | 1550.796 | 2560.796 | 67.43%
* | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só. Đối ứng 0514 | 3 tầng cấp III, SXD = 321,4 m2 | 2024-2025 | 4653 ngày 02/10/2024 | 7000 | 5104.909 | 4809.909 |  | 4809.909 | 2398.361 |  | 2398.361 | 2693.361 | 49.86% | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa. Đối ứng 0492 |  | 2024-2025 | 5663 ngày 30/12/2024 | 3500 | 2500 | 2370 |  | 2370 | 956.551 |  | 956.551 | 1086.551 | 40.36%
3 | Sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ UBND xã Tủa Thàng |  | 2025 | 106 ngày 24/1/2025 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 55.355 |  | 55.355 | 55.355 | 5.535%
4 | Đường vào sân vận động huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 | 5664 ngày 30/12/2024 | 4275 | 3289 | 3119 |  | 3119 | 1004.547 |  | 1004.547 | 1174.547 | 32.21%
III | Vốn Xây dựng cơ bản tập trung tỉnh quản lý |  |  | 0 | 22400 | 20492 | 5092 | 0 | 5092 | 4952.382 | 0 | 4952.382 | 20352.382 | 97.26%
4 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa |  | 2022-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 20492 | 5092 |  | 5092 | 4952.382 |  | 4952.382 | 20352.382 | 97.26%
IV | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  | 20430 | 20430 | 18172 | 0 | 18172 | 3475.2043 | 0 | 3475.2043 | 5724.8003 | 19.12%
* | Các dự án khởi công mới năm 2024 mới giao KH 2022 chuyển sang 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1 | Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 26 ngày 16/01/2024 | 2430 | 2430 | 1700 |  | 1700 | 8.404 |  | 8.404 | 730 | 0.4944%
2 | Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Bàng |  | 2024-2025 | 2983 ngày 14/6/2024 | 5000 | 5000 | 4422 |  | 4422 | 0 |  |  | 578 | 0%
3 | Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3560 ngày 29/12/2023 | 1000 | 1000 | 700 |  | 700 | 566.9475 |  | 566.9475 | 866.9475 | 80.99%
4 | Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 1372 ngày 15/4/2024 | 2340 | 2340 | 1690 |  | 1690 | 7.5427 |  | 7.5427 | 657.5427 | 0.4463%
* | Dự án đã phê duyệt DA nhưng chưa được bố trí vốn trong năm 2025 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1 | Đường nội thôn Háng Trở, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 5143 ngày 29/11/2024 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 914.694 |  | 914.694 | 914.694 | 30.49%
2 | Đường ra khu sản xuất thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 5144 ngày 29/11/2024 | 2660 | 2660 | 2660 |  | 2660 | 847.927 |  | 847.927 | 847.927 | 31.88%
3 | Đường nội thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 5145 ngày 29/11/2024 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 1129.689 |  | 1129.689 | 1129.689 | 28.24%
V | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  |  | 163500 | 163500 | 34297.7726 | 7757.7726 | 26540 | 2884.5009 | 2650.1874 | 234.3135 | 125850.5839 | 8.41%
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay |  | 2022-2024 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 20053.5084 | 2563.5084 | 17490 | 2563.5084 | 2563.5084 |  | 9946.4916 | 12.78%
2 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình |  | 2022-2024 | 1413 ngày 13/8/2022 | 20000 | 20000 | 59.707 | 59.707 |  | 0 |  |  | 19553.293 | 0%
3 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só |  | 2022-2024 | 1414 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 83.088 | 83.088 |  | 0 |  |  | 29130.912 | 0%
4 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa |  | 2022-2024 | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 664.3422 | 664.3422 |  | 86.679 | 86.679 |  | 32063.3368 | 13.05%
5 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo |  | 2023-2025 | 1000 ngày 21/6/2023 | 18000 | 18000 | 7500 |  | 7500 | 234.3135 |  | 234.3135 | 10734.3135 | 3.124%
6 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) |  | 2023-2025 | 2952/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8500 | 8500 | 1933.204 | 1033.204 | 900 | 0 |  |  | 6566.796 | 0%
7 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun |  | 2023-2025 | 2953/QĐ-UBND 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 4003.923 | 3353.923 | 650 | 0 |  |  | 10006.077 | 0%
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận |  | 2023-2024 | 2954/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7849.364 | #DIV/0! | Hết nhu cầu chi
VI | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88) |  |  |  | 157680.6 | 151785.1 | 110756.418 | 3733.318 | 107023.1 | 30237.8966 | 0 | 30237.8966 | 68502.1416 | 27.3% | 0
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa |  | 2021-2023 | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 19820 | 8 |  | 8 | 0 |  |  | 19308.774 | 0%
5 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 20022 | 9372 |  | 9372 | 265.553 |  | 265.553 | 10915.553 | 2.833%
1 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2940 ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 | 6655.948 | 282.948 | 6373 | 0 |  |  | 2717.052 | 0%
2 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2941 ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 | 1216.453 | 1181.453 | 35 | 0 |  |  | 1118.547 | 0%
3 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2942 ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 | 907.434 | 877.434 | 30 | 0 |  |  | 922.566 | 0%
4 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2943 ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 | 2204.883 | 144.883 | 2060 | 0 |  |  | 1855.117 | 0%
5 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2944 ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 | 1326.6 | 1246.6 | 80 | 5.776 |  | 5.776 | 959.176 | 0.4354%
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng |  | 2024-2025 | 3058 ngày 16/11/2023 | 5500 | 5292 | 2292 |  | 2292 | 2261.211 |  | 2261.211 | 3000 | 98.66%
* | Các dự án khởi công hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 39 ngày 18/01/2024 | 1650 | 1650 | 1650 |  | 1650 | 563.418 |  | 563.418 | 563.418 | 34.15%
2 | Nước sinh hoạt thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 | 37 ngày 18/01/2024 | 1450 | 1450 | 1450 |  | 1450 | 509.038 |  | 509.038 | 509.038 | 35.11%
3 | Nước sinh hoạt thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 5073 ngày 15/11/2024 | 3000 | 3063 | 3063 |  | 3063 | 1017.046 |  | 1017.046 | 1017.046 | 33.2%
4 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tu Cha, xã Huổi Só |  | 2024-2025 | 13 ngày 09/01/2024 | 1400 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 1247.594 |  | 1247.594 | 1247.594 | 89.11%
5 | Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đề Tâu, xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 3247 ngày 27/12/2023 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1061.744 |  | 1061.744 | 1061.744 | 88.48%
6 | Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phỉ Làng đi Mang Cua Chế) |  | 2024-2025 | 3239 ngày 25/12/2023 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 1205.659 |  | 1205.659 | 1205.659 | 30.14%
7 | Xây mới nhà Văn hóa thôn Đề Ca Hồ, xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 4855 ngày 16/10/2024 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 427.147 |  | 427.147 | 427.147 | 28.48%
8 | Đường vào khu sản xuất thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 3136 ngày 04/12/2023 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1436.987 |  | 1436.987 | 1436.987 | 89.81%
9 | Mở mới tuyến đường từ Tà Dung vào khu sản xuất Chớ Tính 3, xã Tả Phìn |  | 2024-2025 | 3141 ngày 06/12/2023 | 2700 | 2700 | 2700 |  | 2700 | 795.508 |  | 795.508 | 795.508 | 29.46%
10 | Đường ra khu sản xuất thôn Vàng Chua, xã Sính Phình |  | 2024-2025 | 4874 ngày 22/10/2024 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 811.239 |  | 811.239 | 811.239 | 32.45%
11 | Nhà Văn hóa thôn Tà Lào Cáo |  | 2024-2025 | 4679 ngày 10/10/2024 | 1700 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 514.689 |  | 514.689 | 514.689 | 30.28%
12 | Cầu qua suối cạn thôn Tả Phìn nối giữa đường trục thôn và đường vàoTrường Tiểu học Tả Phìn, xã Tả Phìn |  | 2024-2025 | 1397 ngày 19/4/2024 | 1430 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1145.4686 |  | 1145.4686 | 1145.4686 | 76.36%
13 | Đường nội thôn Pú Ôn, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3199 ngày 18/12/2023 | 1499.6 | 1499.1 | 1499.1 |  | 1499.1 | 1352.491 |  | 1352.491 | 1352.491 | 90.22%
14 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Só |  | 2024-2025 | 5077 ngày 15/11/2024 | 5400 | 5400 | 5400 |  | 5400 | 1278.62 |  | 1278.62 | 1278.62 | 23.68%
15 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngài, xã Huổi Só |  | 2024-2025 | 5076 ngày 15/11/2024 | 7200 | 7200 | 7200 |  | 7200 | 1366.838 |  | 1366.838 | 1366.838 | 18.98%
16 | Nhà văn hóa thôn 2, xã Huổi Só |  | 2024-2025 | 5066 ngày 14/11/2024 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 452.034 |  | 452.034 | 452.034 | 30.14%
17 | Xây mới nhà văn hóa Bản Đun, xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 4925 ngày 01/11/2024 | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 393.7 |  | 393.7 | 393.7 | 30.28%
18 | Xây mới nhà văn hóa Đun Nưa, xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 4949 ngày 07/11/2024 | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 393.7 |  | 393.7 | 393.7 | 30.28%
19 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đề Bâu đi đến trục đường chính vàng Chua, xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 4939 ngày 05/11/2024 | 5400 | 5400 | 5400 |  | 5400 | 1399.718 |  | 1399.718 | 1399.718 | 25.92%
20 | Đường nội thôn bản Túc, xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 5061 ngày 14/11/2024 | 4202 | 4202 | 4202 |  | 4202 | 1217.948 |  | 1217.948 | 1217.948 | 28.98%
21 | Đường Nội thôn Phi Dinh, xã Sính Phình |  | 2024-2025 | 4973 ngày 12/11/2024 | 3400 | 3400 | 3400 |  | 3400 | 1094.186 |  | 1094.186 | 1094.186 | 32.18%
22 | Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Xa, xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 5074 ngày 15/11/2024 | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 383.7 |  | 383.7 | 383.7 | 29.52%
23 | Đường Làng Sảng 1 - Háng Dao Cang, xã Tả Sín Thàng |  | 2024-2025 | 5075 ngày 15/11/2024 | 2800 | 2800 | 2800 |  | 2800 | 908.461 |  | 908.461 | 908.461 | 32.45%
24 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 08 ngày 09/01/2024 | 6484 | 6484 | 6484 |  | 6484 | 459.473 |  | 459.473 | 459.473 | 7.086%
25 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 17 ngày 12/01/2024 | 8356 | 8356 | 8356 |  | 8356 | 1574.896 |  | 1574.896 | 1574.896 | 18.85%
26 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Xá Nhè, xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 14 ngày 09/01/2024 | 2516 | 2516 | 2516 |  | 2516 | 236.816 |  | 236.816 | 236.816 | 9.412%
27 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 | 3194 ngày 14/12/2023 | 4525 | 4525 | 4525 |  | 4525 | 3018.36 |  | 3018.36 | 3018.36 | 66.7%
28 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sín Chải |  | 2024-2025 | 86 ngày 26/01/2024 | 5328 | 5328 | 5328 |  | 5328 | 1438.878 |  | 1438.878 | 1438.878 | 27.01%
VII | Vốn Ngân sách Trung ương |  |  |  | 183000 | 183000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 177893.8164 | #DIV/0!
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa |  | 2021-2024 | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 | 0 | [5 empty] | 177893.8164 | #DIV/0!
VIII | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa |  |  |  | 255133 | 255557.3 | 30711 | 0 | 30711 | 2239.632 | 0 | 2239.632 | 223072.681 | 7.293% | 0
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2104/QĐ-UBND 14/11/2022 | 6800 | 6800 | 647 |  | 647 | 0 |  |  | 6129.189 | 0%
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 892/QĐ-UBND 11/5/2022 | 9692 | 9691.6 | 400 |  | 400 | 0 |  |  | 9269.182 | 0%
3 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2021/QĐ-UBND 03/11/2022 | 6000 | 5933 | 173 |  | 173 | 0 |  |  | 5479.538 | 0%
4 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 1887/QĐ-UBND 11/10/2022 | 11200 | 11200 | 638 |  | 638 | 0 |  |  | 10537.289 | 0%
5 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 2166/QĐ-UBND 25/11/2022 | 46000 | 46560 | 6855 |  | 6855 | 0 |  |  | 38942.362 | 0%
6 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 592/QĐ-UBND 23/4/2021 | 28000 | 28000 | 2598 |  | 2598 | 170.896 |  | 170.896 | 25402 | 6.578%
7 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-20254 | 2167/QĐ-UBND 25/11/2022 | 21500 | 21500 | 1814 |  | 1814 | 710.097 |  | 710.097 | 20396.097 | 39.15%
8 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 813/QĐ-UBND 27/5/2021 | 3000 | 3533 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2674.46 | #DIV/0!
9 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 759/QĐ-UBND 20/5/2021 | 1600 | 1514 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1489.891 | #DIV/0! | Hết nhu cầu chi
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2199/QĐ-UBND 30/11/2022 | 2300 | 2300 | 216 |  | 216 | 0 |  |  | 2029.745 | 0%
11 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 2168/QĐ-UBND 25/11/2022 | 93900 | 93899.8 | 15901 |  | 15901 | 1277.897 |  | 1277.897 | 77998.8 | 8.037%
12 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2170/QĐ-UBND 25/11/2022 | 7000 | 7000 | 858 |  | 858 | 0 |  |  | 6141.211 | 0% | Hết nhu cầu chi
13 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 894/QĐ-UBND 11/5/2022 | 6200 | 6200 | 292 |  | 292 | 0 |  |  | 5893.29 | 0%
14 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 891/QĐ-UBND 11/5/2022 | 3431 | 3485.9 | 65 |  | 65 | 54.993 |  | 54.993 | 3099.908 | 84.6%
15 | Thủy lợi bản Làng Giang , xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 737/QĐ-UBND 17/5/2021 | 5000 | 4903 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4902.912 | #DIV/0! | Hết nhu cầu chi
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 693/QĐ-UBND 11/5/2022 | 560 | 517 | 0 |  |  | 0 |  |  | 515.765 | #DIV/0! | Hết nhu cầu chi
17 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 820/QĐ-UBND 27/5/2021 | 1900 | 1616 | 228 |  | 228 | 0 |  |  | 1334.391 | 0% | Hết nhu cầu chi
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 738/QĐ-UBND 17/5/2021 | 1050 | 904 | 26 |  | 26 | 25.749 |  | 25.749 | 836.651 | 99.03%
B | Vốn dự phòng ngân sách trung ương bừng sáng Điện Biên |  |  |  | 215522 | 84601 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22170.677 | #DIV/0!
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa |  | 2024-2026 | 1539 ngày 23/8/2024 | 215522 | 84601 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22170.677 | #DIV/0!
4 | Sửa chữa Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tủa Chùa |  | 2025 |  | 4000 | 1850 | 1850 |  | 1850 |  |  |  | 0 | 0%

## Sheet7 (2) (hidden)
Mẫu số 01/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA VÀ PTQĐ HUYỆN TỦA CHÙA
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH 2023
Đơn vị tính đồng
STT | Nội dung | Địa điểm mở tài khoản | Mã dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư | Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán |  | Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán | Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán | Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán | [5 empty] | Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán | [5 empty] | Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm quyết toán | Lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau | Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toàn
[9 empty] | Vốn kế hoạch được kéo dài | Giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có) | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có) | Vốn kế hoạch năm quyết toán | Giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có) | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng |  |  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 | 15=10-11-14 | 16 | 17= 18+19 | 18 | 19 | 20 | 21=16-17-20 | 22=9+12 +18 | 23=7-8-9+13+19 | 24=6-8+11+17
| Tổng số |  |  | 974537 | 206567.952 | 83481.1805 | 0 | 62165.1584 | 8670.661 | 7304.335 | 5939.228 | 1365.107 | 0 | 1366.326 | 346381.3019 | 319751.5132 | 274750.4344 | 45001.0789 | 23602.438 | 3027.3508 | 342854.8208 | 67682.2079 | 533623.8002 | #REF! | #REF!
| Vốn trong nước |  |  | 974537 | 206567.952 | 83481.1805 | 0 | 62165.1584 | 8670.661 | 7304.335 | 5939.228 | 1365.107 | 0 | 1366.326 | 346381.3019 | 319751.5132 | 274750.4344 | 45001.0789 | 23602.438 | 3027.3508 | 342854.8208 | 67682.2079 | 533623.8002 | 0 | 0
| Vốn nước ngoài, trong đó: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1 | Các dự án thuộc kế hoạch năm 2023 |  |  | 974537 | 206567.952 | 83481.1805 | 0 | 62165.1584 | 8670.661 | 7304.335 | 5939.228 | 1365.107 | 0 | 1366.326 | 346381.3019 | 319751.5132 | 274750.4344 | 45001.0789 | 23602.438 | 3027.3508 | 342854.8208 | 67682.2079 | 533623.8002
A.11 | Thanh toán KBNN tỉnh Điện Biên |  |  | 665500 | 136690.063 | 74122.0415 | 0 | 52806.0194 | 3825.937 | 3825.937 | 2460.83 | 1365.107 | 0 | 0 | 247302 | 232996.5728 | 190100.634 | 42895.9389 | 11917.1082 | 2388.319 | 245367.4834 | 65577.0679 | 373512.5728
I | Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ |  |  | 183000 | 65000 | 39812.9125 | 0 | 21218.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 69985.0601 | 14.9399 | 0 | 0 | 91203.5235 | 18609.3889 | 135000 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7912008 | 183000 | 65000 | 39812.9125 | 0 | 21218.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 69985.0601 | 14.9399 | 0 | 0 | 91203.5235 | 18609.3889 | 135000
II | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | KBNN tỉnh Điện Biên |  | 140662 | 40195.063 | 20590.467 | 0 | 17868.894 | 3825.937 | 3825.937 | 2460.83 | 1365.107 | 0 | 0 | 40560 | 32686.2308 | 26567.3628 | 6118.868 | 7873.7692 | 0 | 46897.0868 | 10205.548 | 76707.2308
2 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo | KBNN tỉnh Điện Biên | 8033868 | 25662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2398.1 | 863.706 | 1534.394 | 101.9 | 0 | 863.706 | 1534.394 | 2398.1
3 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | KBNN tỉnh Điện Biên | 8008671 | 30000 | 481.421 | 0 | 0 | 0 | 1518.579 | 1518.579 | 153.472 | 1365.107 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 495.526 | 4584.474 | 0 | 0 | 648.998 | 5949.581 | 7080
4 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | KBNN tỉnh Điện Biên | 7971185 | 20000 | 11836.787 | 5210.54 | 0 | 5210.54 | 1184.213 | 1184.213 | 1184.213 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 5980 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 12374.753 | 0 | 19001
5 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | KBNN tỉnh Điện Biên | 7971184 | 30000 | 14000 | 7177.335 | 0 | 4455.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 9391.128 | 9391.128 | 0 | 5608.872 | 0 | 13846.89 | 2721.573 | 23391.128
6 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7972863 | 35000 | 13876.855 | 8202.592 | 0 | 8202.592 | 1123.145 | 1123.145 | 1123.145 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 9837.0028 | 9837.0028 | 0 | 2162.9972 | 0 | 19162.7398 | 0 | 24837.0028
III | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (NQ88) |  |  | 86705 | 31495 | 13718.662 | 0 | 13718.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29738 | 25694.661 | 25694.661 | 0 | 4043.339 | 0 | 39413.323 | 0 | 57189.661
7 | Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969931 | 14990 | 7495 | 3535 | 0 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7436 | 4689.164 | 4689.164 | 0 | 2746.836 | 0 | 8224.164 | 0 | 12184.164
8 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969928 | 20000 | 10000 | 4920.303 | 0 | 4920.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820 | 9051.457 | 9051.457 | 0 | 768.543 | 0 | 13971.76 | 0 | 19051.457
9 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8059352 | 25662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 367.376 | 367.376 | 0 | 282.624 | 0 | 367.376 | 0 | 367.376
10 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969933 | 12853 | 7000 | 2960.634 | 0 | 2960.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 5609.164 | 5609.164 | 0 | 129.836 | 0 | 8569.798 | 0 | 12609.164
11 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969932 | 13200 | 7000 | 2302.725 | 0 | 2302.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6093 | 5977.5 | 5977.5 | 0 | 115.5 | 0 | 8280.225 | 0 | 12977.5
IV | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên |  | 255133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107004 | 104615.681 | 67853.55 | 36762.131 | 0 | 2388.319 | 67853.55 | 36762.131 | 104615.681
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012997 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377 | 4377 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 4377 | 0 | 4377
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013005 | 9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6238 | 6237.6 | 6237.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6237.6 | 0 | 6237.6
3 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013007 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5119.538 | 5119.538 | 0 | 0 | 280.462 | 5119.538 | 0 | 5119.538
4 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012998 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 | 7240 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 7240 | 0 | 7240
5 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012663 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 13438.362 | 7817.974 | 5620.388 | 0 | 761.638 | 7817.974 | 5620.388 | 13438.362
6 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012999 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 8100 | 1120 | 6980 | 0 | 0 | 1120 | 6980 | 8100
7 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012996 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 2826.458 | 3473.542 | 0 | 0 | 2826.458 | 3473.542 | 6300
8 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012981 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1850.03 | 1850.03 | 0 | 0 | 849.97 | 1850.03 | 0 | 1850.03
9 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 1489.891 | 1489.891 | 0 | 0 | 24.109 | 1489.891 | 0 | 1489.891
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012995 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 2029.745 | 2029.745 | 0 | 0 | 54.255 | 2029.745 | 0 | 2029.745
11 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012662 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30780 | 30779.8 | 10091.599 | 20688.201 | 0 | 0.2 | 10091.599 | 20688.201 | 30779.8
12 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012994 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 4100
13 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013006 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600
14 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012980 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 2766.908 | 2766.908 | 0 | 0 | 321.092 | 2766.908 | 0 | 2766.908
15 | Thủy lợi bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013002 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013001 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 515.765 | 515.765 | 0 | 0 | 1.235 | 515.765 | 0 | 515.765
17 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013003 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1334.391 | 1334.391 | 0 | 0 | 53.609 | 1334.391 | 0 | 1334.391
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013004 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 836.651 | 836.651 | 0 | 0 | 41.349 | 836.651 | 0 | 836.651
A.12 | Thanh toán KBNN huyện Tủa Chùa |  |  | 309037 | 69877.889 | 9359.139 | 0 | 9359.139 | 4844.724 | 3478.398 | 3478.398 | 0 | 0 | 1366.326 | 99079.3019 | 86754.9404 | 84649.8004 | 2105.14 | 11685.3298 | 639.0318 | 97487.3374 | 2105.14 | 160111.2274 | 11845 | 0
I | Vốn NSNN huyện |  |  | 71379 | 18207.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20753.5 | 20117.351 | 20117.351 | 0 | 0 | 636.149 | 20117.351 | 0 | 38324.617 | 11845 | 0
1 | Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ Trụ sở UBND xã Mường Báng - Đội 10 và vào Khu TĐC Huổi Lực huyện Tủa Chùa (xây mới) | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 4995 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2040.158 | 2040.158 | 0 | 0 | 0.842 | 2040.158 | 0 | 4940.158 | 2900 | 0
2 | Nước sinh hoạt thôn Háng Đề Dê, Tà Pao, trường THCS, tiểu học, trạm y tế xã Sính Phình | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 1086 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 1086 | 0 | 0
3 | Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.5 | 1733.978 | 1733.978 | 0 | 0 | 631.522 | 1733.978 | 0 | 1733.978 | 0 | 0
4 | Đường liên thôn Quyết Tiến (thị trấn) Sông Ún (xã Mường Báng) | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 1480 | 0 | 0
5 | Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 1180 | 0 | 0
6 | Đấu giá đất Huổi Lực thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 580 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 369.059 | 369.059 | 0 | 0 | 0.941 | 369.059 | 0 | 569.059 | 200 | 0
7 | Nâng cấp tuyến đường Sính Phình - Dê Giàng (phân đoạn Km3 -:- Km 3+981); đường vào Trạm Y tế và điểm trường tiểu học số 2 xã Sính Phình | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 4550 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1534.313 | 1534.313 | 0 | 0 | 0.687 | 1534.313 | 0 | 4534.313 | 3000 | 0
8 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 4995 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 2086.578 | 2086.578 | 0 | 0 | 1.422 | 2086.578 | 0 | 4831.578 | 2745 | 0
9 | Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 14990 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 11550 | 3000 | 0
10 | Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (Phân đoạn: Lý trình Km0+00 đến km1+200) | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 6500 | 6362.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57.265 | 57.265 | 0 | 0 | 0.735 | 57.265 | 0 | 6419.531
II | Vốn bảo trì giao thông đường bộ | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 3000 | 2523.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2758.347 | 0 | 0
26 | Xử lý một số vị trí mất an toàn giao thông, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước đường Tả Sìn Thàng - Sín Chải | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 3000 | 2523.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2758.347
III | Vốn XDCB Tập trung huyện quản lý | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 77380 | 17748 | 3333.139 | 0 | 3333.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16725.8019 | 16725.5329 | 16725.5329 | 0 | 0 | 0.269 | 20058.6719 | 0 | 34473.5329
1 | Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) | KBNN huyện Tủa Chùa | 7910399 | 14990 | 7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794 | 6793.731 | 6793.731 | 0 | 0 | 0.269 | 6793.731 | 0 | 13982.731
1 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925258 | 25000 | 6149 | 1383.139 | 0 | 1383.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229.8019 | 6229.8019 | 6229.8019 | 0 | 0 | 0 | 7612.9409 | 0 | 12378.8019
2 | Nâng cấp sửa chữa nhà khách Huyện ủy HĐND&UBND huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925257 | 14990 | 3910 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 | 3702 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 5652 | 0 | 7612
3 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7944767 | 22400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
IV | Vốn XDCB Tập trung tỉnh quản lý uỷ quyền huyện thanh toán | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 42490 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925258 | 25000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000
3 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925257 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7910399 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
V | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 39095 | 15765.781 | 0 | 0 | 0 | 488.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.219 | 19000 | 17736.226 | 17736.226 | 0 | 1262.778 | 0.996 | 17736.226 | 0 | 33502.007
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012986 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13264 | 13263.236 | 13263.236 | 0 | 0 | 0.764 | 13263.236 | 0 | 13263.236
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012987 | 4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176 | 4175.768 | 4175.768 | 0 | 0 | 0.232 | 4175.768 | 0 | 4175.768
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8059350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 134.813 | 134.813 | 0 | 925.187 | 0 | 134.813 | 0 | 134.813
4 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8059351 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 162.409 | 162.409 | 0 | 337.591 | 0 | 162.409 | 0 | 162.409
5 | Thủy lợi Nà Luông Tinh Bản Đun, xã Mường Đun | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969930 | 2500 | 2431.789 | 0 | 0 | 0 | 68.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.789
6 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969929 | 3500 | 3276.555 | 0 | 0 | 0 | 223.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276.555
7 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ thôn Bản Hột đi Bản Kép, xã Mường Đun | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969934 | 3000 | 2913.146 | 0 | 0 | 0 | 86.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.146
8 | Nâng cấp đường nội thôn Tiên Phong, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969935 | 3751 | 3673.964 | 0 | 0 | 0 | 77.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.964
9 | Nâng cấp đường nội thôn Nà Áng, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969937 | 2203 | 2188.28 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.28
10 | Nhà văn hóa thôn Từ Ngài 1, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969936 | 1300 | 1282.047 | 0 | 0 | 0 | 17.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.047
VI | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 45490 | 10633.495 | 1026 | 0 | 1026 | 4356.505 | 3478.398 | 3478.398 | 0 | 0 | 878.107 | 8660 | 5193.019 | 3087.879 | 2105.14 | 3466.98 | 0.001 | 7592.277 | 2105.14 | 19304.912 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969938 | 14990 | 10633.495 | 1026 | 0 | 1026 | 4356.505 | 3478.398 | 3478.398 | 0 | 0 | 878.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504.398 | 0 | 14111.893
3 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | KBNN huyện Tủa Chùa | 8019879 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2599.999 | 494.859 | 2105.14 | 0 | 0.001 | 494.859 | 2105.14 | 2599.999
4 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | KBNN huyện Tủa Chùa | 8019880 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 620.539 | 620.539 | 0 | 3239.461 | 0 | 620.539 | 0 | 620.539
5 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | KBNN huyện Tủa Chùa | 8029887 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1972.481 | 1972.481 | 0 | 227.519 | 0 | 1972.481 | 0 | 1972.481
VII | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 30203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20705 | 13747.8115 | 13747.8115 | 0 | 6955.5718 | 1.6168 | 13747.8115 | 0 | 13747.8115
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012993 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2498.376 | 2498.376 | 0 | 0 | 0.624 | 2498.376 | 0 | 2498.376
2 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8019877 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996 | 1827.3462 | 1827.3462 | 0 | 1168.6538 | 0 | 1827.3462 | 0 | 1827.3462
3 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012988 | 3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 2110
4 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012989 | 4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 2068.286 | 2068.286 | 0 | 466.714 | 0 | 2068.286 | 0 | 2068.286
5 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012990 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1183.605 | 1183.605 | 0 | 1816.395 | 0 | 1183.605 | 0 | 1183.605
6 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012991 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 291.703 | 291.703 | 0 | 2208.297 | 0 | 291.703 | 0 | 291.703
7 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012992 | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 1304.488 | 1304.488 | 0 | 1295.512 | 0 | 1304.488 | 0 | 1304.488
8 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012985 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 2464.0072 | 2464.0072 | 0 | 0 | 0.99277 | 2464.0072 | 0 | 2464.0072
Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Giám đốc
Lê Quang Đạo

## Sheet5 (2) (hidden)
Mẫu số 01/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA VÀ PTQĐ HUYỆN TỦA CHÙA
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH 2024
Đơn vị tính đồng
STT | Nội dung | Địa điểm mở tài khoản | Mã dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư | Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán |  | Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán | Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán | Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán | [5 empty] | Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán | [5 empty] | Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm quyết toán | Lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau | Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toàn
[9 empty] | Vốn kế hoạch được kéo dài | Giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có) | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có) | Vốn kế hoạch năm quyết toán | Giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có) | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng |  |  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 | 15=10-11-14 | 16 | 17= 18+19 | 18 | 19 | 20 | 21=16-17-20 | 22=9+12 +18 | 23=7-8-9+13+19 | 24=6-8+11+17
| Tổng cộng |  |  | 1259227.6 | 442994.626 | 67682.2079 | 0 | 58579.5529 | 25860.438 | 24945.0291 | 23484.5962 | 1460.4329 | 0 | 915.4088 | 403857.4946 | 323118.1786 | 299537.1614 | 23581.0172 | 11491.0906 | 69248.2254 | 381601.3106 | 34144.1051 | 791057.8337 | 791057.8337 | 791057.8337 | 791057.8337
| Vốn trong nước |  |  | 1259227.6 | 442994.626 | 67682.2079 | 0 | 58579.5529 | 25860.438 | 24945.0291 | 23484.5962 | 1460.4329 | 0 | 915.4088 | 403857.4946 | 323118.1786 | 299537.1614 | 23581.0172 | 11491.0906 | 69248.2254 | 381601.3106 | 34144.1051 | 791057.8337 | 467939.6551 | 24945.0291
| Vốn nước ngoài, trong đó: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1 | Các dự án thuộc kế hoạch năm 2024 |  |  | 1259227.6 | 442994.626 | 67682.2079 | 0 | 58579.5529 | 25860.438 | 24945.0291 | 23484.5962 | 1460.4329 | 0 | 915.4088 | 403857.4946 | 323118.1786 | 299537.1614 | 23581.0172 | 11491.0906 | 69248.2254 | 381601.3106 | 34144.1051 | 791057.8337
A.11 | Thanh toán KBNN huyện |  |  | 381555.6 | 72348.4492 | 2105.14 | 0 | 450 | 13943.3298 | 13943.3298 | 12482.8969 | 1460.4329 | 0 | 0 | 123343.4946 | 113719.8378 | 110442.7432 | 3277.0946 | 8120.445 | 1503.2118 | 123375.6401 | 6392.6675 | 200011.6167 | 0
IV | Vốn XDCB Tập trung huyện quản lý |  |  | 113687 | 20490.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16829 | 16808.944 | 16295.221 | 513.723 | 0 | 20.056 | 16295.221 | 513.723 | 37299.7459
9 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925258 | 25000 | 12378.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 2068.3841 | 2068.3841 | 0 | 0 | 17.6159 | 2068.3841 | 0 | 14447.186
10 | Nâng cấp sửa chữa nhà khách Huyện ủy HĐND&UBND huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925257 | 14990 | 7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2102.56 | 2102.56 | 0 | 0 | 2.44 | 2102.56 | 0 | 9714.56
11 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7944767 | 22400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 2400
12 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa. Đối ứng 0512 | KBNN huyện Tủa Chùa | 8059352 | 25662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3999.9999 | 3999.9999 | 0 | 0 | 5.3e-05 | 3999.9999 | 0 | 3999.9999
13 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 8087260 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133 | 5133 | 5133 | 0 | 0 | 0 | 5133 | 0 | 5133
14 | Hạ tầng khu luyện tập tổng hợp huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 8116984 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 496.277 | 513.723 | 0 | 0 | 496.277 | 513.723 | 1010
15 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só. Đối ứng 0514 | KBNN huyện Tủa Chùa | 8109836 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295
16 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa. Đối ứng 0492 | KBNN huyện Tủa Chùa | 8130125 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130
17 | Đường vào sân vận động huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 8130126 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170
V | Vốn XDCB Tập trung tỉnh quản lý uỷ quyền huyện thanh toán | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 62390 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 28000
1 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925258 | 25000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000
2 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925257 | 14990 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5000
3 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7944767 | 22400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 13000
VI | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 17770 | 297.222 | 0 | 0 | 0 | 3520.778 | 3520.778 | 2060.3451 | 1460.4329 | 0 | 0 | 4690 | 4688.665 | 4688.665 | 0 | 0 | 1.335 | 6749.0101 | 1460.4329 | 8506.665
18 | Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8081933 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 170.031 | 559.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.031 | 559.969 | 730
19 | Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Bàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8098864 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 366.8676 | 211.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8676 | 211.1324 | 578
20 | Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8081934 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 92.2665 | 207.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2665 | 207.7335 | 300
21 | Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8098865 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 168.402 | 481.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.402 | 481.598 | 650
22 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8059350 | 2000 | 134.813 | 0 | 0 | 0 | 925.187 | 925.187 | 925.187 | 0 | 0 | 0 | 852 | 851.632 | 851.632 | 0 | 0 | 0.368 | 1776.819 | 0 | 1911.632
23 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8059351 | 2500 | 162.409 | 0 | 0 | 0 | 337.591 | 337.591 | 337.591 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 1900.033 | 1900.033 | 0 | 0 | 0.967 | 2237.624 | 0 | 2400.033 | 0
24 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072197 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 1937 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 1937
VII | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 30500 | 5193.019 | 2105.14 | 0 | 450 | 3466.98 | 3466.98 | 3466.98 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 15762.237 | 15512.237 | 250 | 4387.127 | 150.636 | 19429.217 | 1905.14 | 24422.236
25 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | KBNN huyện Tủa Chùa | 8019879 | 8500 | 2599.999 | 2105.14 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3966.796 | 3966.796 | 0 | 1033.204 | 0 | 4416.796 | 1655.14 | 6566.795
26 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | KBNN huyện Tủa Chùa | 8019880 | 14000 | 620.539 | 0 | 0 | 0 | 3239.461 | 3239.461 | 3239.461 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 6146.077 | 5896.077 | 250 | 3353.923 | 0 | 9135.538 | 250 | 10006.077
27 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | KBNN huyện Tủa Chùa | 8029887 | 8000 | 1972.481 | 0 | 0 | 0 | 227.519 | 227.519 | 227.519 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5649.364 | 5649.364 | 0 | 0 | 150.636 | 5876.883 | 0 | 7849.364 |  | 7849364000
VIII | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 75255.6 | 8785.4282 | 0 | 0 | 0 | 6955.5718 | 6955.5718 | 6955.5718 | 0 | 0 | 0 | 46818 | 42146.9332 | 39708.9332 | 2438 | 3733.318 | 937.7488 | 46664.505 | 2438 | 57887.9332 | 0 | 52865149562.811 | 0
28 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012664 | 9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2717.052 | 279.052 | 2438 | 282.948 | 0 | 279.052 | 2438 | 2717.052 |  | 2717052000
29 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | KBNN huyện Tủa Chùa | 8019878 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1118.547 | 1118.547 | 0 | 1181.453 | 0 | 1118.547 | 0 | 1118.547 |  | 1118547000
30 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012982 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 922.566 | 922.566 | 0 | 877.434 | 0 | 922.566 | 0 | 922.566 |  | 922566000
31 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012983 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1855.117 | 1855.117 | 0 | 144.883 | 0 | 1855.117 | 0 | 1855.117 |  | 1855117000
32 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012984 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 953.4 | 953.4 | 0 | 1246.6 | 0 | 953.4 | 0 | 953.4 |  | 953400000
33 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8019877 | 4000 | 1827.3462 | 0 | 0 | 0 | 1168.6538 | 1168.6538 | 1168.6538 | 0 | 0 | 0 | 888 | 887.5662 | 887.5662 | 0 | 0 | 0.43378 | 2056.22 | 0 | 3883.5662 |  | 3883566221
34 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012988 | 3823 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 1596.35 | 1596.35 | 0 | 0 | 0.65 | 1596.35 | 0 | 3706.35 |  | 3706346293.65
35 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn. Mã DA: 8012989 | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012989 | 4335 | 2068.286 | 0 | 0 | 0 | 466.714 | 466.714 | 466.714 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1638.131 | 1638.131 | 0 | 0 | 0.869 | 2104.845 | 0 | 4173.131 |  | 4173126826.869
36 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012990 | 4000 | 1183.605 | 0 | 0 | 0 | 1816.395 | 1816.395 | 1816.395 | 0 | 0 | 0 | 641 | 640.802 | 640.802 | 0 | 0 | 0.198 | 2457.197 | 0 | 3640.802 |  | 3640798359.198
37 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012991 | 4320 | 291.703 | 0 | 0 | 0 | 2208.297 | 2208.297 | 2208.297 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 1637.706 | 1637.706 | 0 | 0 | 106.294 | 3846.003 | 0 | 4137.706 |  | 4137701862.294
38 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn. | KBNN huyện Tủa Chùa | 8012992 | 4525 | 1304.488 | 0 | 0 | 0 | 1295.512 | 1295.512 | 1295.512 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 1715.398 | 1715.398 | 0 | 0 | 161.602 | 3010.91 | 0 | 4315.398 |  | 4315398000
39 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072198 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1960.022 | 1960.022 | 0 | 0 | 139.978 | 1960.022 | 0 | 1960.022 |  | 1960022000
40 | Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072199 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2170.618 | 2170.618 | 0 | 0 | 129.382 | 2170.618 | 0 | 2170.618 |  | 2170618000
41 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072195 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 495.906 | 495.906 | 0 | 0 | 64.094 | 495.906 | 0 | 495.906 |  | 495905999.84
42 | Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072194 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457 | 3402.147 | 3402.147 | 0 | 0 | 54.853 | 3402.147 | 0 | 3402.147 |  | 3402147000
43 | Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072193 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 1620.765 | 1620.765 | 0 | 0 | 0.235 | 1620.765 | 0 | 1620.765 |  | 1620765000
44 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072384 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 1648.449 | 1648.449 | 0 | 0 | 46.551 | 1648.449 | 0 | 1648.449 |  | 1648449000
45 | Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072192 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2825.308 | 2825.308 | 0 | 0 | 54.692 | 2825.308 | 0 | 2825.308 |  | 2825308000
46 | Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072190 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 2058 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 2058
47 | Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072189 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 1467.379 | 1467.379 | 0 | 0 | 25.621 | 1467.379 | 0 | 1467.379 |  | 1467379000
48 | Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072188 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 840.763 | 840.763 | 0 | 0 | 0.237 | 840.763 | 0 | 840.763 |  | 840763000
49 | Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072187 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1270.642 | 1270.642 | 0 | 0 | 21.358 | 1270.642 | 0 | 1270.642 |  | 1270642000
50 | Đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072186 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1445.26 | 1445.26 | 0 | 0 | 24.74 | 1445.26 | 0 | 1445.26 |  | 1445260000
51 | Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072185 | 1364.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1294.271 | 1294.271 | 0 | 0 | 70.729 | 1294.271 | 0 | 1294.271 |  | 1294270999.96
52 | Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072184 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 964.768 | 964.768 | 0 | 0 | 35.232 | 964.768 | 0 | 964.768 |  | 964768000
53 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 8072183 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  | 35232000
A.12 | Thanh toán KBNN tỉnh Điện Biên |  |  | 877672 | 370646.1768 | 65577.0679 | 0 | 58129.5529 | 11917.1082 | 11001.6993 | 11001.6993 | 0 | 0 | 915.4088 | 280514 | 209398.3408 | 189094.4182 | 20303.9226 | 3370.6456 | 67745.0136 | 258225.6705 | 27751.4376 | 591046.217 | 0 | 0 | 0
I | Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ |  |  | 183000 | 135000 | 18609.3889 | 0 | 18608.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 42893.8164 | 42677.6874 | 216.129 | 0 | 5106.1836 | 61286.0613 | 217.144 | 177893.8164 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7912008 | 183000 | 135000 | 18609.3889 | 0 | 18608.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 42893.8164 | 42677.6874 | 216.129 | 0 | 5106.1836 | 61286.0613 | 217.144 | 177893.8164
II | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  | 140662 | 76707.2308 | 10205.548 | 0 | 3051.573 | 7873.7692 | 7757.9613 | 7757.9613 | 0 | 0 | 115.8078 | 19897 | 16526.3544 | 14626.3544 | 1900 | 3370.6456 | 0 | 25435.8888 | 9053.975 | 100991.5466 | 0 | 0 | 0
2 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo | KBNN tỉnh Điện Biên | 8033868 | 25662 | 2398.1 | 1534.394 | 0 | 330 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8431.9 | 1204.394 | 10500
3 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | KBNN tỉnh Điện Biên | 8008671 | 30000 | 7080 | 5949.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 2866.4916 | 966.4916 | 1900 | 2563.5084 | 0 | 966.4916 | 7849.581 | 9946.4916
4 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | KBNN tỉnh Điện Biên | 7971185 | 20000 | 19001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 552.293 | 552.293 | 0 | 59.707 | 0 | 552.293 | 0 | 19553.293
5 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | KBNN tỉnh Điện Biên | 7971184 | 30000 | 23391.128 | 2721.573 | 0 | 2721.573 | 5608.872 | 5493.0642 | 5493.0642 | 0 | 0 | 115.8078 | 214 | 130.912 | 130.912 | 0 | 83.088 | 0 | 8345.5492 | 0 | 29015.1042
6 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7972863 | 35000 | 24837.0028 | 0 | 0 | 0 | 2162.9972 | 2162.9972 | 2162.9972 | 0 | 0 | 0 | 5641 | 4976.6578 | 4976.6578 | 0 | 664.3422 | 0 | 7139.655 | 0 | 31976.6578
III | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (NQ88) |  |  | 86705 | 57189.661 | 0 | 0 | 0 | 4043.339 | 3243.738 | 3243.738 | 0 | 0 | 799.601 | 10112 | 10000 | 9027.2064 | 972.7936 | 0 | 112 | 12270.9444 | 972.7936 | 70433.399 | 0 | 0 | 0
7 | Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969931 | 14990 | 12184.164 | 0 | 0 | 0 | 2746.836 | 2521.685 | 2521.685 | 0 | 0 | 225.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.685 | 0 | 14705.849
8 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969928 | 20000 | 19051.457 | 0 | 0 | 0 | 768.543 | 257.317 | 257.317 | 0 | 0 | 511.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.317 | 0 | 19308.774
9 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8059352 | 25662 | 367.376 | 0 | 0 | 0 | 282.624 | 282.624 | 282.624 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 9027.2064 | 972.7936 | 0 | 0 | 9309.8304 | 972.7936 | 10650
10 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969933 | 12853 | 12609.164 | 0 | 0 | 0 | 129.836 | 90.958 | 90.958 | 0 | 0 | 38.878 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 90.958 | 0 | 12700.122
11 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969932 | 13200 | 12977.5 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 91.154 | 91.154 | 0 | 0 | 24.346 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91.154 | 0 | 13068.654
IV | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa |  |  | 251783 | 101749.285 | 36762.131 | 0 | 36469.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117904 | 117807.493 | 117807.493 | 0 | 0 | 96.507 | 154277.099 | 292.525 | 219556.778 | 0 | 0 | 0
12 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012997 | 6800 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 1752.189 | 1752.189 | 0 | 0 | 23.811 | 1752.189 | 0 | 6129.189
13 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013005 | 9692 | 6237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 3031.582 | 3031.582 | 0 | 0 | 22.418 | 3031.582 | 0 | 9269.182
14 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013007 | 6000 | 5119.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 5479.538
15 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012998 | 11200 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322 | 3297.289 | 3297.289 | 0 | 0 | 24.711 | 3297.289 | 0 | 10537.289
16 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012663 | 46000 | 13438.362 | 5620.388 | 0 | 5419.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25504 | 25504 | 25504 | 0 | 0 | 0 | 30923.002 | 201.386 | 38942.362
17 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012999 | 28000 | 8100 | 6980 | 0 | 6980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17302 | 17302 | 17302 | 0 | 0 | 0 | 24282 | 0 | 25402
18 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012996 | 21500 | 6300 | 3473.542 | 0 | 3382.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 13386 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 16768.403 | 91.139 | 19686
19 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012981 | 3000 | 1850.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 824.43 | 824.43 | 0 | 0 | 8.57 | 824.43 | 0 | 2674.46
20 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013000 | 1600 | 1489.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.869 | 10.869 | 0 | 0 | 0.131 | 10.869 | 0 | 1500.76
21 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012662 | 93900 | 30779.8 | 20688.201 | 0 | 20688.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47219 | 47219 | 47219 | 0 | 0 | 0 | 67907.201 | 0 | 77998.8
22 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012994 | 7000 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 2041.211 | 2041.211 | 0 | 0 | 0.789 | 2041.211 | 0 | 6141.211
23 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013006 | 6200 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 2293.29 | 2293.29 | 0 | 0 | 14.71 | 2293.29 | 0 | 5893.29
24 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012980 | 3431 | 2766.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 3099.908
25 | Thủy lợi bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013002 | 5000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 402.912 | 402.912 | 0 | 0 | 0.088 | 402.912 | 0 | 4902.912
26 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013001 | 560 | 515.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0.55 | 0.45 | 0 | 516.215
27 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013003 | 1900 | 1334.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49.271 | 49.271 | 0 | 0 | 0.729 | 49.271 | 0 | 1383.662
V | Vốn dự phòng Ngân sách trung ương |  |  | 215522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84601 | 22170.677 | 4955.677 | 17215 | 0 | 62430.323 | 4955.677 | 17215 | 22170.677 | 0 | 0 | 0
28 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình”Bừng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8103876 | 215522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84601 | 22170.677 | 4955.677 | 17215 | 0 | 62430.323 | 4955.677 | 17215 | 22170.677
Tủa Chùa, ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Giám đốc
Lê Quang Đạo
* | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên |  | 3350000000 | 2866396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866396000 | 0 | 0 | 0
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8012995 | 2300000000 | 2029745000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2029745000
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 8013004 | 1050000000 | 836651000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 836651000

## Sheet9 (2) (hidden)
Mẫu số 01/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH HUYỆN TỦA CHÙA
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH 2022
Đơn vị tính đồng
STT | Nội dung | Địa điểm mở tài khoản | Mã dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư | Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán |  | Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán | Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán | Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán | [5 empty] | Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán | [5 empty] | Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm quyết toán | Lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau | Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toàn
[9 empty] | Vốn kế hoạch được kéo dài | Giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có) | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có) | Vốn kế hoạch năm quyết toán | Giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có) | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng |  |  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 | 15=10-11-14 | 16 | 17= 18+19 | 18 | 19 | 20 | 21=16-17-20 | 22=9+12 +18 | 23=7-8-9+13+19 | 24=6-8+11+17
| Tổng cộng |  |  | 575067 | 27188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206173.314 | 196893.73 | 113412.5495 | 83481.1805 | 8670.661 | 608.923 | 113412.5495 | 83481.1805 | 224081.73 | 27188 | 0
| Vốn trong nước |  |  | 575067 | 27188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206173.314 | 196893.73 | 113412.5495 | 83481.1805 | 8670.661 | 608.923 | 113412.5495 | 83481.1805 | 224081.73 | 27188 | 0
| Vốn nước ngoài, trong đó: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1 | Các dự án thuộc kế hoạch năm 2022 |  |  | 575067 | 27188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206173.314 | 196893.73 | 113412.5495 | 83481.1805 | 8670.661 | 608.923 | 113412.5495 | 83481.1805 | 224081.73
A.11 | Thanh toán KBNN huyện Tủa Chùa |  |  | 190274 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64839 | 59965.156 | 50606.017 | 9359.139 | 4844.724 | 29.12 | 50606.017 | 9359.139 | 66815.156 | 6850 | 66815.156
I | Vốn Ngân sách nhà nước huyện |  |  | 56650 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14697 | 14667.88 | 14667.88 | 0 | 0 | 29.12 | 14667.88 | 0 | 17667.88 | 3000 | 0
1 | Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ Trụ sở UBND xã Mường Báng - Đội 10 và vào Khu TĐC Huổi Lực huyện Tủa Chùa (xây mới) | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0
2 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0
3 | Đấu giá đất Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0
4 | Nâng cấp tuyến đường Sính Phình - Dê Giàng (phân đoạn Km3 -:- Km 3+981); đường vào Trạm Y tế và điểm trường tiểu học số 2 xã Sính Phình | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
5 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 0 | 2745 | 0 | 0
6 | Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
7 | Xây dựng hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa xã Sín Chải |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 723.252 | 723.252 | 0 | 0 | 26.748 | 723.252 | 0 | 723.252 | 0 | 0
8 | Xây dựng Nhà văn hoá TDP Thống Nhất thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 797.628 | 797.628 | 0 | 0 | 2.372 | 797.628 | 0 | 797.628 | 0 | 0
9 | Khắc phục hậu quả mưa lũ Kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình | KBNN huyện Tủa Chùa | 7890713 | 14990 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 4102 | 3000 | 0
II | Vốn XDCB Tập trung huyện quản lý |  |  | 77380 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13898 | 13898 | 10564.861 | 3333.139 | 0 | 0 | 10564.861 | 3333.139 | 17748 | 3850 | 0
1 | Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) | KBNN huyện Tủa Chùa | 7910399 | 14990 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149 | 4149 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 4149 | 0 | 7189 | 3040 | 0
1 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925258 | 25000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749 | 5749 | 4365.861 | 1383.139 | 0 | 0 | 4365.861 | 1383.139 | 6149 | 400 | 0
2 | Nâng cấp sửa chữa nhà khách Huyện ủy HĐND&UBND huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925257 | 14990 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 1550 | 1950 | 0 | 0 | 1550 | 1950 | 3910 | 410 | 0
3 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7944767 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0
III | Vốn XDCB Tập trung tỉnh quản lý uỷ quyền huyện thanh toán |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
5 | Nâng cấp tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7925258 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
IV | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  | 16254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254 | 15765.781 | 15765.781 | 0 | 488.219 | 0 | 15765.781 | 0 | 15765.781 | 0 | 0
1 | Thủy lợi Nà Luông Tinh Bản Đun, xã Mường Đun | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969930 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2431.789 | 2431.789 | 0 | 68.211 | 0 | 2431.789 | 0 | 2431.789 | 0 | 0
2 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969929 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3276.555 | 3276.555 | 0 | 223.445 | 0 | 3276.555 | 0 | 3276.555 | 0 | 0
3 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ thôn Bản Hột đi Bản Kép, xã Mường Đun | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969934 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2913.146 | 2913.146 | 0 | 86.854 | 0 | 2913.146 | 0 | 2913.146 | 0 | 0
4 | Nâng cấp đường nội thôn Tiên Phong, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969935 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 | 3673.964 | 3673.964 | 0 | 77.036 | 0 | 3673.964 | 0 | 3673.964 | 0 | 0
5 | Nâng cấp đường nội thôn Nà Áng, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969937 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 | 2188.28 | 2188.28 | 0 | 14.72 | 0 | 2188.28 | 0 | 2188.28 | 0 | 0
6 | Nhà văn hóa thôn Từ Ngài 1, xã Mường Báng | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969936 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1282.047 | 1282.047 | 0 | 17.953 | 0 | 1282.047 | 0 | 1282.047 | 0 | 0
V | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 10633.495 | 9607.495 | 1026 | 4356.505 | 0 | 9607.495 | 1026 | 10633.495 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | KBNN huyện Tủa Chùa | 7969938 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 10633.495 | 9607.495 | 1026 | 4356.505 | 0 | 9607.495 | 1026 | 10633.495 | 0 | 0
A.12 | Thanh toán KBNN tỉnh Điện Biên |  |  | 384793 | 20338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141334.314 | 136928.574 | 62806.5325 | 74122.0415 | 3825.937 | 579.803 | 62806.5325 | 74122.0415 | 157266.574
I | Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ |  |  | 183000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 20187.0875 | 39812.9125 | 0 | 0 | 20187.0875 | 39812.9125 | 65000
1 | Nâng cấp đường thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7912008 | 183000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 20187.0875 | 39812.9125 | 0 | 0 | 20187.0875 | 39812.9125 | 65000
II | Vốn Ngân sách trung ương theo Quyết định 2085 |  |  | 9000 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4331.348 | 4331.348 | 0 | 0 | 568.652 | 4331.348 | 0 | 8431.348
2 | Nhà sinh hoạt cộng đồng + trang thiết bị điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7910398 | 2000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 990.588 | 990.588 | 0 | 0 | 109.412 | 990.588 | 0 | 1890.588
3 | Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7910397 | 7000 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3340.76 | 3340.76 | 0 | 0 | 459.24 | 3340.76 | 0 | 6540.76
III | Vốn Xổ số kiến thiết |  |  | 12600 | 11238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 868.849 | 868.849 | 0 | 0 | 11.151 | 868.849 | 0 | 12106.849
4 | Trường mầm non Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7730877 | 12600 | 11238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 868.849 | 868.849 | 0 | 0 | 11.151 | 868.849 | 0 | 12106.849
IV | Vốn XDCB tập trung tỉnh quản lý |  |  | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.314 | 38.314 | 38.314 | 0 | 0 | 0 | 38.314 | 0 | 38.314
5 | Trường mầm non Huổi Só, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7662366 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.697 | 13.697 | 13.697 | 0 | 0 | 0 | 13.697 | 0 | 13.697
6 | Trường mầm non Tủa Thàng số 1, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7662368 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.617 | 24.617 | 24.617 | 0 | 0 | 0 | 24.617 | 0 | 24.617
V | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44021 | 40195.063 | 19604.596 | 20590.467 | 3825.937 | 0 | 19604.596 | 20590.467 | 40195.063
7 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | KBNN tỉnh Điện Biên | 8008671 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 481.421 | 481.421 | 0 | 1518.579 | 0 | 481.421 | 0 | 481.421
8 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | KBNN tỉnh Điện Biên | 7971185 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13021 | 11836.787 | 6626.247 | 5210.54 | 1184.213 | 0 | 6626.247 | 5210.54 | 11836.787
9 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | KBNN tỉnh Điện Biên | 7971184 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 6822.665 | 7177.335 | 0 | 0 | 6822.665 | 7177.335 | 14000
10 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7972863 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 13876.855 | 5674.263 | 8202.592 | 1123.145 | 0 | 5674.263 | 8202.592 | 13876.855
VI | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (NQ88) |  |  | 61043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31495 | 31495 | 17776.338 | 13718.662 | 0 | 0 | 17776.338 | 13718.662 | 31495
11 | Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột, huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969931 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7495 | 7495 | 3960 | 3535 | 0 | 0 | 3960 | 3535 | 7495 |  |  | 24518.4355
12 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969928 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5079.697 | 4920.303 | 0 | 0 | 5079.697 | 4920.303 | 10000
13 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969933 | 12853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 4039.366 | 2960.634 | 0 | 0 | 4039.366 | 2960.634 | 7000
14 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | KBNN tỉnh Điện Biên | 7969932 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 4697.275 | 2302.725 | 0 | 0 | 4697.275 | 2302.725 | 7000
Tủa Chùa, ngày tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Giám đốc
Lê Quang Đạo

## Sheet4 (hidden)
Biểu 01: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY
Đơn vị tính : triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Năng lực thiết kế | Dự kiến thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến | Lũy kế giao vốn đến 2024 | Lũy kế giải ngân đến 2024 | Thừa | Nhu cầu vốn còn thiếu | Lũy kế kế hoạch vốn giao 2024 | KH giao năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KHV năm 2024 đến thời điểm hiện nay |  |  |  | Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo đến 2024 | Tỷ lệ % tại thời điểm hiện nay so với KH vốn giao năm 2024 | % khối lượng ngoài hiện trường | Ghi chú
[11 empty] | Tổng số | Kế hoạch vốn được giao 2022 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024 | Kế hoạch vốn được giao 2023 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024 | Năm 2024 | Tổng số | Giải ngân KH 2022 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024 | Giải ngân KH 2023 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024 | Giải ngân KH Năm 2024
[11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 260516.9325 | 125.139
A | Các dự án đầu tư |  |  |  | 1032868.6 | 793104.5745 | 768806.908 | 2441 | 124311.222 | 793104.5745 | 345117.9325 | 2258 | 23602.438 | 319257.4946 | 326008.338 | 2258 | 22802.837 | 300947.501 | 768806.908 | 94.46%
II | Vốn Hỗ trợ từ dịch vụ môi trường rừng không xác định được đối tượng chi từ năm 2011-2014 |  |  |  | 2204 | 2204 | 1983.6479 | 159 | 0 | 2204 | 2204 |  | 0 | 2204 | 1983.6479 |  | 0 | 1983.6479 | 1983.6479 | 90%
1 | Xây dựng hệ thống bảng,biển tuyên truyền phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trên địa bàn huyện Tủa Chùa |  | 2024 | 3339/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 | 2204 | 2204 | 1983.6479 | 159 |  | 2204 | 2204 |  |  | 2204 | 1983.6479 |  |  | 1983.6479 | 1983.6479 | 90% | 84% |  |  | 3569.4143
III | Vốn NSNN huyện |  | 0 |  | 59759 | 38685.801 | 38518.3 | 0 | 20814.022 | 38685.801 | 19103.823 | 0 | 0 | 19103.823 | 18936.322 | 0 | 0 | 18936.322 | 38518.3 | 99.12% |  |  | 0 | 1.034%
1 | Nước sinh hoạt thôn Háng Đề Dê, Tà Pao, trường THCS, tiểu học, trạm y tế xã Sính Phình |  | 2023 | 247/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 | 5000 | 3786 | 3786 |  | 1196 | 3786 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 3786 | 100% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
2 | Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải |  | 2023 | 249/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 14000 | 3733.978 | 3733.978 |  | 10266.022 | 3733.978 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 3733.978 | 100% | Đã hoàn thành 20% khối lượng theo hợp đồng |  | 0
3 | Đường liên thôn Quyết Tiến (thị trấn) Sông Ún (xã Mường Báng) |  | 2023 | 250/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 8769 | 2480 | 2480 |  | 6289 | 2480 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 2480 | 100% | Đã hoàn thành 20% khối lượng theo hợp đồng |  | 0
4 | Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng |  | 2023 | 251/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 7000 | 5680 | 5680 |  | 1163 | 5680 | 4500 |  |  | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 5680 | 100% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
5 | Nâng cấp đoạn đường từ nương nhà ông Sùng A Sấu đến nhà ông Sùng A Sinh, thôn Háng Là, xã Sín Chải |  | 2024 | 3193/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 4000 | 4000 | 3832.499 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 3832.499 |  |  | 3832.499 | 3832.499 | 95.81% | 100% |  | 0
6 | Sửa chữa nâng cấp nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (cơ sở 2) |  | 2024 | 3016/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 | 6000 | 4100 | 4100 |  | 1900 | 4100 | 4100 |  |  | 4100 | 4100 |  |  | 4100 | 4100 | 100% | 30% |  | 0
7 | Khắc phục hậu quả mưa lũ Kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình |  | 2021-2022 | 597 ngày 18/6/2021 | 14990 | 14905.823 | 14905.823 |  |  | 14905.823 | 803.823 |  |  | 803.823 | 803.823 |  |  | 803.823 | 14905.823 | 100% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
III | Nguồn tăng thu ngân sách |  |  |  | 21990 | 3398.6716 | 3393.087 | 0 | 0 | 3398.6716 | 3398.6716 | 0 | 0 | 3398.6716 | 3393.087 | 0 | 0 | 3393.087 | 3393.087 | 99.84% | 0 |  | 0.583
4 | Nước sinh hoạt thôn Háng Đề Dê, Tà Pao, trường THCS, tiểu học, trạm y tế xã Sính Phình |  | 2023 | 251/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 7000 | 1116 | 1110.417 |  |  | 1116 | 1116 |  |  | 1116 | 1110.417 |  |  | 1110.417 | 1110.417 | 99.5% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0.583
8 | Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III |  | 2022-2023 | 2410 ngày 20/12/2021 và 1701 ngày 12/7/2022 | 14990 | 2282.6716 | 2282.67 |  |  | 2282.6716 | 2282.6716 |  |  | 2282.6716 | 2282.67 |  |  | 2282.67 | 2282.67 | 100% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
III | Vốn Xây dựng cơ bản tập trung huyện quản lý |  |  | 0 | 113687 | 37319.8019 | 37299.746 | 19 | 13500 | 37319.8019 | 16829 |  | 0 | 16829 | 16808.9441 |  | 0 | 16808.9441 | 37299.746 | 99.88% |  |  | -0.891
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa |  | 2021-2023 | 1723 ngày 23/9/2021 | 25000 | 14464.8019 | 14447.186 | 17 |  | 14464.8019 | 2086 |  |  | 2086 | 2068.3841 |  |  | 2068.3841 | 14447.186 | 99.16% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Hết | 0
3 | Nâng cấp sửa chữa nhà khách Huyện ủy HĐND&UBND huyện Tủa Chùa |  | 2021-2023 | 1656 ngày 09/9/2021 | 14990 | 9717 | 9714.56 | 2 |  | 9717 | 2105 |  |  | 2105 | 2102.56 |  |  | 2102.56 | 9714.56 | 99.88% | 100% | Hết | 0
4 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa |  | 2022-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 1900 |  |  | 1900 | 1900 |  |  | 1900 | 2400 | 100% | 100% | Hết | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 (đối ứng) 0512 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 4000 | 4000 |  | 2440 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 100% | 80% | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS) | 0
* | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 | 1792 ngày 4/5/2024 | 6860 | 5133 | 5133 |  | 2860 | 5133 | 5133 |  |  | 5133 | 5133 |  |  | 5133 | 5133 | 100% | 70% |  | 0
2 | Hạ tầng khu luyện tập tổng hợp huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 4000 | 1010 | 1010 |  | 1700 | 1010 | 1010 |  |  | 1010 | 1010 |  |  | 1010 | 1010 | 100% | 0% |  | 0
* | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só. Đối ứng 0514 | 3 tầng cấp III, SXD = 321,4 m2 | 2024-2025 | 4653 ngày 02/10/2024 | 7000 | 295 | 295 |  | 6500 | 295 | 295 |  |  | 295 | 295 |  |  | 295 | 295 | 100% | 0% | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS) | -0.891
| Nâng cấp các tuyến đường nội thôn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa. Đối ứng 0492 |  |  |  | 3500 | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 | 100% | 0% |  | 0
| Đường vào sân vận động huyện Tủa Chùa |  |  |  | 4275 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 | 100% | 0% |  | 0
IV | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  | 17770 | 8508 | 8506.665 | 0 | 8997 | 8508 | 8210.778 | 2258 | 1262.778 | 4690 | 8209.443 | 2258 | 1262.778 | 4688.665 | 8506.665 | 99.98% |  |  | 0
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2755 ngày 29/9/2023 | 2000 | 1912 | 1911.632 |  | 0 | 1912 | 1777.187 |  | 925.187 | 852 | 1776.819 |  | 925.187 | 851.632 | 1911.632 | 99.98% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
4 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2901 ngày 19/10/2023 | 2500 | 2401 | 2400.033 |  | 0 | 2401 | 2238.591 |  | 337.591 | 1901 | 2237.624 |  | 337.591 | 1900.033 | 2400.033 | 99.96% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
* | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
5 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3033 ngày 14/11/2023 | 2500 | 1937 | 1937 |  | 485 | 1937 | 1937 |  |  | 1937 | 1937 |  |  | 1937 | 1937 | 100% | 100% |  | 0
* | Các dự án khởi công mới năm 2024 mới giao KH 2022 chuyển sang 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
1 | Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 26 ngày 16/01/2024 | 2430 | 730 | 730 |  | 1700 | 730 | 730 | 730 |  |  | 730 | 730 |  |  | 730 | 100% | 0% |  | 0
2 | Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Bàng |  | 2024-2025 | 2983 ngày 14/6/2024 | 5000 | 578 | 578 |  | 4422 | 578 | 578 | 578 |  |  | 578 | 578 |  |  | 578 | 100% | 0% |  | 0
3 | Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3560 ngày 29/12/2023 | 1000 | 300 | 300 |  | 700 | 300 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 100% | 0% |  | 0
4 | Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 1372 ngày 15/4/2024 | 2340 | 650 | 650 |  | 1690 | 650 | 650 | 650 |  |  | 650 | 650 |  |  | 650 | 100% | 0% |  | 0
V | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  |  | 163500 | 133438 | 125529.5914 | 296 | 26530 | 133438 | 51537.7492 |  | 11340.7492 | 40197 | 43629.3406 |  | 11340.7492 | 32288.5914 | 125529.5914 | 84.66% |  |  | 2651.7928
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay |  | 2022-2024 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 12510 | 9946.4916 |  | 17490 | 12510 | 5430 |  |  | 5430 | 2866.4916 |  |  | 2866.4916 | 9946.4916 | 52.79% | 10% |  | 2563.5084
2 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình |  | 2022-2024 | 1413 ngày 13/8/2022 | 20000 | 19613 | 19553.293 |  |  | 19613 | 612 |  |  | 612 | 552.293 |  |  | 552.293 | 19553.293 | 90.24% | 100% |  | 0
3 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só |  | 2022-2024 | 1414 ngày 13/8/2022 | 30000 | 29214 | 29130.912 |  |  | 29214 | 5822.872 |  | 5608.872 | 214 | 5739.784 |  | 5608.872 | 130.912 | 29130.912 | 98.57% | 100% |  | 0
4 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa |  | 2022-2024 | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 32641 | 31976.6578 | 296 |  | 32641 | 7803.9972 |  | 2162.9972 | 5641 | 7139.655 |  | 2162.9972 | 4976.6578 | 31976.6578 | 91.49% | 100% |  | 88.2844
5 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo |  | 2023-2025 | 1000 ngày 21/6/2023 | 18000 | 10500 | 10500 |  | 7500 | 10500 | 8101.9 |  | 101.9 | 8000 | 8101.9 |  | 101.9 | 8000 | 10500 | 100% | 15% |  | 0
6 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) |  | 2023-2025 | 2952/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8500 | 7600 | 6566.796 |  | 900 | 7600 | 5000 |  |  | 5000 | 3966.796 |  |  | 3966.796 | 6566.796 | 79.34% | 15% |  | 0
7 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun |  | 2023-2025 | 2953/QĐ-UBND 06/12/2022 | 14000 | 13360 | 10006.077 |  | 640 | 13360 | 12739.461 |  | 3239.461 | 9500 | 9385.538 |  | 3239.461 | 6146.077 | 10006.077 | 73.67% | 70% |  | 0
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận |  | 2023-2024 | 2954/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8000 | 8000 | 7849.364 |  |  | 8000 | 6027.519 |  | 227.519 | 5800 | 5876.883 |  | 227.519 | 5649.364 | 7849.364 | 97.5% | 100% |  | 0
VI | Vốn Xây dựng cơ bản tập trung tỉnh quản lý |  |  | 0 | 62390 | 28000 | 25000 | 0 | 5092 | 28000 | 10000 |  | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 10000 | 25000 | 100% |  |  | 0
1 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa |  | 2021-2023 | 1723 ngày 23/9/2021 | 25000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 10000 | 100% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Hết | 0
3 | Nâng cấp sửa chữa nhà khách Huyện ủy HĐND&UBND huyện Tủa Chùa |  | 2021-2023 | 1656 ngày 09/9/2021 | 14990 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 5000 | 100% | 100% | Hết | 0
4 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa |  | 2022-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 13000 | 10000 |  | 5092 | 13000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 10000 | 100% | 100% | Nợ vốn | 0
VII | Vốn Ngân sách Trung ương |  |  |  | 183000 | 183000 | 177893.8164 | 0 | 0 | 183000 | 48000 |  | 0 | 48000 | 42893.8164 |  | 0 | 42893.8164 | 177893.8164 | 89.36% |  |  | 951.7844
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa |  | 2021-2024 | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 | 177893.8164 | 2392 | 0 | 183000 | 48000 |  |  | 48000 | 42893.8164 |  |  | 42893.8164 | 177893.8164 | 89.36% | 97% |  | 951.7844
VIII | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88) |  |  |  | 153435.6 | 133704 | 128319.4702 | 771 | 20867 | 133704 | 67928.9108 |  | 10998.9108 | 56930 | 62346.243 |  | 10199.3098 | 52146.9332 | 128319.4702 | 91.78% |  |  | -37.472
1 | Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột |  | 2021-2024 | 235 ngày 08/02/2022 | 14990 | 14931 | 14705.849 |  |  | 14931 | 2746.836 |  | 2746.836 |  | 2521.685 |  | 2521.685 |  | 14705.849 | 91.8% | 100% |  | 0
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa |  | 2021-2023 | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 19820 | 19308.774 |  |  | 19820 | 768.543 |  | 768.543 |  | 257.317 |  | 257.317 |  | 19308.774 | 33.48% | 100% |  | 0
3 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng |  | 2021-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12795 | 12700.122 | 56 |  | 12795 | 185.836 |  | 129.836 | 56 | 90.958 |  | 90.958 |  | 12700.122 | 48.95% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình |  | 2021-2023 | 3364 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13149 | 13068.654 | 56 |  | 13149 | 171.5 |  | 115.5 | 56 | 91.154 |  | 91.154 |  | 13068.654 | 53.15% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
5 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 10650 | 10650 |  | 9372 | 10650 | 10282.624 |  | 282.624 | 10000 | 10282.624 |  | 282.624 | 10000 | 10650 | 100% | 80% |  | 0
8 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 2945 ngày 06/12/2022 | 4000 | 3884 | 3881.7042 |  | 0 | 3884 | 2056.6538 |  | 1168.6538 | 888 | 2056.22 |  | 1168.6538 | 887.5662 | 3881.7042 | 99.98% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
9 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 2946 ngày 6/12/2023 | 3823 | 3707 | 3706.35 |  | 0 | 3707 | 1597 |  |  | 1597 | 1596.35 |  |  | 1596.35 | 3706.35 | 99.96% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
10 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2947 ngày 06/12/2022 | 4335 | 3974 | 4173.131 |  |  | 3974 | 2105.714 |  | 466.714 | 1639 | 2104.845 |  | 466.714 | 1638.131 | 4173.131 | 99.96% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
11 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải |  | 2023-2024 | 2948 ngày 06/12/2022 | 4.000 | 3641 | 3640.802 |  |  | 3641 | 2457.395 |  | 1816.395 | 641 | 2457.197 |  | 1816.395 | 640.802 | 3640.802 | 99.99% | 100% |  | 0
12 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình |  | 2023-2024 | 2950 ngày 06/12/2022 | 4320 | 4244 | 4137.706 | 106 |  | 4244 | 3952.297 |  | 2208.297 | 1744 | 3846.003 |  | 2208.297 | 1637.706 | 4137.706 | 97.31% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
13 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2951 ngày 06/12/2022 | 4.525 | 4477 | 4315.398 | 161 |  | 4477 | 3172.512 |  | 1295.512 | 1877 | 3010.91 |  | 1295.512 | 1715.398 | 4315.398 | 94.91% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
1 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2940 ngày 06/12/2022 | 9373 | 3000 | 2717.052 |  | 6373 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 2717.052 |  |  | 2717.052 | 2717.052 | 90.57% | 0% |  | -0.292
2 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2941 ngày 06/12/2022 | 2335 | 2300 | 1118.547 |  | 35 | 2300 | 2300 |  |  | 2300 | 1118.547 |  |  | 1118.547 | 1118.547 | 48.63% | 0% |  | -4.193
3 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2942 ngày 06/12/2022 | 1830 | 1800 | 922.566 |  | 30 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 922.566 |  |  | 922.566 | 922.566 | 51.25% | 0% |  | -1.932
4 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2943 ngày 06/12/2022 | 4060 | 2000 | 1855.117 |  | 2060 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 1855.117 |  |  | 1855.117 | 1855.117 | 92.76% | 0% |  | -30.738
5 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2944 ngày 06/12/2022 | 2280 | 2200 | 953.4 |  | 80 | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 953.4 |  |  | 953.4 | 953.4 | 43.34% | 0% |  | -0.318
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 3054 ngày 15/11/2023 | 2100 | 2100 | 1960.022 | 139 |  | 2100 | 2100 |  |  | 2100 | 1960.022 |  |  | 1960.022 | 1960.022 | 93.33% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Còn QT | 0
2 | Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 3061 ngày 16/11/2023 | 2300 | 2300 | 2170.618 | 68 |  | 2300 | 2300 |  |  | 2300 | 2170.618 |  |  | 2170.618 | 2170.618 | 94.37% | 100% | hết | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 3084 ngày 22/11/2023 | 560 | 560 | 495.906 | 64 |  | 560 | 560 |  |  | 560 | 495.906 |  |  | 495.906 | 495.906 | 88.55% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
4 | Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 3037 ngày 14/11/2023 | 3500 | 3457 | 3402.147 |  |  | 3457 | 3457 |  |  | 3457 | 3402.147 |  |  | 3402.147 | 3402.147 | 98.41% | 50% |  | 0.001
5 | Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 3055 ngày 15/11/2023 | 1700 | 1621 | 1620.765 |  |  | 1621 | 1621 |  |  | 1621 | 1620.765 |  |  | 1620.765 | 1620.765 | 99.99% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
6 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 3031 ngày 14/11/2023 | 1700 | 1695 | 1648.449 |  |  | 1695 | 1695 |  |  | 1695 | 1648.449 |  |  | 1648.449 | 1648.449 | 97.25% | 100% |  | 0
7 | Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 3032 ngày 14/11/2023 | 2900 | 2880 | 2825.308 |  |  | 2880 | 2880 |  |  | 2880 | 2825.308 |  |  | 2825.308 | 2825.308 | 98.1% | 80% |  | 0
8 | Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 3072 ngày 21/11/2023 | 2550 | 2058 | 2058 |  | 479 | 2058 | 2058 |  |  | 2058 | 2058 |  |  | 2058 | 2058 | 100% | 40% |  | 0
9 | Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 | 3079 ngày 21/11/2023 | 1500 | 1493 | 1467.379 | 25 |  | 1493 | 1493 |  |  | 1493 | 1467.379 |  |  | 1467.379 | 1467.379 | 98.28% | 100% |  | 0
10 | Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa |  | 2024-2025 | 3057 ngày 15/11/2023 | 900 | 841 | 840.763 |  |  | 841 | 841 |  |  | 841 | 840.763 |  |  | 840.763 | 840.763 | 99.97% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
11 | Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 3034 ngày 14/11/2023 | 1300 | 1292 | 1270.642 |  |  | 1292 | 1292 |  |  | 1292 | 1270.642 |  |  | 1270.642 | 1270.642 | 98.35% | 100% |  | 0
12 | Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3035 ngày 14/11/2023 | 1500 | 1470 | 1445.26 | 29 |  | 1470 | 1470 |  |  | 1470 | 1445.26 |  |  | 1445.26 | 1445.26 | 98.32% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Còn thẩm tra | 0
13 | Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3056 ngày 15/11/2023 | 1364.6 | 1365 | 1294.271 | 32 |  | 1365 | 1365 |  |  | 1365 | 1294.271 |  |  | 1294.271 | 1294.271 | 94.82% | 95% |  | -4e-08
14 | Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 3036 ngày 14/11/2023 | 1000 | 1000 | 964.768 | 35 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 964.768 |  |  | 964.768 | 964.768 | 96.48% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | hết | 0
15 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng |  | 2024-2025 | 3058 ngày 16/11/2023 | 5500 | 3000 | 3000 |  | 2438 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 100% | 45% |  | 0
IX | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa |  |  |  | 255133 | 224846.3 | 222362.584 | 0 | 28511.2 | 224846.3 | 117905 |  | 0 | 117905 | 117807.494 |  | 0 | 117807.494 | 222362.584 | 99.92% |  | 0 | 3.617
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2104/QĐ-UBND 14/11/2022 | 6800 | 6153 | 6129.189 |  |  | 6153 | 1776 |  |  | 1776 | 1752.189 |  |  | 1752.189 | 6129.189 | 98.66% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 892/QĐ-UBND 11/5/2022 | 9692 | 9291.6 | 9269.182 |  |  | 9291.6 | 3054 |  |  | 3054 | 3031.582 |  |  | 3031.582 | 9269.182 | 99.27% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
3 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2021/QĐ-UBND 03/11/2022 | 6000 | 5760 | 5479.538 |  | 173 | 5760 | 360 |  |  | 360 | 360 |  |  | 360 | 5479.538 | 100% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
4 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 1887/QĐ-UBND 11/10/2022 | 11200 | 10562 | 10537.289 |  |  | 10562 | 3322 |  |  | 3322 | 3297.289 |  |  | 3297.289 | 10537.289 | 99.26% | 100% |  | 0
5 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 2166/QĐ-UBND 25/11/2022 | 46000 | 39705 | 38942.362 |  | 7058 | 39705 | 25505 |  |  | 25505 | 25504 |  |  | 25504 | 38942.362 | 100% | 70% |  | 1
6 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 592/QĐ-UBND 23/4/2021 | 28000 | 25402 | 25402 |  | 2598 | 25402 | 17302 |  |  | 17302 | 17302 |  |  | 17302 | 25402 | 100% | 37% |  | 0
7 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-20254 | 2167/QĐ-UBND 25/11/2022 | 21500 | 19686 | 19686 |  | 1814 | 19686 | 13386 |  |  | 13386 | 13386 |  |  | 13386 | 19686 | 100% | 80% |  | 0
8 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 813/QĐ-UBND 27/5/2021 | 3000 | 3533 | 2674.46 |  | 800 | 3533 | 833 |  |  | 833 | 824.43 |  |  | 824.43 | 2674.46 | 98.97% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 1.008
9 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 759/QĐ-UBND 20/5/2021 | 1600 | 1514 | 1489.891 |  | 12 | 1514 | 11 |  |  | 11 | 10.869 |  |  | 10.869 | 1489.891 | 98.81% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0.131
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2199/QĐ-UBND 30/11/2022 | 2300 | 2084 | 2029.745 |  | 13 | 2084 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2029.745 | #DIV/0! | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
11 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2025 | 2168/QĐ-UBND 25/11/2022 | 93900 | 77998.8 | 77998.8 |  | 15901.2 | 77998.8 | 47219 |  |  | 47219 | 47219 |  |  | 47219 | 77998.8 | 100% | 60% |  | 0
12 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 2170/QĐ-UBND 25/11/2022 | 7000 | 6142 | 6141.211 |  |  | 6142 | 2042 |  |  | 2042 | 2041.211 |  |  | 2041.211 | 6141.211 | 99.96% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0.2
13 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 894/QĐ-UBND 11/5/2022 | 6200 | 5908 | 5893.29 |  |  | 5908 | 2308 |  |  | 2308 | 2293.29 |  |  | 2293.29 | 5893.29 | 99.36% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
14 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 891/QĐ-UBND 11/5/2022 | 3431 | 3420.9 | 3099.908 |  | 65 | 3420.9 | 333 |  |  | 333 | 333 |  |  | 333 | 3099.908 | 100% | Đã nghiệm thu hoàn thành công trình |  | 0
15 | Thủy lợi bản Làng Giang , xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 737/QĐ-UBND 17/5/2021 | 5000 | 4903 | 4902.912 |  |  | 4903 | 403 |  |  | 403 | 402.912 |  |  | 402.912 | 4902.912 | 99.98% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Hết | 0
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 693/QĐ-UBND 11/5/2022 | 560 | 517 | 515.765 |  | 1 | 517 | 1 |  |  | 1 | 0.45 |  |  | 0.45 | 515.765 | 45% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0.55
17 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 820/QĐ-UBND 27/5/2021 | 1900 | 1388 | 1334.391 |  | 50 | 1388 | 50 |  |  | 50 | 49.272 |  |  | 49.272 | 1334.391 | 98.54% | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0.728
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | 2023-2024 | 738/QĐ-UBND 17/5/2021 | 1050 | 878 | 836.651 |  | 26 | 878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 836.651 | #DIV/0! | Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  | 0
B | Vốn dự phòng ngân sách trung ương bừng sáng Điện Biên |  |  |  | 215522 | 84601 | 22170.677 | 0 | 0 | 84601 | 84601 | 0 | 0 | 84601 | 22170.677 | 0 | 0 | 22170.677 | 22170.677 | 26.21%
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa |  | 2024-2026 | 1539 ngày 23/8/2024 | 215522 | 84601 | 22170.677 |  |  | 84601 | 84601 |  |  | 84601 | 22170.677 |  |  | 22170.677 | 22170.677 | 26.21%

## Sheet2 (hidden)
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
NĂM 2025
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Số dự án | Tổng mức đầu tư | Gía trị đề nghị quyết toán | Gía trị quyết toán được duyệt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Tổng cộng các dự án HT (1+2+3) | 43 | 307241.6 | 287151.1497 | 60046.329
Bao gồm như sau:
1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo
STT | Danh mục dự án | Số dự án | Tổng mức đầu tư | Gía trị đề nghị quyết toán | Gía trị quyết toán được duyệt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Tổng cộng | 18 | 48020 | 51422.539 | 52047.439
I | Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh | 2 | 5300 | 3912.775 | 3912.775
* | Vốn Xây dựng cơ bản tập trung tỉnh+huyện
* | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88)
* | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa
5 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | 1 | 3000 | 1883.03 | 1883.03
6 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | 1 | 2300 | 2029.745 | 2029.745
II | Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND cấp huyện
| Tổng cộng | 16 | 42720 | 47509.764 | 48134.664
* | XDCBTT
* | Vốn Chương trình MTQG Nông thôn mới
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | 1 | 2000 | 1911.632 | 1911.632
1 | Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng | 1 | 1000 | 300 | 924.9
* | Vốn Ngân sách NN huyện
1 | Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III | 1 | 14990 | 14770.201 | 14770.201
* | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88)
1 | Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa | 1 | 900 | 840.763 | 840.763
7 | Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng | 1 | 1500 | 1420.011 | 1420.011
2 | Đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | 1 | 1500 | 1444.948 | 1444.948 |  | HS chỗ Hiệp thiếu Thẩm tra
3 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng | 1 | 560 | 495.906 | 495.906
4 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải | 1 | 4.000 | 3640.802 | 3640.802
5 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình | 1 | 4320 | 4137.706 | 4137.706
6 | Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng | 1 | 1000 | 964.768 | 964.768
3 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn | 1 | 4.525 | 4315.398 | 4315.398
8 | Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu | 1 | 1300 | 533.003 | 533.003
4 | Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình | 1 | 2550 | 2058 | 2058
4 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun | 1 | 2100 | 1948.052 | 1948.052
* | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
* | Vốn NSNN huyện
1 | Nước sinh hoạt thôn Háng Đề Dê, Tà Pao, trường THCS, tiểu học, trạm y tế xã Sính Phình | 1 | 5000 | 4896.075 | 4896.075 | Hiến
1 | Nâng cấp đoạn đường từ nương nhà ông Sùng A Sấu đến nhà ông Sùng A Sinh, thôn Háng Là, xã Sín Chải | 1 | 4000 | 3832.499 | 3832.499
2/ Dự án đã nộp báo cáo chưa phê duyệt quyết toán
STT | Danh mục dự án | Số dự án | Tổng mức đầu tư | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị giải ngân
1 | 2 | 3 | 7 | 8
| Tổng cộng | 23 | 211067.6 | 194135.633 | 11514.793
| Nhóm C | 23 | 211067.6 | 194135.633 | 11514.793
I | Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh | 15 | 226753 | 208717.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
3 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | 1 | 35000 | 30792.9268
2 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | 1 | 30000 | 29130.912
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | 1 | 20000 | 19553.293
* | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88)
1 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | 1 | 20000 | 19308.774
1 | Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột | 1 | 14990 | 14705.849 | [7 empty] | Cbi
* | Vốn Xây dựng cơ bản tập trung tỉnh+huyện
1 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa | 1 | 25000 | 23936.047 |  | Quý
2 | Nâng cấp sửa chữa nhà khách Huyện ủy HĐND&UBND huyện Tủa Chùa | 1 | 14990 | 14717
3 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | 1 | 22400 | 15400
* | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | 1 | 6800 | 6129.189
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng | 1 | 9692 | 9196.682 | [7 empty] | Cbi
2 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | 1 | 6000 | 5479.538
3 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | 1 | 11200 | 10537.289
3 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | 1 | 1050 | 836.651
4 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | 1 | 6200 | 5893.29
4 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | 1 | 3431 | 3099.908
II | Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND cấp huyện
| Tổng cộng | 9 | 19314.6 | 16211.211 | 11514.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
1 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | 1 | 8000 | 7849.364 | [7 empty] | Cbi | Hiệp cầm chứng từ gốc chưa phô tô
* | Vốn Hỗ trợ từ dịch vụ môi trường rừng không xác định được đối tượng chi từ năm 2011-2014
1 | Xây dựng hệ thống bảng,biển tuyên truyền phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trên địa bàn huyện Tủa Chùa | 1 | 2204 | 1983.6479 | [7 empty] | Cbi | Hiệp cầm chứng từ gốc chưa phô tô
* | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88)
2 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè | 1 | 1700 | 1648.449 | 1648.449
1 | Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu | 1 | 3500 | 3402.147 | [7 empty] | Cbi
5 | Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | 1 | 1364.6 | 1294.271 | [7 empty] | Cbi
3 | Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình | 1 | 2900 | 2825.308 | 2825.308
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | 1 | 2500 | 2400.033 | 2400.033
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | 1 | 2500 | 1750 | 1750
3/ Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán:
STT | Danh mục dự án | Số dự án | Tổng mức đầu tư | Vốn đầu tư đã thanh toán | Ghi chú | Giao người thực hiện quyết toán | Kỹ thuật đã bàn giao
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Tổng cộng | 5 | 12940 | 8046.773
Nhóm C
I | Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh | 0 | 0 | 0
* | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88)
* | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa
II | Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND cấp huyện | 5 | 12940 | 8046.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nghị quyết 88)
1 | Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng | 1 | 2340 | 1690
2 | Đường vào khu sản xuất thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè | 1 | 1600 | 1436.987
3 | Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đề Tâu, xã Mường Đun | 1 | 1200 | 1061.744 | [7 empty] | Cbi
4 | Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | 1 | 2300 | 858.042 | [7 empty] | Cbi
5 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng | 1 | 5500 | 3000 | [7 empty] | Bị đưa Hiệp
1 | Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | 1 | 7000 | 6556.577 |  | Hiến

## NSDP21-25
Biểu 1
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2025 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng (ghi rõ tại xã, phường nào) | Nhóm dự án | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Số Quyết định phê duyệt CTĐT/phê duyệt ĐT | Tổng mức đầu tư |  | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn 2021 - 2025 đã được giao |  | Kế hoạch vốn NSĐP đã giao hàng năm | [9 empty] | Số vốn NSĐP đã giải ngân hàng năm | [9 empty] | Kế hoạch vốn NSĐP còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025 |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án |  | Khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện | Đơn vị đề nghị tiếp nhận lại nhiệm vụ chủ đầu tư chương trình, dự án | Ghi chú
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (giải ngân đến 16/6/2025) |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[14 empty] | KH năm 2020 kéo dài sang năm 2021 | KH năm 2021 | KH năm 2021 kéo dài sang năm 2022 | KH năm 2022 | KH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | KH năm 2023 | KH năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | KH năm 2024 | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025 | KH năm 2020 kéo dài sang năm 2021 | KH năm 2021 | KH năm 2021 kéo dài sang năm 2022 | KH năm 2022 | KH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | KH năm 2023 | KH năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | KH năm 2024 | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025 |  | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35=36+37 | 36=23-33 | 37=24-34 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
A | VỐN ĐẦU TƯ CÔNG | [5 empty] | 0 | 53297 | 32275 | 0.62488 | 16773 | 26841.9999 | 26841.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10806.9999 | 0 | 16035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10806.9999 | 0 | 9539.481 | 6494.874 | 0 | 6494.874 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án đang thực hiện | [6 empty] | 53297 | 32275 | 0.62488 | 16773 | 26841.9999 | 26841.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10806.9999 | 0 | 16035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10806.9999 | 0 | 9539.481 | 6494.874 | 0 | 6494.874 | 0 | 0
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 4640 | 0.62488 | 16773 | 3999.9999 | 3999.9999 | [7 empty] | 3999.9999 | [9 empty] | 3999.9999 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)
2 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Thị trấn | C | 2023 | 2024-2025 | 1792 ngày 4/5/2024 | 6860 | 6860 |  |  | 6465 | 6465 | [7 empty] | 5133 |  | 1332 | [7 empty] | 5133 |  | 1316.092 | 15.908 | 0 | 15.908
3 | Hạ tầng khu luyện tập tổng hợp huyện Tủa Chùa | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Báng | C | 2024 | 2024-2025 | 4907 ngày 30/10/2024 | 4000 | 4000 |  |  | 3747 | 3747 | [7 empty] | 1010 |  | 2737 | [7 empty] | 1010 |  | 1699.136 | 1037.864 | 0 | 1037.864
4 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só. Đối ứng 0514 | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2024 | 2024-2025 | 4653 ngày 02/10/2024 | 7000 | 7000 |  |  | 6756 | 6756 | [7 empty] | 295 |  | 6461 | [7 empty] | 295 |  | 3520.37 | 2940.63 | 0 | 2940.63
5 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa. Đối ứng 0492 | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Đun | C | 2025 | 2024-2025 | 5663 ngày 30/12/2024 | 3500 | 3500 |  |  | 3398 | 3398 | [7 empty] | 130 |  | 3268 | [7 empty] | 130 |  | 1943.981 | 1324.019 | 0 | 1324.019
6 | Sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ UBND xã Tủa Thàng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Tủa Thàng | C |  | 2025 | 106 ngày 24/1/2025 | 1000 | 1000 |  |  | 56 | 56 | [9 empty] | 56 | [9 empty] | 55.355 | 0 | 0 | [5 empty] | Dự án tạm dừng. Chuyển giai đoạn 2026-2030
7 | Đường vào sân vận động huyện Tủa Chùa | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Thị trấn | C | 2025 | 2024-2025 | 5664 ngày 30/12/2024 | 4275 | 4275 |  |  | 2351 | 2351 | [7 empty] | 170 |  | 2181 | [7 empty] | 170 |  | 1004.547 | 1176.453 | 0 | 1176.453
8 | Nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến đường tỉnh ĐT.140 (đoạn Cổng chào - ngã tư đi Xá Nhè), huyện Tủa Chùa | UBND xã Mường Báng | Xã Mường Báng | C |  | 2024-2025 | 5670 ngày 30/12/2024 | 1000 | 1000 |  |  | 69 | 69 | [7 empty] | 69 | [9 empty] | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dự án tạm dừng. Chuyển giai đoạn 2026-2030
B | VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ | [6 empty] | 90059 | 79059 | 0 | 0 | 42562.85 | 42562.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 35462.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 18838.836 | 16624.014 | 0 | 16624.014 | 47468.62 | 36468.62
a | Dự án đang thực hiện | [6 empty] | 90059 | 79059 | 0 | 0 | 42562.85 | 42562.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 35462.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 18838.836 | 16624.014 | 0 | 16624.014 | 47468.62 | 36468.62
I | Vốn cân đối NSNN huyện | [6 empty] | 28769 | 28769 | 0 | 0 | 15160 | 15160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 7591.746 | 468.254 | 0 | 468.254 | 13609 | 13609
1 | Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Sín Chải | C | 2023 | 2023 | 249/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 14000 | 14000 |  |  | 8000 | 8000 | [7 empty] | 2000 |  | 6000 | [7 empty] | 2000 |  | 5531.746 | 468.254 | 0 | 468.254 | 6000 | 6000 |  | Xã Sín Chải
2 | Đường liên thôn Quyết Tiến (thị trấn) Sông Ún (xã Mường Báng) | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Thị trấn, xã Mường Báng | C | 2023 | 2023 | 250/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 8769 | 8769 |  |  | 3060 | 3060 | [7 empty] | 1000 |  | 2060 | [7 empty] | 1000 |  | 2060 | 0 | 0 | 0 | 5709 | 5709 |  | Xã Tủa Chùa
5 | Sửa chữa, nâng cấp Nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (cơ sở 02) | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Thị trấn | C | 2024 | 2024 | 3016/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 | 6000 | 6000 |  |  | 4100 | 4100 | [7 empty] | 4100 |  | 0 | [7 empty] | 4100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |  | Xã Tủa Chùa
II | Vốn hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa và các nguồn vốn khác | [6 empty] | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 634.6 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 737.87 | 737.87
1 | Sửa chữa các công trình thủy lợi Đề Bâu, xã Trung Thu; thủy lợi Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện | Các xã: Trung Thu, Mường Báng | C | 2025 | 2025 | 287/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 1400 | 1400 |  |  | 634.6 | 634.6 | [9 empty] | 634.6 | [9 empty] | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 737.87 | 737.87 |  | Xã Sính Phình
III | Vốn sự nghiệp giáo dục | [6 empty] | 59890 | 48890 | 0 | 0 | 26768.25 | 26768.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26768.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612.49 | 16155.76 | 0 | 16155.76 | 33121.75 | 22121.75
1 | Trường Mầm non Trung Thu, huyện Tủa Chùa (giai đoạn 1) | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa | Xã Trung Thu | C | 19/5/2025 | 15/11/2025 | 67/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 | 3900 | 3900 |  |  | 2000 | 2000 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 1157.124 | 842.876 |  | 842.876 | 1900 | 1900 |  | Xã Sính Phình
2 | Trường Mầm non Trung Thu, huyện Tủa Chùa |  |  | C | 01/7/2025 | 2025-12-31 | 96/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 | 12520 | 1520 |  |  | 768.25 | 768.25 | [9 empty] | 768.25 | [9 empty] | 649.625 | 118.625 |  | 118.625 | 11751.75 | 751.75 |  | Xã Sính Phình
3 | Bổ sung, nâng cấp trường PTDTBT TH Kim Đồng, huyện Tủa Chùa |  | Thị trấn | C | 28/4/2025 | 28/02/2026 | 274/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 | 14490 | 14490 |  |  | 7500 | 7500 | [9 empty] | 7500 | [9 empty] | 1976.369 | 5523.631 |  | 5523.631 | 6990 | 6990 |  | Xã Tủa Chùa
4 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Thị trấn, huyện Tủa Chùa |  |  | C | 21/5/2025 | 21/3/2026 | 275/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 | 14490 | 14490 |  |  | 9000 | 9000 | [9 empty] | 9000 | [9 empty] | 4854.155 | 4145.845 |  | 4145.845 | 5490 | 5490 |  | Xã Tủa Chùa
5 | Bổ sung, nâng cấp trường Trung học cơ sở Thị trấn, huyện Tủa Chùa |  |  | C | 06/5/2025 | 06/3/2026 | 261/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 | 14490 | 14490 |  |  | 7500 | 7500 | [9 empty] | 7500 | [9 empty] | 1975.217 | 5524.783 |  | 5524.783 | 6990 | 6990 |  | Xã Tủa Chùa

## NSTW 21-25
Biểu 2
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2025 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng (ghi rõ tại xã, phường nào) | Nhóm dự án | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Số Quyết định phê duyệt CTĐT/phê duyệt ĐT | Tổng mức đầu tư |  | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn 2021 - 2025 đã được giao |  | Kế hoạch vốn NSTW đã giao hàng năm | [9 empty] | Số vốn NSTW đã giải ngân hàng năm | [9 empty] | Kế hoạch vốn NSTW còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025 |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án |  | Khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện | Đơn vị đề nghị tiếp nhận lại nhiệm vụ chủ đầu tư chương trình, dự án | Ghi chú
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (giải ngân đến 16/6/2025) |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
[14 empty] | KH năm 2020 kéo dài sang năm 2021 | KH năm 2021 | KH năm 2021 kéo dài sang năm 2022 | KH năm 2022 | KH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | KH năm 2023 | KH năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | KH năm 2024 | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025 | KH năm 2020 kéo dài sang năm 2021 | KH năm 2021 | KH năm 2021 kéo dài sang năm 2022 | KH năm 2022 | KH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | KH năm 2023 | KH năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | KH năm 2024 | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025 |  | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35=36+37 | 36=23-33 | 37=24-34 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
A | VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW | [6 empty] | 594922 | 594922 | 0 | 0 | 464560 | 464560 | 0 | 8200 | 0 | 63800 | 0 | 129380 | 0 | 236012 | 0 | 27168 | 0 | 8200 | 0 | 63340.76 | 0 | 128618.162 | 0 | 168475.4934 | 0 | 8366.111 | 18801.889 | 0 | 18801.889 | 130921 | 130921 | 0 | 0
a | Dự án đang thực hiện | [6 empty] | 594922 | 594922 | 0 | 0 | 464560 | 464560 | 0 | 8200 | 0 | 63800 | 0 | 129380 | 0 | 236012 | 0 | 27168 | 0 | 8200 | 0 | 63340.76 | 0 | 128618.162 | 0 | 168475.4934 | 0 | 8366.111 | 18801.889 | 0 | 18801.889 | 130921 | 130921
* | Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ | [6 empty] | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 3200 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3340.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Xã Tả Phìn |  | 2021-2021 | 2021-2022 | Số 447 ngày 08/4/2021 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 |  | 3200 |  | 3800 | [7 empty] | 3200 |  | 3340.76 | [12 empty] | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)
* | Vốn Ngân sách Trung ương | [6 empty] | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 183000 | 183000 | 0 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 70000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 70000 | 0 | 42893.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Các xã: Sính Phình, Tả Phìn; Thị trấn | B | 2021 | 2021-2024 | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 |  |  | 183000 | 183000 |  | 5000 |  | 60000 |  | 70000 |  | 48000 |  |  |  | 5000 |  | 60000 |  | 70000 |  | 42893.8164 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)
* | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | [6 empty] | 189400 | 189400 | 0 | 0 | 189959 | 189959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59380 | 0 | 103411 | 0 | 27168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58618.162 | 0 | 103411 | 0 | 8366.111 | 18801.889 | 0 | 18801.889 | 0 | 0
1 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Xã Tủa Thàng | C | 2023 | 2023-2025 | 2166/QĐ-UBND 25/11/2022 | 46000 | 46000 |  |  | 46559 | 46559 | [5 empty] | 14200 |  | 25504 |  | 6855 | [5 empty] | 13438.362 |  | 25504 |  | 5872.867 | 982.133 | 0 | 982.133 |  |  |  | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)
2 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Xã Tủa Thàng | C | 2023 | 2023-2024 | 592/QĐ-UBND 23/4/2021 | 28000 | 28000 |  |  | 28000 | 28000 | [5 empty] | 8100 |  | 17302 |  | 2598 | [5 empty] | 8100 |  | 17302 |  | 170.896 | 2427.104 | 0 | 2427.104
3 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-20254 | 2167/QĐ-UBND 25/11/2022 | 21500 | 21500 |  |  | 21500 | 21500 | [5 empty] | 6300 |  | 13386 |  | 1814 | [5 empty] | 6300 |  | 13386 |  | 1044.451 | 769.549 | 0 | 769.549
4 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng TĐC huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Các xã: Tả Phìn, Huổi Só | C | 2023 | 2023-2025 | 2168/QĐ-UBND 25/11/2022 | 93900 | 93900 |  |  | 93900 | 93900 | [5 empty] | 30780 |  | 47219 |  | 15901 | [5 empty] | 30779.8 |  | 47219 |  | 1277.897 | 14623.103 | 0 | 14623.103
* | Vốn dự phòng ngân sách trung ương bừng sáng Điện Biên | [6 empty] | 215522 | 215522 | 0 | 0 | 84601 | 84601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22170.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130921 | 130921
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Huyện Tủa Chùa | B | 2024 | 2024-2026 | 1539 ngày 23/8/2024 | 215522 | 215522 |  |  | 84601 | 84601 | [7 empty] | 84601 |  | 0 | [7 empty] | 22170.677 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130921 | 130921 |  | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)

## CTMTQG21-25
Biểu 3
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2025 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng (ghi rõ tại xã, phường nào) | Nhóm dự án | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Số Quyết định phê duyệt CTĐT/phê duyệt ĐT | Tổng mức đầu tư |  | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn 2021 - 2025 đã được giao |  | Kế hoạch vốn CTMTQG đã giao hàng năm | [9 empty] | Số vốn CTMTQG đã giải ngân hàng năm | [9 empty] | Kế hoạch vốn CTMTQG còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025 |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án |  | Khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện | Đơn vị đề nghị tiếp nhận lại nhiệm vụ chủ đầu tư chương trình, dự án | Ghi chú
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn CTMTQG | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn CTMTQG | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn CTMTQG | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (giải ngân đến 16/6/2025) |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn CTMTQG
[14 empty] | KH năm 2020 kéo dài sang năm 2021 | KH năm 2021 | KH năm 2021 kéo dài sang năm 2022 | KH năm 2022 | KH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | KH năm 2023 | KH năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | KH năm 2024 | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025 | KH năm 2020 kéo dài sang năm 2021 | KH năm 2021 | KH năm 2021 kéo dài sang năm 2022 | KH năm 2022 | KH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | KH năm 2023 | KH năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | KH năm 2024 | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025 |  | KH năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | KH năm 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35=36+37 | 36=23-33 | 37=24-34 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| Tổng cộng | [6 empty] | 211534 | 205894 | 0 | 0 | 205904 | 205904 | 0 | 0 | 0 | 481.421 | 1518.579 | 11066.015 | 4931.985 | 38546.0466 | 10683.9534 | 138676 | 0 | 0 | 0 | 481.421 | 1518.579 | 11066.014 | 4931.985 | 38546.0466 | 2563.5084 | 51393.7966 | 95402.6484 | 8120.445 | 87282.2034 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 126604 | 120964 | 0 | 0 | 120964 | 120964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.376 | 282.624 | 17566.682 | 3733.318 | 99014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.376 | 282.624 | 17566.682 | 0 | 41988.561 | 60758.757 | 3733.318 | 57025.439 | 0 | 0
a | Dự án đang thực hiện | [6 empty] | 126604 | 120964 | 0 | 0 | 120964 | 120964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.376 | 282.624 | 17566.682 | 3733.318 | 99014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.376 | 282.624 | 17566.682 | 0 | 41988.561 | 60758.757 | 3733.318 | 57025.439 | 0 | 0
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | UBND huyện Tủa Chùa | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 20022 |  |  | 20022 | 20022 | [5 empty] | 367.376 | 282.624 | 10000 | 0 | 9372 | [5 empty] | 367.376 | 282.624 | 10000 | 0 | 4014.066 | 5357.934 | 0 | 5357.934 |  |  |  | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)
2 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-2024 | 2940 ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 |  |  | 9373 | 9373 | [7 empty] | 2717.052 | 282.948 | 6373 | [7 empty] | 2717.052 | 0 | 0 | 6655.948 | 282.948 | 6373
3 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-2024 | 2941 ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 |  |  | 2335 | 2335 | [7 empty] | 1118.547 | 1181.453 | 35 | [7 empty] | 1118.547 | 0 | 0 | 1216.453 | 1181.453 | 35
4 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-2024 | 2942 ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 |  |  | 1830 | 1830 | [7 empty] | 922.566 | 877.434 | 30 | [7 empty] | 922.566 | 0 | 0 | 907.434 | 877.434 | 30
5 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-2024 | 2943 ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 |  |  | 4060 | 4060 | [7 empty] | 1855.117 | 144.883 | 2060 | [7 empty] | 1855.117 | 0 | 0 | 2204.883 | 144.883 | 2060
6 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2023 | 2023-2024 | 2944 ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 |  |  | 2280 | 2280 | [7 empty] | 953.4 | 1246.6 | 80 | [7 empty] | 953.4 | 0 | 5.776 | 1320.824 | 1246.6 | 74.224
7 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Tủa Thàng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Tủa Thàng | C | 2024 | 2024-2025 | 39 ngày 18/01/2024 | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1650 | [8 empty] | 0 | 1650 | [8 empty] | 0 | 1571.915 | 78.085 | 0 | 78.085
8 | Nước sinh hoạt thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Sín Chải | C | 2024 | 2024-2025 | 37 ngày 18/01/2024 | 1450 | 1450 |  |  | 1450 | 1450 | [8 empty] | 0 | 1450 | [8 empty] | 0 | 1354.326 | 95.674 | 0 | 95.674
9 | Nước sinh hoạt thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Lao Xả Phình | C | 2024 | 2024-2025 | 5073 ngày 15/11/2024 | 3063 | 3063 |  |  | 3063 | 3063 | [8 empty] | 0 | 3063 | [8 empty] | 0 | 1122.495 | 1940.505 | 0 | 1940.505
10 | Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phỉ Làng đi Mang Cua Chế) | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Tủa Thàng | C | 2024 | 2024-2025 | 3239 ngày 25/12/2023 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | [8 empty] | 0 | 4000 | [8 empty] | 0 | 2864.657 | 1135.343 | 0 | 1135.343
11 | Xây mới nhà Văn hóa thôn Đề Ca Hồ, xã Trung Thu | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Trung Thu | C | 2024 | 2024-2025 | 4855 ngày 16/10/2024 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 0 | 1500 | [8 empty] | 0 | 442.647 | 1057.353 | 0 | 1057.353
12 | Đường ra khu sản xuất thôn Vàng Chua, xã Sính Phình | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Sính Phình | C | 2024 | 2024-2025 | 4874 ngày 22/10/2024 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | [8 empty] | 0 | 2500 | [8 empty] | 0 | 1082.365 | 1417.635 | 0 | 1417.635
13 | Nhà Văn hóa thôn Tà Lào Cáo | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Sính Phình | C | 2024 | 2024-2025 | 4679 ngày 10/10/2024 | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 | [8 empty] | 0 | 1700 | [8 empty] | 0 | 533.189 | 1166.811 | 0 | 1166.811
14 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2024 | 2024-2025 | 5077 ngày 15/11/2024 | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 5400 | [8 empty] | 0 | 5400 | [8 empty] | 0 | 1329.133 | 4070.867 | 0 | 4070.867
15 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngài, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2024 | 2024-2025 | 5076 ngày 15/11/2024 | 7200 | 7200 |  |  | 7200 | 7200 | [8 empty] | 0 | 7200 | [8 empty] | 0 | 1437.522 | 5762.478 | 0 | 5762.478
16 | Nhà văn hóa thôn 2, xã Huổi Só | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Huổi Só | C | 2024 | 2024-2025 | 5066 ngày 14/11/2024 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 0 | 1500 | [8 empty] | 0 | 468.534 | 1031.466 | 0 | 1031.466
17 | Xây mới nhà văn hóa Bản Đun, xã Mường Đun | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Đun | C | 2024 | 2024-2025 | 4925 ngày 01/11/2024 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | [8 empty] | 0 | 1300 | [8 empty] | 0 | 408.2 | 891.8 | 0 | 891.8
18 | Xây mới nhà văn hóa Đun Nưa, xã Mường Đun | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Đun | C | 2024 | 2024-2025 | 4949 ngày 07/11/2024 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | [8 empty] | 0 | 1300 | [8 empty] | 0 | 406.7 | 893.3 | 0 | 893.3
19 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đề Bâu đi đến trục đường chính vàng Chua, xã Trung Thu | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Trung Thu | C | 2024 | 2024-2025 | 4939 ngày 05/11/2024 | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 5400 | [8 empty] | 0 | 5400 | [8 empty] | 0 | 1488.896 | 3911.104 | 0 | 3911.104
20 | Đường nội thôn bản Túc, xã Mường Đun | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Đun | C | 2024 | 2024-2025 | 5061 ngày 14/11/2024 | 4202 | 4202 |  |  | 4202 | 4202 | [8 empty] | 0 | 4202 | [8 empty] | 0 | 1370.589 | 2831.411 | 0 | 2831.411
21 | Đường Nội thôn Phi Dinh, xã Sính Phình | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Sính Phình | C | 2024 | 2024-2025 | 4973 ngày 12/11/2024 | 3400 | 3400 |  |  | 3400 | 3400 | [8 empty] | 0 | 3400 | [8 empty] | 0 | 1124.686 | 2275.314 | 0 | 2275.314
22 | Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Xa, xã Mường Đun | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Đun | C | 2024 | 2024-2025 | 5074 ngày 15/11/2024 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | [8 empty] | 0 | 1300 | [8 empty] | 0 | 1221.189 | 78.811 | 0 | 78.811
23 | Đường Làng Sảng 1 - Háng Dao Cang, xã Tả Sín Thàng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Tả Sín Thàng | C | 2024 | 2024-2025 | 5075 ngày 15/11/2024 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 2800 | [8 empty] | 0 | 2800 | [8 empty] | 0 | 2724.033 | 75.967 | 0 | 75.967
24 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Trung Thu | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Trung Thu | C | 2024 | 2024-2025 | 08 ngày 09/01/2024 | 6484 | 6484 |  |  | 6484 | 6484 | [8 empty] | 0 | 6484 | [8 empty] | 0 | 459.473 | 6024.527 | 0 | 6024.527
25 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mường Đun | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Đun | C | 2024 | 2024-2025 | 17 ngày 12/01/2024 | 8356 | 8356 |  |  | 8356 | 8356 | [8 empty] | 0 | 8356 | [8 empty] | 0 | 4630.571 | 3725.429 | 0 | 3725.429
26 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Xá Nhè, xã Xá Nhè | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Xá Nhè | C | 2024 | 2024-2025 | 14 ngày 09/01/2024 | 2516 | 2516 |  |  | 2516 | 2516 | [8 empty] | 0 | 2516 | [8 empty] | 0 | 1043.492 | 1472.508 | 0 | 1472.508
27 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Tả Sìn Thàng | C | 2024 | 2024-2025 | 3194 ngày 14/12/2023 | 4525 | 4525 |  |  | 4525 | 4525 | [8 empty] | 0 | 4525 | [8 empty] | 0 | 4412.272 | 112.728 | 0 | 112.728
28 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sín Chải | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Sín Chải | C | 2024 | 2024-2025 | 86 ngày 26/01/2024 | 5328 | 5328 |  |  | 5328 | 5328 | [8 empty] | 0 | 5328 | [8 empty] | 0 | 3627.524 | 1700.476 | 0 | 1700.476
29 | Xây dựng mới nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn, bản: Pàng Dề B, Phiêng Quảng, xã Xá Nhè; Đề Dê Hu 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa | Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện | Các xã: Xá Nhè, Sính Phình | C | 2024 | 2024-2025 | 4974 ngày 12/11/2024 | 4190 | 4190 |  |  | 4190 | 4190 | [9 empty] | 4190 | [9 empty] | 2844.311 | 1345.689 | 0 | 1345.689
II | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [6 empty] | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 70510 | 70510 | 0 | 0 | 0 | 481.421 | 1518.579 | 10698.639 | 3341.361 | 20979.3646 | 6950.6354 | 26540 | 0 | 0 | 0 | 481.421 | 1518.579 | 10698.638 | 3341.361 | 20979.3646 | 2563.5084 | 2209.9891 | 28717.1379 | 4387.127 | 24330.0109
a | Dự án đang thực hiện | [6 empty] | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 70510 | 70510 | 0 | 0 | 0 | 481.421 | 1518.579 | 10698.639 | 3341.361 | 20979.3646 | 6950.6354 | 26540 | 0 | 0 | 0 | 481.421 | 1518.579 | 10698.638 | 3341.361 | 20979.3646 | 2563.5084 | 2209.9891 | 28717.1379 | 4387.127 | 24330.0109
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | UBND huyện Tủa Chùa | Xã Tủa Thàng | C | 2022 | 2022-2024 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 481.421 | 1518.579 | 5080 |  | 2866.4916 | 2563.5084 | 17490 |  |  |  | 481.421 | 1518.579 | 5080 |  | 2866.4916 | 2563.5084 | 1975.6756 | 15514.3244 | 0 | 15514.3244 |  |  |  | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)
2 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Xá Nhè | C | 2023 | 2023-2025 | 1000 ngày 21/6/2023 | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  |  |  | 0 | 2398.1 | 101.9 | 8000 | 0 | 7500 |  |  |  |  | 0 | 2398.1 | 101.9 | 8000 | 0 | 234.3135 | 7265.6865 | 0 | 7265.6865
3 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Các xã: Lao Xả Phình, Tả Sìn Thàng | C | 2023 | 2023-2025 | 2952/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8500 | 8500 |  |  | 8500 | 8500 | [5 empty] | 2600 |  | 3966.796 | 1033.204 | 900 | [5 empty] | 2599.999 |  | 3966.796 | 0 | 0 | 1933.204 | 1033.204 | 900
4 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Các xã: Xá Nhè, Mường Đun | C | 2023 | 2023-2025 | 2953/QĐ-UBND 06/12/2022 | 14000 | 14000 |  |  | 14010 | 14010 | [5 empty] | 620.539 | 3239.461 | 6146.077 | 3353.923 | 650 | [5 empty] | 620.539 | 3239.461 | 6146.077 | 0 | 0 | 4003.923 | 3353.923 | 650
III | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bao gồm cả vốn trong nước và nước ngoài) | [6 empty] | 14430 | 14430 | 0 | 0 | 14430 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 13122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 7195.2466 | 5926.7534 | 0 | 5926.7534
a | Dự án đang thực hiện | [6 empty] | 14430 | 14430 | 0 | 0 | 14430 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 13122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 7195.2466 | 5926.7534 | 0 | 5926.7534
1 | Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Báng | C | 2024 | 2024-2025 | 26 ngày 16/01/2024 | 2430 | 2430 |  |  | 2430 | 2430 | [6 empty] | 730 |  | 0 | 1700 | [6 empty] | 730 |  | 0 | 1592.777 | 107.223 | 0 | 107.223 |  |  |  | Bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới)
2 | Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Bàng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Báng | C | 2024 | 2024-2025 | 2983 ngày 14/6/2024 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 578 |  | 0 | 4422 | [6 empty] | 578 |  | 0 | 2089.3726 | 2332.6274 | 0 | 2332.6274
3 | Đường nội thôn Háng Trở, xã Mường Báng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Báng | C | 2025 | 2024-2025 | 5143 ngày 29/11/2024 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 3000 | [8 empty] | 0 | 942.694 | 2057.306 | 0 | 2057.306
4 | Đường nội thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | Ban QLDA&PTQĐ huyện | Xã Mường Báng | C | 2025 | 2024-2025 | 5145 ngày 29/11/2024 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | [8 empty] | 0 | 4000 | [8 empty] | 0 | 2570.403 | 1429.597 | 0 | 1429.597