| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA Số: /BC-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tủa Chùa, ngày 24 tháng 7 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

DTTS&MN 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình

1.1. Ban hành cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình: Huyện Tủa Chùa áp dụng theo các cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện Chương trình của Trung ương, của Tỉnh.

1.2. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình

- Công tác kiện toàn hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình các cấp (huyện, xã):

+ UBND huyện đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1946/QĐ-BCĐ ngày 23/8/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021 – 2025; theo đó phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực, chuyên môn tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình.

+ Triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý của các xã, thị trấn, kiện toàn Ban phát triển thôn, bản. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Phát triển thôn bản các Chương trình mục tiêu quốc gia và đi vào hoạt động.

- Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình: UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để triển khai, kết hợp thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và báo cáo thường xuyên, định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện; các cấp, các ngành tiến hành đồng bộ và hiệu quả trong toàn huyện.

- Cơ chế phân cấp quản lý, trao quyền cho địa phương, cơ sở và người dân thực hiện Chương trình: Thực hiện đảm bảo theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các văn bản có liên quan. Cụ thể tổng nguồn vốn sự nghiệp giao cho các xã, thị trấn thực hiện là 16.976,594 triệu đồng, bằng 31,4 % dự toán giao của năm 2023.

- Cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng, lồng ghép nguồn lực: Thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 08/07/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Lập Kế hoạch, giao kế hoạch thực hiện Chương trình: UBND huyện đã kịp thời phân bổ vốn và phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các dự án.

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án, hoạt động thuộc Chương trình: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ Ban Dân tộc, các Bộ ngành Trung ương và Chính Phủ.

- Thông tin, truyền thông, vận động: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/4/2023 về Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021 - 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tuyên truyền Chương trình cho hơn 30.000 lượt người được nghe thông qua các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, các đợt rà soát các đối tượng thụ hưởng của các nội dung thành phần, tiểu dự án và dự án của Chương trình, qua đó phổ biến, quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn, huyện luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

- Nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư, cán bộ các cấp, cộng đồng, người dân: UBND huyện đang xây dựng Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực để tập huấn cho các chủ đầu tư, cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, cộng đồng, người dân trên địa bàn huyện với dự khoảng 120 lượt người tham gia; Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh cử 383 học viên là các chủ đầu tư, cán bộ các cấp, cộng đồng, người dân tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình tại tỉnh Điện Biên.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06/7/2023 của UBND huyện Tủa Chùa thực hiện Tiểu dự án 3 - Dự án 10: “Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa. Trong 6 tháng cuối năm 2023, UBND huyện dự kiến tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các Dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 trên địa bàn huyện đối với 100% các chủ đầu tư; Kiểm tra đột xuất theo phản ánh, đề nghị (nếu có) của các đoàn giám sát, cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và phản ánh của người dân; kiểm tra phục vụ công tác khác liên quan đến việc quản lý chương trình; mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho 40 người tham gia là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình, lãnh đạo, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

- Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế về công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình.

+ Thuận lợi: Việc triển khai thực hiện Chương trình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND&UBND huyện, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành của tỉnh. Các khó khăn, vướng mắc về cơ chế thực hiện được các cấp có thẩm quyền kịp thời giải đáp, làm rõ; nguồn vốn Trung ương được UBND tỉnh phân bổ kịp thời; nhiều chủ đầu tư đã có kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dự án được giao.

+ Khó khăn, vướng mắc: Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số dự án chậm được Trung ương ban hành, sửa đổi; năng lực quản lý, điều hành Chương trình của chính quyền một số xã còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; khả năng huy động nguồn lực của địa phương để đối ứng các dự án còn khó khăn.

1.3. Công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách trung ương, địa phương và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương giao: 103.902 triệu đồng; trong đó:

+ Nguồn vốn đầu tư: Tổng nguồn vốn phân bổ năm 2023: 49.793 triệu đồng; đã giải ngân 10.043,27 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đến 24/7/2023 đạt 20,2 %. Ước thực hiện đến 31/12/2023, giải ngân được 49.793, đạt 100% kế hoạch.

+ Nguồn vốn sự nghiệp: Kế hoạch vốn giao 54.108,695 triệu đồng, trong đó: Tổng nguồn vốn phân bổ năm 2023 là 46.544 triệu đồng; dự toán chuyển nguồn năm trước sang 7.564,695 triệu đồng, đã giải ngân 4.646.743 triệu đồng. (tỷ lệ giải ngân đến 24/7/2023 đạt 8,6% Kế hoạch vốn giao, ước thực hiện đến 31/12/2023 đạt 82%).

+ Nguồn vốn tín dụng chính sách: Nguồn vốn tín dụng: 2.000 triệu đồng; Chưa giải ngân.

+ Nguồn vốn huy động khác: Huy động một phần vốn đối ứng từ cộng đồng tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (bằng tiền hoặc hiện vật).

(Có biểu chi tiết kèm theo).

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; nội dung của Chương trình

2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, một số chỉ tiêu về giảm nghèo bình quân/năm, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp, cơ sở hạ tầng về các trường học, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở các cấp cơ bản đạt theo kế hoạch. Song vẫn còn nhiều mục tiêu chỉ tiêu chưa đạt được so với kế hoạch. Hiện chưa có xã, thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề ,tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp... và nhiều chỉ tiêu mục tiêu khác chưa đạt được so với kế hoạch đề ra.

2.2. Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình

2.2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt.

a) Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở: Không thực hiện.

b) Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở, vốn tín dụng được giao 2.000 triệu đồng, chưa thực hiện giải ngân. Đang thực hiện rà soát, lồng ghép với Chương trình “Làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo” và hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững để cho vay.

c) Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề. Tổng số vốn 1.005 triệu đồng, trong đó:

- Năm 2023 là 888 triệu đồng, đã điều chỉnh sang nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

- Dự toán năm 2022 chuyển sang 117 triệu đồng, chưa thực hiện giải ngân.

d) Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt

- Tổng vốn giao 5.827 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư: 2.800 triệu đồng để thực hiện một công trình nước sinh hoạt tập trung, đã giải ngân 849 triệu đồng, đạt 30,3%.

+ Vốn sự nghiệp: Tổng số vốn là 4.234 triệu đồng, trong đó: Năm 2023 được giao 3.027 triệu đồng, chưa giải ngân, đang đang chuẩn bị các thủ tục đấu thầu mua dụng cụ chứa nước cho 1.009 hộ nghèo khó khăn về nước sinh hoạt trên địa bàn huyện; dự toán năm 2022 chuyển sang là 1.207 triệu đồng. Đã thực hiện hỗ trợ 402 cái bồn chứa nước cho 402 hộ nghèo khó khăn về nước sinh hoạt trên địa bàn huyện. Đã giải ngân 1.170 triệu đồng, đạt 22% kế hoạch, còn dư 37 triệu đồng.

2.2.2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

- Tổng nguồn vốn được giao: 26.977 triệu đồng, trong đó dự toán giao năm 2023: 22.176 triệu đồng và dự toán năm 2022 chuyển sang là 4.801 triệu đồng; thực hiện giải ngân 585,806 triệu đồng, đạt 6% kế hoạch.

- UBND huyện đã thực hiện phân bổ nguồn vốn cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và 12 xã, thị trấn, hiện đang rà soát, xây dựng Kế hoạch, phương án để thực hiện 2 Tiểu dự án 1 và 2. Cụ thể:

a) Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

- Tổng vốn giao: 4.365 triệu đồng (trong đó dự toán giao năm 2023: 3.085 triệu đồng và dự toán năm 2022 chuyển sang là 1.280 triệu đồng), chưa thực hiện giải ngân.

- Kết quả thực hiện: Đã đo đạc thiết kế được 56,08 ha tại 8/12 xã thị trấn (4 xã Mường Đun, Tủa Thàng, Sín Chải, Sính Phình không có diện tích) đạt 8% kế hoạch.

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN

- Tổng nguồn vốn được giao: 22.612  triệu đồng, trong đó dự toán giao năm 2023: 19.091 triệu đồng và dự toán năm 2022 chuyển sang là 3.521 triệu đồng; thực hiện giải ngân 585,806 triệu đồng, đạt 6% kế hoạch.

- UBND huyện đã thực hiện phân bổ nguồn vốn cho Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và 12 xã, thị trấn. Đến tháng hết tháng 6 năm 2023 huyện đã triển khai thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt 06 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (giống lúa nếp 97 quy mô 45,38 ha, ngô lai LVN092 quy mô 60 ha, hỗ trợ phân bón cho cây chè shan tuyết quy mô 26,54 ha; vịt bầu cổ xanh quy mô 9.060 con; đào địa phương quy mô 5,5 ha; lúa mùa 34,7 ha với tổng số 691 hộ tham gia).

- Ước thực hiện đạt 100% kế hoạch giao năm 2023.

2.2.3. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

* Tổng dự toán giao 38.304 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 34.940 triệu đồng.

+ Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS&MN: Dự toán giao 30.940 triệu đồng, thực hiện đầu tư 3 công trình đường giao thông, 1 công trình nước sinh hoạt, 1 công trình thoát nước thải, 1 công trình điện, 1 công trình hạ tầng thông tin và truyền thông. Đã giải ngân 3.636,1 triệu đồng, đạt  11,75% Kế hoạch (công trình Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng).

+ Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Phân bổ 4.000 triệu đồng để thực hiện duy tu, bảo dưỡng một chợ (Chợ Huổi Lóng, xã Huổi Só), đã giải ngân 788,6 triệu đồng, đạt 19,7%.

- Vốn sự nghiệp 3.364 triệu đồng đã phân bổ cho 12 xã, thị trấn để thực hiện Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN. Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 01 công trình đường đường giao thông. Đã giải ngân 874,055 triệu đồng, đạt 26% thực hiện các công trình 02 xã Mường Báng và Xá Nhè. Dự kiến hoàn thành việc thực hiện và giải ngân đối với 11 công trình duy tu tại thị trấn và 10 xã còn lại trong 6 tháng cuối năm 2023.

2.2.4. Dự án 5: Phát triển Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổng dự toán: 23.237 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 12.053 triệu đồng, thực hiện đầu tư, nâng cấp 2 công trình giáo dục, đã giải ngân 4.770 triệu đồng, đạt 34% Kế hoạch.

- Vốn sự nghiệp: Tổng nguồn vốn 11.229,6 triệu đồng, trong đó: Giao năm 2023 là 11.184 triệu đồng và dự toán năm 2022 chuyển sang là 45,6 triệu đồng, giải ngân được 899,882 triệu đồng, đạt 8% dự toán giao.

+ Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị Đại học, Đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS: Tổng số vốn: 1.052.920.000 đồng (trong đó: vốn giao năm 2023 là 1.030 triệu đồng; vốn năm 2022 chuyển sang là 22.920.000 đồng), chưa giải ngân. Đang mở 05 lớp dạy tiếng dân tộc (Tiếng Mông) với 234 học viên tham gia. Giao Phòng Nội vụ huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho hơn 120 học viên trong 6 tháng cuối năm 2023.

+ Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng số vốn: 10.176,724 triệu đồng (trong đó: vốn giao năm 2023 là 10.154 triệu đồng; vốn năm 2022 chuyển sang là 22,724 triệu đồng), đã giải ngân 899,882 triệu đồng, đạt 13% dự toán giao. Thực hiện đào tạo nghề sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng đối với 7 lớp nghề cho 239 học viên là lao động nông, 45 lớp tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho lao động nông thôn với 2.250 học viên thôn trên địa bàn các thôn, bản của huyện tham gia.

2.2.5. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

- Tổng số vốn 1.430 triệu đồng. Trong đó, vốn giao năm 2023 giao 1.185 triệu đồng, dự toán năm 2022 chuyển sang là 245 triệu đồng. Chưa thực hiện giải ngân.

- Đang xây dựng Kế hoạch để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

2.2.6. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

- Tổng số vốn giao: 3.220 triệu đồng, chưa thực hiện giải ngân, trong đó:

+ Năm 2023 giao 2.436 triệu đồng.

+ Dự toán năm 2022 chuyển sang là 784 triệu đồng.

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện. Dự kiến thành lập và duy trì hoạt động của 30 tổ truyền thông cộng đồng; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường cho 01 tổ/nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ; Củng cố, nâng cao chất lượng hoặc thành lập mới 02 địa chỉ tin cậy cộng đồng; Tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và hỗ trợ cho tối thiểu 80% phụ nữ thuộc nhóm dân tộc có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn; thành lập, nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động 04 câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi của trẻ em; Tổ chức 15 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, bản tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông phù hợp; Tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về Bình đẳng giới; tổ chức 05 lớp tập huấn Lồng ghép giới (chương trình 3) cho cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng trong quý III và quý IV năm 2023.

2.2.7. Dự án 9: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

- Tổng số nguồn vốn: 1.011 triệu đồng, chưa thực hiện giải ngân, trong đó:

+ Tiểu dự án 1: Dự toán năm 2022 chuyển sang là 262 triệu đồng, giao Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện để thực hiện nhưng do vướng mắc về cơ chế nên không triển khai thực hiện được.

+ Tiểu dự án 2: Dự toán giao năm 2023: 749 triệu đồng, đã giao vốn cho Phòng Dân tộc huyện (349 triệu đồng) và UBND các xã, thị trấn (400 triệu đồng) để thực hiện, đến nay các cơ quan, đơn vị đã và đang xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, ước giải ngân 100% dự toán.

2.2.8. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

- Tổng nguồn vốn: 1.630 triệu đồng (trong đó dự toán giao năm 2023 là 1.535 triệu đồng; dự toán năm 2022 chuyển sang là 95,4 triệu đồng), thực hiện giải ngân 117 triệu đồng, đạt 7,2%.

- Tình hình thực hiện:

+ Tiểu dự án 1: Giao Trung tâm VH-TT-TH huyện thực hiện.

Nội dung số 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín: Dự kiến thực hiện đưa người có uy tín trên địa bàn huyện đi học tập kinh nghiệm và tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, cung cấp thông tin, tài liệu cho người có uy tín.

Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số: Đã thực hiện phát 15.000 tờ rơi và 16 cái băng zôn tuyên truyền cho người dân tại các xã trên địa bàn về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN, giao Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện và Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, đến nay huyện đang xây dựng Kế hoạch để thực hiện.

+ Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình. Đã giao vốn cho Phòng Dân tộc huyện và UBND các xã, thị trấn để thực hiện, đến nay các cơ quan, đơn vị đã và đang xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

2.3. Tình hình lồng ghép giới, thực hiện bình đẳng giới.

- Tiếp tục quán triệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị Quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

- Công tác lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được quan tâm, có nhiều chuyển biến đặc biệt trong lĩnh vực lao động, việc làm, xóa đói, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo, y tế, thực hiện các dự án của các chương trình MTQG.

- Các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới đã được triển khai toàn diện, một số chỉ tiêu về cơ bản đã đảm bảo kế hoạch do tỉnh, huyện đề ra. Tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tăng so với nhiệm kỳ trước.

- Nguyên tắc lồng ghép giới được chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong tổ chức triển khai thực hiện dự án, tiểu dự án của Chương trình. Đảm bảo vai trò và sự tham gia của phụ nữ theo phương châm “dân cần, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi” trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ trong lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Chương trình theo đúng quy định của Chính phủ về cơ chế quản lý và điều hành các Chương trình MTQG. Nâng cao vai trò của phụ nữ trong giám sát thực hiện Chương trình  quy định của pháp luật. Các dự án liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới được phân bổ ngân sách kịp thời.

3. Đánh giá kết quả chung đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục.

3.1. Kết quả chung đạt được

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, xác định đây là nhiệm vụ trong tâm của cả hệ thống chính trị; Công tác quản lý, điều hành Chương mục tiêu quốc giai đoạn 2021 - 2025 đã được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở. Bộ máy quản lý được kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; Các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đã chủ động quán triệt, xây dựng các hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, Hợp tác xã và Nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chủ động, tăng cường thời lượng truyền thông, tuyên truyền và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến.

3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án còn chậm so với Kế hoạch.

b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

+ Thời tiết diễn biến phức tạp, khô hanh kéo dài gây khó khăn trong việc triển khai các dự án về cây trồng.

+ Chương trình được hướng dẫn bởi nhiều văn bản của nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; nhiều nội dung dự án lần đầu triển khai thực hiện; một số văn bản hướng dẫn của cấp trên chậm ban hành, sửa đổi.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đầy đủ.

+ Công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ.

+ Nhận thức về nhiệm vụ, đối tượng, nội dung thực hiện các dự án thành phần, cơ chế thực hiện chương trình của một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ nên còn lúng túng trong xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.

+ Năng lực quản lý, điều hành Chương trình của một số đơn vị được giao chủ đầu tư, nhất là cơ sở hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

II. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về Chương trình để có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý dự án cho ban quản lý, ban phát triển, cộng đồng thôn, bản.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHÁC: Không

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm của UBND huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - 40 bản; - Lưu: VT, DT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Minh Tuân |
| --- | --- |

? Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về việc chi chuyển nguồn ngân sách; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về thực hiện tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về việc thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về việc tổ chức triển khai thực hiện tiểu Dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn trong Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tiểu Dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về thực hiện Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND huyện Tủa Chùa thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và tiểu dự án 1, dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tủa Chùa năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về Thực hiện các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp sử dụng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023; Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về việc chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023.

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 03/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc; Hướng dẫn số 734/HD-BDT ngày 28/9/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên về thực hiện công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.