| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Tủa Chùa, ngày tháng 7 năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 15/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tủa Chùa về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 30/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tủa Chùa về phát triển du lịch huyện Tủa Chùa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 1671-KL/HU ngày 07/7/2023 của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị lần thứ 16 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa về phát triển du lịch huyện Tủa Chùa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Tiếp theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa về việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa gắn với phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 29/5/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 29/5/2023 về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023 (sau đây gọi tắt là Tuần Văn hóa – Du lịch) với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Là sự kiện hướng đến kỉ niệm 68 năm thành lập Đảng bộ huyện Tủa Chùa (28/9/1955-28/9/2023) và thành lập huyện Tủa Chùa (18/10/1955-18/10/2023).

- Nhằm tuyên truyền tới nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

- Quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Tủa Chùa thân thiện, sản phẩm du lịch độc đáo; bản sắc văn hóa dân tộc đậm đà; sản vật địa phương đa dạng, hấp dẫn.

- Là sự kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiếp cận, liên kết, hợp tác, đẩy mạnh cơ hội kinh doanh và phát triển mở rộng thị trường khách du lịch …

2. Yêu cầu

- Tuần Văn hóa - Du lịch được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, phát huy nội lực và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn trong công tác chuẩn bị các điều kiện về con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, nội dung, hình thức tổ chức.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá

- Thời gian: Trong tháng 9/2023.

- Địa điểm: Tại thị trấn và trung tâm các xã;

- Nội dung

+ Tuyên truyền về thời gian, nội dung các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023.

+ Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch, nét văn hóa truyền thống đặc trưng của huyện Tủa Chùa.

- Hình thức

+ Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo phướn, cắm cờ hồng kỳ, cờ chuối các màu, lắp đặt các panô giới thiệu về Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023, các địa điểm đẹp của huyện Tủa Chùa .

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng tải tin, bài, chiếu phim ... về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch, nét văn hóa truyền thống đặc trưng của huyện Tủa Chùa trước, trong và sau khi diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh ...

+ Tuyên truyền qua livestream mạng xã hội, youtober nổi tiếng ...

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan.

2. Tổ chức Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28/9/2023

- Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tủa Chùa

- Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện.

3. Khai mạc Tuần văn hóa – Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023

- Thời gian: Từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 23/9/2023 (thứ Bảy),

- Địa điểm: Tại sân khấu Chợ Đêm huyện Tủa Chùa.

- Chương trình tổ chức: Có Chương trình kèm theo Kế hoạch.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan.

4. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Tủa Chùa gắn với phát triển du lịch

- Thời gian: Từ ngày 23/9/2023 đến ngày 24/9/2023

- Địa điểm: Tại Ki ốt Chợ Đêm huyện Tủa Chùa

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

5. Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao

- Thời gian: Từ ngày 23/9/2023 đến ngày 29/9/2023

- Địa điểm: Trung tâm huyện Tủa Chùa.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan.

6. Tổ chức Lễ công bố, trao, đón nhận Quyết định và Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể: Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên (có Kế hoạch riêng)

- Thời gian: Từ 20 giờ 15 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 23/9/2023.

- Địa điểm: Tại sân khấu Chợ Đêm huyện Tủa Chùa.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan.

7. Bế mạc Tuần Văn hóa – Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023

- Thời gian: Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 30/9/2023 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Tại sân khấu Chợ Đêm huyện Tủa Chùa.

- Chương trình tổ chức: Có Chương trình kèm theo Kế hoạch.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành; nguồn đóng góp, ủng hộ tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện tổ chức các sự kiện diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023 và Kế hoạch tổ chức Lễ công bố, trao, đón nhận Quyết định và Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể: Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên; tham mưu UBND huyện thành lập Ban Tổ chức; Các tiểu ban giúp việc;

- Thẩm định các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, makét các sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch.

- Tham mưu UBND huyện đề xuất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kết nối đoàn Famtrip tới Tủa Chùa khảo sát trong thời gian tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch.

- Xây dựng kịch bản giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch, tour du lịch trên địa bàn huyện;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định;

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin tham mưu cho UBND huyện tổ chức các sự kiện diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023; Lễ công bố, trao, đón nhận Quyết định và Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể: Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên;

- Tham mưu cho UBND huyện Giấy mời đại biểu tham dự các sự kiện; tiếp đón, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu ở xa đảm bảo chu đáo, tiết kiệm;

- Lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động được giao, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện trước, trong và sau Tuần Văn hóa - Du lịch; Xây dựng Chương trình văn nghệ tại buổi khai mạc, bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao;

- Xây dựng video clip hoặc phóng sự (khoảng 10-15 phút) quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch, nét văn hóa truyền thống đặc trưng của huyện Tủa Chùa để trình chiếu tại buổi Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch.

- Cử phóng viên thực hiện livetreams trên trang fanpage “Vẻ đẹp Tủa Chùa” (hoặc kênh youtobe của đơn vị); ghi hình, chụp ảnh các hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch để làm tư liệu.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định;

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Tủa Chùa.

- Vận động các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã nông nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP...

- Lập dự toán kinh phí tổ chức hoạt động được giao chủ trì gửi Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp.

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Chương trình tổ chức Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tủa Chùa.

6. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách trình UBND huyện Tủa Chùa khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch.

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện thẩm định, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động theo nội dung Kế hoạch này. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

8. Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông.... trước trong và sau khi tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch.

9. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế: Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, có phương án xử lý kịp thời các sự cố về y tế, dịch tễ phát sinh trên địa bàn.

10. Điện lực Tủa Chùa: Đảm bảo tốt nguồn điện trong thời gian diễn ra các sự kiện; có phương án xử lý kịp thời khi có các sự cố về điện. Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch; đấu nối các trang thiết bị điện phục vụ các sự kiện, đảm bảo nguồn cung điện phục vụ các sự kiện theo nội dung kế hoạch này.

111. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì phối hợp với UBND Thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện kế hoạch chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; đảm bảo chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị trấn và khu vực Chợ Đêm.

12. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, kiểm tra môi trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là khu vực trung tâm thị trấn, đảm bảo xanh, sach, đẹp.

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc đóng trên địa bàn bố trí lực lượng tham các đội văn nghệ và các hoạt động phục vụ, lễ tân các sự kiện trong Tuần Văn hóa – Du lịch.

14. Đề nghị Huyện đoàn Tủa Chùa: Phát động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên các trục đường liên thôn, liên huyện; tình nguyện tham gia hỗ trợ các hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch (vận chuyển đồ dùng, thiết bị, vệ sinh Sân Vận động, hướng dẫn đại biểu và du khách …).

15. UBND các xã, thị trấn

- Rà soát, cung cấp thông tin, số liệu quán ăn, cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch khác về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp, phục vụ công tác tiếp đón đại biểu và du khách. Vận động nhân dân trên địa bàn chỉnh trang cảnh quan thôn, bản, tổ dân phố; chỉnh trang khuôn viên gia đình, dọn dẹp phòng nghỉ để hỗ trợ công tác tiếp đón khách;

- Tổ chức tập luyện văn nghệ, chuẩn bị chu đáo các di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận để tái hiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch gồm các di sản văn hóa phi vật thể: Múa của người Khơ Mú (xã Mường Báng), trích đoạn Lễ Cấp sắc (Tủ Cải) của người Dao Quần chẹt (xã Huổi Só), Nghệ thuật chế tác và biểu diễn Múa Khèn của người Mông (xã Sính Phình, Tủa Thàng), Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang) (xã Tả Sìn Thàng, Lao Xả Phình), Nghề rèn của người Mông (xã Tả Phìn)...

- Vận động các nghệ nhân tham gia biểu diễn văn hóa - nghệ thuật trong Tuần Văn hóa - Du lịch; vận động các tập thể, cá nhân tham gia giới thiệu các sản phẩm truyền thông như sản phẩm của nghề rèn, sản phẩm nghề làm giày thêu, rượu Mông Pê, chè Tuyết Shan, các sản phẩm dược liệu, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống...

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Sở Thông tin và Truyền thông; - Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Điện Biên; - UBND các huyện, thị, thành phố; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - LĐ UBND huyện; - Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lường Tuấn Anh |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ CÔNG BỐ TRAO, ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NGHỀ RÈN CỦA NGƯỜI MÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHAI MẠC TUẦN VĂN HÓA – DU LỊCH HUYỆN TỦA CHÙA NĂM 2023

| STT | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình nghệ thuật | Trung tâm VH-TT-TH |
| 2 | Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu | Văn phòng HĐND&UBND |
| 3 | Trình bày báo cáo về di sản văn hóa phi vật thể Nghề rèn của người Mông | Sở Văn hóa - TT&DL |
| 4 | Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Nghề rèn của người Mông | Sở Văn hóa - TT&DL |
| 5 | Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh (hoặc lãnh đạo Sở Văn hóa - TT&DL) |  |
| 6 | Phát biểu của lãnh đạo huyện Tủa Chùa (có thể không thực hiện) |  |
| 7 | Phát biểu của đại diện chủ thể | Đại diện Nghệ nhân làm nghề rèn xã Tả Phìn |
| 8 | Tái hiện nghề rèn của Người Mông | Các nghệ nhân làm nghề rèn xã Tả Phìn |
| 9 | Phát biểu Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Tủa Chùa năm 2023 | Lãnh đạo UBND huyện |
| 10 | Chiếu video quảng bá về Tủa Chùa | Trung tâm VH-TT-TH |
| 11 | Chương trình nghệ thuật | Trung tâm VH-TT-TH |
| 12 | Kết thúc Chương trình. Mời Đại biểu tham quan các gian hàng, thưởng thức ẩm thực tại Chợ Đêm Tủa Chùa | Văn phòng HĐND&UBND |